Bijlage 2: Locoregionaal actieplan voor de ontwikkeling van geïntegreerde zorg voor chronisch zieken: het Gannt schema

De Koepel vzw - Indieningsdatum 15/05/2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projectstappen | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|  | jaar 2 | | | | jaar 3 | | | |
| actie | Modules zorgmodel | specifieke acties | Q1 | Q2 | Q3[[1]](#endnote-1) | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Module 1: Promotie en preventie: empowerment | | | | | | | | | | |
| 1 | Ondersteunen door preventie en educatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *\* infofiches* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *\* groepsessies rond diverse thema's* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *\* huiskamergesprekken* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *\* Bootcamp* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *\* cursus selfmanagement* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inventarisatie en expertisedeling kennisbronnen, met bijzondere aandacht voor kwetsbaren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | De bevolking wordt geïnformeerd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Project 'Bonjour'. Werkre-integratie van chronisch zieken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activeren door participeren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buurtgerichte zorg in kaart brengen, gekoppeld aan overdracht best practices: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Methodes van betaalbaar toegankelijk vervoer in kaart brengen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bewegen op verwijzing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uitwerking ontslagformulier--> re-integratie na ziekenhuisopname |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module 2: Inclusie en intake | | | | | | | | | | |
| 5 | De persoon met een zorgnood krijgt toegang tot een zorg-ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Permanente vorming voor professionele zorgverleners |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module 3: Zorgcoördinatie | | | | | | | | | | |
| 7 | Goedkoop voorschrijven en afleveren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *\* Individuele medicatievoorbereiding* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ondersteuning van zorgvragers bij het goed gebruik van geneesmiddelen (GGG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zorg24 (ZP3)/(Vormingen omtrent) zorgcoördinatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MDO organisatie bij opname ziekenhuis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | overconsumptie en misbruik van geneesmiddelen en voedingssupplementen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module 4: Case- en crisismanagement | | | | | | | | | | |
| 10 | Crisiskamer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Crisisteam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Poule casemanagers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Vormings- en intervisiemomenten voor casemanagers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICT | | | | | | | | | | |
| 14 | Gegevensdeling, chronisch zieke centraal | *Deze actie gaat over de DIGITALE gegevensdeling, start gegevensdeling op papier zie actie 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Creëren van een centrale website |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datamanagement | | Deze module werd reeds opgestart in 2018 en is continu actief, zonder vermelding van specfieke acties uit ons kandidaatsdossier | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Communicatie | | Deze module werd reeds opgestart in 2018 en is continu actief, zonder vermelding van specfieke acties uit ons kandidaatsdossier | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Financiën | | Deze module werd reeds opgestart in 2018 en is continu actief, zonder vermelding van specfieke acties uit ons kandidaatsdossier | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Legende:*



1. *Nota: Bedoeling is dat de efficiëntiewinsten aangewend worden in de periode Q3-Q4 van 2019 en Q1 en Q2 van 2020* [↑](#endnote-ref-1)