Bijlage 2: Locoregionaal actieplan voor de ontwikkeling van geïntegreerde zorg voor chronisch zieken: het Gannt schema

De Koepel vzw - Indieningsdatum 15/05/2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projectstappen  | 2019 | 2020 |
|  | jaar 2 | jaar 3 |
| actie | Modules zorgmodel | specifieke acties  | Q1 | Q2 | Q3[[1]](#endnote-1) | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|  Module 1: Promotie en preventie: empowerment  |
| 1 | Ondersteunen door preventie en educatie |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | *\* infofiches* |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | *\* groepsessies rond diverse thema's* |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | *\* huiskamergesprekken* |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | *\* Bootcamp* |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | *\* cursus selfmanagement*  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Inventarisatie en expertisedeling kennisbronnen, met bijzondere aandacht voor kwetsbaren |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | De bevolking wordt geïnformeerd |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Project 'Bonjour'. Werkre-integratie van chronisch zieken |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Activeren door participeren  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Buurtgerichte zorg in kaart brengen, gekoppeld aan overdracht best practices: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Methodes van betaalbaar toegankelijk vervoer in kaart brengen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Bewegen op verwijzing  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Uitwerking ontslagformulier--> re-integratie na ziekenhuisopname |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Module 2: Inclusie en intake  |
| 5 | De persoon met een zorgnood krijgt toegang tot een zorg-ID |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Permanente vorming voor professionele zorgverleners |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Module 3: Zorgcoördinatie |
| 7 | Goedkoop voorschrijven en afleveren |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | *\* Individuele medicatievoorbereiding* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Ondersteuning van zorgvragers bij het goed gebruik van geneesmiddelen (GGG) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Zorg24 (ZP3)/(Vormingen omtrent) zorgcoördinatie |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | MDO organisatie bij opname ziekenhuis |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | overconsumptie en misbruik van geneesmiddelen en voedingssupplementen. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Module 4: Case- en crisismanagement |
| 10 | Crisiskamer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Crisisteam  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Poule casemanagers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Vormings- en intervisiemomenten voor casemanagers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  ICT  |
| 14 | Gegevensdeling, chronisch zieke centraal | *Deze actie gaat over de DIGITALE gegevensdeling, start gegevensdeling op papier zie actie 5* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Creëren van een centrale website |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Datamanagement | Deze module werd reeds opgestart in 2018 en is continu actief, zonder vermelding van specfieke acties uit ons kandidaatsdossier |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Communicatie | Deze module werd reeds opgestart in 2018 en is continu actief, zonder vermelding van specfieke acties uit ons kandidaatsdossier |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Financiën  | Deze module werd reeds opgestart in 2018 en is continu actief, zonder vermelding van specfieke acties uit ons kandidaatsdossier |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

*Legende:*



1. *Nota: Bedoeling is dat de efficiëntiewinsten aangewend worden in de periode Q3-Q4 van 2019 en Q1 en Q2 van 2020* [↑](#endnote-ref-1)