## NL_Gantt-PDCA
PLAN (zoals voorzien) | voorziene Timing Gantt in grijs, indien verandering aanduiden in oranje |  |  |  | voorzien timing gerespecteerd? + reden | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | verantwoordelijke partner voor de uitvoering | veranderingen in de actie? | alternatieve prestatie?
Beschrijving actie zoals voorzien | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | duidt aan indien de acties tijdig zijn gestart in het groen duidt aan indien de acties met vertraging zijn gestart in het oranje duidt aan indien de acties nog niet werden gestart of werden stopgezet in het rood |  | aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | verandering in partner, onderdeel actie, doelgroep,… | welke bijdrage wordt aan de patient gevraagd?
actie 1 |  |  |  |  | gestart in april (wegens inclusieapplicatie niet klaar) |  | apothekerskring (50 apotheken) |  | 10euro/ week
actie 2 |  |  |  |  | gestart in augustus (niet voldoende partners klaar in april)
actie 3 |  |  |  |  | nog niet begonnen - wel gepland in 2019
actie 4
actie 5 |  |  |  |  | actie is niet gestart en wordt ook niet voorzien -wegens…
beschrijving van een nieuw voorgestelde actie
actie 1
actie 2
actie 3

## FR_Gantt-PDCA
nouveau timing pour 2020
timing prévu initialemen
Actions commencé à temps
depart en aout 18 (partenaires n'était pas prêt)
pas encore commencé -prévu en 2019 (partnaires n'était pas prêt)
PLAN (prévu) | Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | Timing prévu respecté? + raison | N de personnes touchés par l'action (couverture) | Partenair résponsable/executant | Changements dans l'action? | Prestations alterntives?
Description action prévue au départ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
action 1 | [12 empty] | depart en avril 18 (app d'inclusion n'était pas prêt) | Cercle de pharmaciens (50pharmaciens) |  |  | 10euro/ semaine
action 2 | [12 empty] | depart en aout 18 (partenaires n'était pas prêt) | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
action 3 | [12 empty] | pas encore commencé -prévu en 2019 (partnaires n'était pas prêt)
action 4
action 5 | [12 empty] | action et abandonnée parce que …
1. Organiser le réseau de façon intégrée et faciliter son utilisation via une interface d’appui territoriale
1.1 Créer une interface d’appui territoriale
1.1.1: FORMALISER LE RÉSEAU SOUS FORME D’UNE INTERFACE D’APPUI TERRITORIALE | [12 empty] | Le Relais Maladies Chroniques a été lancé, les partenaires ont indiqué chacun une personnes de référence pour faciliter l'accès aux structures partenaires | Au moins une personne de référence a été identifiée dans chaque structure partenaire du consortium afin de faciliter l'orientation via le Relais Maladies Chroniques | Stéphane David, Aurore Costales, Christel Bertholet, Domnique Delgoffe, Marylène Bosly
1.1.2: CARTOGRAPHIER L’OFFRE D’AIDE ET DE SOINS INTÉGRÉS | [12 empty] | La cartographie est liée au site internet, qui n'a pas encore commencé. Le site fera référence à la cartographie qui sera réalisé par le GLS-SISD. Reporté à janvier 2020. |  | Stéphane David, Aurore Costales, Christel Bertholet, Domnique Delgoffe, Marylène Bosly
1.1.3: METTRE EN PLACE UN NUMÉRO UNIQUE | [12 empty] | Le Relais Malaides Chroniques a été ouvert en septembre 2018. La préparation avec le GT à l'ouverture a commencé à temps. | Ouverture aux patienst depuis le 1er janvier 2019. Environ 30 appels reçus depuis janvier 2019. | Stéphane David, Aurore Costales, Christel Bertholet, Domnique Delgoffe, Marylène Bosly
1.1.4: DÉVELOPPER UN SITE INTERNET INTERACTIF AFIN DE METTRE À DISPOSITION LES RESSOURCES LOCALES | [12 empty] | Le site internet est en cours de création et sera disponible en principe avant fin 2019 |  | Stéphane David, Aurore Costales, Christel Bertholet, Domnique Delgoffe, Marylène Bosly,Christine Magnien | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
1.2 Favoriser la prise en charge interdisciplinaire, intégrée et de qualité
1.2.1: COLLABORER À L’ORGANISATION DE FORMATIONS MULTIDISCIPLINAIRES | [12 empty] | Reporté à Q1 2020, des contacts ont cependant déjà eu lieu au cours de 2019 |  | Sophie Darimont, Catherine Dans | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
1.2.2: OFFRIR UN SOUTIEN À LA PRATIQUE | [12 empty] | Il y a déjà un soutien à la pratique mais le projet n'a pas développé de soutien supplémentaire comme prévu dans le dossier. |  | Catherine Dans
1.2.3: FAVORISER LES ECHANGES ENTRE INTERVENANTS | [12 empty] | Reporté à Q2 2020 |  | Aurore Costales, Christel Bertholet | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
1.2.4: REGROUPER DIFFERENTES STRUCTURES AU SEIN D’UN MÊME BATIMENT | [12 empty] | Le GLS-SISD, RéLIAN et le Chronicipôle se sont regroupés au sein d'un même bâtiment en juillet 2018. | GLS-SISD, RéLIAN et 3C4H | Christel Bertholet | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
1.3 Pérenniser les synergies entre les projets traitant de thématiques apparentées
1.3.1: FORMALISER LES ÉCHANGES ENTRE LES PROJETS SOINS INTÉGRÉS CHRONIQUES FRANCOPHONES | [12 empty] | Il y a eu des échanges réguliers entre projets, mais pas nécessairement à l'initiative de RéLIAN. | Les coordinatrices de projets francophones. | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
1.3.2: ETABLIR DES CONTACTS AVEC DES PROJETS/DES INITIATIVES SIMILAIRES À L’ETRANGER | [12 empty] | Reporté à Q1 2020 |  | Catherine Dans, Annick | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q4 to 2020 Q4
2. Favoriser la qualité et la continuité des soins via un parcours d'aide et de soins intégré
2.1 Implémenter et affiner la procédure de parcours d’aide et de soins
2.1.1: MISE EN PLACE D’UN GROUPE TEST | [12 empty] | Le parcours est actuellement testé par actions et pas un parcours "entier". | 3 groupes test ont été identifiées : un groupe d'éducateurs pour tester le PBI, deux GLEMS et un service de pneumologie | En fonction de l'action (voir fiches action)
2.1.2: AMÉLIORER LA PROCÉDURE DE PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE | [12 empty] | Reporté à Q3 2020 |  | Les personnes qui ont suivi l'implémentation de l'action | bar: 2019 Q1 to 2020 Q4
2.2 Evaluer les besoins individualisés, en collaboration avec le patient
2.2.1: EVALUER LA PERTE D’AUTONOMIE VIA LE BELRAI SCREENER | [12 empty] | Les formations au BelRAI screener n'ont pas encore eu lieu, reporté à 2019 |  | Antoine Lesceux | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
2.2.2: EVALUER ET PRIORISER LES BESOINS DU PATIENT | [12 empty] | 5 modules de formations au PBI et à l'outil ELADAB ont eu lieu au courant de de 2019 | Environ 10 intervenants formé+ 30 médecins qui ont été informés sur l'outil (en 2018), 3 patients chez qui on a réalisé un PBI. En 2019 : 5 séances de formation au PBI et 5 séances de formation à l'ELADEB ont été organisées, qui visaient à chaque fois des groupes de 10 intervenants | Sabrina Gibilaro, Ingrid Dubois, Xavier Albert, R-M Dethier, Julie Bechet |  | 90.40 € /120 minutes
2.3 Renforcer la prévention pendant le parcours d’aide et de soins
2.3.1: DEPISTER, POUR CHAQUE PATIENT AYANT UN PARCOURS, LES FACTEURS DE RISQUES DE COMPLEXIFICATION | [12 empty] | Reporté à Q3 2020, l'action n'est pas encore prête. |  | A déterminer | bar: 2019 Q1 to 2020 Q4
2.3.2: MISE EN PLACE D’UN SUIVI PRÉVENTIF ADAPTÉ EN FONCTION DES BESOINS DU PATIENT | [12 empty] | GT APA en cours, les séances collectives devraient commencer pendant le premier trimestre 2020. |  | GT APA |  | 48€/heure pour le prestataire qui réalise la séance | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q4 to 2020 Q4
2.3.3: LIMITER LES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSE ET L’USAGE INADÉQUAT DE LA MÉDICATION | [12 empty] | Premiers GLEMS prévus fin novembre 2019. | 2 GLEM/GLEPS ont eu lieu | Philippe Gissens, J-L Belche, Michel Kohl + 3C4H : Philippe Burette |  | 52.54 €/patient (26.27€ par prestataire)
2.3.4: RENFORCER LES ALTERNATIVES À LA PRISE MEDICAMENTEUSE | [12 empty] | Reporté à Q3 2020, l'action n'est pas encore prête. |  | GT à créer | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
2.3.5: EVALUER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES QUI PEUVENT CONTRIBUER À LA PRÉVENTION | [12 empty] | Reporté à Q2 2020, l'action n'est pas encore prête. |  | GT à créer, Comunicare? | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
2.4 Améliorer la continuité de l’aide et des soins
2.4.1: INSTAURER UN « RÉFÉRENT PATIENT » DANS CHAQUE PRISE EN CHARGE | [12 empty] | Reporté àQ3 2020, pas prêt |  | Ingrid Dubois, Aurore Costales, Laetitia Buret | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
2.4.2: FAVORISER LA CONCERTATION AVEC ET AUTOUR DU PATIENT | [12 empty] | Était déjà en cours, pas d'initiative supplémentaire via le projet |  | Christel Bertholet, Laetitia Buret, Christiane Duchesnes
2.4.3: ASSURER LA CONTINUITÉ MÉDICAMENTEUSE | [13 empty] | En lien avec 2.3.3 : 2 GLEM/GLEPS ont eu lieu | Christian De Landsheere, pharmacienne clinicienne ISoSL, J-L Belche, M Kohl | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
2.4.4: DÉVELOPPER UNE PROCÉDURE DE COMMUNICATION ENTRE 1ÈRE ET 2EME LIGNES DE SOIN | [12 empty] | Reporté à Q3 2020, pas prêt |  | Créer groupe commun CPLCS - SyLOS | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
2.4.5: INCITER LES INTERVENANTS À COMMUNIQUER VIA LA PLATEFORME TETRYS LE RSW | [12 empty] | Reporté à Q3 2020, pas prêt |  | Créer groupe commun CPLCS - SyLOS | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
2.5 Réduire les réadmissions hospitalières par un suivi rapproché des patients
2.5.1: DÉVELOPPER LA FONCTION DE CASE-MANAGEMENT POUR LES PERSONNES EN SITUATION COMPLEXE | [12 empty] | GT case-management en cours depuis mars 2019, case-managers vont débuter en décembre 2019 |  | GT Case-management | bar: 2019 Q2 to 2019 Q4; 2020 Q2 to 2020 Q4
2.5.2: S’ASSOCIER AUX PROJETS MOBILE-HEALTH | [12 empty] | Les projets ne se sont pas associés aux projets en cours (laps de temps trop court entre les PSI qui démarraient et les projets mobile health qui se finissaient). | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q1 to Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q2
2.5.3 Développer des fonctions de laisons au sein des hôpitaux | [12 empty] | Au cours de 2019, un état des lieux des fonctions de liaison a été réalisé. | Plusieurs hôpitaux ont été rencontrés pour identifier les fonctions de liaison, est toujours en cours. | Sophie Darimont, Fabienne Melchior | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
3. Développer l’empowerment du patient
3.1 Soutenir les intervenants au développement de l’empowerment du patient
3.1.1: SENSIBILISER ET FORMER LES INTERVENANTS DE TERRAIN AUX PRINCIPES D’EMPOWERMENT DU PATIENT | [12 empty] | GT empowerment à commencer à récolters des informations sur l'empowerment qui seront diffusés par le site internet. Il est prévu d'organiser des soirées d'informations en 2020. |  | HELMO (Catherine Dans, Marie-Rose Porcu) - LUSS - DUMG (Laetitia Buret) - Ste publique | bar: 2019 Q1 to 2020 Q4
3.1.2: ORGANISER UN RÉSEAU DE PATIENTS ET PROFESSIONNELS « EXPERTS » EN EMPOWERMENT | [12 empty] | Reporté à Q1 2020, action pas prette. |  | LUSS, Fédération MM, consortium formation multidisciplinaire | bar: 2019 Q1 to 2020 Q4
3.2 Aider le patient à développer son savoir, ses connaissances et ses compétences en mobilisant ses ressources
3.2.1: SENSIBILISER LES PATIENTS À L’EXISTENCE DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET D’AIDANTS PROCHES | [12 empty] | Via la ligne téléphonique |  | LUSS, Relais Maladies Chroniques | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q4 to 2020 Q4
3.2.2: FORMER LE PATIENT À LA GESTION DE SA PRISE EN CHARGE | [12 empty] | Se fait déjà via les systèmes existants, par exemple trajets de soins, convention. A partir de novembre 2019 : lancement de séances d'ETP collectives. |  |  |  | 92€/séance de 2h/prestataire
3.3 Inclure le patient dans le réseau (dans la concertation entre intervenants), dans les niveaux décisionnels
3.3.1: IDENTIFIER ET DIFFUSER LES « BONNES PRATIQUES » EN TERMES DE PATIENT PARTENAIRE | [12 empty] | Se fait déjà au sein de la LUSS. |  | LUSS
3.3.2: FORMATION DES PATIENTS À LA PRISE DE PAROLE | [12 empty] | Se fait déjà au sein de la LUSS. |  | LUSS | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
3.3.3: ELARGIR LA PRÉSENCE DES COMITÉS DE PATIENTS DANS LES NIVEAUX DÉCISIONNELS DES INSTITUTIONS QUI OFFRENT DE L’AIDE ET DES SOINS AUX PATIENTS | [12 empty] | Se fait déjà par la LUSS. |  | LUSS
3.4 Développer dans les institutions de soins une culture de travail favorisant l’utilisation d’informations claires et simples, accessibles à chaque patient
3.4.1: ETABLIR UN « DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL » EN MATIÈRE DE LITTÉRATIE EN SANTÉ AU SEIN DES DIFFÉRENTS CENTRES HOSPITALIERS PARTENAIRES DU PROJET | [12 empty] | Le diagnostic a été réalisé auprès de 3 hôpitaux partenaires. | 3 hôpitaux partenaires ont participé | G. Henrard
3.4.2: METTRE À DISPOSITION DES INTERVENANTS DE TERRAIN DES OUTILS QUI PERMETTENT D’AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DES INFORMATIONS. | [12 empty] | Reporté à Q3 2020, action pas prette. | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q4 to 2020 Q4
3.4.3: IDENTIFIER DES SOURCES D’INFORMATIONS VALIDÉES ET ACCESSIBLES À DESTINATION DU PATIENT | [12 empty] | Reporté à Q3 2020, action pas prette. | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q4 to 2020 Q4
4. Favoriser le soutien au domicile et aux aidants proches
4.1 Inclure l’aidant proche dans la prise en charge
4.1.1: FORMER LES INTERVENANTS À INCLURE L’AIDANT PROCHE DANS LE RÉSEAU | [12 empty] | Le GT a participé à la création d'un questionnaire dans le cadre d'une recherche du DUMG de L'ULiège afin d'identifier comment les aidants proches pourraient être mieux inclus dans la prise en charge. Un Delphi est actuellement en cours. |  | ASBL Aidants Proches, DUMG | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q4 to 2020 Q4
4.1.2: FORMER ET SOUTENIR LES AIDANTS PROCHES À LA PRISE EN CHARGE DE LA PATHOLOGIE | [12 empty] | Ressource : l'ASBL Aidants proches, mais pas de formation organisée en 2018 dans le cadre du projet (trop tôt).
4.1.3: FAIRE PARTICIPER LES AIDANTS PROCHES À LA PLANIFICATION DES TÂCHES | [12 empty] | Reporté à Q3 2020, action pas prette. | bar: 2019 Q1 to 2020 Q4
4.2 Favoriser le soutien aux aidant proches
4.2.1: FORMER LES INTERVENANTS A IDENTIFIER AVEC L’AIDANT SES RESSOURCES ET SES LIMITES DÈS LE DÉBUT DE LA PRISE EN CHARGE | [12 empty] | GO a commencé en 2018, présentation de l'étude du DUMG qui alimentera les formations | Rapport de recherche qui a interviewé 13 spécialistes, 20 MG et 21 aidants pour identifier besoins | ASBL Aidants Proches, DUMG | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q4 to 2020 Q4
4.2.2: INFORMER SUR ET METTRE EN PLACE PRÉCOCEMENT LES OUTILS DE SOUTIEN | [12 empty] | Un accompagnement se fait via le Relais maladies chroniques, ouvert également aux aidants depuis janvier 2019. |  | ASBL Aidants proches, qui a une permanence d’écoute téléphonique pour les aidants proches, Collevio, Relais Maladies Chroniques | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
4.2.3: FACILITER L’ACCES AUX SOLUTIONS DE REPIT EN INSTITUTION | [12 empty] | Reporté à Q3 2020, action pas prette. |  | Groupe opérationnel | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q4 to 2020 Q4
4.2.4: S’ASSOCIER AUX PROJETS PROTOCOLE 3 | [12 empty] | Il ne reste plus qu'un projet protocole 3 sur la zone du projet. Un des membres fait partie du GT case-management. | Le projet n'y a pas fait appel pour inclure des patients (l'inclusion n'a pas encore vraiment commencée).
4.2.5: AMÉLIORER L’OFFRE D’AIDES MÉNAGÈRES ET DE GARDES A DOMICILE | [12 empty] | Prévu en 2020 | bar: 2020 Q2 to 2020 Q4
5. Favoriser l’inclusion sociale des personnes atteintes d’affections chroniques
5.1 Améliorer l’accès à l’offre d’inclusion sociale
5.1.1: IDENTIFIER ET DIFFUSER LES PROJETS DE LIEN SOCIAL ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE | [12 empty] | Des projets ont été rencontrés dans le cadre du GT inclusion sociale et sont diffusés via le Relais Maladies Chroniques |  | Relais Maladies Chroniques | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q4 to 2020 Q4
5.1.2: AMELIORER L’UTILISATION DE L’OFFRE DES “JOBCOACHES” | [12 empty] | Reporté à Q1 2020 |  | Stéphanie Belleflamme, Article 23, J-P Vaiser | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q4 to 2020 Q4
5.2 Renforcer le lien entre le secteur médical et le secteur de l’insertion sociale
5.2.1: INFORMER LES GROUPES TRIO DE L’OFFRE D’INSERTION EXISTANTE | [12 empty] | Le projet a été présenté au groupe TRIO. |  | Y. Nysses, J-P Vaiser | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
5.2.2: AMÉLIORER LA COLLABORATION ENTRE LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES, LES MÉDECINS CONSEILS, LES MÉDECINS DU TRAVAIL ET LES SERVICES SOCIAUX LORS D’UNE DÉMARCHE DE RÉINSERTION | [12 empty] | Reporté à Q3 2020, action pas prette. |  | Y. Nysses, J-P Vaiser, Stéphanie Belle-Flamme, Article 23 | bar: 2019 Q1 to 2020 Q4
5.2.3: IDENTIFIER LES BONNES PRATIQUES SUR BASE DES EXPÉRIENCES EXISTANTES (GROUPES TRIO) ET LES DIFFUSER | [12 empty] | Reporté à Q4 2020, action pas prette | bar: 2019 Q4; 2020 Q2 to 2020 Q4
5.3 Sensibiliser le secteur de l’inclusion sociale aux pathologies chroniques
5.3.1: SENSIBILISER L’EMPLOYEUR À LA DÉMARCHE DE RÉINSERTION | [12 empty] | Reporté à Q3 2020, action pas prette. | bar: 2019 Q3 to 2019 Q4; 2020 Q2 to 2020 Q4
5.3.2: SENSIBILISER LE SECTEUR DE L’EMPLOI AUX AFFECTIONS CHRONIQUES | [12 empty] | Reporté à Q3 2020, action pas prette. | bar: 2019 Q3 to 2019 Q4; 2020 Q2 to 2020 Q4
6. Soutenir les actions de prévention et de promotion de la santé, en lien avec les affections chroniques
6.1 Améliorer l’accès aux actions de promotion de la santé
6.1.1: PROMOUVOIR ET FAIRE CONNAITRE L’OFFRE DE PROJETS DE PROMOTION DE LA SANTÉ EN LIEN AVEC LES MALADIES CHRONIQUES | [12 empty] | Reporté à Q2 2020, actions pas prette | CLPS - Site internet RéLIAN | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
6.1.2: CRÉER UN RÉSEAU INTERSECTORIEL DE PROMOTION DE LA SANTÉ | [12 empty] | Reporté à Q3 2020, action pas prette. | CLPS | bar: Timing Gantt prévu en gris, en orange s'il est adapté 2018 Q3 to 2020 Q4
6.1.3: S’ASSOCIER AU PROJET « SANTÉ ET DIVERSITÉ CULTURELLE » | [12 empty] | Reporté à Q3 2020, action pas prette. | CLPS - CRIPEL | bar: 2019 Q1 to 2020 Q4
6.2 Favoriser les collaborations avec les actions, accessibles à tous, qui permettent de réduire les facteurs de risque de développement d’une maladie chronique
6.2.1: S’ASSOCIER AU PROJET DU PLAN DE COHÉSION SOCIALE : ALIMENTATION SAINE POUR TOUS | [12 empty] | Était déjà en cours, leurs actions ont été diffusées en sein du consortium | Diffusion journée alimentation saine pour tous (ouvert au grand public, organisé par le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Liège), participation à une matinée alimentation - précarité organisée par ISoSL et la Ville de Liège,
6.2.2: COLLABORER AU DÉVELOPPEMENT ET DIFFUSER LES ACTIONS D’INFORMATION GRAND PUBLIC | [12 empty] | Reporté à Q3 2020, action pas prette.
6.2.3: S’ASSOCIER AU PROJET « TIP TOP » AFIN DE DÉVELOPPER DES PROJETS SUR LE TERRITOIRE DU PROJET RÉLIAN | [13 empty] | Annick Van den Bossche - Marylène Bosly | bar: 2019 Q1 to 2020 Q4
6.2.4: CRÉER DES COLLABORATIONS AVEC L’OFFRE DE SPORT LOCALE | [13 empty] | GT APA |  | Mise en place de cours de gym douce (RML en collaboration avec Gymsana) : en cours | bar: 2019 Q3 to 2020 Q4