|  |
| --- |
| **Legende** |
|  | Conceptualisatie |
|  | Design |
|  | Pilot a: testfase |
|  | Pilot b: implementatie |
|  | Scale-up |
|  | On hold |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |  |
|  | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |  |
| Palliatief changemanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hospice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Werking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Academy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patiënten: Klankbord met doelgroep,mantelzorgverenigingen, vrijwilligersorganisaties,… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrijwilligers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Professionals: LOKs,… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Vroegtijdige zorgplanning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Intermediairen (2e en 1e lijn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Actie voorstellen:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Symposium Hospice | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DNR beleid en VZP |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Burgers – ism Zorgzaamleuven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optimaliseren medicatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Medicatiereconciliatie (Enveloppe-actie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A Come-on studie implementatie in WZC: e-learning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Villa Hugardis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Tweepoorten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Alexius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Huize Nazareth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Park Passionisten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Resterende wzc in ZOH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.B Come-on studie implementatie ‘thuis’: e-learning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thuisvpk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Actie voorstellen:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MFO |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| netwerkmoment ZH-netwerk OostBrabant &wzc |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Come-on studie implementatie: tevredenheid MDO’s  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Villa Hugardis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Tweepoorten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Alexius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rationeel medicatiebeleid kwetsbare chr zieken, GGG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apotheekoptimalisatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |  |
|  | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |  |
| Kwetsbare zwangeren en kansarme gezinnen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perinatale coaching |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toeleiding naar laagdrempelige activiteiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actieve toeleiding naar leefstijlinterventies  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERINTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verpleegkundige-huisarts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detectie kinderarmoede  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |  |
| **Q1** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |  |
| Buurtwerking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mantelzorggroepen: methodiek tot betere zorgplanning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Methodiek ontwikkeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Opleiding zorgverleners |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ontwikkelen van of verdere uitbouw van buurtnetwerken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Twee pilot-buurten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Park Passionisten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 Hoegaarden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 Goetsenhoven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Oprichting gezondheidsraden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Buurten in kaart brengen  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Hittekaarten – hitteplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Samenwerking politiediensten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Intersectorale *vertrouwens*kaart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Werken met netwerken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitwerken verschillende trajecten/scenario’s (x=introductiemoment) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. vrijwilligers in thuiszorg KOTK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Palliatieve opvang in de buurt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wijk Kappendaal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |  |
|  | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |  |
| **OuderenExpertiseTeam** |
| Fase 1: Opstart van OET met beperkte partners, integratie van bestaande initiatieven of initiatieven in de pipeline  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Netwerkmoment |
| Fase2: Uitbreiding OET met andere netwerkpartners |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Opstart dispatch-tafel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Transitioneel model** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24u op 24u zorg** |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZP3 niet in ZOHrg! |
| **Chronische pijn** |
| Voorbereiding zorgtraject |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Netwerkmomenten |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Professionele re-integratie v chronisch zieken** |
| TRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gezond hart** |
| CV risicobeheer door de HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | In afwachting v nieuwe domus richtlijn |
| Actieve toeleiding naar leefstijlinterventies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zorgpad Hartfalen ism Zorgzaam Leuven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zorgprogramma Mentaal Welzijn** |  |
| Vroegtijdige zorg bij beginnend psychisch lijden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versterken 1e lijn zorgprofessionals: omgaan met probleemgedrag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Intersectorale crisiskaart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chronisch zieken met psychische comorbiditeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casemanagement bij ernstig en complex lijden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MOTO, 2a ZOH |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |  |
|  | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |  |
| **Gezondheidsbevordering & destigm. overgewicht** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Good practices verzamelen & verspreiden |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coaching |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vroegdetectiepad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitbreiden v gezondheidsverleidend aanbod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mondzorg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ouderen met dementie (wzc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onderdeel van perinatale coaching |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | On hold: |
| Kinderen uit lage SES-gezinnen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mondhygiënisten |
| Jonge gezinnen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | opleiden |
| Campagne jaarlijks tandartsbezoek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |  |
|  | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |  |
| **Netwerkstrategie** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transmuraal meldpunt incidenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patiënt empowerment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*RAP\*RZTienen \*Patiëntenraad AZTienen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Netwerkende professionals |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Netwerkende ptnvertegenwoordigers |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Patientenparticipatie RZTienen (x=netwerkmoment) |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Synchronisatie ZOHrg met ELZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Integrator** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaal communicatieplatform geïntegreerde zorg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaal communiceren in zorgteam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Ikv kwetsbare zwangerschappen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *Lokale dashboarding en gegevensdeling* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Tool multidisciplinaire opvolging* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Ikv piloot transmurale gegevensdeling mijnWGK en Mynexuz (Wondzorg, Zorgteam,Zorgpadwerking) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |