## IA jaar 2019
Overzicht voorziene acties 2019
| 2019 | [11 empty] | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | verantwoordelijke partner voor de uitvoering | veranderingen in de actie? | alternatieve prestatie?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | verandering in partner, onderdeel actie, doelgroep,… | welke bijdrage wordt aan de patient gevraagd?
Actie:Optimalisatiegesprek medicatie | [15 empty] | geen
Opmaken flow met toewijzing functie en taken | [13 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [13 empty] | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring, De Brug
Opleiding huisartsen, specialisten en apotheken | [12 empty] | 316 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring
Opstart actie en inclusie | [12 empty] | 50 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring
Verwerking data | [13 empty] | De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie: Vraagverhelderingsgesprekken | [15 empty] | geen
Opmaken flow met toewijzing functie en taken | [13 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [13 empty] | De Brug
Opleiding 1stelijnsactoren + terugkommoment | [12 empty] | 42 | De Brug
Opstart actie en inclusie | [12 empty] | 210 | De Brug ism alle zorgverstrekkers die de opleiding gevolgd hebben
Mogelijke samenwerking met andere projecten onderzoeken en opstarten | [13 empty] | De Brug
Verwerking data | [13 empty] | De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie: Zorgpad hartfalen | [15 empty] | geen
Opmaken flow met toewijzing functie en taken van de verschillende actoren en integratie met het geïnformatiseerd patiëntendossier in het ziekenhuis | [13 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [13 empty] | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug
Opleiding en communicatie naar 1ste en 2de lijn zorgactoren | [12 empty] | 400 | Betrokken partners via de gezondheidsacademie De Brug
Opstart inclusie zorgpad hartfalen | [12 empty] | 100 | Ziekenhuizen: Cardiologen en hartfalenverpleegkundigen
Actie: Betere zorg met Zorg-ID | [15 empty] | geen
Mogelijke kanalen om zorg-ID te verspreiden | [13 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [13 empty] | De Brug
Betrekken van verschillende zorgactoren | [12 empty] | 50 | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug
Opstart inclusie met Zorg-ID | [12 empty] | 50 | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug
Actie: Gezondheidscheques | [15 empty] | geen
Uitwerking concept | [13 empty] | LOGO
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [13 empty] | LOGO
Betrekken van verschillende zorgactoren + opleiding | [12 empty] | 50 | LOGO
Opstart actie en inclusie | [12 empty] | 20 | LOGO en 1ste en 2de lijnsactoren
Actie: Gezondheidsacademie | [15 empty] | geen
Uitwerking academie | [13 empty] | De Brug + LOGO
Opzet website | [13 empty] | De Brug + LOGO
Opleiden van zorgactoren voor aanmaak opleidingen op gezondheidsacademie | [12 empty] | 50 | LOGO
Uitrol gezondheidsacademie met opleidingskalender | [12 empty] | 300 | LOGO ism De Brug
Actie: Zorgpad beroerte | [15 empty] | geen
Opmaken flow met toewijzing functie en taken | [13 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [13 empty] | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug
Indiening aanpassing bijlage 6 | [13 empty] | De Brug
Indiening aanpassing bijlage 7 | [13 empty] | De Brug
Actie:Nachtzorg | [15 empty] | geen
Concept uitwerken | [13 empty] | De Brug, Thuiszorgpartners

## IA jaar 2020
Overzicht voorziene acties 2020
| 2020 | [11 empty] | voorzien timing gerespecteerd? + reden | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | verantwoordelijke partner voor de uitvoering | veranderingen in de actie? | alternatieve prestatie?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | duidt aan indien de acties tijdig zijn gestart in het groen duidt aan indien de acties met vertraging zijn gestart in het oranje duidt aan indien de acties nog niet werden gestart of werden stopgezet in het rood |  | aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | verandering in partner, onderdeel actie, doelgroep,… | welke bijdrage wordt aan de patient gevraagd?
Actie:Optimalisatiegesprek medicatie | [16 empty] | geen
Bekendheid actie verbeteren | [14 empty] | De Brug
Terugkomdag opleiding | [13 empty] | 100 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring, De Brug
Uitvoering actie en inclusie | [13 empty] | 50 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie:vraagverhelderingsgesprekken | [16 empty] | geen
Motiveren van zorg- en welzijnsverstrekkers | [14 empty] | De Brug
Extra opleidingsmoment | [13 empty] | 50 | De Brug
Terugkomdag | [13 empty] | 92 | De Brug
Uitvoering actie en inclusie | [13 empty] | 800 | De Brug ism alle zorgverstrekkers die de opleiding gevolgd hebben
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Zorgpad hartfalen | [16 empty] | geen
Bijsturing van en communicatie over zorgpad obv evaluatie | [13 empty] | 316 | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug
Inclusie zorgpad hartfalen | [13 empty] | 100 | Ziekenhuizen: Cardiologen en hartfalenverpleegkundigen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Betere zorg met Zorg-ID | [16 empty] | geen
Betrekken van verschillende zorgactoren | [14 empty] | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug
Inclusie met Zorg-ID | [13 empty] | 2804 | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug
Tussentijdse evaluatie | [14 empty] | De Brug
Bijsturing op basis van evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidscheques | [16 empty] | geen
Opleidings- en communicatieplan ikv uitbreiding | [14 empty] | LOGO
Betrekken van verschillende zorgactoren + opleiding | [13 empty] | 50 | LOGO
Uitrol actie en inclusie | [13 empty] | 504 | LOGO en 1ste en 2de lijnsactoren
Tussentijdse evaluatie | [14 empty] | LOGO ism De Brug
Bijsturing op basis van evaluatie | [14 empty] | LOGO
Actie: Gezondheidsacademie | [16 empty] | geen
Opleiden van zorgactoren voor aanmaak opleidingen op gezondheidsacademie | [13 empty] | 125 | LOGO
Uitrol gezondheidsacademie met opleidingskalender | [13 empty] | 2000 | LOGO ism De Brug
Tussentijdse evaluatie | [14 empty] | LOGO ism De Brug
Bijsturing op basis van evaluatie | [14 empty] | LOGO
Actie: Zorgpad beroerte | [16 empty] | geen
Opleiding van en communicatie naar 1ste en 2de lijn zorgactoren | [13 empty] | 400 | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug
Opstart inclusie zorgpad hartfalen | [13 empty] | 140 | Ziekenhuizen: Neurologen en beroertecoachen
Actie:Nachtzorg | [16 empty] | geen
Concept uitwerken | [14 empty] | Thuiszorgpartners De Brug
Mogelijke samenwerking met bestaande projecten onderzoeken | [14 empty] | Thuiszorgpartners De Brug
Aanpassing en indiening bijlage 6 en 7 | [14 empty] | De Brug
Communicatieplan | [14 empty] | De Brug
Opstart actie en inclusie | [13 empty] | 50 | Thuiszorgpartners De Brug

## IA jaar 2021
Overzicht voorziene acties 2021
| 2021 | [11 empty] | voorzien timing gerespecteerd? + reden | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | verantwoordelijke partner voor de uitvoering | veranderingen in de actie? | alternatieve prestatie?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | duidt aan indien de acties tijdig zijn gestart in het groen duidt aan indien de acties met vertraging zijn gestart in het oranje duidt aan indien de acties nog niet werden gestart of werden stopgezet in het rood |  | aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | verandering in partner, onderdeel actie, doelgroep,… | welke bijdrage wordt aan de patient gevraagd?
Actie:Optimalisatiegesprek medicatie | [16 empty] | geen
Apothekers en artsen motiveren tot gesprek | [13 empty] | 316 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring, De Brug
Terugkomdag opleiding | [13 empty] | 100 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring, De Brug
Uitvoering actie en inclusie | [13 empty] | 150 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie:vraagverhelderingsgesprekken | [16 empty] | geen
Motiveren van zorg- en welzijnsverstrekkers | [13 empty] | 92 | De Brug
Terugkomdag | [13 empty] | 92 | De Brug
Uitvoering actie en inclusie | [13 empty] | 800 | Alle zorg- en welzijnsverstrekkers die de opleiding gevolgd hebben
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Zorgpad hartfalen | [16 empty] | geen
Bijsturing zorgpad obv evaluatie | [13 empty] | 316 | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug
Inclusie zorgpad hartfalen | [13 empty] | 100 | Ziekenhuizen: Cardiologen en hartfalenverpleegkundigen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Betere zorg met Zorg-ID | [16 empty] | geen
Uitbreiden kanalen om zorg-ID te verspreiden | [14 empty] | De Brug
Verdere uitrol opleidings- en communicatieplan | [14 empty] | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug
Betrekken van nieuwe zorgactoren | [14 empty] | De Brug
Inclusie met Zorg-ID | [13 empty] | 2804 | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidscheques | [16 empty] | geen
Bijsturing en uitbreiding toepassingsgebied | [14 empty] | LOGO
Opleidings- en communicatieplan ikv uitbreiding | [14 empty] | LOGO
Betrekken van nieuwe zorgactoren + opleiding | [13 empty] | 50 | LOGO
Inclusie met gezondheidscheques | [13 empty] | 504 | LOGO en 1ste en 2de lijnsactoren
Verwerking data | [14 empty] | LOGO ism De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidsacademie | [16 empty] | geen
Opleiden van zorgactoren voor aanmaak opleidingen op gezondheidsacademie | [13 empty] | 50 | LOGO
Inclusie voor gezondheidsacademie met opleidingskalender | [13 empty] | 2000 | LOGO ism De Brug
Verwerking data | [14 empty] | LOGO ism De Brug
Evaluatie | [14 empty] | LOGO
Actie: Zorgpad beroerte | [16 empty] | geen
Bijsturing zorgpad obv evaluatie | [13 empty] | 400 | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug
Inclusie zorgpad Beroerte | [13 empty] | 140 | Ziekenhuizen: Neurologen en beroertecoachen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie:Nachtzorg | [16 empty] | geen
Bijsturing proces obv evalutatie | [14 empty] | De Brug
Inclusie ikv Nachtzorg | [13 empty] | 200 | Thuiszorgpartners De Brug
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug

## IA jaar 2022
Overzicht voorziene acties 2022
| 2022 | [11 empty] | voorzien timing gerespecteerd? + reden | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | verantwoordelijke partner voor de uitvoering | veranderingen in de actie? | alternatieve prestatie?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | duidt aan indien de acties tijdig zijn gestart in het groen duidt aan indien de acties met vertraging zijn gestart in het oranje duidt aan indien de acties nog niet werden gestart of werden stopgezet in het rood |  | aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | verandering in partner, onderdeel actie, doelgroep,… | welke bijdrage wordt aan de patient gevraagd?
Actie:Optimalisatiegesprek medicatie | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie:vraagverhelderingsgesprekken | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Zorgpad hartfalen | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Betere zorg met Zorg-ID | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidscheques | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | LOGO ism De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidsacademie | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | LOGO ism De Brug
Evaluatie | [14 empty] | LOGO
Actie: Zorgpad beroerte | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie:Nachtzorg | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug