## lees dit eerst
Transparant samenwerken binnen Zorgzaam Leuven
Zorgzaam Leuven is een open netwerkorganisatie, dat wil zeggen dat nieuwe partners eenvoudig kunnen toetreden. Iedereen die wil en kan bijdragen aan geïntegreerde zorg in regio Leuven is welkom. Met meer dan 60 partners streven we naar transparante samenwerking met alle betrokkenen in zorg, welzijn, kennisinstellingen, innovatienetwerken. Zorgzaam Leuven is een lijnoverschrijdend netwerk met alle partners aan boord en flexibel doordat het niet verbonden is aan één bepaalde structuur. Het netwerk verzamelt de partners uit diverse sectoren, structuren waardoor het kan inzetten op acties die in lijn liggen met opdrachten voor de eerstelijnszone, de toekomstige zorgzone en het ziekenhuisnetwerk. Hiermee streven we naar een optimale afstemming tussen de verschillende structuren en een sterk sociaal ondernemerschap op meso-niveau.
De voorliggende spreadsheet is verbonden met online borden. Deze borden stellen ons in staat om flexibel samen te werken. Het plan van ZZL is een dynamisch plan en wordt voortdurend bijgestuurd.
Doelen van deze spreadsheet
Eerste doel: een communicatiemiddel voor de partners in zorg en welzijn, kennisinstellingen en innovatieplatformen van regio Leuven. Doelstellingsgericht samenwerken rond één actieplan is nodig om een coherent samenhangend project te realiseren over de lijnen en structuren heen.
Een tweede doel is efficiënte rapportering naar externe betrokkenen, zoals FAITH, de overheid, andere geïntegreerde zorgprojecten, patiëntenorganisaties die (nog) geen partner zijn van ZZL, andere geïnteresseerden. Dit document mag verspreid en gedeeld worden. Het is 24/24 digitaal ter beschikking. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eZivIeQhmD47g-quLotBJ6-0mRgCdOXB
Gelaagde informatie
Het grote plan voor de komende 4 jaar en verder | 1 Gantt Chart | 10 strategische doelen en 35 operationele doelen
Hoe ver staan we? | 2 Status | Jaarlijkse status
De acties en de performantie van ZZL | 3 dashboard | Dashboard met link naar online borden:
1. Overzicht acties ZZL
2. Performantie ZZL en tussentijdse evaluaties met bereikte resultaten
Integrator | 4 Integrator | De integrator werkt gestructureerd rond 6 thema's en 6 domeinen
Evaluatie voorbije jaren (2018 …) | laatste tabblad | Een dashboard met de behaalde resultaten
Wie is de integrator?
De integrator is een steeds groeiende groep van personen die zich inzetten om geïntegreerde zorg te realiseren in de regio. Zorgzaam Leuven steunt op de vrijwillige inzet van mensen, uit diverse sectoren en organisaties. Deze vormen samen de integrator van Zorgzaam Leuven, een motor die het project warm houdt en doet groeien. De samenstelling van de integrator is beschreven in de conventie van Zorgzaam Leuven. Dit zijn alle personen die het project trekken door deelname aan de stuurgroep, projectgroep, werkgroepen, cellen. De integrator ondersteunt de acties in 6 thema's en 6 domeinen: expertise, diensten, opleiding, netwerking, belangenverdediging en vertegenwoordiging.

## 1. Gantt chart
HET GROTE PLAN om te komen tot geïntegreerde zorg in Leuven
Aanvang: 01/01/2018
| Triple Aim |  |  |  |  | Op welke component heeft de doelstelling impact (x)
| Ervaring Patiënt | Meer waarde met beschikbare middelen | Gezondheid bevokling | Equity | Jobtevredenheid zorgactoren | Empowerment van de patiënt | Ondersteuning mantelzorgers | Case-management | Werkbehoud, reïntegratie | Preventie | Overleg en coördinatie | Zorgcontinuïteit | Ervaring patiënten- en fam organisaties, ziekenfondsen | Geïntegreerd patiëntdossier | Multidisciplinaire guidelines | Kwaliteitscultuur | Financieringssysteem | Stratificatie risico's - cartografie | Change management | verantwoordelijke
[21 empty] | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 en later
[21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Strategische doelstelling (SD) 1: de kwetsbare chronisch zieke, doelgroep I | [20 empty] | 2021 en later 1: HIER WORDT EEN INSCHATTING GEMAAKT. VERDERE UITROL IS IN FUNCTIE VAN DE IMPLEMENTATIEGRAAD EN EVALUATIE
OD 1.1: driesporen-identificatie van de kwetsbaarste doelpopulatie: een permanente sensibilisatie | x |  | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | WG zorgz buurten | bar: 2017 4 to 2021 en later 4
OD 1.2: aanklampend en outreachend werken om kwetsbare groepen te bereiken | x |  | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | WG zorgz buurten | bar: 2018 2 to 2021 en later 4
OD 1.3: een pool van complex casemanagers: als nieuwe aanvulling voor de “natuurlijke en nabije” zorgcoördinator | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x |  |  | x |  |  |  | WG zorgcoördinatie & casemngt | bar: 2017 4 to 2021 en later 4
OD 1.3.1: thematische coaching inbedden: uitgaande van de valcoach, beweegcoach, urgentcoach | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  | integrator | bar: 2019 2 to 2021 en later 4
OD 1.4: 24/7 flexibel thuiszorgaanbod: langer en intenser thuis door meer coördinatie en zorgcontinuïteit | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x |  |  | x |  |  |  | WG flexibele thuiszorg | bar: 2017 4 to 2021 en later 4
OD 1.5: een zorgpad medicatiebegeleiding: als actieve rationalisering van medicatiebeleid, mits aandacht voor medicatieveiligheid | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  | WG medicatie
OD 1.6: tijdelijke overname zorg: het OOTT-project | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x |  |  | x |  |  |  | WG zorgcoördinatie en casemngt
OD 1.7: tijdelijke revalidatie in de eerste lijn: revaliderend kortverblijf en herstelbedden | x | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  | WG flexibele WZC's | 2019 3: Vlaamse regelluwte?
SD 2: de complexe chronisch zieke, doelgroep II
OD 2.1: geïntegreerde zorgprogramma’s: inspelend op de multimorbiditeit | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | WG zorgprogramma's | 2019 2: Nieuwe programma's
OD 2.2: zelfmanagement en therapietrouw: uitgaande van het medicatiegebruik | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  | WG medicatie | bar: 2017 4 to 2021 en later 4
OD 2.3: empowerment van de complexe chronisch zieke: via zelfmanagement en health literacy | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | WG empowerment
OD 2.4: empowerment van de persoon met chronische aandoening (en): naar betere advisering en meer zelfmanagement ondersteuning in de praktijk | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | WG empowerment
OD 2.5: empowerment van de persoon met chronische aandoening (en): verhogen van patiëntgerichtheid in praktijken en zorginstellingen | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  | x | WG empowerment
SD 3: personen met risico op chron aandoeningen en de gezonde populatie, doelgroep III
OD 3.1: mantelzorgers ondersteunen: het onmisbare thuisfront | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | WG zorgz buurten | bar: 2018 1 to 2021 en later 4
OD 3.2: gezondheidsbevorderend werken | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x | WG gezondheidsbevordering
OD 3.2.1: aandacht voor gezonde levensstijl: uitgaande van Leuven gezonde stad | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x | WG gezondheidsbevordering
OD 3.2.2 globaal psychisch welzijn verhogen | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x | WG psychisch welzijn
OD 3.3: (vroegtijdige) zorgplanning: ontwikkeling en brede implementatie | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | WG vroegt zorgplanning
SD 4: aandacht voor kostenefficiëntie
OD 4.1: aandacht voor kostenefficiënt werken: doelgericht werken |  | x |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  | x | cel financiën | 2017 1: continu proces
OD 4.2: rationeel geneesmiddelengebruik in WZC | x | x |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  |  |  | WG medicatie | bar: 2019 3 to 2021 en later 4
OD 4.3: groepssessies kinesitherapie in de eerste lijn | x | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x |  |  |  | WG bewegen | bar: 2018 3 to 2021 en later 4
OD 4.4: georganiseerde thuislevering van medicatie en farmaceutische zorg op afstand | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | WG medicatie | bar: 2021 en later 2 to 2021 en later 4
SD 5: een zorgende maatschappij
OD 5.1: de geïntegreerde zorgkaart per buurt/wijk | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | WG zorgz buurten | bar: 2018 2 to 2021 en later 4
OD 5.2: iedereen lid van de buurt: uitbouw van een lokaal ondersteunend buurtweefsel | x |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | x | WG zorgz buurten | bar: 2018 2 to 2021 en later 4
OD 5.3: naar multidisciplinaire zorgnetwerking en zorgteams per buurt | x | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  | x |  |  | x | integrator en WG zorgz buurten | bar: 2018 2 to 2021 en later 4
OD 5.4: integratie welzijn en gezondheid op buurtniveau | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | WG zorgz buurten | bar: 2018 2 to 2021 en later 4
SD 6: ongeplande zorg: een gepast zorgaanbod in acute situaties
OD 6.1: urgentielijnen eerstelijn en tweede lijn naadloos afstemmen | x | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  | x |  |  |  | bestaande overlegstructuren
OD 6.2: correcte en snelle diagnostiek zo dicht mogelijk bij de thuissituatie van de patiënt | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | nog te bepalen | bar: 2018 1 to 2019 1; 2019 4 to 2021 en later 4
SD 7: centrale integrator als drager voor samenwerking in geïntegreerde zorg
OD 7.1: sterk integratorteam met competenties in change management oprichten |  | x | x | x | x | [7 empty] | x | x |  | x | x |  | x | stuurgroep
OD 7.2: evolutie naar organisatorische integratie op mesoniveau |  | x |  | x | x | [7 empty] | x |  |  | x |  |  | x | stuurgroep | 2017 1: continu proces
OD 7.3: een integratorfunctie oprichten met competenties in data-collectie en data-analyse |  | x |  | x | x | [7 empty] | x |  |  | x | x |  | x | stuurgroep
SD 8: financiële integratie: gericht op duurzame innovatie en stimulerend voor kwaliteitsverbeterend werken
OD 8.1: aangepaste betalingsmechanismen ontwikkelen |  | x |  | x | x | [7 empty] | x |  |  | x | x |  | x | cel financiën | 2017 1: continu proces
OD 8.2: een sterke governance ontwikkelen als drager om een financiële integratie door te voeren |  | x | [10 empty] | x |  |  | x | x |  | x | cel financiën
SD 9: performante communicatie en gegevensdeling
OD 9.1: tweerichtings communicatiestrategie ontwikkelen naar zorgverleners en burgers: gericht op vertrouwen en draagvlak creëren binnen de locoregionale zorgverlening | x |  | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x |  |  | x | cel communicatie
OD 9.2: communicatie en gegevensdeling tussen zorgverlener en patiënt ondersteunen via een geïntegreerd patiëntendossier | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x | cel communicatie | 2017 1: afhankelijk van overheden
SD 10: innovatie stimuleren met zin voor sociaal ondernemerschap
OD 10.1: sociaal ondernemerschap op regio-niveau | [16 empty] | x |  | x | cel financiën | 2017 1: continu proces
OD 10.2: sociaal ondernemerschap op micro-niveau |  |  |  |  | x | [11 empty] | x |  | x | integrator | bar: 2018 4 to 2021 en later 4
OD 10.3: link leggen met innovatieprojecten | [13 empty] | x |  | x |  |  | x | integrator | 2017 1: continu proces

## 2. status
Hoe ver staan we? Jaarlijkse status.
Gestructureerd samenwerken rond één actieplan is nodig om met velen een coherent samenhangend project te realiseren. Deze spreadsheet is een werkdocument, groeit mee met de acties en dient om richting te geven.
groen = gestart, oranje = opstartend, rood = nog geen concrete plannen
| status 2018 | status 1/11/2019 | status 2020 | status 2021 | status 2022
SD 1 Doelgroep I: de kwetsbare chronisch zieke
OD 1.1. driesporen identificatie kwetsbaren | piloottest | acties zorgz buurten, acties populatiemanagement: detectie personen 'at risk' vanuit data eerstelijnspraktijken en ziekenhuizen
OD 1.2. aanklampend en outreachend werken naar kwetsbaren toe | piloottest | acties zorgz buurten - buurtcoördinator, actie detectie kwetsbare personen vanuit de ziekenhuizen, populatiemanagement vanuit clusters zorgprogramma's
OD 1.3. pool van casemanagers | ontwikkeling concept | OOTT - casemanagement project
OD 1.3.1. thematische coaching | nog niet | doorgedreven educatie voor ptn in zorgprogramma's
OD 1.4. 24/7 flexibel thuiszorgaanbod | inventarisatie | zorgcoördinatieprojecten en zorgprogramma's
OD 1.5. een zorgpad medicatiebegeleiding | ontwikkeling en test | transmuraal Leuven op medicatieschema, medicatie reconciliatie voor kwetsbare geriatrische ptn en hartfalenptn
OD 1.6. tijdelijke overname zorg | OOTT | OOTT - casemanagement project
OD 1.7. tijdelijke revalidatie in de eerste lijn | afstemming | afstemmingsfase met de Vlaamse Overheid in WG verzorgd wonen
SD 2 Doelgroep II: personen met complexe chronische aandoeningen
OD 2.1. zorgprogramma's | testfase | implementatie van zorgprogramma's hartfalen, COPD, diabetes, nierinsufficiëntie: binnen clusters of netwerken van zorgverleners
OD 2.2. zelfmanagement en therapietrouw voor medicatie | testfase | binnen de clusters zorgprogramma's: goed gebruik geneesmiddelengesprekken (GGG's) over hartfalen, COPD en diabetes
OD 2.3. empowerment: health literacy en zelfmanagement | afstemming | doorgedreven educatie binnen zorgprogramma's, buurtactie health literacy
OD 2.4. empowerment: zelfmanagement ondersteuning in de praktijk | afstemming | educatie (voeding, medicatie, gezonde levensstijl) om zelfmanagement te versterken binnen zorgprogramma's
OD 2.5. empowerment: verhogen van patiëntgerichtheid | afstemming | vroegtijdige zorgplanning en zorgprogramma's
SD 3 Doelgroep III: personen met risico op chronische aandoeningen en de gezonde populatie
OD 3.1. mantelzorgers ondersteunen | zorgz buurt | acties zorgz buurten
OD3.2. gezondheidsbevorderend werken | ontwikkeling en test | buurtacties vanuit eerstelijnsnetwerken - beweegprogramma - clusters zorgprogramma's - project mondzorg
OD 3.2.2. globaal psychisch welzijn verhogen | ontwikkeling ZP | ontwikkeling van een zorgprogramma psychisch welzijn met piloottest in een zorgzame buurt
OD 3.3. vroegtijdige zorgplanning | voorbereiding test | leer- en deelmoment, implementatietraject
SD 4 Aandacht voor kostenefficiëntie
OD 4.1. kostenefficiënt werken | afstemming | verschillende acties: o.a. zorgprogramma's, medicatie, zwangerschapstraject, zorgcoördinatie, mondzorgproject …)
OD 4.2. rationeel geneesmiddelengebruik in WZC | nog niet | actie diabetes in WZC
OD 4.3. groepssessies kine | nog niet | binnen zorgprogramma COPD. Hiervoor is regelluwte aangevraagd maar nog niet goedgekeurd.
OD 4.4. thuislevering medicatie en farm zorg op afstand | nog niet | nog niet
SD 5 een zorgende maatschappij: zorgzame buurten
OD 5.1. geïntegreerde zorgkaart per buurt/wijk | afstemming | verkenning mogelijkheden - sociale kaart en app
OD 5.2. iedereen lid van een buurt | afstemming | acties zorgz buurten en netwerkbijeenkomsten in de buurten
OD 5.3. MD zorgnetwerking en zorgteams per buurt | piloottest | vorming van zorgnetwerken in de buurten - vorming van zorgteams via acties zorgprogramma's
OD 5.4. integratie welzijn en gezondheid in de buurt | afstemming en piloot | acties zorgprogramma's en zorgcoördinatie, acties zorgzame buurten
SD 6 ongeplande zorg: acute situaties
OD 6.1. urgentielijnen afstemmen | URGENT | project URGENT
OD 6.2. correcte en snelle diagnostiek zo dicht mogelijk bij de thuissituatie | nog niet | vroegdetectie hartfalen via NT proBNP test, screening pre-COPD patiënten
SD7 Integrator als drager voor samenwerking
OD 7.1. sterk integratorteam | ontwikkeling back office | ontwikkeling back office - samenwerking ZZL, ELZ, ziekenhuizen
OD 7.2. organisatorische, professionele, klinische, normatieve, functionele integratie |  | stroomlijnen (meerdere acties: nota integrator)
OD 7.3. integrator met competenties in data collectie en data analyse | zoektocht middelen | Nota integrator en verdere uitwerking ifv de acties - binnen zorgprogramma's: populatiemanagement met data collectie op micro-niveau in de praktijken zelf
SD 8 financiële integratie
OD 8.1. aangepaste betalingsmechanismen ontwikkelen | nog niet | bijlage 6 en 7 van de conventie met een begroting voor 2019 in lijn met geïntegreerde zorgmodellen.
OD 8.2. sterke governance ontwikkelen |  | jaarlijks uitbreiding consortium en integrator - hechte samenwerking ELZ, zorgraad en andere overlegplatformen (bv. transmurale begeleidingscommissies)
SD 9 communicatie en gegevensdeling
OD 9.1. communicatie naar zorgverleners en burgers | ongoing | netwerkbijeenkomsten buurten: informele en formele zorg samenbrengen - co-creatie van nieuwe initiatieven
OD 9.2. geïntegreerd ptn dossier | opvolging en verkenning | Opstart multi-actor project Cross care ism InnovAge
SD 10 innovatie en sociaal ondernemerschap
OD 10.1. sociaal ondernemerschap op regio-niveau | verkenning | Op meso-niveau via de stuurgroep van ZZL, afstemming met de zorgraad
OD 10.2. sociaal ondernemerschap op micro-niveau | nog niet | financiering van zorgteams - vrijheidsgraden om te experimenteren met sociaal ondernemerschap binnen een kader of samenwerkingsmodel
OD 10.3. link leggen met innovatieprojecten | samenwerking InnovAge en andere | Innovatief Cross Care project in samenwerking met InnovAge

## 3. dashboard
OVERZICHT VAN DE ACTIES PER THEMA
klik op de link of de figuur om de meest recente versie te openen
https://trello.com/b/XZLslHWO/overzicht-acties-zzl-2019
CRITERIA PERFORMANTIEMODEL
klik op de figuur om de meest recente versie te openen of klik op de link
https://trello.com/b/IkX0VIUP/performantiecriteria-zzl

## 4. Integrator
INTEGRATOR
De integrator is een steeds groeiende groep van mensen die zich inzetten om geïntegreerde zorg te realiseren in de regio. Zorgzaam Leuven steunt op de vrijwillige inzet van mensen, uit diverse sectoren en organisaties. De samenstelling van de integrator is beschreven in de conventie van Zorgzaam Leuven. Dit is het kernteam van Zorgzaam Leuven met coördinatoren en coaches, alsook alle personen die deelnemen aan de stuurgroep, projectgroep, werkgroepen, cellen. Doel integrator: integratie op de verschillende niveaus (macro-meso-micro = verticaal) en met de verschillende regionale structuren en netwerken ( meso = horizontaal). Diensten ontwikkelen ter ondersteuning van de zorgverleners, de zorgvragers en de acties. Zorgen voor vertegenwoordiging, belangenverdediging en regelluwte. Financiële integratie door het ontwikkelen van aangepaste betalingsmechanismen. Innovatie duurzaam inbedden.
| Kernactiviteits-domeinen: | Expertise | Diensten | Training | Belangenverdediging | Vertegenwoordiging | Netwerking
| Effectiviteits-drijvers samen met andere structuren, netwerken, projecten, organisaties … van Leuven en omgeving | •Onwikkelen van kennis •Dissiminatie van kennis •Vereenvoudiging van structuren en overlegorganen | •Diensten portfolio met acties •Support aan actoren •Overzicht bieden van overlegorganen – wegwijs maken | •Opleidingen •Leer- en deeldagen •Onderdompeldagen met doel visie-ontwikkeling | •Verbeteren van stakeholder relaties •aanwezigheid op beleidsniveau •bouwen van rechtstreekse relaties met beleidsmakers | •Verhogen visibiliteit •Bepleiten van dossiers met stakeholders (lokaal, Vl en federaal) en contacten door een performant stakeholder-beleid •Actuele thema’s | •Community interactie & community building •Organiseren van events •Engagement & mobilisatie actoren
| Focus integrator ZZL (huidige acties en geplande acties): | •Populatiemanagement: know how binnenbrengen in teams, ondersteuning via coaches •Ontwikkeling nieuwe zorgprogramma’s •Ontwikkeling kennis over duurzame implementatie van geïntegreerde zorgacties | •Ondersteuning bieden aan zorgactoren van ZZL: actieplan opmaken, bepalen van KPI’s, meetinstrumenten impact, rapportering •Vergoeding voorzien voor taken waarvoor geen reguliere financiering bestaat •Coaching van teams: ondersteuning adhv implementatieprogramma’s, intervisie organiseren, oplossingen aanreiken voor knelpunten •Educatiemateriaal voorzien •Op vraag groepsessies voor ptn organiseren | •Opleiding tot specifieke functies •Training op maat aanbieden •Workshops op de inspiratiedag •Leer- en deeldagen rond visie-ontwikkeling | •experimenteerruimte aanbieden door noodzakelijke regelluwte aan te vragen bij de overheid •wisselwerking met beleidsniveau (lokaal, Vlaams, Federaal), •bijdragen aan zorgstrategische planning op zorgzone en ELZ niveau •position papers ontwikkelen en verspreiden naar de juiste beleid-stakeholders •knelpunten doorgeven aan technische partners of leveranciers | •Evaluatie van de acties en rapportering aan stakeholders (lokaal, meso, macro) •contacten op regio-niveau, zorgen voor draagvlak •verspreiding van duidelijke key messages of visienota’s, •zichtbaarheid geven aan acties via communicatiekanalen en jaarlijkse inspiratiedag •jaarlijkse bijeenkomst van de klankbordgroep met experten uit Leuven en Vlaanderen | •Netwerkbijeenkomsten •Medisch farmaceutisch overleg •Website •Nieuwsbrief, sociale media •Inspiratiedag •Clusters •Jaarlijkse call ‘teams in actie’ •Open werkgroepen rond 7 thema’s
Andere regionale structuren, netwerken, organisaties en projecten dragen hier ook aan bij. De kracht komt uit het geheel van de inspanningen.

## 5. Resultaten 2018
|  |  |  | DASHBOARD Actieplan 2018 | status: groen = behaald, blauw = op schema, oranje = later | budget | hoe betaalden we onze acties? | STATUS 29 NOVEMBER 2018. Welke resultaten zijn behaald?
THEMA |  |  |  | Actie
1 | 1 | MEDICATIE
|  |  | 1 | Samenwerkingstraject medicatieschema: eerste stap in het vormen van buurtgerichte eerstelijnsnetwerken |  |  | RIZIV budget MFO, personeelsinzet en vrijwillige inzet vanuit organisaties (eerstelijn en ZH), masterproef KUL, medimapjes (BAF) | • Er werden 10 MFO's georganiseerd in de eerstelijn en één MFO transmuraal • Er zijn in 8 buurten 4 MFO’s doorgegaan over samenwerking rond het medicatieschema. Aan deze MFO's namen deel: 52 aprs, 16 huisartsen, 13 vpk, 3 klinisch apothekers • Er zijn potentiële buurtgerichte netwerken in kaart gebracht (Wilsele en Kessel-Lo, mogelijk ook zone binnenstad) • De inclusieprocedure werd in oktober uitgewerkt aan de hand van CNK codes voor huisapothekers • transmurale medicatieoverdracht: er is een MFO transmuraal doorgegaan over pijnmedicatie in UZ Leuven (15/11/2018) • transmurale medicatieoverdracht: de voorbereidingen zijn getroffen voor een project met HH Leuven (aanvang januari 2019) • status oktober: 12 inclusies voor project medicatieschema: gecoördineerde medicatiezorg met het zorgteam aan de hand van het medimapje als drager voor het medicatieschema en het zorgteamformulier: het gebruik door de patiënt wordt gemeten (teller = aantal medimapjes voorgelegd in de apotheek/noemer = aantal medimapjes verdeeld) • ikv masterproef werden alle apotheken van Leuven werden bezocht - de softwarepakketten en Vitalink gebruik werden geregistreerd in de integrator management tool (IMT) • In opvolging van de verschillende MFO's werden er voor 4 praktijken overlegmomenten georganiseerd met betrokkenheid van 11 huisartsen (Wilsele en Kessel - Lo). Voor elke praktijk was de betrokken thuisverpleegkundige aanwezig. Apothekers waren afwezig, maar er wordt een manier uitgewerkt om hen ook te betrekken. Doel van het overleg: afspraken rond medicatieschema van individuele patiënten om correctheid van het schema en delen van de gegevens vast te leggen. Deze afspraken vormen de basis voor een proces van gedeelde verantwoordelijkeid rond medicatieveiligheid. Tijdens het overleg werden medicatieschema's van 14 patiënten besproken. Het opladen naar Vitalink lukte maar voor 2 schema's.
|  |  | 2 | actie tegen medicatieverspilling |  |  | personeelsinzet BAF en KULeuven, masterproef KUL, drukwerk affiches en folders | • 20 apotheken namen deel. • er is materiaal ontwikkeld en verdeeld: affiches, sensibiliserend filmpje, stickers voor de geneesmiddelverpakkingen • er is een rapport met evaluatie en aanbevelingen beschikbaar.
|  |  | 3 | expertise verwerven over medicatieschema's en Vitalink |  |  | budget vanuit éénlijn, coördinatie vanuit ZZL | • 23/06/2018: éénlijn onderdompeldag in Leuven • juli 18 - aug 18: praktijkcoaching in apotheken en huisartspraktijken
|  |  | 4 | Transmurale medicatieoverdracht: knelpunten in kaart brengen |  |  | budget van het Vl apothekersnetwerk & KULeuven, bijdrage aan stuurgroep Dispatch (door UZ Leuven, KUL) | • Dispatch studie over transmurale gegevensoverdracht: rapport is in opmaak • 15/11/2018: MFO over transmurale medicatiezorg bij pijnmedicatie (48 dlnms – huisartsen, huisaprs, thuisvpk, ZH artsen, ZH verpleegkundigen, ZH apothekers) • Nieuw projectplan voor 2019 rond medicatieoverdracht is in opmaak. Engagement van BAF, UZ Leuven (dienst geriatrie) en HH Leuven (dienst geriatrie). Ondersteuning van KULeuven (Dispatch studie)
|  |  | 5 | ontwikkeling, opleiding en piloottest GGG voor COPD patiënten |  |  | personeelsinzet BAF, APB en KULeuven. Masterproef KULeuven. MFO budget. Materiaal betaald door APB, BAF en Chiesi. Demo toestellen = schenking farmaceutische firma's | • er is een leidraad GGG voor COPD patiënten ontwikkeld (ikv masterproef) • 20/09/2018: MFO over COPD in Kessel-Lo (wijk Casablanca): 7 aprs, 4 huisartsen, 1 thuisvpk aanwezig • opleiding GGG COPD voor apothekers (4/10/18 en ter plaatse in de apotheek): 20 apothekers en één tabakoloog • okt-jan: pilootproject GGG COPD. 11 apotheken nemen deel • aantal geïncludeerde ptn: 5 in oktober
|  |  | 6 | medicatiereview: eerste stappen |  |  | 0 | nog geen acties genomen. Voorbereiding actie voorzine in nov-dec 2018. Aanvang actie: voorjaar 2019
2 | 1 | ZORGCOORDINATIE
| 1.1 | Vroegtijdige zorgplanning
|  |  | 7 | visie ontwikkeling |  |  | €0 budget. Aantal uren vrijwillige inzet vanuit partnerorganisaties: schatting 74 u, administratie door ZZL | • visietekst is ontwikkeld en goedgekeurd door de overkoepelende begeleidingscommissie arrondissement Leuven • de engagementverklaring is voorgelegd aan de organisaties (juli - aug 18) • 33 organisaties hebben de visienota onderschreven.
|  |  | 8 | ontwikkeling basistool VZP |  |  |  | • de basistool VZP is ontwikkeld. • Er is een projectvoorstel goedgekeurd door KBS
|  |  | 9 | promotie VZP naar zorgverleners |  |  |  | • Implementatieplan 2019 in opmaak: ontwikkeling promomateriaal, bekendmaking, opleiding
| 1.1 | Flexibele thuiszorg
|  |  | 10 | inventarisatie en taakafspraken |  |  |  | Er werden afspraken gemaakt om de inventaris te organiseren via een centraal systeem. De vragenlijst werd op 9/11/2018 verspreid naar alle thuiszorgorganisaties. Verzamelen en verwerken van de gegevens loopt tot einde November 2018.
| 1.1 | Casemanagement
|  |  | 11 | Samenstelling werkgroep zorgcoördinatie |  |  | Vrijwillige bijdrage van medewerkers thuiszorgorganisaties, mutualiteiten, en andere betrokken organisaties… | In eerste instantie waren VZP - flexibele thuiszorg en casemanagement 1 werkgroep omwille van de sterke samenhang van de thema's. Omwille van praktische redenen werden de vergaderingen gesplitst. Leden komen wel nog grotendeels overeen.
|  |  | 12 | Definiëring rol/functie casemanagement en zorgcoördinatie |  |  |  | Inventaris van al de bestaande standpunten (federale en Vlaamse overheid en andere) is beschikbaar. Verwerking tot 1 gezamenlijk voorstel loopt.
|  |  | 13 | Ontwikkeling van een model van zorgcoördinatie met 3 niveaus |  |  |  | Wordt opgeschoven naar 2019, ook omwille van nog geen definitief standpunt van de overheden.
3 | 1 | ZORGPROGRAMMA'S
| 1.1 |  | 15 | zorgprogramma hartfalen |  |  | LMN, MCH en KBC: financiering kick off zorgprogramma's, implementatie: LMN en ZZL met sterke ondersteuning vanuit UZ Leuven en ACHG. Deelname werkgroepen: vrijwillige inzet van partnerorganisaties en individuele zorgverleners | • Het zorgprogramma is ontwikkeld binnen een multidisciplinaire werkgroep • Het zorgprogramma werd (samen met COPD) gelanceerd op 11/10/2018. 136 zorgverleners waren aanwezig. • Testfase: er is een oproep voor praktijken en zorgverleners om zich kandidaat te stellen
|  |  | 16 | Zorgprogramma COPD |  |  |  | • Het zorgprogramma is ontwikkeld binnen een multidisciplinaire werkgroep • Het zorgprogramma werd gelanceerd op 11/10/2018 (samen met hartfalen). 136 zorgverleners waren aanwezig. • Testfase: er is een oproep voor praktijken en zorgverleners om zich kandidaat te stellen • Er is een MFO over COPD doorgegaan in Kessel-Lo (wijk Casablanca) met 12 zorgverleners aanwezig • Het luik medicatie werd uitgewerkt als een Goed Gebruik Geneesmiddelengesprek – zie acties onder thema medicatie
|  |  | 17 | Zorgprogramma chronisch psychisch lijden |  |  |  | Er zijn 32 deelnemers in de werkgroep. Er was in 2018 één bijeenkomst. De werkgroep wordt opnieuw opgestart in 2019 met een duidelijk actieplan rond integratie van tools en implementatie. Samenwerking LMN - Diletti - SEL .
4 | 1 | ZELFMANAGEMENT EN HEALTH LITERACY
| 1.1 |  | 18 | Burgers activeren in het beheer van hun gezondheidsgegevens |  |  | Vrijwillige inzet personeel van diverse organisaties (LDC's, mutualiteiten, Logo, ZZL, stad, …) | kerngroep en projectplan is opgesteld. 5 lokale dienstencentra willen een e-gezondheidsessie organiseren in hun buurt (timing: 2019)
|  |  | 19 | Screening ZM en HL door zorgverleners |  |  |  | Via praktijkbezoeken zorgcommunicatie in kaart brengen. De gegegevens worden bijgehouden in de IMT (integrator management tool). In het actieplan van 2019 worden thema's rond 'zelfmanagement en health literacy' mee opgenomen onder 'implementatie zorgprogramma's'.
|  |  | 20 | Teamwerking rond ZM en HL
|  |  | 21 | Toegankelijke zorgcommunicatie in organisaties |  |  | Coördinatiebudget ZZL (coach)
|  |  | 22 | Mantelzorgnetwerk in de buurt/wijk |  |  | Inbreng vanuit ACHG, stad en andere partners ZZL. | In zorgzame buurt (Terbank) project rond kwetsbaarheid en mantelzorgers
|  |  | 23 | In kaart brengen van een aanbod rond ZM en HC op het niveau van de regio, en buurt |  |  |  | Deze actie kadert in een brede behoefte van buurten om een zorg-en ondersteuningsaanbod in kaart te brengen op buurtniveau. Projectmiddelen worden gezocht om een gepaste tool te ontwikkelen. Hiervoor zijn gesprekken opgestart met InnovAge, innovatieplatform.
5 | 1 | ZORGZAME BUURTEN
| 1.1 |  | 24 | zorgzaam Terbank |  |  | Vrijwillige bijdrage van partnerorganisaties. Via Koning Boudewijnstichtichting werd bijkomend een projectdossier goedgekeurd voor 10.000 euro. | • Prospectie van good-practices en literatuur m.b.t. informele zorgnetwerken gerealiseeerd • Lokaal netwerk in kaart gebracht en stuurgroep samengesteld (1 formele bijeenkomst) • Communicatie en actief betrekken van buurtbewoners tijdens een buurtmoment met mobiele toog en ijsjeskraam • Concreet project (actie-onderzoek) rond het versterken van het netwerk van kwetsbare ouderen in samenwerking met KUL (opleiding huisartsen) • Concreet project rond actief betrekken van de bewoners bij hun zorgzame wijk in samenwerking met UCLL (opleiding sociaal cultureel werk) • Vormingspakket voor het afleggen van huisbezoeken werd ontwikkeld • Oproep voor vrijwilligers werd via diverse kanalen verspreid en leverde reeds 10 kandidaten op.
|  |  | 25 | Zorgzaam Wilsele Dorp |  |  | Vrijwillige bijdrage van partnerorganisaties | • Stuurgroep met vertegenwoordigers van de lokale zorg-, welzijns- en buurtactoren samengesteld • Sociale kaart van Wilsele-dorp ontwikkeld Communicatie en actief betrekken van buurtbewoners tijdens een buurtmoment met mobiele toog en ijsjeskraam • 1000 flyers en 50 affiches verspreid voor het startevent van het project, waaraan 120 dorpsbewoners deelnamen • Communicatie over project in buurtkrant van buurtcentrum en via Facebookpagina • Onderzoek van huisartsen in opleiding m.b.t. verbinden van formele en informele zorg is afgerond • Realisatie van 1 MFO rond samenwerking medicatieschema. Het 2de MFO gaat door op 20/12, met uitwerking van een project rond medicatieschema. • Focusgesprek met lokale zorgverleners en welzijnswerkers rond ‘nieuwe financieringsmodellen in een veranderend zorglandschap’ op 6/11/2018 • Diverse contacten met bovenlokale organisaties en geïnteresseerde diensten/bedrijven • Realisatie van 3 werkgroepen (1 rond een sociaal verbonden wijk met focus op inwoners en hun netwerk en talenten, 1 rond een hechte wijk met focus op het zoeken naar verbinding met moeilijker bereikbare delen van de wijk, 1 rond beweging) • Concrete samenwerking met het buurtcentrum voor de organis van een infosessie rond vroegtijdige zorgplanning
|  |  | 26 | Zorgzaam Vesalius/Nieuw Kwartier |  |  | Projectmiddelen van Koning Boudewijnstichting maakten de inzet van een tijdelijke deeltijdse projectwerker mogelijk. Daarnaast steunt het project op vrijwillige bijdrage van partnerorganisaties. | • In samenwerking met Reach Out! (SAM) werd een vorming voor outreachend werkers georganiseerd, waaraan de projectmedewerker deelnam, samen met 13 andere deelnemers van Leuvense diensten organisaties. • Er werd een stuurgroep samengesteld, die zeswekelijks bijeenkwam • Brieven met aankondiging huisbezoek gebust bij 70 70-plussers uit 4 afgebabakende straten • 50 huisbezoeken gerealiseerd • Analyse van huisbezoeken wordt momenteel gefinaliseerd door een stagiair • Structurele verankering van het project gegarandeerd dankzij uitbreiding personeelskader Zorg Leuven
| 1.1 |  | 27 | Zorgzaam Casablanca |  |  | Vrijwillige bijdrage van partnerorganisaties | • Stuurgroep met buurtwerk, CAW, OCMW, WGC en stad Leuven komt 6-wekelijks samen • Vrijwilligersploeg werd versterkt via gerichte oproep en telt nu 4 sterke personen • Netwerkmoment voor buurtactoren met opkomst van 33 deelnemers • Draaiboek voor de vernieuwde onthaalwerking gerealiseerd • Inzet van een deeltijds outreachend werker (8 uren per week) vanuit CAW in buurtwerking, ter versterking van het breed onthaal/rechtendetectie/warme doorverwijzing/... • Concrete samenwerking met WGC voor de organisatie van een infosessie rond slaapproblemen in het buurtcentrum • Inzet van de ervaringsdeskundige van het OCMW ter versterking van het breed onthaal (5uren per week) • Voorbereiding van het project 'koffie en formulieren • Realisatie van een MFO m.b.t. COPD
|  |  | 28 | Communicatie en sensibilisering/activering omtrent Zorgzame buurten |  |  | Stad Leuven bekostigt een overeenkomst met Hoplr. Zorg Leuven engageert een deeltijds outreachend buurtgericht werker in haar 3 LDC's (vanaf 1/1/2019) | • Opmaak en verspreiding van 1000 kleurenfolders 'Zorgzame buurten' • Organisatie van een inspiratiesessie m.b.t. zorgzame buurten door LeuvenLINKT (80 deelnemers) • Regelmatig overleg met de lokale dienstencentra in functie van hun buurtgerichte werking • Afstemming met de gebiedsgerichte werking in functie van hun buurtgerichte werking • Overlegmoment met thuiszorgactoren in functie van hun inzet in de zorgzame buurten • Overeenkomst van 6 maanden met Hoplr voor de pilootbuurten
6 | 1 | WOONVORMEN
| 1.1 |  |  | kortverblijf, dagopvang, revalidatie, respijtfunctie en herstelverblijf |  |  | vrijwillige inzet partnerorganisaties | • Projectvoorstel in opmaak om aanbod af te stemmen op noden rond kortverblijf, revalidatie, herstelverblijf. • Afstemming met kabinet Vandeurzen over regelluwte. • De nodige regelluwte wordt opgelijst binnen de werkgroep woonvormen.
7 | 1 | GEZONDHEIDSBEVORDERING
|  |  | 29 | Versterkte uitrol van het project 'Bewegen op verwijzing' bv. via een piloot in een buurt |  |  | Samenwerking tussen verschillende partners met ondersteuning van Logo Oost-Brabant | Buurtgericht pilootproject rond De Mannenstraat in het kader van 'Leuven, gezonde stad' vanaf januari 2019. Samenwerking tussen het buurtcentrum De Mannenstraat, De Hulster vzw, Stad Leuven, Buurtsport, wijkgezondheidscentra en BOV-coach met ondersteuning van Logo Oost-Brabant. Planning: groepscoachings BOV-coach, extra beweegaanbod in de buurt, verhoogde samenwerking met zorgverstrekkers in de buurt, bereik van kwetsbare groepen via het buurtcentrum, De Hulster, wijkgezondheidscentra enz. Bij positieve evaluatie kan het concept herhaald worden in andere buurten (Zorgzame buurt Wilsele-dorp is kandidaat).
|  |  | 30 | Toegankelijke preventieve en curatieve mondzorg voor kwetsbare groepen |  |  | Wijkgezondheidscentra en stad Leuven | Dit project wordt getrokken door de wijkgezondheidscentra in het kader van 'Leuven, gezonde stad'. De informatiesessies in buurtwerkingen, gebitscreening en opvolging door een vrijwillige mondzorgcoach lopen door. De samenwerking met Zorgzaam Leuven, met name om het thema mondzorg bij eerstelijnszorgverstrekkers hoger op de agenda te zetten, werd nog niet opgestart.
|  |  | 31 | Aanbod gezondheidspromotie beter gekend bij zorgverstrekkers |  |  |  | Nog geen verdere actie ondernomen
|  |  | 32 | vaccinatiecampagne |  |  | Trekkersrol door BAF en Logo (vrijwillige bijdrage). Diverse organisaties (WZC, ZH, apotheken, mutualiteiten, …) doen actieve sensibilisatie van zowel zorgverleners als risico-patiënten | • Campagne zorgverleners in residentiële instellingen (ziekenhuizen en WZC’s). 8 ziekenhuizen en 15 WZC’s werden aangeschreven door Logo. Ze kregen allemaal een standaardpakket met affiches, folders, buttons ‘Ik ben gevaccineerd voor u’ en een handleiding de griepvaccinatiecampagne te organiseren in hun organisatie. • Campagne burgers: o Via Logo: Leuvense organisaties die in contact komen met de risicodoelgroep voor de griepcampagne werden aangeschreven. Zij kunnen gratis materiaal bestellen bij het Logo (affiches, folders, banners, artikels, facebook-berichten, griepquiz, …) o Via ziekenfondsen: 2 ziekenfondsen schrijven hun risico-personen aan via een brief, waarin ze doorverwijzen naar de huisarts. Er werden op 12/11/2018 324 brieven verstuurd door CM en xxxx door Socialistische mutualiteit o Via 60 huisapotheken: actieve sensibilisatie van risico-personen en doorverwijzing naar de huisarts (ondersteuning vanuit apotheeksoftware via pop-up) • Het aantal afgeleverde griepvaccins via officina apotheken is gestegen met xxx% (resultaten beschikbaar voorjaar 2019)
8 | 1 | INTEGRATOR
| 1.1 |  | 33 | een performante integrator ontwikkelen (uitvoering OD 7.1.) |  |  | coördinatiebudget van ZZL | • Er is een tool ontwikkeld voor management van het actieplan (voorliggende excel als portfolio tool) • het actieplan werd opgevolgd in 4 quarterly reviews door projectgroep en vervolgens voorgelegd aan de stuurgroep • er is op 13/09/2018 een (inter-)nationale klankbordgroep met experts samengekomen. 11 experten namen deel.
|  |  | 34 | evolutie naar integratie op organisatie niveau (uitvoering OD 7.2.) |  |  | kost IMT: €25/maand (uit werkingsmiddelen coördinatiebudget) en ondersteunende functie ZZL (coördinatiebudget) | • er is een integrator management tool (IMT) aangemaakt, waarin bijgehouden wordt: o vergaderingen en verslagen o zorgverleners: wensen, nood aan ondersteuning, deelname aan acties, werkgroepen en projecten (inventarisatie o.a. via praktijkbezoeken) o contactpersonen van organisaties en betrokkenheid bij acties o globaal inkomsten/uitgaven overzicht van events, werkgroepen, acties en projecten • back office integrator (oude naam: innovatiecentrum): er is engagement. Een plan van aanpak is in opmaak.
|  |  | 35 | een integratorfunctie oprichten met competenties in data-collectie en data-analyse (uitvoering OD 7.3) |  |  |  | huidige situatie: verkenning fondsen en subsidies
|  |  | 36 | Continue afstemming met het beleid (Vlaams en federaal) |  |  | coördinatiebudget van ZZL | • 9/03/2018: overeenkomst met minister Vandeurzen over ZZL (en Tienen) - proefregio’s • voorjaar 2019: afstemming over projectvoorstel met kabinet Vandeurzen – Z&G (thema's: eerstelijnsteams, revalidatie, kortverblijf en WZC) • deelname aan alle (= 6) intervisiemomenten, georganiseerd door de interadministratieve cel. Overleg met Vlaanderen op 9/3/18. Bijkomend overleg over efficiëntiewinsten op 16/11/18 en op 20/11/18.
|  |  | 37 | communicatie en sensibilisatie |  |  | vrijwillige bijdrage van SEL, LMN. Coördinatiebudget ZZL | • er is een communicatieplan opgesteld (nieuwsbrief, website) • er is een draaiboek voor events opgesteld • de bestaande communicatiekanalen naar zorgverleners werden geïnventariseerd in de integrator management tool (IMT) • 06/03/2018: er is een startevent doorgegaan met 350 dlnms, aanwezigheid van kabinet De Block en kabinet Vandeurzen • 06/03/2018: er is een persmap verspreid naar de lokale pers om burgers te informeren • de website werd aangepast en ontsloten voor het breed publiek (login niet meer nodig) • er werd gecommuniceerd over de voortgang van het project via website (continu), nieuwsbrieven, sociale media (continu) • zorgverleners werden uitgenodigd om actief engagement op te nemen (via startevent, plenaire voorstellingen, buurtvergaderingen, individuele coaching en lancering zorgprogramma's) • de voorbereidingen voor het jaarverslag zijn gestart: informatie opvragen bij de cellen en werkgroepen. Integreren van de informatie tot één geheel
|  |  | 38 | change management in de ruime regio |  |  | coördinatiebudget van ZZL. Vrijwillige bijdrage van VPP. Inzamelactie daklozen: affiches & folders via CAW, personeel via BAF, CAW en groothandel apotheken (Febelco) | • Praktijkbezoeken verspreid over de stad, 50 tot 100 telefonische contacten met praktijken of zorgverleners, een onbepaald aantal bijeenkomsten in buurten/stadsbreed/ziekenhuizen • ptn betrokkenheid: contacten VPP gelegd. Actieplan is opgemaakt • Sensibilisatie van burgers - aandacht voor de meest kwetsbaren, daklozen in Leuven. Inzamelactie hygiënisch materiaal via de apotheken ism CAW Leuven. Meer detailinformatie tegen eind december beschikbaar.
9 | 1 | CEL FINANCIEN
| 1.1 |  | 39 | Bijlage 7 van de conventie: uitwerken en consensus stuurgroep |  |  | vanuit de partners: vrijwillige bijdrage experten financiering | De besteding van de efficiëntiewinsten werd voorbereid door de werkgroep en goedgekeurd door de stuurgroep op 25/6/2018
|  |  | 40 | Advies verlenen aan de interne "Zorgzaam Leuven"- werkgroepen en hun financiële analyse valideren |  |  |  | verder opgenomen in actieplan 2019 - is op vraag van de werkgroepen
|  |  | 41 | Inzicht verwerven in het model efficiëntiewinsten en met de overheden de dialoog aangaan over dit model |  |  |  | • 16/11: uitdieping model efficiëntiewinsten • 20/11: overleg met het RIZIV • 26/11: stuurgroep ZZL aangaande model eff winsten
| 1.1 |  | 42 | Ontwikkeling van een monitoringssysteem voor efficiëntiewinsten |  |  |  | later
|  |  | 43 | nieuwe financieringssystemen onderzoeken - Onderzoek Lieven Annemans (onder voorbehoud goedkeuring) |  |  | vrijwillige deelname zorgverleners Wilsele, en andere praktijken (WGC binnenstad en Heverlee) | • 6/11: focusgesprek met zorgverleners ikv studie Lieven Annemans (o.a. Zorgzaam Wilsele, WGC’s, andere praktijken uit Leuven)
10 | 1 | CEL DATABEHEER
| 1.1 |  | 35 | een integratorfunctie oprichten met competenties in data-collectie en data-analyse (uitvoering OD 7.3) |  |  | vrijwillige inspanningen van partnerorganisaties, inzet ZZL personeel | • back office integrator (oude naam: innovatiecentrum): er is engagement. Een plan van aanpak is in opmaak.
11 | 1 | CEL COMMUNICATIE
|  |  | 37 | communicatie en sensibilisatie |  |  | vrijwillige bijdrage van SEL, LMN. Coördinatiebudget ZZL | • er is een communicatieplan opgesteld (nieuwsbrief, website) • er is een draaiboek voor events opgesteld • de bestaande communicatiekanalen naar zorgverleners werden geïnventariseerd in de integrator management tool (IMT) • 06/03/2018: er is een startevent doorgegaan met 350 dlnms, aanwezigheid van kabinet De Block en kabinet Vandeurzen • 06/03/2018: er is een persmap verspreid naar de lokale pers om burgers te informeren • de website werd aangepast en ontsloten voor het breed publiek (login niet meer nodig) • er werd gecommuniceerd over de voortgang van het project via website (continu), nieuwsbrieven, sociale media (continu) • zorgverleners werden uitgenodigd om actief engagement op te nemen (via startevent, plenaire voorstellingen, buurtvergaderingen, individuele coaching en lancering zorgprogramma's) • de voorbereidingen voor het jaarverslag zijn gestart: informatie opvragen bij de cellen en werkgroepen. Integreren van de informatie tot één geheel
12 | 1 | CEL IMPULSPROGRAMMA
|  |  | 43 | Strategisch sturen van een breed bottom up verandertraject |  |  | vrijwillige bijdrage van partnerorganisaties | er is een nieuwe cel impulsprogramma opgericht, er is overleg met stad Leuven en een nauwe samenwerking met Leuven MindGate, Health House (deelname aan werkgroepen en structureel overleg).
BIJEENKOMSTEN VAN DE INTEGRATOR
|  |  |  | werkgroepen | Aantal leden | Aantal bijeenkomsten in 2018
|  |  |  | Zorgcoördinatie | 36 | 6 | 6
|  |  |  | Gezondsheidsbev. | 60 | 2 | 2
|  |  |  | Medicatie | 17 | 4 | 4
|  |  |  | VZP | 21 | 4 | 4
|  |  |  | Woonvormen | 31 | 2 | 2
|  |  |  | Zorgzame buurten | 46 | 6 | 6
|  |  |  | WG COPD | 29 |  | 1
|  |  |  | WG hartfalen | 35 |  | 4
|  |  |  | WG psychisch lijden | 32 |  | 1
|  |  |  | cellen | Aantal leden |  | aantal bijeenkomsten
|  |  |  | Communicatie | 8 | 1 | 1
|  |  |  | Financieel | 15 | 3 | 3
|  |  |  | Impuls | 7 | 3 | 3
|  |  |  | Populatie | 6 | 1 | 1
|  |  |  | Projectgroep | 20 |  | 4
|  |  |  | Stuurgroep | 30 | 5 | 5
|  |  |  | totaal aantal bijeenkomsten integrator (werkgroepen + cellen) |  |  | 47 | aanvullend zijn er nog extra kerngroepen die acties voorbereiden, operationeel uitvoeren en opvolgen. Deze bijeenkomsten werden niet opgenomen in dit aantal