## 3C4H
Project Name | Chronicopôle
Project Manager/Coordinator | Céline Hoerner
Project Actor(s) | See list
Start Date | 2018-01-01
End Date | Vendredi 31 décembre 2022
[6 empty] | 18 | [11 empty] | 19 | [11 empty] | 20 | [11 empty] | 21 | [11 empty] | 22
Tâches | Responsable(s) (plan d'action) | Début de l'action initialement prévu | Début de l'action | Fin de l'action | Statut | Jan | Feb | Ma | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Ma | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Ma | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Ma | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Ma | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
Objectif stratégique 1 : Organiser une structure centrale de concertation et de coordination du Chronicopôle
Objectif opérationnel 1.1 : Rassembler les acteurs pertinents d’aide et de soins dans une structure centrale
ACTION 1.1.1 : Déterminer une infrastructure centrale | La coordination Chronicopôle + Le CA et son bureau + Le GLS-SISD | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-06-01 | clôturé | Action au niveau méso
ACTION 1.1.2 : Rassembler les partenaires autour voire dans cette structure centrale | La coordination Chronicopôle + Le CA et son bureau + Le GLS-SISD | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2019-09-01 | clôturé
ACTION 1.1.3 : Identifier continuellement d'éventuels nouveaux partenaires à rassembler au sein ou autour de cette structure | La coordination, le Pôle communication et les "relais" | 2018-09-01 | 2018-07-01 | 2022-12-01 | Rencontre régulière de partenaires potentiels
Objectif opérationnel 1.2 : Structurer le travail en réseau
ACTION 1.2.1 : Définir les missions et rôles au sein du réseau des partenaires | La coordination Chronicopôle + le CA + le bureau du CA et les partenaires | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | Création des groupes de travail opérationnels et/ou thématiques - clôturé
ACTION 1.2.2 : Désigner des "relais" | Le CA + Les partenaires volontaires | 2018-09-01 | 2018-04-01 | 2022-12-31 | La répondante assure le rôle de relais (création du profil de la répondante: avril 2018, engagement en juillet 2018)
ACTION 1.2.3 : Diffuser un annuaire des ressources disponibles sur notre zone | La coordination Chronicopôle + RéLIAN + le pôle communication + la Province de Liège, les PCS, les CPAS et les communes de la zone d'action | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2022-12-01 | Tenue d'un registre des ressources disponibles par la répondante de la ligne "Relais Maladies Chroniques"
ACTION 1.2.4 : Déterminer des outils communs pour l'évaluation et la priorisation des besoins individuels des patients | L'équipe de veille de partenaires volontaires + La coordination Chronicopôle + CA + case manager | 2018-06-01 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | Procédure d'engagement du/de la case manager commencée en octobre 2021. Engagement prévu en janvier 2022 et formation du/de la case manager aux outils d'évaluation des besoins prévue
ACTION 1.2.5 : Assurer la formation continuée des partenaires aux soins intégrés | Le CA + Les partenaires + les experts des associations de patients + Uliège + SSPF | 2018-05-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Reporté à 2022 (via la révision médicamenteuse et les rencontres ciné-débat de la LUSS)
Objectif opérationnel 1.3 : Offrir une réponse adaptée aux difficultés exprimées et aux besoins objectivés
ACTION 1.3.1 : Recueillir les demandes des patients et de leurs aidants proches | La répondante de la ligne téléphonique | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Ligne téléphonique (ouverture aux professionnels 01-09-2018 et ouverture officielle aux patients 01-01-2019
ACTION 1.3.2 : Evaluer et prioriser les demandes et besoins individuels des patients du groupe-cible | La répondante de la ligne téléphonique | 2018-09-01 |  |  | Action basée sur TETRYS qui n'est plus d'actualité - action supprimée
Objectif stratégique 2 : Agir sur l’empowerment et les déterminants de la santé influençant la qualité de vie de la population et en particulier du patient malade chronique et son entourage
Strate 0 : Population générale et/ou à risques
Objectif opérationnel 2.1 : Favoriser la mise en place d’un programme spécifique et individuel de prévention à destination de la population générale et des populations à risque.
ACTION 2.1.1 : Aider à la mise en place de la campagne TipTop et en informer les partenaires et les communes | La coordination Chronicopôle + le CA + le pôle communication | 2018-01-01 | A définir | 2022-12-01 | Contacts avec la Province de Liège à partir de 2019. Possibilités de travail en collaboration avec le CLPS de Huy-Waremme et l'action TipTop Kids Action suspendue actuellement - à redéfinir en 2022
ACTION 2.1.2 : Favoriser l’organisation d’animation de prévention en milieu scolaire | La coordination Chronicopôle + Le CLPS Huy-Waremme | 2018-10-01 | A définir | 2022-12-01 | Collaboration CLPS Liège et Huy-Waremme Action suspendue actuellement - à redéfinir en 2022
ACTION 2.1.3 : S’inscrire dans une pratique Smart Healthcare valorisant des nouvelles technologies pertinentes dans le domaine de la promotion de la santé | CA + Cellule innovation | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2022-12-01 | En cours - pôle scientifique
Objectif opérationnel 2.2 : Soutenir et favoriser l’utilisation des structures qui peuvent avoir un impact sur la santé et la qualité de vie des citoyens
ACTION 2.2.1 : Cartographier les structures sportives et de développement de lien sociaux ainsi que les agriculteurs/coopératives permettant la vente aux particuliers (sans pesticides, produits bios, etc.) | La coordination Chronicopôle, la répondante de la ligne Relais Maladies Chroniques | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2022-12-01 | Tenue d'un registre des ressources disponibles par la répondante de la ligne "Relais Maladies Chroniques"
ACTION 2.2.2 : Favoriser la mise en place d’actions œuvrant dans le sens d'une prévention à destination de la population générale (adoption d’une alimentation équilibrée, sport, etc.) | La coordination Chronicopôle + CLPS Huy-Waremme & le département santé de la Province de Liège via leur Campagne TipTop notamment | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 2022-12-01 | Collaboration CLPS Liège et Huy-Waremme (mars 2019) + sport sur ordonnance Aywaille (sepembre 2018) et autres structures (à partir de 2021)
ACTION 2.2.3 : Accompagner les patient rachialgique de manière interdisciplinaire au CSA en vue d’éviter le développement de douleurs chroniques | Intervenants du CSA + Médecins généralistes + Kinésithérapeutes + Psychologue + Infirmière spécialisée en éducation thérapeutique | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2022-12-01 | en cours - quick win
ACTION 2.2.4: Dépistage par télédermoscopie | CSA Aywaille | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-12-01 | En cours
ACTION 2.2.5 : Dépistage de la rétinopathie diabétique | Le Chronicopôle | 2021-06-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Réflexions commencées en 2020, suspendu en 2021, à redéfinir en 2022
ACTION 2.2.6: Carte CONTACTS A DOM' | Le Chronicopôle, RéLIAN, le GLS-SISD, la PSPPL, la CPLCS, le CLPS Huy-Waremme | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2022-12-01 | Carte en cours de diffusion - phase de test de février à juin 2022
Strate 1 : Patients du groupe cible avec des situations peu complexes
Objectif opérationnel 2.3 : Etablir un programme spécifique et individuel de prévention à destination des patients du groupe cible
ACTION 2.3.1 : Mettre en place une cellule de coaching | La coordination Chronicopôle en lien avec son CA et son bureau | 2019-03-01 | 2019-07-01 | 2022-12-01 | en lien avec action 2.11.1 (case-manager) 1er GT en juillet 2019
ACTION 2.3.2 : Organiser des temps d’échanges / un accompagnement avec des patients experts en maladies chronique | La coordination Chronicopôle en lien avec son CA et son bureau | 2019-01-01 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | Collaboration avec la LUSS en construction depuis décembre 2021
ACTION 2.3.3 : Assurer la formation des patients experts | Médecin– IGl + CLPS Huy-Waremme + Médecin CSA | 2018-04-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Collaboration avec la LUSS planifiée en 2022
Objectif opérationnel 2.4 : Mettre en place des incitants à la collaboration avec les structures identifiées préalablement pour en favoriser l'accessibilité
ACTION 2.4.1 : Développer des collaborations avec les structures identifiées préalablement pour en favoriser l’accessibilité | La coordination Chronicopôle soutenu par le CA | 2019-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Reporté en 2022
ACTION 2.4.2 : Créer un label de qualité pour les associations partenaires | La coordination Chronicopôle soutenu par le CA | 2018-09-01 | 2019-03-01 | 2022-12-01 | En cours - 1er GT activité physique adaptée en mars 2019
Objectif opérationnel 2.5 : Utiliser et développer de nouveaux contenus et outils en réponse aux besoins identifiés
ACTION 2.5.1: Mise en place d'une veille numérique | CA + WeLL + GT pôle scientifique | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2022-12-01 | en cours
ACTION 2.5.2 : dépister les patients atteint de Syndrome d’Apnée Obstructive du Sommeil et appareillage par CPAP | Centre de Santé de l'Amblève | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2022-12-01 | en cours
Objectif opérationnel 2.6 : Développer les échanges et la communication avec les patients & les aidants proches et valoriser leur participation au sein du projet pilote
ACTION 2.6.1 : Aider à la création d’une antenne de l’ASBL Aidants Proches sur Liège | La coordination Chronicopôle + ASBL Aidants Proches | 2018-09-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | action reportée à 2022
ACTION 2.6.2 : Valoriser et collaborer avec les associations de patients et les associations de type self help | La LUSS + Pôle central de concertation et de coordination + Pôle communication | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2022-12-01 | En cours - redirection de patients vers des associations via la ligne "Relais Maladies Chroniques"
ACTION 2.6.3 : Fédérer les associations de patients chroniques hors pathologies spécifique | LUSS + associations de patients | 2018-09-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Reporté en 2022
ACTION 2.6.4 : Créer une newletter pour les patients et les aidants proches (papier et/ou version numérique) | Pôle communication | 2020-01-01 | 2020-09-01 | 2022-12-01 | 1è newsletter (commune avec RéLIAN) lancée en septembre 2020
ACTION 2.6.5 : Organiser des réunions de vulgarisation, donner l’information via une application mobile, création de guidelines Evidence-based à destination des patients et des aidants proches | La coordination Chronicopôle soutenu par le CA + Pôle communication | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2022-12-01 | Développement de l'application SEP
Objectif opérationnel 2.7 : Favoriser la mobilité des patients et aidants proches
ACTION 2.7.1 : Collecter et diffuser les informations relatives aux ressources concernant la mobilité existantes sur la zone | La coordination Chronicopôle + Pôle communication | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2022-12-01 | Tenue d'un registre des ressources disponibles par la répondante de la ligne "Relais Maladies Chroniques"
ACTION 2.7.2 : Travailler sur un plan de mobilité alternatif et intégré | La coordination Chronicopôle soutenu par le CA | 2019-04-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Reporté à 2022
ACTION 2.7.3 : Proposer un plan de mobilité alternatif et intégré |  | 2020-05-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Reporté en 2022
Objectif opérationnel 2.8 : Favoriser la vie active par la réinsertion ainsi que le maintien de la vie socio-professionnelle et/ou sociale
ACTION 2.8.1 : Cartographier l’ensemble des structures/initiatives travaillant dans ce domaine | La coordination Chronicopôle + la répondante de la ligne Relais Maladies Chroniques | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2022-12-01 | Tenue d'un registre des ressources disponibles par la répondante de la ligne "Relais Maladies Chroniques"
ACTION 2.8.2 : Accompagner les patients en réinsertion professionnelle via le réseau TRIO | La coordination Chronicopôle | 2019-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | action reportée à 2021
ACTION 2.8.3 : Adhérer au programme IMBA | Ergothérapeute formée au programme | 2019-01-01 | / | / | Action annulée
ACTION 2.8.4 : Favoriser la prise en compte des aspects d’ergonomie au sens large sur le lieu de travail | LECIT + neuropsychologue actif dans le domaine de l’ergonomie cognitive | 2019-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | action reportée à 2021 (conceptualisation de l'action à partir de début 2021, début effectif de l'action courant 2022)
ACTION 2.8.5 : Travailler à l’adaptation des horaires de travail des patients selon leurs besoins de soins | La coordination Chronicopôle + les partenaires | 2019-09-01 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | action reportée à 2021 (conceptualisation de l'action à partir de début 2021, début effectif de l'action courant 2022)
ACTION 2.8.6 : Favoriser l’implication et le travail des patients chroniques au niveau des réseaux du projet Chronicopôle | La Ligue SEP + La coordination Chronicopôle en lien avec son CA et son bureau | 2018-01-01 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | Action lancée en janvier 2020 avec la création du comité de pilotage du site web, en concertation avec des patients
ACTION 2.8.7: Rééducation pluridisciplinaire pour patients neurologiques | CHU Liège et CHU CNRF | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | En cours de construction
Objectif opérationnel 2.9 : Lutter contre la polymédication et favoriser l’adhérence au traitement
ACTION 2.9.1 : Mise en place des outils STOPP/START, continuité médicamenteuse et cascade médicamenteuse via le travail entre les médecins généralistes et pharmaciens | DUMG : assureront les formations relatives à cet outil | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 2022-12-01 | en cours – quick win
ACTION 2.9.2 : Utilisation d’outils favorisant l’adhérence au traitement | MEDIMIND : par la mise à disposition du POSOMIND + P-Health | 2019-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | action reportée à 2022
Strate 2 : situation de complexité moyenne
Objectif opérationnel 2.10 : Favoriser le maintien au domicile
ACTION 2.10.1 : Mettre en place des prises en charge et des surveillances au niveau du domicile | CHU de Liège et les médecins généralistes partenaires | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2021-12-01 | Action annulée
ACTION 2.10.2 : Faciliter l’accès aux structures de répit et les rendre accessibles à tous | CNRF | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2022-12-01 | Suspendu depuis 2020 - à redéfinir
ACTION 2.10.3 : Créer un centre de soins de jour accessible à tous les patients, peu importe leur pathologie et leur âge | CNRF | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2022-12-01 | Suspendu depuis 2020 - à redéfinir
ACTION 2.10.4 : Revoir le financement et la formation des gardes à domicile | ASBL Aidants Proches + CSD + ASD | 2019-09-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | reporté à 2022
ACTION 2.10.5 : Dépistage et suivi des fragilités | CSA Aywaille | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2022-12-01 | Action ajoutée en 2019 - en cours
ACTION 2.10.6: Mise en place de la fonction de liaison entre l'hôpital et le domicile | Liaison urgences domicile: répondante de la ligne téléphonique "Relais Maladies Chroniques" et hôpitaux partenaires Trajet post-covid: hôpitaux de la Province de Liège, OST Province de Liège, répondante de la ligne Relais Maladies Chroniques | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2022-12-01 | L'action imaginée en 2019 n'a pas pu être mise en place en raison de la réorganisation du service et du manque d'étudiants infirmiers intéressés par la fonction. Au cours de 2019, un état des lieux des fonctions de liaison a cependant été réalisé. En 2020: projet de liaison entre les urgences et le domicile des patients + trajet post-COVID
Strate 3 : situation de haute complexité
Objectif opérationnel 2.11 : Proposer une gestion individuelle aux patients présentant les problématiques les plus complexes
ACTION 2.11.1 : Faciliter l’orientation vers les case-manager(s) | GT case-manager | 2019-01-01 | 2019-07-01 | 2022-12-01 | GT case manager en cours depuis juillet 2019. Engagement d'une case manager prévu en janvier 2022
Objectif stratégique 3 : Structurer la communication au sein du Chronicopôle
Objectif opérationnel 3.1 : Instaurer une culture de communication
ACTION 3.1.1 : Créer un pôle communication et définir ses missions | La coordination Chronicopôle en lien avec son CA | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Action clôturée - pôle communication créé
ACTION 3.1.2 : Cartographier les outils existants au sein du consortium et identifier les possibilités en communication des partenaires | Le pôle communication + La coordination Chronicopôle | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2022-12-01 | Action lancée par le GT comm. Mise à jour continue
Objectif opérationnel 3.2 : Développer la communication interne (pour tous les acteurs : patients, aidants proches et professionnels)
ACTION 3.2.1 : Implémenter la plateforme TETRYS | La coordination Chronicopôle + Le pôle communication | 2018-07-01 |  |  | TETRYS n'est plus d'actualité - action supprimée
ACTION 3.2.2 : Favoriser les rencontres physiques et/ou via vidéoconférences en vue d’optimiser le travail en réseau | La coordination Chronicopôle en lien avec son CA + Le pôle communication | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 2022-12-01 | Action lancée par le GT comm - Vidéoconférences sécurisées possibles. Depuis mars 2020, réunions du projet organisées via Lifesize ou Google Meet
Objectif opérationnel 3.3 : Développer/utiliser des outils de communication externe
ACTION 3.3.1 : Créer un site internet et une page facebook pour le projet pilote | Pôle communication + La coordination Chronicopôle en lien avec son CA | 2018-05-01 | 2019-04-01 | 2022-12-01 | 1er GT sur le site web en avril 2019 - site prévu début 2020 pages Facebook et Twitter créés en juin 2019 Présence sur le Guide Social depuis septembre 2019 Site web commun avec RéLIAN en ligne depuis avril 2020
ACTION 3.3.2 : Promotion du Chronicopôle dans les journaux gratuits | Pôle communication + La coordination Chronicopôle en lien avec son CA | 2018-09-01 | 2019-04-01 | 2022-12-01 | Parution d'articles sur le Chronicopôle dans divers journaux gratuits
ACTION 3.3.3 : Création de newsletters | Pôle communication + La coordination du projet pilote en lien avec son CA + Le WeLL | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 2022-12-01 | 1è newsletter (commune avec RéLIAN) lancée en septembre 2020
ACTION 3.3.4 : Création d’un dépliant disponible chez nos partenaires | Le pôle communication | 2019-01-01 | 2018-03-01 | 2019-03-01 | Folder de présentation de la ligne "Relais Maladies Chroniques" Version professionnels (septembre 2018) et version patients (mars 2019). Réflexion en GT depuis mars 2018 Nouvelle édition du folder prévue en 2021
ACTION 3.3.5 : Création de publicités radio et/ou TV | Le pôle communication + Le coordinateur Chronicopôle | 2020-03-01 | 2020-09-01 | 2022-12-31 | Report en 2020. Création de vidéos en lien avec les actions du Chronicopôle
ACTION 3.3.6 : Promouvoir l'utilisation et le développement de la littératie en santé | Le DUMG et un MG doctorant : travailleront à la mise en œuvre de cette action et sur les liens avec notre propre communication externe + Le CLPS Huy-Waremme | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2022-12-01 | En cours
Objectif stratégique 4 : Mettre en place une culture de recherche scientifique ouverte à toutes les disciplines impliquées dans la prise en charge des malades chroniques
Objectif opérationnel 4.1 : Promouvoir la recherche via la création d’un pôle scientifique
ACTION 4.1.1 : Créer une cellule innovation au sein du Chronicopôle permettant d’aider à la création et à la mise en route de recherches | Le WeLL : sera à la base de la récolte des besoins et des projets+ La coordination du projet Chronicopôle en lien avec son CA : pour les contacts à prendre avec les acteurs de cette cellule, la définition plus exhaustive de ses missions, la création effective de celle-ci et l’organisation des réunions | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | Création d'un GT "pôle scientifique"
ACTION 4.1.2 : Créer des indicateurs de qualité | La cellule innovation + La coordination Chronicopôle en lien avec le CA | 2018-10-01 | 2019-04-01 | 2022-12-01 | Recrutement du coordinateur quantitatif en avril 2019
ACTION 4.1.3 : Assurer le financement des projets | Une équipe de veille à constituer composée de partenaires volontaires (notamment kiné + le groupe de travail financement) + la coordination Chronicopôle. Validation par le CA. | 2018-10-01 | 2018-06-01 | 2022-12-01 | Veille par le pôle scientifique
Objectif opérationnel 4.2 : Créer une synergie entre le Chronicopôle, le monde académique et les partenaires du consortium dans le but de développer, promouvoir et diffuser les bonnes pratiques
ACTION 4.2.1 : Proposer des collaborations pour un soutien scientifique avec différents départements pertinents dans la prise en charge des patients chroniques | La coordination Chronicopôle en lien avec son CA | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Création du GT pôle scientifique
ACTION 4.2.2 : Mettre en place un Living Lab au sein du Chronicopôle | Le WeLL + La coordination Chronicopôle en lien avec son CA | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2022-12-01 | GT pôle scientifique sous la forme d'un living lab
ACTION 4.2.3 : Collaborer avec l’Observatoire de la Santé en Province de Liège et avec le Département de la Santé de la Province de Liège pour mener notament des analyses épidémiologies, statistiques. | Le coordinateur quantitatif | 2019-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Reporté en 2022
Objectif stratégique 5 : Proposer un modèle de financement global à l’ensemble de la ligne de soins (bundled payment, shared saving, capitation).
Objectif opérationnel 5.1 : Proposer un modèle virtuel de calcul d’ajustement des risques et de standardisation des dépenses de l’assurance-maladie.
Action 5.1.1 Travailler dans le cadre du modèle bundled payment | Le coordinateur quantitatif + IMA/INAMI + Equipes de recherches universitaires + ISP + E-healthdata. | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2022-12-01 | La réflexion sur le bundled payment a été entamée (notamment pour l'action SAOS) mais toujours en négociation (le bundled payment n'est pas prévu dans les arrêtés d'application)
Action 5.1.2 Travailler dans le cadre de l’épargne partagée (shared saving) | Le coordinateur quantitatif + IMA/INAMI + Equipes de recherches universitaires + ISP + E-healthdata. | 2019-01-01 | 2019-10-01 | 2022-12-01 | Suspendu (pas de financement via les gains d'efficience)
Action 5.1.3 Travailler dans le cadre d’une capitation 1ère/2ème ligne | Le coordinateur quantitatif + IMA/INAMI + Equipes de recherches universitaires + ISP + E-healthdata. | 2018-10-01 | 2022-01-01 | 2021-12-01 | Suspendu depuis 2020 - à redéfinir
Objectif opérationnel 5.2 : Choisir une méthodologie de redistribution des gains d’efficience
Action 5.2.1 Travailler dans le cadre du modèle bundled payment | Calcul des gains par l’INAMI ; répartition de ceux-ci par la gouvernance du consortium. | 2020-01-01 | 2022-01-01 | 2020-12-01 | Suspendu (pas de financement via les gains d'efficience)
Action 5.2.2 Travailler dans le cadre de l’épargne partagée (shared saving) | Calcul des gains par l’INAMI ; répartition de ceux-ci par la gouvernance du consortium. | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2021-12-01 | Suspendu (pas de financement via les gains d'efficience)
Action 5.2.3 Travailler dans le cadre d’une capitation 1ère/2ème ligne | Calcul des gains par l’INAMI ; répartition de ceux-ci par la gouvernance du consortium. | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | Suspendu (pas de financement via les gains d'efficience)
Légende
Action en cours/terminée
Action suspendue/annulée
Action reportée
Retard
Action prévue plus tard dans le plan d'action