## IA jaar 1 (hidden)
Overzicht voorziene acties 2018 + wijzigingen timing
| jaar 1 | [11 empty] | voorzien timing gerespecteerd? + reden | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | verantwoordelijke partner voor de uitvoering | veranderingen in de actie? | alternatieve prestatie?
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | duidt aan indien de acties tijdig zijn gestart in het groen duidt aan indien de acties met vertraging zijn gestart in het oranje duidt aan indien de acties nog niet werden gestart of werden stopgezet in het rood |  | aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | verandering in partner, onderdeel actie, doelgroep,… | welke bijdrage wordt aan de patient gevraagd?
Actie:Voordelig voorschrijfgedrag | [16 empty] | geen
Opmaken flow met toewijzing functie en taken | [14 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [12 empty] | Door onduidelijkheden zowel op informaticatechnisch vlak als regelgevend kader werd de opstart uitgesteld |  | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring, De Brug
Opleiding huisartsen, specialisten en apotheken | [13 empty] | 35 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring
Opstart VOS en inclusie | [13 empty] | 50 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring
Verwerking data | [12 empty] | nog niet begonnen - wel gepland eind 2019 |  | De Brug
Evaluatie | [12 empty] | nog niet begonnen - wel gepland begin 2020 |  | De Brug
Actie: Zorgpad hartfalen | [16 empty] | geen
Opmaken flow met toewijzing functie en taken | [14 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [12 empty] | Door onduidelijkheden zowel op informaticatechnisch vlak als regelgevend kader werd de opstart uitgesteld |  | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug
Opleiding 1ste en 2de lijn zorgactoren | [13 empty] | 35 | Betrokken partners via de gezondheidsacademie De Brug
Opstart inclusie zorgpad hartfalen | [13 empty] | 150 | Ziekenhuizen: Cardiologen en hartfalenverpleegkundigen
Verwerking data | [12 empty] | nog niet begonnen - wel gepland eind 2019 |  | De Brug
Evaluatie | [12 empty] | nog niet begonnen - wel gepland begin 2020 |  | De Brug
Actie: Buurtzorg | [16 empty] | geen
Bepalen van kwetsbare wijken voor gefaseerde uitrol | [13 empty] | alle burgers van kwetsbare wijken | W13, Lokale besturen
Uitwerken kwetsbaarheidsonderzoek in samenwerking met het steunpunt voor data en analyse van de provincie – West Vlaanderen en de reeds bestaande bevragingen in de regio. | [14 empty] | W13, lokale besturen, Provincie West-Vlaanderen
Aanstelling coördinator om de verschillende regio's op elkaar af te stemmen en de implementatie te begeleiden | [11 empty] | ? | afwachten: onduidelijkheid of actie binnen kader kan en in aanmerking komt voor financiering met efficiëntiewinsten |  | W13
Uitwerking communicatieplan | [12 empty] | wachten op basismateriaal vanuit De Brug |  | De Brug
Opmaken flow met toewijzing functie en taken van de verschillende actoren | [12 empty] | wachten op basismateriaal communicatie vanuit De Brug |  | W13, Lokale besturen,De Brug
Opleiden vrijwilligers | [12 empty] | vrijwilligers zijn al aan de slag en betrokken bij kwetsbaarheidsonderzoek |  | W13, Lokale besturen,De Brug
Opstart screening en de doelgroep informeren over en toe leiden naar het dienstverleningsaanbod van “ de Brug” en/of andere lokale actoren. | [12 empty] | wachten op basismateriaal communicatie vanuit De Brug voor informeren over De Brug |  | Lokale besturen, vrijwilligers
Opvolging op cliëntenniveau: Op basis van de specifieke vragen/behoeften; gericht uitleg geven en indien nodig doorverwijzen | [12 empty] | Tijdens huidige bezoeken met vrijwilligers maar er is nog geengeïntegreerde aanpak met De Brug |  | Lokale besturen, vrijwilligers
Verwerken resultaten | [12 empty] | Resultaten worden per wijk verwerkt na afronden onderzoeken. Continu proces |  | W13, lokale besturen, Provincie West-Vlaanderen
Evaluatie | [12 empty] | Nog niet opgestart wegens geen resultaten |  | W13, lokale besturen, Provincie West-Vlaanderen
Organisatie van de toeleiding van kwetsbare bewoners/doelgroep | [12 empty] | wachten op basismateriaal communicatie vanuit De Brug voor informeren over De Brug |  | Lokale besturen, vrijwilligers, De Brug
Ondersteuning en bevordering bestaande netwerken en sociale cohesie | [12 empty] | Er zijn reeds buurtzorgacties doorgegaan, nog geen specifieke link met De Brug (communicatiemateriaal) + nood aan opstart coördinatie voor uitwisseling en verbrede inzet. |  | Lokale besturen, vrijwilligers, De Brug
Stimuleren van burenhulp / informele zorg | [12 empty] | Er is reeds een beperkt partieel aanbod - nood aan opstart coördinatie voor uitwisseling en verbrede inzet. |  | Lokale besturen, vrijwilligers

## IA jaar 2 (hidden)
Overzicht voorziene acties 2019-2020
| jaar 2 | [11 empty] | voorzien timing gerespecteerd? + reden | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | verantwoordelijke partner voor de uitvoering | veranderingen in de actie? | alternatieve prestatie?
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | duidt aan indien de acties tijdig zijn gestart in het groen duidt aan indien de acties met vertraging zijn gestart in het oranje duidt aan indien de acties nog niet werden gestart of werden stopgezet in het rood |  | aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | verandering in partner, onderdeel actie, doelgroep,… | welke bijdrage wordt aan de patient gevraagd?
Actie:Optimalisatiegesprek medicatie | [16 empty] | geen
Opmaken flow met toewijzing functie en taken | [14 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [14 empty] | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring, De Brug
Opleiding huisartsen, specialisten en apotheken | [13 empty] | 316 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring
Opstart actie en inclusie | [13 empty] | 50 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Vraagverhelderingsgesprekken | [16 empty] | geen
Opmaken flow met toewijzing functie en taken | [14 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [14 empty] | De Brug
Opleiding 1stelijnsactoren + terugkommoment | [13 empty] | 42 | De Brug
Opstart actie en inclusie | [13 empty] | 840 | De Brug ism alle zorgverstrekkers die de opleiding gevolgd hebben
Mogelijke samenwerking met andere projecten onderzoeken en opstarten | [14 empty] | De Brug
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Zorgpad hartfalen | [16 empty] | geen
Opmaken flow met toewijzing functie en taken | [14 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [14 empty] | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug
Opleiding 1ste en 2de lijn zorgactoren | [13 empty] | 316 | Betrokken partners via de gezondheidsacademie De Brug
Opstart inclusie zorgpad hartfalen | [13 empty] | 100 | Ziekenhuizen: Cardiologen en hartfalenverpleegkundigen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Betere zorg met Zorg-ID | [16 empty] | geen
Mogelijke kanalen om zorg-ID te verspreiden | [14 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [14 empty] | De Brug
Betrekken van verschillende zorgactoren | [13 empty] | ? | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug
Opstart inclusie met Zorg-ID | [13 empty] | ? | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidscheques | [16 empty] | geen
Uitwerking concept | [14 empty] | LOGO
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [14 empty] | LOGO
Betrekken van verschillende zorgactoren + opleiding | [13 empty] | 50 | LOGO
Opstart actie en inclusie | [13 empty] | 504 | LOGO en 1ste en 2de lijnsactoren
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidsacademie | [16 empty] | geen
Uitwerking academie | [14 empty] | De Brug + LOGO
Opzet website | [14 empty] | De Brug + LOGO
Opleiden van zorgactoren voor aanmaak opleidingen op gezondheidsacademie | [13 empty] | 50 | LOGO
Uitrol gezondheidsacademie met opleidingskalender | [13 empty] | 800 | LOGO ism De Brug
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Zorgpad beroerte | [16 empty] | geen
Opmaken flow met toewijzing functie en taken | [14 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [14 empty] | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug
Opleiding 1ste en 2de lijn zorgactoren | [13 empty] | 500 | Betrokken partners via de gezondheidsacademie De Brug
Opstart inclusie zorgpad beroerte | [13 empty] | 140 | Ziekenhuizen: Neurologen en beroertecoachen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie:Nachtzorg | [16 empty] | geen
Concept uitwerken | [14 empty] | De Brug, Thuiszorgpartners
Mogelijke samenwerking met bestaande projecten onderzoeken | [14 empty] | De Brug
Aanpassing en indiening bijlage 6 en 7 | [14 empty] | De Brug
Communicatieplan | [14 empty] | De Brug
Opstart actie en inclusie | [13 empty] | 30 | Thuiszorgpartners De Brug
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Buurtzorg: Actie on hold. Trekker W13 heeft aangegeven voorlopig af te zien van de opstart van deze actie | [16 empty] | geen
Bepalen van kwetsbare wijken voor gefaseerde uitrol | [12 empty] | Actie staat on hold. | alle burgers van kwetsbare wijken | W13, Lokale besturen | on hold
Uitwerken kwetsbaarheidsonderzoek in samenwerking met het steunpunt voor data en analyse van de provincie – West Vlaanderen en de reeds bestaande bevragingen in de regio. | [14 empty] | W13, lokale besturen, Provincie West-Vlaanderen | on hold
Aanstelling coördinator om de verschillende regio's op elkaar af te stemmen en de implementatie te begeleiden | [11 empty] | ? | afwachten: onduidelijkheid of actie binnen kader kan en in aanmerking komt voor financiering met efficiëntiewinsten |  | W13 | on hold
Uitwerking communicatieplan | [12 empty] | wachten op basismateriaal vanuit De Brug |  | De Brug | on hold
Opmaken flow met toewijzing functie en taken van de verschillende actoren | [12 empty] | wachten op basismateriaal communicatie vanuit De Brug |  | W13, Lokale besturen,De Brug | on hold
Opleiden vrijwilligers | [12 empty] | vrijwilligers zijn al aan de slag en betrokken bij kwetsbaarheidsonderzoek |  | W13, Lokale besturen,De Brug | on hold
Opstart screening en de doelgroep informeren over en toe leiden naar het dienstverleningsaanbod van “ de Brug” en/of andere lokale actoren. | [12 empty] | wachten op basismateriaal communicatie vanuit De Brug voor informeren over De Brug |  | Lokale besturen, vrijwilligers | on hold
Opvolging op cliëntenniveau: Op basis van de specifieke vragen/behoeften; gericht uitleg geven en indien nodig doorverwijzen | [12 empty] | Tijdens huidige bezoeken met vrijwilligers maar er is nog geengeïntegreerde aanpak met De Brug |  | Lokale besturen, vrijwilligers | on hold
Verwerken resultaten | [12 empty] | Resultaten worden per wijk verwerkt na afronden onderzoeken. Continu proces |  | W13, lokale besturen, Provincie West-Vlaanderen | on hold
Evaluatie | [12 empty] | Nog niet opgestart wegens geen resultaten |  | W13, lokale besturen, Provincie West-Vlaanderen | on hold
Organisatie van de toeleiding van kwetsbare bewoners/doelgroep | [12 empty] | wachten op basismateriaal communicatie vanuit De Brug voor informeren over De Brug |  | Lokale besturen, vrijwilligers, De Brug | on hold
Ondersteuning en bevordering bestaande netwerken en sociale cohesie | [12 empty] | Er zijn reeds buurtzorgacties doorgegaan, nog geen specifieke link met De Brug (communicatiemateriaal) + nood aan opstart coördinatie voor uitwisseling en verbrede inzet. |  | Lokale besturen, vrijwilligers, De Brug | on hold
Stimuleren van burenhulp / informele zorg | [12 empty] | Er is reeds een beperkt partieel aanbod - nood aan opstart coördinatie voor uitwisseling en verbrede inzet. |  | Lokale besturen, vrijwilligers | on hold

## IA jaar 3 (hidden)
Overzicht voorziene acties 2020-2021
| jaar 2 | [11 empty] | voorzien timing gerespecteerd? + reden | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | verantwoordelijke partner voor de uitvoering | veranderingen in de actie? | alternatieve prestatie?
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | duidt aan indien de acties tijdig zijn gestart in het groen duidt aan indien de acties met vertraging zijn gestart in het oranje duidt aan indien de acties nog niet werden gestart of werden stopgezet in het rood |  | aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | verandering in partner, onderdeel actie, doelgroep,… | welke bijdrage wordt aan de patient gevraagd?
Actie:Optimalisatiegesprek medicatie | [16 empty] | geen
Bekendheid actie verbeteren | [14 empty] | De Brug
Terugkomdag opleiding | [14 empty] | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring, De Brug
Uitvoering actie en inclusie | [13 empty] | 950 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie:vraagverhelderingsgesprekken | [16 empty] | geen
Motiveren van 1ste lijnsactoren | [14 empty] | De Brug
Extra opleidingsmoment nieuwe 1stelijnsactoren | [13 empty] | 50 | De Brug
Terugkomdag 1stelijnsactoren | [13 empty] | 42 | De Brug
Uitvoering actie en inclusie | [13 empty] | 1840 | De Brug ism alle zorgverstrekkers die de opleiding gevolgd hebben
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Zorgpad hartfalen | [16 empty] | geen
Bijsturing zorgpad obv evaluatie | [13 empty] | 316 | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug
Inclusie zorgpad hartfalen | [13 empty] | 100 | Ziekenhuizen: Cardiologen en hartfalenverpleegkundigen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Betere zorg met Zorg-ID | [16 empty] | geen
Uitbreiden kanalen om zorg-ID te verspreiden | [14 empty] | De Brug
Verdere uitrol opleidings- en communicatieplan | [14 empty] | De Brug
Betrekken van nieuwe zorgactoren | [13 empty] | ? | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug
Inclusie met Zorg-ID | [13 empty] | ? | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidscheques | [16 empty] | geen
Bijsturing en uitbreiding toepassingsgebied | [14 empty] | LOGO
Opleidings- en communicatieplan ikv uitbreiding | [14 empty] | LOGO
Betrekken van nieuwe zorgactoren + opleiding | [13 empty] | 50 | LOGO
Uitrol actie en inclusie | [13 empty] | 504 | LOGO en 1ste en 2de lijnsactoren
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidsacademie | [16 empty] | geen
Opleiden van zorgactoren voor aanmaak opleidingen op gezondheidsacademie | [13 empty] | 70 | LOGO
Uitrol gezondheidsacademie met opleidingskalender | [13 empty] | 1200 | LOGO ism De Brug
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Zorgpad beroerte | [16 empty] | geen
Bijsturing zorgpad obv evaluatie | [13 empty] | 150 | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug
Inclusie zorgpad beroerte | [13 empty] | 140 | Ziekenhuizen: Neurologen en beroertecoachen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie:Nachtzorg | [16 empty] | geen
Bijsturing proces obv evalutatie | [14 empty] | De Brug
Opstart actie en inclusie | [13 empty] | 120 | Thuiszorgpartners De Brug
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug

## IA jaar 2020
Overzicht voorziene acties 2020
| 2020 | [11 empty] | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | verantwoordelijke partner voor de uitvoering | Door Wie? |  | Opmerking/Aanvulling
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | Beschrijving profiel zorg- en hulpverleners die betrokken zijn | N (aantal) zorg- en hulpverleners betrokken bij de actie
Actie:Optimalisatiegesprek medicatie
Bekendheid actie verbeteren | [13 empty] | De Brug
Uitwerken actie De Groene enveloppe | [13 empty] | AZ Groeninge, Apothekersverenigingen | Apothekers, ziekenhuisapothekers, De Brug | 8 | 6 apothekers via apothekersvereninging, 2 ziekenhuisapothekers, projectcoördinator
Opstart en implementatie actie De Groene enveloppe | [12 empty] | 16000 pt ontvangen de groene enveloppe bij ontslag en 30% bezorgd de enveloppe aan de apotheker (=4800) | AZ Groeninge, Apothekersverenigingen | Verpleegkundigen, ziekenhuis apothekers, huisapothekers
Terugkomdag opleiding | [13 empty] | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring, De Brug | Huisartsen, apotheken | 100 | 50 apotheken en 50 huisartsen
Uitvoering optimalisatiegesprek | [12 empty] | 200 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring | Huisartsen, specialisten, apotheken | 120 | 50 apotheken en 50 huisartsen en 20 specialisten
Verwerking data | [13 empty] | De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie:vraagverhelderingsgesprekken
Motiveren van zorg- en welzijnsverstrekkers | [13 empty] | De Brug
Extra opleidingsmoment | [13 empty] | De Brug | Alle zorg-en welzijnsverstrekkers die deze gesprekken willen opnemen | 40 | Maatschappelijk werkers, thuisverpleging, ergo, psychologen, …
Terugkomdag | [13 empty] | De Brug | De deelnemers aan de opleidingsmomenten in 2019 en 2020 | 80 | Maatschappelijk werkers, thuisverpleging, ergo, psychologen, …
Uitvoering actie en inclusie | [12 empty] | 800 | De Brug ism alle zorgverstrekkers die de opleiding gevolgd hebben | De deelnemers aan de opleidingsmomenten in 2019 en 2021, | 80 | Maatschappelijk werkers, thuisverpleging, ergo, psychologen, …
Verwerking data | [13 empty] | De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie: Zorgpad hartfalen
Bijsturing van en communicatie over zorgpad obv evaluatie | [13 empty] | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug | De comm gaat naar alle huisartsen, apothekers, cardiologen van AZG, hartfalenvpk van AZG | 337 | 229 HA, 95 apoth, 10 cardiologen, 3 HF vpk
Inclusie zorgpad hartfalen | [12 empty] | 90 | Ziekenhuizen: Cardiologen en hartfalenverpleegkundigen | Alle leden van het hartfalenteam in 1ste en 2de lijn van de geïncludeerde pt | 87 | 4 cardiologen, 3 HF vpk, 30 HA, 30 Apoth, 10 TVP, 10 GZ
Verwerking data | [13 empty] | De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie: Betere zorg met Zorg-ID
Betrekken van verschillende zorgactoren | [13 empty] | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug
Inclusie met Zorg-ID | [12 empty] | 2804 | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug | Alle zorg-en welzijnsverstrekkers | meer dan 500 zorgverleners | ZH medewerkers, TVP, GZ, HA, Apoth, WZC, kine, diëtisten, psych,….
Tussentijdse evaluatie | [13 empty] | De Brug | Alle zorg-en welzijnsverstrekkers | meer dan 500 zorgverleners | ZH medewerkers, TVP, GZ, HA, Apoth, WZC, kine, diëtisten, psych,….
Bijsturing op basis van evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidscheques
Opleidings- en communicatieplan ikv uitbreiding | [13 empty] | LOGO
Informeren en opleiden van professionelen, communicatie naar burgers | [13 empty] | LOGO | Alle kinesisten, diëtisten, tabacologen en psychologen | 181 | 91 kine, 58 diëtisten, 26 psy, 6 tabacologen
Uitrol actie en inclusie | [12 empty] | 504 | LOGO en 1ste en 2de lijnsactoren | Alle kinesisten, diëtisten, tabacologen en psychologen | 181 | 92 kine, 58 diëtisten, 26 psy, 6 tabacologen
Projectsturing, adm opvolging, bijhouden data | [13 empty] | LOGO ism De Brug
Data-analyse, rapportage en bijsturing op basis van evaluatie | [13 empty] | LOGO
Actie: Gezondheidsacademie
Opleiden van zorgactoren voor aanmaak opleidingen op gezondheidsacademie | [13 empty] | LOGO
Uitrol gezondheidsacademie met opleidingskalender naar burger | [12 empty] | 2000 | LOGO ism De Brug | Alle zorg-en welzijnsverstrekkers | meer dan 500 zorgverleners
Projectsturing, adm opvolging, bijhouden data | [13 empty] | LOGO ism De Brug
Data-analyse, rapportage en bijsturing op basis van evaluatie | [13 empty] | LOGO
Actie: Zorgpad beroerte
Opleiding van en communicatie naar 1ste en 2de lijn zorgactoren | [13 empty] | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug | De comm gaat naar alle huisartsen, apothekers, neurologen van AZG, beroertecoachen van AZG | 335 | 229 HA, 95 apoth, 7 neurologen, 4 beroertecoachen
Opstart inclusie zorgpad beroerte | [12 empty] | 140 | Ziekenhuizen: Neurologen en beroertecoachen | Alle leden van het beroerteteam in 1ste en 2de lijn van de geïncludeerde pt | 88 | 4 neurologen, 4 beroertecoachen, 30 HA, 30 Apoth, 10 TVP, 10 GZ
Actie:Nachtzorg
Concept uitwerken | [13 empty] | Thuiszorgpartners De Brug
Mogelijke samenwerking met bestaande projecten onderzoeken | [13 empty] | Thuiszorgpartners De Brug
Aanpassing en indiening bijlage 6 en 7 | [13 empty] | De Brug
Communicatieplan | [13 empty] | De Brug
Opstart actie en inclusie | [12 empty] | 50 | Thuiszorgpartners De Brug
Actie: mantelzorgcafé's
Concept mantelzorgcafé's uitwerken | [13 empty] | Mantelzorgverenigingen | Vertegenwoordigers van de verenigingen | 8
Communicatieplan | [13 empty] | Mantelzorgverenigingen | Vertegenwoordigers van de verenigingen | 8
Opstart actie en inclusie | [12 empty] | 500 | Mantelzorgverenigingen | Alle zorg-en welzijnsverstrekkers + leden van de mantelzorgverenigingen | meer dan 500 zorgverleners | Zorgverleners worden aangespoord om chronsiche zieken en familie op de hoogte te stellen van de activiteiten + de verenigingen stellen hun leden op de hoogte.
Totaal | [12 empty] | 7088 |  |  | 1653

## IA jaar 2021
Overzicht voorziene acties 2021
| 2021 | [11 empty] | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | verantwoordelijke partner voor de uitvoering | Door Wie? |  | Opmerking/Aanvulling
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | Beschrijving profiel zorg- en hulpverleners die betrokken zijn | N (aantal) zorg- en hulpverleners betrokken bij de actie
Actie:Optimalisatiegesprek medicatie
Apothekers en artsen motiveren tot gesprek | [13 empty] | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring, De Brug | Huisartsen, apotheken | 316
Terugkomdag opleiding | [13 empty] | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring, De Brug | Huisartsen, apotheken | 100 | 50 apotheken en 50 huisartsen
Uitvoering actie en inclusie | [12 empty] | 400 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring | Huisartsen, specialisten, apotheken | 120 | 50 apotheken en 50 huisartsen en 20 specialisten
Verwerking data | [13 empty] | De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie:vraagverhelderingsgesprekken
Motiveren van zorg- en welzijnsverstrekkers | [13 empty] | De Brug | Alle zorg-en welzijnsverstrekkers die deze gesprekken willen opnemen | 80 | Maatschappelijk werkers, thuisverpleging, ergo, psychologen, …
Terugkomdag | [13 empty] | De Brug | De deelnemers aan de opleidingsmomenten in 2019 en 2020 | 40 | Maatschappelijk werkers, thuisverpleging, ergo, psychologen, …
Uitvoering actie en inclusie | [12 empty] | 1800 | Alle zorg- en welzijnsverstrekkers die de opleiding gevolgd hebben | De deelnemers aan de opleidingsmomenten in 2019 en 2021, | 80 | Maatschappelijk werkers, thuisverpleging, ergo, psychologen, …
Verwerking data | [13 empty] | De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie: Zorgpad hartfalen
Bijsturing zorgpad obv evaluatie | [13 empty] | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug | De comm gaat naar alle huisartsen, apothekers, cardiologen van AZG, hartfalenvpk van AZG | 337 | 229 HA, 95 apoth, 10 cardiologen, 3 HF vpk
Inclusie zorgpad hartfalen | [12 empty] | 120 | Ziekenhuizen: Cardiologen en hartfalenverpleegkundigen | Alle leden van het hartfalenteam in 1ste en 2de lijn van de geïncludeerde pt | 87 | 4 cardiologen, 3 HF vpk, 30 HA, 30 Apoth, 10 TVP, 10 GZ
Verwerking data | [13 empty] | De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie: Betere zorg met Zorg-ID
Uitbreiden kanalen om zorg-ID te verspreiden | [13 empty] | De Brug en comm experten
Verdere uitrol opleidings- en communicatieplan | [13 empty] | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug | Alle zorg-en welzijnsverstrekkers | meer dan 500 zorgverleners | ZH medewerkers, TVP, GZ, HA, Apoth, WZC, kine, diëtisten, psych,….
Betrekken van nieuwe zorgactoren | [13 empty] | De Brug en comm experten | Alle zorg-en welzijnsverstrekkers | meer dan 500 zorgverleners | ZH medewerkers, TVP, GZ, HA, Apoth, WZC, kine, diëtisten, psych,….
Inclusie met Zorg-ID | [12 empty] | 5608 | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug | Alle zorg-en welzijnsverstrekkers | meer dan 500 zorgverleners | ZH medewerkers, TVP, GZ, HA, Apoth, WZC, kine, diëtisten, psych,….
Verwerking data | [13 empty] | De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidscheques
Bijsturing en uitbreiding toepassingsgebied | [13 empty] | LOGO
Opleidings- en communicatieplan ikv uitbreiding | [13 empty] | LOGO + comm experten
Betrekken van nieuwe zorgactoren + opleiding | [13 empty] | LOGO | Kinesisten, diëtisten, tabacologen en psychologen | 207 | 100 kine, 70 diëtisten, 30 psy, 7 tabacologen
Inclusie met gezondheidscheques | [12 empty] | 1008 | LOGO en 1ste en 2de lijnsactoren | Kinesisten, diëtisten, tabacologen en psychologen | 207 | 100 kine, 70 diëtisten, 30 psy, 7 tabacologen
Verwerking data | [13 empty] | LOGO ism De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidsacademie
Workshops voor zorgactoren voor aanmaak opleidingen op gezondheidsacademie | [13 empty] | LOGO | Alle zorg- en welzijnsorganisaties lid van De Brug | 127
Inclusie voor gezondheidsacademie met opleidingskalender | [12 empty] | 4000 | LOGO ism De Brug | Alle zorg-en welzijnsverstrekkers | meer dan 500 zorgverleners
Verwerking data | [13 empty] | LOGO ism De Brug
Evaluatie | [13 empty] | LOGO
Actie: Zorgpad beroerte
Bijsturing zorgpad obv evaluatie | [13 empty] | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug | De comm gaat naar alle huisartsen, apothekers, neurologen van AZG, beroertecoachen van AZG | 335 | 229 HA, 95 apoth, 7 neurologen, 4 beroertecoachen
Inclusie zorgpad Beroerte | [12 empty] | 280 | Ziekenhuizen: Neurologen en beroertecoachen | Alle leden van het beroerteteam in 1ste en 2de lijn van de geïncludeerde pt | 128 | 4 neurologen, 4 beroertecoachen, 40 HA, 40 Apoth, 20 TVP, 20 GZ
Verwerking data | [13 empty] | De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie:Nachtzorg
Bijsturing proces obv evalutatie | [13 empty] | De Brug
Inclusie ikv Nachtzorg | [12 empty] | 200 | Thuiszorgpartners De Brug | Thuisverpleging, gezinszorg, WZC | 20
Verwerking data | [13 empty] | De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie:Mantelzorgcafé's
Bijsturing proces obv evalutatie | [13 empty] | Mantelzorgverenigingen | Vertegenwoordigers van de verenigingen | 8
Inclusie mantelzorgcafé's | [12 empty] | 800 | Mantelzorgverenigingen | Alle zorg-en welzijnsverstrekkers + leden van de mantelzorgverenigingen | meer dan 500 zorgverleners | Zorgverleners worden aangespoord om chronsiche zieken en familie op de hoogte te stellen van de activiteiten + de verenigingen stellen hun leden op de hoogte.
Verwerking data | [13 empty] | Mantelzorgverenigingen i.s.m. De Brug
Evaluatie | [13 empty] | Mantelzorgverenigingen i.s.m. De Brug
Totaal | [12 empty] | 14216 |  |  | 1776

## IA jaar 2022
Overzicht voorziene acties 2022
| 2022 | [11 empty] | voorzien timing gerespecteerd? + reden | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | verantwoordelijke partner voor de uitvoering | veranderingen in de actie? | alternatieve prestatie?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | duidt aan indien de acties tijdig zijn gestart in het groen duidt aan indien de acties met vertraging zijn gestart in het oranje duidt aan indien de acties nog niet werden gestart of werden stopgezet in het rood |  | aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | verandering in partner, onderdeel actie, doelgroep,… | welke bijdrage wordt aan de patient gevraagd?
Actie:Optimalisatiegesprek medicatie | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie:vraagverhelderingsgesprekken | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Zorgpad hartfalen | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Betere zorg met Zorg-ID | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidscheques | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | LOGO ism De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidsacademie | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | LOGO ism De Brug
Evaluatie | [14 empty] | LOGO
Actie: Zorgpad beroerte | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie:Nachtzorg | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie:Mantelzorgcafé's | [16 empty] | geen
Verwerking data | [14 empty] | Mantelzorgverenigingen i.s.m. De Brug
Evaluatie | [14 empty] | Mantelzorgverenigingen i.s.m. De Brug