## Gantt_initial
Actions | Planning
| Année 1 - 2018 | [11 empty] | Année 2 - 2019 | [11 empty] | Année 3 - 2020 | [11 empty] | Année 4 - 2021
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Mise en place du référent de proximité et précision de son cadre de travail.
2. Mise en place du référent hospitalier et précision de son cadre de travail.
3. Mise en place des concertations Diapason
22. Organisation d’un événement annuel BOOST.
4. Elaboration d'itinéraires de soins intra- et inter-hospitaliers.
7. Développement de plans d’accompagnement personnalisés pour les situations complexes.
16. Mise en place d'une formation continuée transversale commune à l'accompagnement des personnes malades chroniques.
20. Création d’une équipe de patients partenaires et d’aidants-proches experts.
11. Soutien au développement d'un répertoire local intégré.
12. Création d'un Helpdesk "maladies chroniques".
17. Mise en œuvre de mesures visant à favoriser une utilisation plus efficiente des urgences.
5. Immersion des référents hospitaliers et de proximité dans des structures de 1ère ligne.
8. Soutien au développement et à l’implémentation d’outils informatiques auprès des professionnels de la santé.
6. Soutien à la concertation locale.
10. Développement d'outils qui facilitent l'orientation vers la médecine générale.
15. Développement de mesures permettant d’éviter le report et le refus des soins.
18. Soutien à l’accès et au développement d’activités collectives d’éducation.
13. Soutien au développement de comités de quartier "santé".
19. Soutien dans le choix et l’utilisation des applications santé et autres solutions digitales présentes sur le marché.
9. Amélioration de la continuité des prises en charge financières des soins (ambulatoires et hospitaliers).
24. Soutien au partage d’expertises entre les professionnels (coaching).
14. Amélioration de l'accès par les professionnels aux outils facilitant la communication en consultation.
21. Renforcement des solidarités locales.
23. Création d'une plateforme mettant en lien des structures qui cherchent à mutualiser certains coûts de fonctionnement.
25. Mise en place d’outils d’orientation et de soutien permettant de prévenir le risque d'épuisement.
| Année 1 : 11 actions | [11 empty] | Année 2 : + 10 actions | [11 empty] | Année 3 : + 4 actions | [11 empty] | Année 4 : consolidation des 25 actions

## Gantt_2021
Bouquet d'actions | Libellé des actions (total =25 actions) | Planning actualisé
|  | Année 1 - 2018 | [11 empty] | Année 2 - 2019 | [11 empty] | Année 3 - 2020 | [11 empty] | Année 4 - 2021
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Bouquet 1: Modèle organisationnel | 1. Mise en place du référent de proximité et précision de son cadre de travail.
2. Mise en place du référent hospitalier et précision de son cadre de travail.
3. Mise en place des concertations Diapason
Bouquet 2: Soins centrés sur les objectifs du patient | 7. Développement de plans d’accompagnement personnalisés pour les situations complexes. | bar: Année 1 - 2018 6 to Année 4 - 2021 12
16. Mise en place d'une formation continuée transversale commune à l'accompagnement des personnes malades chroniques. | bar: Année 1 - 2018 6 to Année 4 - 2021 12
20. Création d’une équipe de patients partenaires et d’aidants-proches experts. | bar: Année 1 - 2018 6 to Année 4 - 2021 12
15. Développement de mesures permettant d’éviter le report et le refus des soins. | bar: Année 2 - 2019 9 to Année 4 - 2021 12
Bouquet 3: Outils d'orientation | 11. Soutien au développement d'un répertoire local intégré. | bar: Année 1 - 2018 10 to Année 4 - 2021 12
12. Création d'un Helpdesk "maladies chroniques". | bar: Année 1 - 2018 10 to Année 4 - 2021 12
5. Immersion des référents hospitaliers et de proximité dans des structures de 1ère ligne. | bar: Année 3 - 2020 1 to Année 4 - 2021 12
14. Amélioration de l'accès par les professionnels aux outils facilitant la communication en consultation. | bar: Année 3 - 2020 1 to Année 4 - 2021 12
25. Mise en place d’outils d’orientation et de soutien permettant de prévenir le risque d'épuisement. | bar: Année 3 - 2020 1 to Année 4 - 2021 12
Bouquet 4: Médecine générale et urgences | 10. Développement d'outils qui facilitent l'orientation vers la médecine générale. | bar: Année 2 - 2019 9 to Année 4 - 2021 12
17. Mise en œuvre de mesures visant à favoriser une utilisation plus efficiente des urgences. | bar: Année 2 - 2019 9 to Année 4 - 2021 12
Bouquet 5: Approche quartier | 13. Soutien au développement de comités de quartier "santé". | bar: Année 2 - 2019 9 to Année 4 - 2021 12
18. Soutien à l’accès et au développement d’activités collectives d’éducation. | bar: Année 2 - 2019 9 to Année 4 - 2021 12
21. Renforcement des solidarités locales. | bar: Année 3 - 2020 1 to Année 4 - 2021 12
E-santé | 8. Soutien au développement et à l’implémentation d’outils informatiques auprès des professionnels de la santé. | bar: Année 2 - 2019 9 to Année 4 - 2021 12
19. Soutien dans le choix et l’utilisation des applications santé et autres solutions digitales présentes sur le marché. | bar: Année 2 - 2019 9 to Année 4 - 2021 12
Change mangement | 22. Organisation d’un événement annuel BOOST. | bar: Année 1 - 2018 11; Année 2 - 2019 11; Année 3 - 2020 11; Année 4 - 2021 11
Autres | 4. Elaboration d'itinéraires de soins intra- et inter-hospitaliers. | bar: Année 3 - 2020 1 to Année 4 - 2021 12
6. Soutien à la concertation locale. | bar: Année 3 - 2020 1 to Année 4 - 2021 12
9. Amélioration de la continuité des prises en charge financières des soins (ambulatoires et hospitaliers). | bar: Année 3 - 2020 1 to Année 4 - 2021 12
24. Soutien au partage d’expertises entre les professionnels (coaching). | bar: Année 3 - 2020 1 to Année 4 - 2021 12
23. Création d'une plateforme mettant en lien des structures qui cherchent à mutualiser certains coûts de fonctionnement. | bar: Année 3 - 2020 9 to Année 4 - 2021 12
[14 empty] | Année 2 : 16 actions en cours | [11 empty] | Année 3: 20 actions en cours | [11 empty] | Année 4: 25 actions en cours