## DESTEP (hidden)
++
+
0
-
--
Voorbeelden | Demografisch | Ecologisch | Voorbeelden
Leeftijdsopbouw van de bevolking (bijvoorbeeld ontgroening of vergrijzing) Groei en omvang van de bevolking Grootte van de huishoudens Mate van urbanisatie (verhouding stad-platteland) Diversiteit (bijvoorbeeld verhouding man-vrouw, allochtoon-autochtoon) |  |  | Klimaat Het weer Natuur en landschap Energiebronnen Zorg om leefmilieu Duurzaam en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen
Voorbeelden | Sociaal | Technologisch | Voorbeelden
Dominante waarden en normen Opleidingsniveau Geloofsovertuiging Levensstijl Sociale netwerken Invloed media Individualisering Mondigheid burgers Invloed vakbonden en ondernemingsraden |  |  | Informatietechnologie (beschikbaarheid van informatie, toegang tot informatie) Communicatiemogelijkheden Biotechnologie Milieutechnologie Internationale regelgeving Nieuwe productiemethoden Nieuwe gereedschappen Nieuwe c.q. verbeterde producten Automatisering Mate van acceptatie technologische mogelijkheden
Voorbeelden | Economisch | Politiek | Voorbeelden
Conjunctuur van een regio of land (bijvoorbeeld het BNP) Koopkracht (hoogte modale inkomen) Marktvormen Inkomensverdeling Import-export Werkgelegenheid Arbeidsmarkt Internationale economische ontwikkelingen nternationalisering van markten Globalisering |  |  | Wetgeving (nationaal en internationaal) Overheidsbeleid (binnenlands en buitenlands beleid) Invloed van belangenorganisaties Mate van scheiding tussen kerk en staat Mate van godsdienstvrijheid Invloed van overheid op bedrijfsleven Mate van interventie in economie door de overheid Mate van invloed van burgers op overheidsbeleid Vertouwen burgers in politiek
Tip:
alt+return = verspringen van lijn binnen zelfde vak

## SWOT-Confrontatiematrix (hidden)
++
+
0
-
--
|  |  | STERKTES |  |  |  |  | ZWAKTES
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Invullen als volgt:
Zeer bedreigend: --
Bedreigend: -
Neutraal: 0
Kansrijk: +
| Zeer kansrijk: ++ | [11 empty] | Totaal
[13 empty] | positief | negatief
KANSEN | 1. |  | ++ | + | 0 | - | 0 | + | ++ | + | ++ | 0 | 9 | 1
| 2. |  | STERKTES 1.: ++; STERKTES 2.: +; STERKTES 3.: --; STERKTES 4.: -; STERKTES 5.: -- | 3 | 5
| 3. |  | STERKTES 1.: ++; STERKTES 2.: 0 | 2 | 0
| 4. | [11 empty] | 0 | 0
| 5. | [11 empty] | 0 | 0
BEDREIGING | 1. | [11 empty] | 0 | 0
| 2. | [11 empty] | 0 | 0
| 3. | [11 empty] | 0 | 0
| 4. | [11 empty] | 0 | 0
| 5. | [11 empty] | 0 | 0
| Totaal | positief | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0
|  | negatief | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2. Coverstory (hidden)
mogelijke oefening die kan gebruikt worden door de pilootprojecten
WAT
De coverstory-methode is een methodiek om input voor visie te verzamelen.
BEDOELING
Stel dat in 2020 uw pilootregio in het kader van een zeer succesvol/geslaagd project op de cover van een tijdschrift staat. Wat zou er dan op die cover moeten staan?
OPDRACHT
Bepaal volgende zaken: Titel van het artikel De succesfactoren van het project Wat maakte het project succesvol Vaak voorkomende adjectieven in het artikel Doelstelling van het project (Voorgeschiedenis van het project) De partners die meewerkten aan het project ...
WERKWIJZE
1) Organiseer een werksessie Cover Story (max 90min) Toelichting van de opdracht, met korte presentatie 2) Bepaal de cover Voorzie de cover van tekst Ga er vanuit dat het een themanummer over onze organisatie betreft Welk project komt op de cover? Maak een krachtige Titel Vb. "Project X enorm succes", "Y onder de indruk van project X", "XXX valt op met project X", "Wegens groot Z breidt XXX project X uit" … Bedenk een 3-tal randverhalen die bij het project horen Vb. "externe partner Y vertelt over zijn samenwerking met XXX", "Impact van project X op Y is een voorbeeld voor..." Voorzie de cover van een bijpassen beeld Bedenk ook waarom dat beeld passend is, waarom zou onze organisatie in de toekomst met dat beeld verbonden worden? Voorzie min. 20 minuten voor cover Goed structureren vervolg zie hieronder
WERKWIJZE (vervolg)
3) Beschrijf wat in het centrale artikel zou moeten staan’ (30 min) Titel: ‘ (adjectief) XXX maakt indruk met (project X) Tussentitels: XXX krijgt felicitaties van Y voor hun (adjectief) aanpak --> Vrij te verzinnen Inhoud van het artikel (selectie maken, te beschrijven in bullets, moet niet uitgeschreven worden) --> Welke elementen eigen aan ons pilootproject maakten het project een succes? Wat maakt onze pilootproject uniek in haar aanpak? --> Welke werkwijze werd door XXX gevolgd, welke stappen werden genomen. Voorgeschiedenis van het project? Waarom werd het project opgestart? Hoe verliep het project --> Met welke partners werd samengewerkt? --> Waarom is het project een succes? --> Beschrijf welke adjectieven vaak zouden moeten terugkeren in het artikel.

## Checklijst missie (hidden)
Checklijst Missieontwikkeling
c | Dwingt de missie tot nadenken over fundamenten: wat is essentieel en richtinggevend?
c | Geeft de missie identiteit aan de organisatie, afdeling of discipline?
c | Werkt de missie motiverend?
c | Werkt de missie richtinggevend?
c | Helpt de missie te focussen op de kernactiviteiten?
c | Helpt de missie bij externe verantwoording en een gewenste profilering?
c | De missie is niet tijdsgebonden.
c | De missie is duurzaam.
c | De missie is onderscheidend, kenmerkend.
c | De missie wordt gedragen door de leidinggevenden van de organisatie, afdeling of discipline.
c | De missie is duidelijk.

## 2. Plan de projet_timing
Mise à jour le 28.03.2022
ACTIONS | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | Etat de développement général de l'action en 2022
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Chaque actions comprent une série de sous-actions pour son bon développement
1) Développer l'empowerment du bénéficiaire par l'éducation individuelle y compris l'éducation thérapeutique du patient/Référentes action ETP : Marie Arnould et Isabelle Lekeux | [60 empty] | Pilot
2) Organisation d'ateliers de groupe sur le thème de l'alimentaton animés par un(e) dieteticien(ne)/Coach développement du réseau : Wendy Barras, diététicienne | [60 empty] | Scale-up
3) Organisation de séances collectives d'activité physique adaptée (APA)/Coach de développement d'action : Hélène Muselle, ergothérapeute | [60 empty] | Scale-up
4) Revue concertée de la médication / Responsable de l'action: Chronilux | [60 empty] | Pilot
5) Implémenter le dépistage du diabète et du risque cardiovasculaire en pharmacie/ Coach de développement de l'action: Maxime Wauthier, pharmacien | [60 empty] | Scale-up
6 ) Organiser des dépistages des complications du diabète dont la rétinopathie diabètique/ Partenaire responsable de l'action: Asbl Chronicare | [60 empty] | Scale-up
7) Organisation de séances collectives d’éducation thérapeutique pour le patient/Responsable de l'action: Chronilux | [60 empty] | Design
8) La sécurisation des soins transmuraux/ Responsable de l'action: Chronilux en collaboration avec Vivalia | [60 empty] | Pilot
9) Organisations de journées dépistages et prévention 2ere et 3ere maladies cardiovasculaires sur toute la province (5 journées)/ Responsable de l'action: Chronilux | [60 empty] | Design
10 )Organisation d’un congrès multidisciplinaire, création d’outils de promotion de la santé cardio-vasculaire et formation des acteurs de première ligne à l’accompagnement du public précarisé en matière de prévention de leur santé cardiovasculaire + Dépister les personnes fragilisés dans les lieux de confiance et relayer le plan d'actions de lutte contre la pauvretè - Responsable de l'action: Chronilux en partenariat avec l'observatoire de la Santé (Responsable Axe 6 projet Coprosepat) | [60 empty] | Scale-up
11) Développer un modèle unique de communication pour le suivi du malade chronique / Partenaire responsable de l'action: Poirrier Bernadette/AIIL et Adam Pascale/ASD | [60 empty] | Pilot => Scale-up courant 2022
12) Accompagner et stimuler un changement culturel majeur vers une politique de santé nouvelle et plus intégrée/ Résponsable de l'action : Chronilux | [60 empty] | Scale-up

## Sheet1 (hidden)
Indicator
Procesindicator
Outcome indicator
Patiënt ervaring

## Stakeholders (hidden)
INVLOED
|  | Hoog | Laag
BELANG | Hoog | Typ hier uw stakeholders met hoge invloed en hoog belang | Typ hier uw stakeholders met lage invloed maar met hoog belang
| Laag | Typ hier uw stakeholders met hoge invloed maar met laag belang | Typ hier uw stakeholders met lage invloed en met laag belang
Overeenkomende strategie:
Kort op de bal spelen
Geïnformeerde houden
Tevreden houden
Monitoren (beperkte inspanning)
Tip:
alt+return = verspringen van lijn binnen zelfde vak

## Samenwerkingsverbanden (hidden)
dit luik nog verder aan te vullen obv aanpak rond 'governance'
Partner | Beschrijving | Op welke wijze samenwerken?
Tip:
alt+return = verspringen van lijn binnen zelfde vak