## IA jaar 1 (hidden)
Overzicht voorziene acties 2018 + wijzigingen timing
| jaar 1 | [11 empty] | voorzien timing gerespecteerd? + reden | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | verantwoordelijke partner voor de uitvoering | veranderingen in de actie? | alternatieve prestatie?
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | duidt aan indien de acties tijdig zijn gestart in het groen duidt aan indien de acties met vertraging zijn gestart in het oranje duidt aan indien de acties nog niet werden gestart of werden stopgezet in het rood |  | aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | verandering in partner, onderdeel actie, doelgroep,… | welke bijdrage wordt aan de patient gevraagd?
Actie:Voordelig voorschrijfgedrag | [16 empty] | geen
Opmaken flow met toewijzing functie en taken | [14 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [12 empty] | Door onduidelijkheden zowel op informaticatechnisch vlak als regelgevend kader werd de opstart uitgesteld |  | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring, De Brug
Opleiding huisartsen, specialisten en apotheken | [13 empty] | 35 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring
Opstart VOS en inclusie | [13 empty] | 50 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring
Verwerking data | [12 empty] | nog niet begonnen - wel gepland eind 2019 |  | De Brug
Evaluatie | [12 empty] | nog niet begonnen - wel gepland begin 2020 |  | De Brug
Actie: Zorgpad hartfalen | [16 empty] | geen
Opmaken flow met toewijzing functie en taken | [14 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [12 empty] | Door onduidelijkheden zowel op informaticatechnisch vlak als regelgevend kader werd de opstart uitgesteld |  | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug
Opleiding 1ste en 2de lijn zorgactoren | [13 empty] | 35 | Betrokken partners via de gezondheidsacademie De Brug
Opstart inclusie zorgpad hartfalen | [13 empty] | 150 | Ziekenhuizen: Cardiologen en hartfalenverpleegkundigen
Verwerking data | [12 empty] | nog niet begonnen - wel gepland eind 2019 |  | De Brug
Evaluatie | [12 empty] | nog niet begonnen - wel gepland begin 2020 |  | De Brug
Actie: Buurtzorg | [16 empty] | geen
Bepalen van kwetsbare wijken voor gefaseerde uitrol | [13 empty] | alle burgers van kwetsbare wijken | W13, Lokale besturen
Uitwerken kwetsbaarheidsonderzoek in samenwerking met het steunpunt voor data en analyse van de provincie – West Vlaanderen en de reeds bestaande bevragingen in de regio. | [14 empty] | W13, lokale besturen, Provincie West-Vlaanderen
Aanstelling coördinator om de verschillende regio's op elkaar af te stemmen en de implementatie te begeleiden | [11 empty] | ? | afwachten: onduidelijkheid of actie binnen kader kan en in aanmerking komt voor financiering met efficiëntiewinsten |  | W13
Uitwerking communicatieplan | [12 empty] | wachten op basismateriaal vanuit De Brug |  | De Brug
Opmaken flow met toewijzing functie en taken van de verschillende actoren | [12 empty] | wachten op basismateriaal communicatie vanuit De Brug |  | W13, Lokale besturen,De Brug
Opleiden vrijwilligers | [12 empty] | vrijwilligers zijn al aan de slag en betrokken bij kwetsbaarheidsonderzoek |  | W13, Lokale besturen,De Brug
Opstart screening en de doelgroep informeren over en toe leiden naar het dienstverleningsaanbod van “ de Brug” en/of andere lokale actoren. | [12 empty] | wachten op basismateriaal communicatie vanuit De Brug voor informeren over De Brug |  | Lokale besturen, vrijwilligers
Opvolging op cliëntenniveau: Op basis van de specifieke vragen/behoeften; gericht uitleg geven en indien nodig doorverwijzen | [12 empty] | Tijdens huidige bezoeken met vrijwilligers maar er is nog geengeïntegreerde aanpak met De Brug |  | Lokale besturen, vrijwilligers
Verwerken resultaten | [12 empty] | Resultaten worden per wijk verwerkt na afronden onderzoeken. Continu proces |  | W13, lokale besturen, Provincie West-Vlaanderen
Evaluatie | [12 empty] | Nog niet opgestart wegens geen resultaten |  | W13, lokale besturen, Provincie West-Vlaanderen
Organisatie van de toeleiding van kwetsbare bewoners/doelgroep | [12 empty] | wachten op basismateriaal communicatie vanuit De Brug voor informeren over De Brug |  | Lokale besturen, vrijwilligers, De Brug
Ondersteuning en bevordering bestaande netwerken en sociale cohesie | [12 empty] | Er zijn reeds buurtzorgacties doorgegaan, nog geen specifieke link met De Brug (communicatiemateriaal) + nood aan opstart coördinatie voor uitwisseling en verbrede inzet. |  | Lokale besturen, vrijwilligers, De Brug
Stimuleren van burenhulp / informele zorg | [12 empty] | Er is reeds een beperkt partieel aanbod - nood aan opstart coördinatie voor uitwisseling en verbrede inzet. |  | Lokale besturen, vrijwilligers

## IA jaar 2 (hidden)
Overzicht voorziene acties 2019-2020
| jaar 2 | [11 empty] | voorzien timing gerespecteerd? + reden | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | verantwoordelijke partner voor de uitvoering | veranderingen in de actie? | alternatieve prestatie?
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | duidt aan indien de acties tijdig zijn gestart in het groen duidt aan indien de acties met vertraging zijn gestart in het oranje duidt aan indien de acties nog niet werden gestart of werden stopgezet in het rood |  | aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | verandering in partner, onderdeel actie, doelgroep,… | welke bijdrage wordt aan de patient gevraagd?
Actie:Optimalisatiegesprek medicatie | [16 empty] | geen
Opmaken flow met toewijzing functie en taken | [14 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [14 empty] | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring, De Brug
Opleiding huisartsen, specialisten en apotheken | [13 empty] | 316 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring
Opstart actie en inclusie | [13 empty] | 50 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Vraagverhelderingsgesprekken | [16 empty] | geen
Opmaken flow met toewijzing functie en taken | [14 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [14 empty] | De Brug
Opleiding 1stelijnsactoren + terugkommoment | [13 empty] | 42 | De Brug
Opstart actie en inclusie | [13 empty] | 840 | De Brug ism alle zorgverstrekkers die de opleiding gevolgd hebben
Mogelijke samenwerking met andere projecten onderzoeken en opstarten | [14 empty] | De Brug
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Zorgpad hartfalen | [16 empty] | geen
Opmaken flow met toewijzing functie en taken | [14 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [14 empty] | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug
Opleiding 1ste en 2de lijn zorgactoren | [13 empty] | 316 | Betrokken partners via de gezondheidsacademie De Brug
Opstart inclusie zorgpad hartfalen | [13 empty] | 100 | Ziekenhuizen: Cardiologen en hartfalenverpleegkundigen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Betere zorg met Zorg-ID | [16 empty] | geen
Mogelijke kanalen om zorg-ID te verspreiden | [14 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [14 empty] | De Brug
Betrekken van verschillende zorgactoren | [13 empty] | ? | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug
Opstart inclusie met Zorg-ID | [13 empty] | ? | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidscheques | [16 empty] | geen
Uitwerking concept | [14 empty] | LOGO
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [14 empty] | LOGO
Betrekken van verschillende zorgactoren + opleiding | [13 empty] | 50 | LOGO
Opstart actie en inclusie | [13 empty] | 504 | LOGO en 1ste en 2de lijnsactoren
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidsacademie | [16 empty] | geen
Uitwerking academie | [14 empty] | De Brug + LOGO
Opzet website | [14 empty] | De Brug + LOGO
Opleiden van zorgactoren voor aanmaak opleidingen op gezondheidsacademie | [13 empty] | 50 | LOGO
Uitrol gezondheidsacademie met opleidingskalender | [13 empty] | 800 | LOGO ism De Brug
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Zorgpad beroerte | [16 empty] | geen
Opmaken flow met toewijzing functie en taken | [14 empty] | De Brug
Uitwerken opleidings- en communicatieplan | [14 empty] | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug
Opleiding 1ste en 2de lijn zorgactoren | [13 empty] | 500 | Betrokken partners via de gezondheidsacademie De Brug
Opstart inclusie zorgpad beroerte | [13 empty] | 140 | Ziekenhuizen: Neurologen en beroertecoachen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie:Nachtzorg | [16 empty] | geen
Concept uitwerken | [14 empty] | De Brug, Thuiszorgpartners
Mogelijke samenwerking met bestaande projecten onderzoeken | [14 empty] | De Brug
Aanpassing en indiening bijlage 6 en 7 | [14 empty] | De Brug
Communicatieplan | [14 empty] | De Brug
Opstart actie en inclusie | [13 empty] | 30 | Thuiszorgpartners De Brug
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Buurtzorg: Actie on hold. Trekker W13 heeft aangegeven voorlopig af te zien van de opstart van deze actie | [16 empty] | geen
Bepalen van kwetsbare wijken voor gefaseerde uitrol | [12 empty] | Actie staat on hold. | alle burgers van kwetsbare wijken | W13, Lokale besturen | on hold
Uitwerken kwetsbaarheidsonderzoek in samenwerking met het steunpunt voor data en analyse van de provincie – West Vlaanderen en de reeds bestaande bevragingen in de regio. | [14 empty] | W13, lokale besturen, Provincie West-Vlaanderen | on hold
Aanstelling coördinator om de verschillende regio's op elkaar af te stemmen en de implementatie te begeleiden | [11 empty] | ? | afwachten: onduidelijkheid of actie binnen kader kan en in aanmerking komt voor financiering met efficiëntiewinsten |  | W13 | on hold
Uitwerking communicatieplan | [12 empty] | wachten op basismateriaal vanuit De Brug |  | De Brug | on hold
Opmaken flow met toewijzing functie en taken van de verschillende actoren | [12 empty] | wachten op basismateriaal communicatie vanuit De Brug |  | W13, Lokale besturen,De Brug | on hold
Opleiden vrijwilligers | [12 empty] | vrijwilligers zijn al aan de slag en betrokken bij kwetsbaarheidsonderzoek |  | W13, Lokale besturen,De Brug | on hold
Opstart screening en de doelgroep informeren over en toe leiden naar het dienstverleningsaanbod van “ de Brug” en/of andere lokale actoren. | [12 empty] | wachten op basismateriaal communicatie vanuit De Brug voor informeren over De Brug |  | Lokale besturen, vrijwilligers | on hold
Opvolging op cliëntenniveau: Op basis van de specifieke vragen/behoeften; gericht uitleg geven en indien nodig doorverwijzen | [12 empty] | Tijdens huidige bezoeken met vrijwilligers maar er is nog geengeïntegreerde aanpak met De Brug |  | Lokale besturen, vrijwilligers | on hold
Verwerken resultaten | [12 empty] | Resultaten worden per wijk verwerkt na afronden onderzoeken. Continu proces |  | W13, lokale besturen, Provincie West-Vlaanderen | on hold
Evaluatie | [12 empty] | Nog niet opgestart wegens geen resultaten |  | W13, lokale besturen, Provincie West-Vlaanderen | on hold
Organisatie van de toeleiding van kwetsbare bewoners/doelgroep | [12 empty] | wachten op basismateriaal communicatie vanuit De Brug voor informeren over De Brug |  | Lokale besturen, vrijwilligers, De Brug | on hold
Ondersteuning en bevordering bestaande netwerken en sociale cohesie | [12 empty] | Er zijn reeds buurtzorgacties doorgegaan, nog geen specifieke link met De Brug (communicatiemateriaal) + nood aan opstart coördinatie voor uitwisseling en verbrede inzet. |  | Lokale besturen, vrijwilligers, De Brug | on hold
Stimuleren van burenhulp / informele zorg | [12 empty] | Er is reeds een beperkt partieel aanbod - nood aan opstart coördinatie voor uitwisseling en verbrede inzet. |  | Lokale besturen, vrijwilligers | on hold

## IA jaar 3 (hidden)
Overzicht voorziene acties 2020-2021
| jaar 2 | [11 empty] | voorzien timing gerespecteerd? + reden | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | verantwoordelijke partner voor de uitvoering | veranderingen in de actie? | alternatieve prestatie?
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | duidt aan indien de acties tijdig zijn gestart in het groen duidt aan indien de acties met vertraging zijn gestart in het oranje duidt aan indien de acties nog niet werden gestart of werden stopgezet in het rood |  | aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | verandering in partner, onderdeel actie, doelgroep,… | welke bijdrage wordt aan de patient gevraagd?
Actie:Optimalisatiegesprek medicatie | [16 empty] | geen
Bekendheid actie verbeteren | [14 empty] | De Brug
Terugkomdag opleiding | [14 empty] | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring, De Brug
Uitvoering actie en inclusie | [13 empty] | 950 | Vlaamse apothekersvereniging, Huisartsenkring
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie:vraagverhelderingsgesprekken | [16 empty] | geen
Motiveren van 1ste lijnsactoren | [14 empty] | De Brug
Extra opleidingsmoment nieuwe 1stelijnsactoren | [13 empty] | 50 | De Brug
Terugkomdag 1stelijnsactoren | [13 empty] | 42 | De Brug
Uitvoering actie en inclusie | [13 empty] | 1840 | De Brug ism alle zorgverstrekkers die de opleiding gevolgd hebben
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Zorgpad hartfalen | [16 empty] | geen
Bijsturing zorgpad obv evaluatie | [13 empty] | 316 | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug
Inclusie zorgpad hartfalen | [13 empty] | 100 | Ziekenhuizen: Cardiologen en hartfalenverpleegkundigen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Betere zorg met Zorg-ID | [16 empty] | geen
Uitbreiden kanalen om zorg-ID te verspreiden | [14 empty] | De Brug
Verdere uitrol opleidings- en communicatieplan | [14 empty] | De Brug
Betrekken van nieuwe zorgactoren | [13 empty] | ? | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug
Inclusie met Zorg-ID | [13 empty] | ? | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidscheques | [16 empty] | geen
Bijsturing en uitbreiding toepassingsgebied | [14 empty] | LOGO
Opleidings- en communicatieplan ikv uitbreiding | [14 empty] | LOGO
Betrekken van nieuwe zorgactoren + opleiding | [13 empty] | 50 | LOGO
Uitrol actie en inclusie | [13 empty] | 504 | LOGO en 1ste en 2de lijnsactoren
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidsacademie | [16 empty] | geen
Opleiden van zorgactoren voor aanmaak opleidingen op gezondheidsacademie | [13 empty] | 70 | LOGO
Uitrol gezondheidsacademie met opleidingskalender | [13 empty] | 1200 | LOGO ism De Brug
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie: Zorgpad beroerte | [16 empty] | geen
Bijsturing zorgpad obv evaluatie | [13 empty] | 150 | Huisartsenkring, Ziekenhuizen, De Brug
Inclusie zorgpad beroerte | [13 empty] | 140 | Ziekenhuizen: Neurologen en beroertecoachen
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug
Actie:Nachtzorg | [16 empty] | geen
Bijsturing proces obv evalutatie | [14 empty] | De Brug
Opstart actie en inclusie | [13 empty] | 120 | Thuiszorgpartners De Brug
Verwerking data | [14 empty] | De Brug
Evaluatie | [14 empty] | De Brug

## IA jaar 2021
Overzicht voorziene acties 2021
| 2021 | [11 empty] | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | Verantwoordelijke partner voor de uitvoering | Door Wie? |  | Opmerking/Aanvulling
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | Beschrijving profiel zorg- en hulpverleners die betrokken zijn | N (aantal) zorg- en hulpverleners betrokken bij de actie
Actie: Optimalisatiegesprek medicatie
Bevraging zorgverleners en patiënten groene enveloppe en optimalisatiegesprek | [12 empty] | steekproef | De Brug, ziekenhuizen | Huisapothekers, verpleegkundigen ziekenhuis (ontslag) | 95 apothekers + 18 vpk
Bijsturing actie groene enveloppe en optimalisatiegesprek
Communicatie en bredere bekendmaking groene enveloppe en optimalisatiegesprek | [13 empty] | De Brug, Westvlaamse apothekersvereniging |  | 95 apothekers + 229 huisartsen + specialisten + vpk betrokken bij ontslag
Uitvoering actie en inclusie groene enveloppe en optimalisatiegesprek | [12 empty] | 16.000 (groene enveloppe), waarvan 600 optimalisatiegesprek | Westvlaamse apothekersvereniging, huisartsenkring, ziekenhuizen | Huisartsen, specialisten, apotheken, verpleegkundigen ziekenhuis (ontslag) | 50 apotheken en 50 huisartsen en 20 specialisten + 18 vpk
Bevraging thuisvervangende settings noden medicatiegebruik | [12 empty] | 10 thuisvervangende settings | De Brug, Westvlaamse apothekersvereniging, thuisvervangende settings, KU Leuven | Apotheker instelling, verpleegkundigen in thuisverpleging en thuisvervangende settings, huisarts | alle betrokken zorgverleners thuisvervangende settings
Uitwerking begeleidingstraject thuisvervangende settings | [13 empty] | Westvlaamse apothekersvereniging
Uitrol begeleidingstraject thuisvervangende settings | [12 empty] | 1200 | Thuisvervangende settings | Apotheker instelling, verpleegkundigen in thuisverpleging en thuisvervangende settings, huisarts | alle betrokken zorgverleners thuisvervangende settings
Verwerking data | [13 empty] | De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie: Vraagverhelderingsgesprekken
Conceptuitwerking Zipster | [13 empty] | De Brug | ELZ Kortrijk, ELZ Menen, huisartsen, mutualiteiten | alle zorgverleners uit de regio
Exploratie patiëntennoden en -behoeften, tools en methodieken patiëntempowerment … | [12 empty] | steekproef | De Brug
Opmaken flow eerstelijnscoaches met toewijzing functie en taken | [12 empty] | pilootfase: mensen met NAH | De Brug, ziekenhuizen, organisaties die werken met doelgroep NAH | ziekenhuizen, eerstelijnszorgverleners
Uitvoering actie eerstelijnscoaches | [12 empty] | 150 | De Brug, ziekenhuizen, organisaties die werken met doelgroep NAH | ziekenhuizen, eerstelijnszorgverleners
Verwerking data | [13 empty] | De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie: Zorgpad hartfalen
Inclusie zorgpad hartfalen | [12 empty] | 50 | Ziekenhuizen: cardiologen en hartfalenverpleegkundigen | Alle leden van het hartfalenteam in 1ste en 2de lijn van de geïncludeerde pt | 87 | 4 cardiologen, 3 HF vpk, 30 HA, 30 Apoth, 10 TVP, 10 GZ
Verwerking data | [13 empty] | De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie: Betere zorg met Zorg-ID
Inclusie met Zorg-ID | [12 empty] | 5608 | 1ste en 2de lijnsactoren De Brug | Alle zorg-en welzijnsverstrekkers | meer dan 500 zorgverleners | ZH medewerkers, TVP, GZ, HA, Apoth, WZC, kine, diëtisten, psych, …
Verwerking data | [13 empty] | De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidscheques
Bijsturing en uitbreiding toepassingsgebied | [13 empty] | LOGO
Opleidings- en communicatieplan ikv uitbreiding | [13 empty] | LOGO + comm experten
Betrekken van nieuwe zorgactoren + opleiding | [13 empty] | LOGO | Kinesisten, diëtisten, tabacologen en psychologen | 207 | 100 kine, 70 diëtisten, 30 psy, 7 tabacologen
Inclusie met gezondheidscheques | [12 empty] | 700 | LOGO en 1ste en 2de lijnsactoren | Kinesisten, diëtisten, tabacologen en psychologen | 207 | 100 kine, 70 diëtisten, 30 psy, 7 tabacologen
Verwerking data | [13 empty] | LOGO ism De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug
Actie: Gezondheidsacademie
Workshops voor zorgactoren voor aanmaak opleidingen op gezondheidsacademie | [13 empty] | LOGO | Alle zorg- en welzijnsorganisaties lid van De Brug
Inclusie via gezondheidsacademie met opleidingskalender | [12 empty] | 4000 | LOGO ism De Brug | Alle zorg-en welzijnsverstrekkers | meer dan 500 zorgverleners
Sensibilisering en activiteiten voor patiënten en mantelzorgers | [12 empty] | 800 | Mantelzorgverenigingen, De Brug, De Koepel, Empact! | Alle zorg-en welzijnsverstrekkers + leden van de mantelzorgverenigingen | meer dan 500 zorgverleners | Zorgverleners worden aangespoord om chronsiche zieken en familie op de hoogte te stellen van de sensibiliseringsactie + de verenigingen stellen hun leden op de hoogte
Verwerking data | [13 empty] | LOGO ism De Brug
Evaluatie | [13 empty] | LOGO
Actie: Zorgpad beroerte
Bijsturing zorgpad obv evaluatie | [13 empty] | Huisartsenkring, ziekenhuizen, De Brug | De comm gaat naar alle huisartsen, apothekers, neurologen van AZG, beroertecoachen van AZG | 335 | 229 HA, 95 apoth, 7 neurologen, 4 beroertecoachen
Inclusie zorgpad beroerte | [12 empty] | 200 | Ziekenhuizen: neurologen en beroertecoachen | Alle leden van het beroerteteam in 1ste en 2de lijn van de geïncludeerde pt | 128 | 4 neurologen, 4 beroertecoachen, 40 HA, 40 apoth, 20 TVP, 20 GZ
Verwerking data | [13 empty] | De Brug
Evaluatie | [13 empty] | De Brug