## Gantt 21_22
Bijlage 2 _Gantt_chart_2021_2022
WERKPAKKET |  | WAT? | Veranderingen in de actie | 2021 |  |  |  | 2022 | Doelgroep | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | verantwoordelijke partner voor de uitvoering | Door Wie?
Beschrijving |  | Beschrijving actie (min. 150 karakters) | Zie Trello Actieplan 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  |  |  | aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | Beschrijving profiel zorg- en hulpverleners die betrokken zijn | N (aantal) zorg- en hulpverleners betrokken bij de actie
|  |  | Zie tabblad De Koepel_inhoud (PWG dec_2020) | niveau van implementatie
C = Conceptueel
O = ontwerp
P = piloot
S = opschaling
on hold
WP1 Activeren door participeren | cursus selfmanagement | • Het uitwerken van een reeks samenkomsten om het zelfmanagement bij personen met een zorg en ondersteuningsnood en mantelzorgers te versterken. Inspiratiebron is het In samenwerking met mantelzorgverenigingen, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, netwerk geestelijke gezondheidszorg…. richten we ons naar een specifieke doelgroep bv chronisch zieken met pijndiverse doelgroepen ,…. Doel is om patiënten en mantelzorgers bagage mee te geven om met ziekte te kunnen omgaan in thuisomgeving. Mogelijke onderwerpen zijn: info over ziektebeeld, hoe omgaan met pijn en chronisch ziek zijn, hoe communicatie voeren met elkaar, met familie, vrienden en gezondheidswerkers, .... De vormingen worden gegeven door professionals en ervaringsdeskundigen. • Wat? • Opleiden van SIBE ambassadeurs rond modulaire thema's zoals onboarden van mijn gezondheid, belang van netwerk in kaart brengen (sibepas), wat is verschil tussen gebruik spoed en huisarts,…. Deze ambassadeurs gaan dan on tour (outreachend werken) binnen onze regio en bieden deze opleiding aan binnen kleine groep in een mini lessenreeks. we focussen op de kwetsbaren en evt. anderstaligen met een chronische ziekte binnen onze regio. • Hoe? • Starten met een onderzoek: wat zijn de echte noden van de doelgroep, waar zitten de pijnpunten en hoe willen de mensen dat hier iets mee gebeurt. Maar we luisteren ook naar de vragen van professionals. Zij die dagelijks in contact komen met de mensen in de gezondheidszorg. • Omdat we de mensen centraal willen zetten gaan we in tweede instantie op zoek naar ambassadeurs. Ambassadeurs zijn sterke figuren die zelf uit de doelgroep komen en dus een link hebben met de mensen die we willen bereiken. We richten ons vooral op mensen die in kansarmoede leven en mensen met een migratieachtergrond. • We gaan outreachend te werk, we onderzoeken wat de noden van de doelgroep zijn en bouwen hierop verder. De ambassadeurs worden opgeleid rond verschillende thema’s. We richten ons in dit nieuwe project op 3 grote thema’s die we onderverdelen in verschillende vormingen:  Secundaire preventie: vroegtijdige opsporing van asymptomatische ziekten die vaak voorkomen en die een aanzienlijk risico vormen als er geen behandeling is.  Verder gaan we ook dieper in op wat je moet doen als je toch ziek wordt. We zullen het dan hebben over het belang van een vaste huisarts, vaste huisapotheker, de werking van spoeddiensten en de ziekenhuizen. Hoe breng ik mijn netwerk in kaart.  Kennis van medische hulpmiddelen: digitale hulpmiddelen, E-ID, Sibe zorg-ID en de werking van websites zoals mijngezondheid.be. De vormingen worden gegeven door professionals en ervaringsdeskundigen: mensen die expert zijn in deze thema’s, maar die ook een vorming kunnen geven op maat van onze ambassadeurs. | [6 empty] | Mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood Kwetsbare groepen: mensen in kansarmoede en/of anderstaligen met een zorg en ondersteuningsnood en hun netwerk. | 500 | De Koepel, werkgroep empowerment samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk) dit gebeurt zonodig ook in samenwerking met een communicatiebureau gespecialiseerd in de specifieke materie. | De Koepel samen met mantelzorgverenigingen, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, organisaties gespecialiseerd in kansarmoede, anderstaligen, kwetsbaren, eerstelijnszones, onderwijsinstellingen, FOD rond mijngezondheid, mutualiteiten, LOGO,…. | 50-tal
WP1 Ondersteunen door preventie en educatie | infofiches | Infofiches Toegankelijke informatie op de website van de Koepel of op papier - Bestaande fiches en folders worden geïnventariseerd en er wordt een waarde aan toegekend. (bv. Volgens evidence based informatie, verstaanbare taal voor de chronisch zieke,….) - Afhankelijk van de gradering zullen de bestaande infofiches al dan niet gepubliceerd worden op onze website. - Indien in bepaalde domeinen geen relevante informatie beschikbaar is, zullen de Koepel specifieke infofiches opgemaakt worden. - Bepaalde relevante infofiches zullen afgedrukt worden en zullen onderdeel uitmaken van onze zorgmap | [6 empty] | De volledige bevolking van onze regio | 5000 | Werkgroep empowerment | De Koepel samen met diverse partners zoals hogescholen, mantelzorgverenigingen, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, (huis)artsen, verenigingen gespecialiseerd in toegankelijke informatie, partners gespecialiseerd in kwetsbaarheid, extern communicatiebureau. | Stuurgroep betreffende opmaak opleidingsplan met vertegenwoordigers uit de diverse verplichte partners.
| groepssessies | Groepssessies Bestaande infosessies in groep rond allerlei relevante thema’s inventariseren en op 1 centrale plaats agenderen. In een eerste fase is het de bedoeling dat bestaande infosessies aangeboden door partners op een structurele manier via een bruikbare en toegankelijke agenda module geadverteerd worden op onze website. In een latere fase zullen in samenwerking met partners en onder vlag van Sibe opleidingen georganiseerd worden. | [6 empty] | De volledige bevolking van onze regio | 500 | Werkgroep empowerment | De Koepel samen met diverse partners zoals hogescholen, mantelzorgverenigingen, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, (huis)artsen, verenigingen gespecialiseerd in toegankelijke informatie, partners gespecialiseerd in kwetsbaarheid, extern communicatiebureau. | Stuurgroep betreffende opmaak opleidingsplan met vertegenwoordigers uit de diverse verplichte partners.
| communicatie kwetsbare groepen | Ervaringsdeskundigen (die hiervoor opgeleid werden door partnerorganisatie) worden ingezet op diverse locaties om contact te maken met de chronische zieke en zijn mantelzorger om informatie op maat te geven betreffende verschillende thema’s. Hierbij hanteren we diverse methodieken (zie hoger) en worden diverse thema’s en onderwerpen verder uitgewerkt: - Communicatiecampagne in kader van secundaire preventie rond COVID-19 (en belang van vaccineren) bij kwetsbare chronisch zieken om opnames te vermijden (filmpjes, persoonlijke aanpak, …) focus op kwetsbaren, kansarmoede, anderstaligen en mensen zonder RRN. | [6 empty] | Mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood specifiek aandacht voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden | 1000 | De Koepel, werkgroep empowerment samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk) dit gebeurt zonodig ook in samenwerking met een communicatiebureau gespecialiseerd in de specifieke materie. | De Koepel samen met mantelzorgverenigingen, buurtwerkers thuisverpleegkundigen, eerstelijnszones, huisartsen, apothekers, mutualiteiten, hogescholen, communicatiespecialisten, LOGO,…. | 1000
| griepvaccinatie | Pilootproject geïntegreerde samenwerking in kader van griepvaccinatie bij kwetsbare chronisch 65+ zieken met een verhoogde tegemoetkoming met gebruikmaking van IMA data, ism mutualiteiten. Dit door een doorgedreven geïntegreerde samenwerking tussen huisartsen, thuisverpleegkundigen, lokale besturen, ELZ en mutualiteiten. Op het moment van toediening krijgt zieke ook info over COVID en vaccinatie. | [6 empty] | Mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood specifiek aandacht voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden | 350 | De Koepel, werkgroep empowerment samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk) dit gebeurt zonodig ook in samenwerking met een communicatiebureau gespecialiseerd in de specifieke materie. | De Koepel samen met mantelzorgverenigingen, buurtwerkers thuisverpleegkundigen, eerstelijnszones, huisartsen, apothekers, mutualiteiten, hogescholen, communicatiespecialisten, LOGO,…. | 30
| VR brillen (virtual reality) | Project rond het gebruik van VR brillen om de impact van dementie duidelijk te maken aan mantelzorgers, dit gebeurt samen met thuiszorgdiensten, mantelzorgverenigingen en hogescholen. Doelstelling is om de zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers te optimaliseren. | [6 empty] | Mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood specifiek aandacht voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden | 250 | De Koepel, werkgroep empowerment samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk) dit gebeurt zonodig ook in samenwerking met een communicatiebureau gespecialiseerd in de specifieke materie. | De Koepel samen met mantelzorgverenigingen, buurtwerkers thuisverpleegkundigen, eerstelijnszones, huisartsen, apothekers, mutualiteiten, hogescholen, communicatiespecialisten, LOGO,…. | 55
| Ontmoeting | Ruimte maken voor ontmoeting, creëren van een ontmoetingsplaats: Om lotgenoten te ontmoeten op regelmatige basis verplaatst men zich geen vele kilometers, dit moet dicht in de buurt kunnen. Deze ontmoetingsplaats is idealiter open voor iedereen, en het is zelfs beter dat deze ontmoetingsplaats geen “exclusieve” plaats wordt. Om deze inclusie waar te maken moet de ontmoetingsplaats gedurende een voldoende aantal uur per week toegankelijk dienen te zijn, liefst ook buiten de werkuren en is een aparte “ontmoetingsruimte” nodig. De ontmoetingsfunctie zal zoveel mogelijk “consumer-run” georganiseerd te zijn. Dit wil zeggen dat gebruikers initiatieven nemen tot activiteiten die open staan voor hun collega’s. Deze activiteiten kunnen van diverse aard zijn : samen koken, gezamenlijk bezoeken organiseren, creatieve ateliers, gezelschapsspelen, sportactiviteiten, muziek maken, kunsten beoefenen, … | [6 empty] | Mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood specifiek aandacht voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden | onbepaald | De Koepel, werkgroep empowerment samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk) dit gebeurt zonodig ook in samenwerking met een communicatiebureau gespecialiseerd in de specifieke materie. | De Koepel samen met mantelzorgverenigingen, buurtwerkers thuisverpleegkundigen, eerstelijnszones, huisartsen, apothekers, mutualiteiten, hogescholen, communicatiespecialisten, LOGO,…. | Stuurgroep betreffende opmaak opleidingsplan met vertegenwoordigers uit de diverse verplichte partners.
| bootcamp | Tijdens een bootcamp zal een mantelzorger voor een tijd verblijven in een herstelverblijf of zorgverblijf. Tijdens deze periode wordt de mantelzorger voor de grootste zorgen ontlast. Deze bootcamp heeft als doel om specifiek educatie en informatie te bieden over een zorg die moeilijk uit te voeren is thuis. De mantelzorger wordt rond deze zorg specifiek geëduceerd over hoe hij dit dient aan te vangen. Als voorbeeld kan gesteld worden dat een mantelzorger transfers wil leren om zo ergonomisch de chronische zorgvrager te verplaatsen van bed naar stoel, en omgekeerd. Dit zorgthema zal gedurende het verblijf verder uitgewerkt en aangeleerd worden zodoende dat de mantelzorger samen met de chronische zorgvrager terug naar huis kan met de ingeoefende vaardigheden. Hiernaast zal de mantelzorger de kans krijgen om gebruik te maken van de rust en de extra ondersteuning in het herstelverblijf. Uitwerken communicatiestrategie om de juiste mensen te informeren over deze actie. Gerichte communicatie aan sociale diensten om dit aanbod in de kijker te stellen. Zodat de doorverwijzing gericht kan gebeuren. | [6 empty] | Mantelzorgers van een chronisch zieke die in de Kaizerpermanente minimaal behoort tot de groep personen met een groot welzijns- en gezondheidsrisico, specifieke aandacht voor mensen met kansarmoede (VT) | 50 | De Koepel, werkgroep empowerment samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk) | De Koepel samen met herstel- en zorgverblijven. | 15
WP2 Betaalbaar toegankelijk vervoer
WP2 Bewegen op voorschrift
WP2 Project bonjour | Werk- re-integratie van chronisch zieken | We willen inzetten om zowel de (professionele) omgeving als de chronisch zieke zelf klaar te maken voor reintegratie in het professionele leven Kwartier maken staat voor initiatieven waarbij men in diverse sectoren een klimaat probeert te bevorderen waarin men mogelijkheden biedt voor mensen die in de marge staan om mee te doen, naar eigen wens en mogelijkheden, aan sociale integratie en maatschappelijke participatie. Bevorderend voor het herstelproces van mensen is de ontvankelijkheid van de maatschappij voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze en volgende functie werkt daar op in. Door initiatieven te nemen die positieve beeldvorming en destigmatiseren bevorderen wordt een bijdrage geleverd aan een samenleving die opener staat ten aanzien mensen met een psychische kwetsbaarheid. Via kwartier maken poogt men sectoren zoals vrijetijdsorganisaties, sportclubs, vormingsorganisaties en zelfs ondernemingen te sensibiliseren om mensen met een (psychische ) kwetsbaarheid welkom te heten. Met dit project willen we met tal van partners inactieve mensen met een latente arbeidswens en hinder omwille van een arbeidsbeperking of gezondheid bereiken en stappen verkennen richting de arbeidsmarkt. Het gaat om mensen waar ons bestaande aanbod (en dat van andere organisaties) ontoereikend is. • drempelverlagend en maken we actief verbinding. • aan de slag met klanten: we geven infomomenten over werk, workshops met ervaringsdeskundigen en zoeken samen rond wat wil, kan en is nodig om stappen naar werk te zetten. • verstevigen onze netwerken. Door deelname aan hun dossierbesprekingen & overleg alsook door het duiden van ‘werk ’ zetten we stappen om het brede netwerk aan zorg- en welzijnspartners te overtuigen van het nut om ‘werk’ al van in den beginne in ieders hoofd en hart te beitelen | [6 empty] | Het gaat om kwetsbare chronisch zieke mensen waar het bestaande aanbod (en dat van andere organisaties) ontoereikend is. | 75 | Netwerk geestelijke gezondheidszorg | Verschillende zorgactoren zullen gevraagd worden om mee te helpen aan het ontwikkelen van deze actie. Dit zullen onder andere het Jobcentrum als verantwoordelijke zijn, VDAB, adviserende geneesheer, mutualiteiten, huisarts, eerstelijnsactoren, OCMW ‘s, sociale huizen, Vlaamse ouderenraad, LOGO, steden en gemeenten zijn. Zij zullen gevraagd worden om mee te helpen de verschillende chronisch zieken te gaan mobiliseren en stimuleren om het slagen van deze actie te doen lukken. | 75
WP2 Buurtgerichte zorg in kaart brengen, gekoppeld aan overdracht best practices |  | Met procesbegeleiding in kaart brengen van bestaande initiatieven van formele en informele hulp en zorg van buren voor de doelgroep in de regio. Gekoppeld aan de overdracht en implementatie van enkele best practices door De Koepel bij geïnteresseerde lokale besturen en welzijns- en zorgactoren. | [6 empty] | Deze actie richt zich dus onmiddellijk op de volledige groep van chronisch zieken in de gekozen buurten waar vanuit ‘best practices’ onder begeleiding tot praktijkontwikkeling zal gekomen worden. | 0 | nog te bepalen | nog te bepalen | 0
WP3 Goedkoop voorschrijven en afleveren | IMV | Goedkoop voorschrijven en afleveren • Infoverstrekking over VOS • In geval van voorschrijven op stofnaam, kiest de apotheker, in overleg met de chronisch zieke en rekening houdend met de medicatiehistoriek, één van de geneesmiddelen die in de vork ‘goedkoop’ zit. Er wordt rekening gehouden met de NO VOS/NO SWITCH lijst (FAGG). • Indien de arts gekozen heeft om niet goedkoop voor te schrijven, bespreekt de apotheker dit eerst met de chronisch zieke. Er wordt uitgelegd dat er goedkopere alternatieven beschikbaar zijn en dat, indien de chronisch zieke dit wenst, de apotheker telefonisch kan overleggen met de arts. Gaat de chronisch zieke hiermee akkoord, belt de apotheker de arts op en bespreekt de eventuele switch naar een goedkoper alternatief. Gaat de chronisch zieke niet akkoord dan levert de apotheker het voorgeschreven niet-goedkoop geneesmiddel af. • Op het medicatieschema wordt in de kolom ‘opmerkingen’ genoteerd welke generiek overeenkomt met welke specialiteit, dit om eventuele vergissingen te vermijden.. • Uitrol van het gekende concept Gemeente op Schema, ter bekendmaking van het medicatieschema bij de burgers in Stad Diksmuide, dit in samenwerking met huisartsen, apothekers en de lokale dienstencentra ism de Sibe Ambassadeurs IMV: Individuele medicatievoorbereiding De patiënt is vrij om zelf te bepalen waar hij de medicatie box aankoopt. Wekelijks zet de huisapotheker de medicatie klaar voor de chronisch zieke in een zelf aangekochte medicatiebox. De chronisch zieke ruilt wekelijks zijn lege medicatiebox in voor een correcte gevulde. Daarnaast stelt de apotheker-titularis, binnen de perken van zijn bevoegdheid en onder zijn verantwoordelijkheid, indien nodig in overleg met de patiënt of zijn vertegenwoordiger en met de behandelende arts, een toedieningsschema op. Bij de start van de actie wordt hier sowieso de actie begeleidingsgesprek polyfarmacie (zie volgende actie) hieraan gekoppeld en wordt een ZorgID opgesteld. | [6 empty] | Het goedkoop voorschrijven en afleveren: doelgroep volledige bevolking IMV: operationele doelgroep met polyfarmacie die volledig weigerachtig staan tegen hulp aan huis en genieten van een verhoogde tegemoetkoming. Randvoorwaarde hierbij is dat het gebeurt bij de huisapotheker van de zieke. | 300 | De Koepel , werkgroep zorgcoördinatie samen met huisartsen en apothekers uit de regio en met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | Het goedkoop voorschrijven en afleveren: huisarts en (huis)apotheker IMV: huisapotheker in overleg met de huisarts | 250
WP3 Ondersteuning van chronisch zieken bij het goed gebruik van geneesmiddelen | begeleidingsgesprek | • Begeleidingsgesprek polyfarmacie (inclusief overleg met andere zorgverleners) Bedoeling is om een onderhoud te hebben met de patiënt over zijn aanvoelen, begrip en moeilijkheden verbonden aan zijn behandeling, om een medicatienazicht uit te voeren, om de therapietrouw te verbeteren door tools voor te stellen aan de patiënt die hem helpen bij de regelmatige inname van zijn behandeling en de patiënt zelf te laten kiezen uit de aangeboden tools. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6083518/ | [6 empty] | Operationele doelgroep met polyfarmacie ( al dan niet in combinatie met middelenmisbruik), specifiek mensen met minimaal een groot welzijns- en gezondheidsrisico. We willen ook de professionals bereiken zoals huisartsen, apothekers, eerstelijnsmedewerkers…. | 75 | De Koepel , werkgroep zorgcoördinatie samen met huisartsen en apothekers uit de regio en samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | Huisapotheker, centrum voor geestelijke gezondheidszorg,… | 50
|  | Project duurzame aanpak combigebruik. (digitale ontwikkeling van leermateriaal + bijeenkomsten): ‘Elk gecombineerd gebruik van drank, drugs en pillen is riskant, omdat het effect moeilijk voorspelbaar is’ (VAD, 2020). In de praktijk zien we echter een discrepantie tussen hetgeen onderzoek aantoont en het gedrag dat mensen met chronische ziektes stellen. Vaak zijn ze zich onbewust van de interactie effecten die bvb. alcohol en medicatie kunnen hebben. Binnen dit project gaan we voor een duurzame aanpak van combigebruik. Dit omvat - Preventie: het voorkomen van combigebruik door sensibilisering van zowel eerstelijnsmedewerkers, mantelzorgers en patiënten - Een betere detectie van combigebruik door het systematisch implementeren van een screeningsinstrument - Een meer procesmatige opvolging van combigebruik, door o.a. het systematisch communiceren van de outcome op de screener in het medisch dossier; het aanbod van een kortdurend psycho-educatief aanbod na een positief resultaat op de screener; het aanbod van onlinehulp verder verankeren in de bestaande hulpmogelijkheden binnen de eerste lijn en de toeleiding via het Psychiatrisch Expertise Team naar reguliere hulpverlening. | [6 empty] | Operationele doelgroep met polyfarmacie ( al dan niet in combinatie met middelenmisbruik), specifiek mensen met minimaal een groot welzijns- en gezondheidsrisico. We willen ook de professionals bereiken zoals huisartsen, apothekers, eerstelijnsmedewerkers…. | meerdere, multiplicator effect : train the trainer methodie | De Koepel , werkgroep zorgcoördinatie samen met huisartsen en apothekers uit de regio en samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | Huisapotheker, centrum voor geestelijke gezondheidszorg,… | 75
WP3 Overconsumptie en misbruik van geneesmiddelen en voedingssupplementen |  | Als doel bij deze actie wordt gesteld om de geïncludeerde chronisch zieken te gaan aan te spreken over het feit van over- en onderconsumptie van medicatie. De chronisch zieke zal hierover ingelicht en geholpen worden om deze over- of onderconsumptie aan te pakken. Dit met initiële aandacht voor het (over)gebruik van benzodiazepines.
WP4 Crisiskamer |  | Voorlopig on hold: de ZP3 projecten in de regio werden verlengd
WP4 Crisisteam |  | Voorlopig on hold: de ZP3 projecten in de regio werden verlengd
WP4 Zorg 24 |  | Voorlopig on hold: de ZP3 projecten in de regio werden verlengd
| Telemonitoring: CovidCare@home Wat er verwacht wordt van jullie, is dat jullie ook “kwetsbare” patiënten zouden naar huis sturen met Covidcare@home. De sociaal werker van de sociale dienst contacteert hiervoor Z-plus. - Z-plus is een coöperatieve vennootschap van o.a. Thuishulp vzw, Solidariteit voor het Gezin vzw, vzw Familiehulp… zorgdiensten voor verschillende doelgroepen die patiënten ondersteunen met innovatieve oplossingen voor zorg op afstand zoals telecare en telemonitoring - Z- plus komt dan ter plaatse bij de patiënt, leg alles uit, zorgt er voor dat de juiste thuisverpleegkundige bv. ter plaatse komt en bezoekt zo nodig de patiënt meermaals. Er wordt kortom gezorgd voor een goede thuisbegeleiding. - Er wordt hierbij geen extra kost aan de patiënt aangerekend. De extra kost voor Z- plus dragen wij met onze VZW Siebe. Waarom is jullie samenwerking hierbij zo belangrijk? - Jullie hebben contact met deze kwetsbare patiënt Moest Siebe op deze manier al is het maar een aantal patiënten kunnen helpen, dan: - Is dit een zeer belangrijke stap in de regio voor de samenwerking tussen ziekenhuis en eerstelijnszorg m.b.t. telemonitoring - Is dit voor Siebe zeer leerrijk om te evalueren of dit daadwerkelijk wel een goeie zaak is om met een triërende partner te werken (de éénloket-functie zoals wij dat noemen) - Ook Az West neemt hieraan deel, ook hier zien we lessons learned om op te volgen waar dit het best loopt, met welke partners enz. | [7 empty] | Chronisch zieken met multimorbiditeit en complexe zorg en/of polyfarmacie, in een kwetsbare situatie (laaggeletterdheid, weinig gezondheidsvaardigheden) met of zonder bestaand thuiszorgteam | 30 | De Koepel samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | Pneumologen, verpleegkundigen in het ziekenhuis, Zplus als zorgcentrale, huisarten, thuisverpleegkundigen,… | 150
WP4 MDO organisatie bij opname ziekenhuis | geïntegreerd ontslagdocument | Vaak worden chronisch zieken opgenomen in het ziekenhuis met erg complexe zorgen. Tijdens de opname in het ziekenhuis wordt vaak ontdekt dat de hulp in de thuissituatie nog niet optimaal op elkaar afgestemd is. Deze goede afstemming op elkaar is nochtans erg belangrijk voor een optimale zorg voor de chronisch zieke. Door deze betere communicatie kunnen namelijk nieuwe zorgproblemen, complicaties, enz. sneller opgemerkt worden en kan hier sneller op geanticipeerd worden. Hierdoor zal het aantal ziekenhuisopnames gaan dalen. Om deze goede communicatie te gaan ondersteunen zal de organisatie van een MDO (multidisciplinair overleg) plaatsvinden. | De voorbereiding van het ontslag van een chronisch zieke structureel verbeteren door een overdracht formulier aan te bieden met up-to-date en relevante informatie voor de eerstelijnszorgactoren, hieraan willen we de gekende actie Groene Enveloppe mee uitrollen. We bekijken in hoeverre er nood is aan het aanstellen van een brugfiguur om de transfer zo goed mogelijk te laten verlopen op logistiek en administratief vlak. (link IMV) Idealiter koppelen we hier de invoering van de Groene Enveloppe aan vast binnen 1 of meerdere afdeling binnen 1 of meerdere ziekenhuizen binnen onze regio.De voorbereiding van het ontslag van een chronisch zieke structureel verbeteren door een overdracht formulier aan te bieden met up-to-date en relevante informatie voor de eerstelijnszorgactoren, hieraan willen we de gekende actie Groene Enveloppe mee uitrollen. We bekijken in hoeverre er nood is aan het aanstellen van een brugfiguur om de transfer zo goed mogelijk te laten verlopen op logistiek en administratief vlak. (link IMV) Idealiter koppelen we hier de invoering van de Groene Enveloppe aan vast binnen 1 of meerdere afdeling binnen 1 of meerdere ziekenhuizen binnen onze regio. | [5 empty] | Dankzij een duidelijke informatie-uitwisseling tussen de verschillende betrokken hulpactoren, kunnen alle vormen van hulpverlening op elkaar afgestemd worden. Dit zou voor de chronisch gehospitaliseerde patiënt het grootse voordeel bieden. Er zal door de uitgebreidere informatieoverdracht tussen eerste- en tweedelijnszorg betere en meer aangepaste hulp geboden kan worden. | 75 | De Koepel samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisaties (actieafhankelijk). | Als eerste zullen de zorgverleners, die in het ziekenhuis in contact komen met de chronisch zieke, een grote rol spelen in het organiseren van een MDO. Naast de sociale dienst, die het MDO voornamelijk zal organiseren, zullen de behandelende arts, de verpleegkundige die de chronisch zieke verzorgt, kinesitherapeut, logopedist, diëtist, ergotherapeut, interne liaison, enz. gevraagd worden om aan te sluiten bij het MDO. | 250
WP4 Uitwerking ontslagformulier | FARMACEUTISCHE ONTSLAGBEGELEIDING | De voorbereiding van het ontslag van een chronisch zieke structureel verbeteren door een overdracht formulier aan te bieden met up-to-date en relevante informatie voor de eerstelijnszorgactoren, hieraan willen we de gekende actie Groene Enveloppe mee uitrollen. We bekijken in hoeverre er nood is aan het aanstellen van een brugfiguur om de transfer zo goed mogelijk te laten verlopen op logistiek en administratief vlak. Idealiter koppelen we hier de invoering van de Groene Enveloppe aan vast binnen 1 of meerdere afdeling binnen 1 of meerdere ziekenhuizen binnen onze regio. Gezamenlijk project met de 3 West-Vlaamse projecten. | [6 empty] | Chronisch zieken met multimorbiditeit en complexe zorg en/of polyfarmacie | 750 | De Koepel samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatise (actieafhankelijk). | Als eerste zullen de zorgverleners die in het ziekenhuis in contact komen met de chronisch zieke een grote rol spelen bij het opmaken van een informatief ontslagformulier. Naast de verpleegkundige die het ontslagformulier voornamelijk zal opmaken, zullen de behandelende arts, de sociale dienst, kinesitherapeut, logopedist, diëtist, ergotherapeut, interne liaison, gezinszorg, enz. gevraagd worden om relevante informatie door te geven. | 200
WP5 Inventarisatie en expertisedeling kennisbronnen, met bijzondere aandacht voor kwetsbaren | project Zipster | Dit project zal in een eerste stap de huisartsen ondersteunen bij het gestructureerd doorverwijzen van kwetsbare chronisch zieken naar het lokale zorg- en welzijnsnetwerk. Het lokale netwerk van gezondheidswerkers en welzijnswerkers zal op deze manier haar rol optimaler spelen bij het wetenschappelijk onderbouwd detecteren, monitoren en evalueren van de psychosociale impact van COVID-19 en van de maatregelen die daarbij horen. Er is overleg om de applicatie verder te fine tunen op de doestellingen van de chroniccare projecten en lopende acties zoals: zorgteam in kaart brengen, doorverwijzen voor intakegesprek, mogelijkheid tot doorverwijzen educatiegesprek.... Ook hier wordt een businessmodel besproken | [6 empty] | Huisartsen, uitbreidbaar naar andere hulpverleners op termijn | 2500 | De Koepel samen een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | Huisartsenkring, SIBE in nauwe samenwerking met ELZ Oostende-Bredene en Westkust-Polder ism HealthEndeauvour | 500
WP5 De bevolking wordt geïnformeerd | Chatbot integratie website | Het ontwikkelen van een chatbot die zal dienen als eerste triage met routering naar eventuele FAQs/instructievideo’s. De chatbot geeft een aantal opties weer die voorgeprogrammeerd zijn en die de vragen van de bezoeker kanaliseert en kort beantwoordt, met als uiteindelijk doel een doorverwijzing naar een relevante FAQ pagina of online leeromgeving. De chatbot wordt opgemaakt binnen de Zoho-omgeving SalesIQ. Zoho biedt de mogelijkheid om een chatbot (met daaraan gekoppeld eventueel een live chat-functie) op een website te integreren. De chat-transcripts kunnen worden bijgehouden en doorgestuurd worden naar specifieke mailadressen. Deze chatbot dient gezien te worden als een beslissingsboom die de mensen helpt om tot bij de juiste info te komen. Meestal zal het einde van de chatbot een kort antwoord met correcte link naar een website of online leeromgeving zijn. Om een goede chatbot op te stellen zal het belangrijk zijn om heel duidelijk te weten welke vragen en antwoorden in de chatbot dienen te komen. | [6 empty] | Chronisch zieken en hun omgeving | 5000 | De Koepel samen een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | De Koepel samen met een ICT bedrijf | Stuurgroep betreffende opmaak opleidingsplan met vertegenwoordigers uit de diverse verplichte partners.
WP5 De persoon met een zorgnood krijgt toegang tot een zorg ID, met mogelijkheid aanvragen intakegesprek |  | De ZORG-ID is een kaartje waarop de contactgegevens van het zorgteam genoteerd staan: de mantelzorger(s), de huisarts, de apotheker, de diensten gezinszorg, enz. Het kaartje bevat ook andere informatie over bv. allergieën. Er wordt gevraagd aan de chronisch zieke om dit bij zijn identiteitskaart te bewaren. Het zorgID wordt geleverd samen met een mapje op maat van het persoonlijk ID van de betrokkene. - Deze actie is het kloppend hart van onze inclusie*. Na aanmelding en toestemming tot inclusie van een kandidaat door de huisarts, wordt bij iedere kandidaat langsgegaan door een zorgactor. - Toelichting van ons pilootproject de Koepel - Administratieve inclusie (MyCareNet, BelRAIscreener) - Vraagverheldering en in kaart brengen van de noden en wensen van de patiënt - Op basis van de noden en wensen: adviesverstrekking met als doel patiëntempowerment te vergroten - Iedere kandidaat wordt uitgebreid voorzien van informatie op maat door middel van een individuele infosessie. - We vertrekken vanuit de noden en levensdoelen van de kandidaat en die worden in kaart gebracht. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bv doelzoeker, samenspraak,…. - Toeleiden naar de informatie op vlak van o Gezondheid o Welzijn o Wonen o Rechten/plichten - Opmaak stappenplan. Hierbij ligt de nadruk op contactname met de zorg-en welzijnsactoren die een antwoord kunnen bieden op de noden en wensen van de patiënt - De info die relevant is voor de zieke wordt door middel van de opgemaakte infofiches (zie actie 1) toegevoegd aan de zorgIDmap - De zorgID map bevat op papier alle gegevens van het zorgteam van de zieke, het medicatieschema, de planning van de patiënt op vlak van levensdoelen en zorgnoden, communicatieschrift en verder aangevuld dus met de relevante infofiches. - Bij eenvoudige situaties: contactname met mantelzorg of mogelijke zorg- en welzijnsactoren voor zorgcoördinatie en/of rechtenverkenning - Bij complexe situaties wordt overgegaan tot zorgcoördinatie (zie actie 9) - De patiënt wordt benaderd vanuit zorg en welzijn en onderstaande thematieken komen minimaal aan bod - Na inclusie worden de leden van het zorgteam op de hoogte gebracht van inclusie in de Koepel - Er is grote vraag naar het zorgID (zeker in COVIDtijden waarbij het netwerk in kaart brengen ikv contactonderzoek essentieel is.) - We merken dat er nood is aan een meer toegankelijk zorgID ook bruikbaar binnen kwetsbare doelgroepen, zoals anderstaligen, mensen met analfabetisme, blinden,….  we willen dan ook inzetten op de aanmaak van een nieuw toegankelijk Zorg-ID, dit aangepast aan de noden van de individuele burger, maar ook aangepast aan de huidige gezondheidscrisis. | [6 empty] | Operationele doelgroep van de Koepel, ook specifieke aandacht voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden, anderstaligen, mensen met een groot welzijns- en gezondheidsrisico. | 2500 | De Koepel, werkgroep inclusie en intake, werkgroep communicatie met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | Verpleegkundigen, actoren uit de gezinszorg, dienst maatschappelijk werk. Via een bepaald beslissingssysteem, afhankelijk van de zorgactoren die al een rol spelen in de zorg van de kandidaat, zal deze actie toegekend worden aan een bepaalde zorgprofessional. | 500
WP5 Vormingen omtrent zorgcoördinatie |  | Deze actie gaat over zorgcoördinatie zoals bedoeld in de gemeenschappelijke visie op zorgcoördinatie en casemanagement Goedgekeurd in IMC 25.03.2019. “Een collaboratief proces van evaluatie, planning, afstemming en belangenbehartiging, opdat de opties en diensten aan de globale zorgbehoeften (en wensen) van de persoon en zijn omgeving beantwoorden, via communicatie en beschikbare hulpmiddelen, om kwaliteitsvolle en kost-effectieve resultaten te bevorderen.” Een van de zorgaanbieders uit het zorgteam neemt de rol van zorgcoördinator op. Het zorgteam bestaat uit de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, de informele zorg en de professionele zorg Deze activiteiten kunnen op een informele manier worden uitgeoefend door de rechthebbende zelf of zijn mantelzorger. Indien zij dit niet kunnen of wensen op te nemen duidt de patiënt hiervoor een professional aan uit de zorgverleners van het zorgteam rond de patiënt. Zorgcoördinatie binnen de operationele populatie van de Koepel wordt opgestart bij chronisch zieken die de zorgcoördinatie niet langer zelf kunnen opnemen en ook de omgeving dit niet meer kan/wil. Een pragmatische indicatie voor opstart zorgcoördinatie is het behalen van een score op de BelRAI screener waarbij aangewezen wordt om een volledige BelRAI af te nemen. Daarnaast kan natuurlijk ook in andere situaties waarbij een lid van het zorgteam het noodzakelijk vindt zorgcoördinatie in geschakeld worden. Bijkomend willen we binnen de Koepel ook aandacht besteden aan het ondersteunen van de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger om zelf de zorgcoördinatie (contact met verschillende zorgaanbieders, aanvraag MDO, enz.) op te nemen, door een specifieke vorming op maat. - Met dit project wensen we doelgerichte, geïntegreerde zorg te ontwikkelen door Zorg-Esperanto breder bekend te maken en op een duurzame wijze te implementeren bij zorgvragers, mantelzorgers en professionelen via infosessies, vormingsmomenten, reflectie- en besluitvormingsmomenten. Op deze wijze dragen we bij aan het optimaliseren van de bestaande zorg door excellente en kwaliteitsvolle geïntegreerde zorg te bieden aan een zeer brede doelgroep: van patiënten met chronische aandoeningen tot burgers met complexe psychosociale problemen. | [6 empty] | Operationele doelgroep, specifiek mensen met minimaal een groot welzijns- en gezondheidsrisico Chronisch zieke die op de BelRAI screener een score behalen waarbij aangewezen wordt om een volledige BelRAI af te nemen | meerdere, multiplicator effect : train the trainer methodie | De Koepel , werkgroep zorgcoördinatie met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | In eerste plaats wordt gekeken in hoeverre de chronisch zieke in aanmerking komt voor het ZP3 project in onze regio. Indien hij/zij voldoet aan de inclusiecriteria wordt de patiënt doorverwezen naar het ZP3 project. Indien de zieke niet voldoet aan de inclusie criteria (bv leeftijdsgrens,…) wordt de zorgcoördinatie opgenomen door een lid van het zorgteam. (zie nota hierboven) Stuurgroep bestaande uit mutualiteiten, verpleegkundigen, mantelzorgers, patiëntenvertegenwoordiging, experts doelgerichte zorg ism UGent. | 150
WP5 Permanente vorming professionele zorgverleners |  | Het gaat hier om algemene vorming betreffende alle facetten van geïntegreerde zorg, maar ook om projectspecifieke opleidingen (bv. Inclusie, empowerment, zorgcoördinatie, casemanagement…. Specifiek voor de professionele zorgcoördinator wordt een vorming voorzien omtrent de opmaak en een correcte opstelling van het zorg- en ondersteuningsplan. In deze actie wordt deels het digitale platform opgenomen, alsook het geven van vormingen omtrent thema’s zoals het zorg- en welzijnsaanbod, de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger, eHealth, de zorgtrajecten, BelRAI, doelstellingen van de Koepel, come-on study, enz.. We bekijken met diverse partners om een gemeenschappelijk vehikel uit te bouwen om duurzame digitale vormingen te geven en te bewaren. Hierover is overleg bezig met KBS, VIVEL, ziekenhuizen, .... Tevens wordt hierbij de component businessmodel betrokken. Omwille van de huidige gezondheidscrisis willen we volop inzetten op het ontwikkelen van digitaal leermateriaal. - Organisatie van live webinars met technische ondersteuning. Format: blended learning waarbij gewerkt wordt met · Filmpjes met leerinformatie op een website · Live webinars en evaluaties. - Het ontwikkelen van een online leeromgeving. Hiervoor wordt gekeken naar een LMS (learning management system). | [6 empty] | Alle zorgactoren uit regio de Koepel | meerdere, multiplicator effect : train the trainer methodie | De Koepel, werkgroep inclusie en intake, werkgroep communicatie met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | De Koepel in samenwerking met ICT specialist en partnerorganisaties uit ons consortium. | 500
WP5 Poule case managers |  | Voorlopig on hold: de ZP3 projecten in de regio werden verlengd
WP5 Vormings en intervisiemomenten voor casemanagers |  | Voorlopig on hold: de ZP3 projecten in de regio werden verlengd
WP6 Gegevensdeling (chronisch zieke centraal) |  | De chronisch zieke kan zijn persoonlijk zorgplan raadplegen thuis. Hij/zij kan zijn afspraken regelen, zijn dossier inkijken , zijn therapeutische relaties beheren, resultaten opvragen en bekijken, zijn persoonlijk zorgplan bekijken, enz.
WP6 Creëren van een centrale website |  | Informatie allerhande wordt opgenomen op onze website. De chronisch zieke en mantelzorger nemen zelf informatie op: de zelfredzaamheid van de chronisch zieke en diens mantelzorger is hoog. Zij nemen zelf stappen naar informatie en kunnen de aangereikte informatie zelfstandig verwerken | [6 empty] | Volledige bevolking met extra aandacht voor chronisch zieken in kwetsbaarheid en hun omgeving | 5000 | werkgroep communicatie | De Koepel samen met diverse partners zoals hogescholen, mantelzorgverenigingen, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, (huis)artsen, verenigingen gespecialiseerd in toegankelijke informatie, partners gespecialiseerd in kwetsbaarheid, extern communicatiebureau. | 500

## Gantt 21_22 kort
Bijlage 2 _Gantt_chart_2021_2022
WERKPAKKET |  | 2021 |  |  |  | 2022 | Doelgroep | N (aantal) personen die door de actie worden bereikt | verantwoordelijke partner voor de uitvoering | Door Wie?
Beschrijving |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  |  |  | aantal en profiel van professionelen die verantwoordelijke partner zijn (kan ook meerdere) | Beschrijving profiel zorg- en hulpverleners die betrokken zijn | N (aantal) zorg- en hulpverleners betrokken bij de actie
niveau van implementatie
C = Conceptueel
O = ontwerp
P = piloot
S = opschaling
on hold
WP1 Activeren door participeren | cursus selfmanagement | [5 empty] | Mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood Kwetsbare groepen: mensen in kansarmoede en/of anderstaligen met een zorg en ondersteuningsnood en hun netwerk. | 500 | De Koepel, werkgroep empowerment samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk) dit gebeurt zonodig ook in samenwerking met een communicatiebureau gespecialiseerd in de specifieke materie. | De Koepel samen met mantelzorgverenigingen, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, organisaties gespecialiseerd in kansarmoede, anderstaligen, kwetsbaren, eerstelijnszones, onderwijsinstellingen, FOD rond mijngezondheid, mutualiteiten, LOGO,…. | 50-tal
WP1 Ondersteunen door preventie en educatie | infofiches | [5 empty] | De volledige bevolking van onze regio | 5000 | Werkgroep empowerment | De Koepel samen met diverse partners zoals hogescholen, mantelzorgverenigingen, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, (huis)artsen, verenigingen gespecialiseerd in toegankelijke informatie, partners gespecialiseerd in kwetsbaarheid, extern communicatiebureau. | Stuurgroep betreffende opmaak opleidingsplan met vertegenwoordigers uit de diverse verplichte partners.
| groepssessies | [5 empty] | De volledige bevolking van onze regio | 500 | Werkgroep empowerment | De Koepel samen met diverse partners zoals hogescholen, mantelzorgverenigingen, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, (huis)artsen, verenigingen gespecialiseerd in toegankelijke informatie, partners gespecialiseerd in kwetsbaarheid, extern communicatiebureau. | Stuurgroep betreffende opmaak opleidingsplan met vertegenwoordigers uit de diverse verplichte partners.
| communicatie kwetsbare groepen | [5 empty] | Mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood specifiek aandacht voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden | 1000 | De Koepel, werkgroep empowerment samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk) dit gebeurt zonodig ook in samenwerking met een communicatiebureau gespecialiseerd in de specifieke materie. | De Koepel samen met mantelzorgverenigingen, buurtwerkers thuisverpleegkundigen, eerstelijnszones, huisartsen, apothekers, mutualiteiten, hogescholen, communicatiespecialisten, LOGO,…. | 1000
| griepvaccinatie | [5 empty] | Mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood specifiek aandacht voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden | 350 | De Koepel, werkgroep empowerment samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk) dit gebeurt zonodig ook in samenwerking met een communicatiebureau gespecialiseerd in de specifieke materie. | De Koepel samen met mantelzorgverenigingen, buurtwerkers thuisverpleegkundigen, eerstelijnszones, huisartsen, apothekers, mutualiteiten, hogescholen, communicatiespecialisten, LOGO,…. | 30
| VR brillen (virtual reality) | [5 empty] | Mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood specifiek aandacht voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden | 250 | De Koepel, werkgroep empowerment samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk) dit gebeurt zonodig ook in samenwerking met een communicatiebureau gespecialiseerd in de specifieke materie. | De Koepel samen met mantelzorgverenigingen, buurtwerkers thuisverpleegkundigen, eerstelijnszones, huisartsen, apothekers, mutualiteiten, hogescholen, communicatiespecialisten, LOGO,…. | 55
| Ontmoeting | [5 empty] | Mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood specifiek aandacht voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden | onbepaald | De Koepel, werkgroep empowerment samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk) dit gebeurt zonodig ook in samenwerking met een communicatiebureau gespecialiseerd in de specifieke materie. | De Koepel samen met mantelzorgverenigingen, buurtwerkers thuisverpleegkundigen, eerstelijnszones, huisartsen, apothekers, mutualiteiten, hogescholen, communicatiespecialisten, LOGO,…. | Stuurgroep betreffende opmaak opleidingsplan met vertegenwoordigers uit de diverse verplichte partners.
| bootcamp | [5 empty] | Mantelzorgers van een chronisch zieke die in de Kaizerpermanente minimaal behoort tot de groep personen met een groot welzijns- en gezondheidsrisico, specifieke aandacht voor mensen met kansarmoede (VT) | 50 | De Koepel, werkgroep empowerment samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk) | De Koepel samen met herstel- en zorgverblijven. | 15
WP2 Betaalbaar toegankelijk vervoer
WP2 Bewegen op voorschrift
WP2 Project bonjour | Werk- re-integratie van chronisch zieken | [5 empty] | Het gaat om kwetsbare chronisch zieke mensen waar het bestaande aanbod (en dat van andere organisaties) ontoereikend is. | 75 | Netwerk geestelijke gezondheidszorg | Verschillende zorgactoren zullen gevraagd worden om mee te helpen aan het ontwikkelen van deze actie. Dit zullen onder andere het Jobcentrum als verantwoordelijke zijn, VDAB, adviserende geneesheer, mutualiteiten, huisarts, eerstelijnsactoren, OCMW ‘s, sociale huizen, Vlaamse ouderenraad, LOGO, steden en gemeenten zijn. Zij zullen gevraagd worden om mee te helpen de verschillende chronisch zieken te gaan mobiliseren en stimuleren om het slagen van deze actie te doen lukken. | 75
WP2 Buurtgerichte zorg in kaart brengen, gekoppeld aan overdracht best practices | [6 empty] | Deze actie richt zich dus onmiddellijk op de volledige groep van chronisch zieken in de gekozen buurten waar vanuit ‘best practices’ onder begeleiding tot praktijkontwikkeling zal gekomen worden. | 0 | nog te bepalen | nog te bepalen | 0
WP3 Goedkoop voorschrijven en afleveren | IMV | [5 empty] | Het goedkoop voorschrijven en afleveren: doelgroep volledige bevolking IMV: operationele doelgroep met polyfarmacie die volledig weigerachtig staan tegen hulp aan huis en genieten van een verhoogde tegemoetkoming. Randvoorwaarde hierbij is dat het gebeurt bij de huisapotheker van de zieke. | 300 | De Koepel , werkgroep zorgcoördinatie samen met huisartsen en apothekers uit de regio en met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | Het goedkoop voorschrijven en afleveren: huisarts en (huis)apotheker IMV: huisapotheker in overleg met de huisarts | 250
WP3 Ondersteuning van chronisch zieken bij het goed gebruik van geneesmiddelen | begeleidingsgesprek | [5 empty] | Operationele doelgroep met polyfarmacie ( al dan niet in combinatie met middelenmisbruik), specifiek mensen met minimaal een groot welzijns- en gezondheidsrisico. We willen ook de professionals bereiken zoals huisartsen, apothekers, eerstelijnsmedewerkers…. | 75 | De Koepel , werkgroep zorgcoördinatie samen met huisartsen en apothekers uit de regio en samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | Huisapotheker, centrum voor geestelijke gezondheidszorg,… | 50
| combigebruik | [5 empty] | Operationele doelgroep met polyfarmacie ( al dan niet in combinatie met middelenmisbruik), specifiek mensen met minimaal een groot welzijns- en gezondheidsrisico. We willen ook de professionals bereiken zoals huisartsen, apothekers, eerstelijnsmedewerkers…. | meerdere, multiplicator effect : train the trainer methodie | De Koepel , werkgroep zorgcoördinatie samen met huisartsen en apothekers uit de regio en samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | Huisapotheker, centrum voor geestelijke gezondheidszorg,… | 75
WP3 Overconsumptie en misbruik van geneesmiddelen en voedingssupplementen | Als doel bij deze actie wordt gesteld om de geïncludeerde chronisch zieken te gaan aan te spreken over het feit van over- en onderconsumptie van medicatie. De chronisch zieke zal hierover ingelicht en geholpen worden om deze over- of onderconsumptie aan te pakken. Dit met initiële aandacht voor het (over)gebruik van benzodiazepines.
WP4 Crisiskamer | Voorlopig on hold: de ZP3 projecten in de regio werden verlengd
WP4 Crisisteam | Voorlopig on hold: de ZP3 projecten in de regio werden verlengd
WP4 Zorg 24 | Voorlopig on hold: de ZP3 projecten in de regio werden verlengd
| Telemonitoring: CovidCare@home Wat er verwacht wordt van jullie, is dat jullie ook “kwetsbare” patiënten zouden naar huis sturen met Covidcare@home. De sociaal werker van de sociale dienst contacteert hiervoor Z-plus. - Z-plus is een coöperatieve vennootschap van o.a. Thuishulp vzw, Solidariteit voor het Gezin vzw, vzw Familiehulp… zorgdiensten voor verschillende doelgroepen die patiënten ondersteunen met innovatieve oplossingen voor zorg op afstand zoals telecare en telemonitoring - Z- plus komt dan ter plaatse bij de patiënt, leg alles uit, zorgt er voor dat de juiste thuisverpleegkundige bv. ter plaatse komt en bezoekt zo nodig de patiënt meermaals. Er wordt kortom gezorgd voor een goede thuisbegeleiding. - Er wordt hierbij geen extra kost aan de patiënt aangerekend. De extra kost voor Z- plus dragen wij met onze VZW Siebe. Waarom is jullie samenwerking hierbij zo belangrijk? - Jullie hebben contact met deze kwetsbare patiënt Moest Siebe op deze manier al is het maar een aantal patiënten kunnen helpen, dan: - Is dit een zeer belangrijke stap in de regio voor de samenwerking tussen ziekenhuis en eerstelijnszorg m.b.t. telemonitoring - Is dit voor Siebe zeer leerrijk om te evalueren of dit daadwerkelijk wel een goeie zaak is om met een triërende partner te werken (de éénloket-functie zoals wij dat noemen) - Ook Az West neemt hieraan deel, ook hier zien we lessons learned om op te volgen waar dit het best loopt, met welke partners enz. | [5 empty] | Chronisch zieken met multimorbiditeit en complexe zorg en/of polyfarmacie, in een kwetsbare situatie (laaggeletterdheid, weinig gezondheidsvaardigheden) met of zonder bestaand thuiszorgteam | 30 | De Koepel samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | Pneumologen, verpleegkundigen in het ziekenhuis, Zplus als zorgcentrale, huisarten, thuisverpleegkundigen,… | 150
WP4 MDO organisatie bij opname ziekenhuis | geïntegreerd ontslag document | [5 empty] | Dankzij een duidelijke informatie-uitwisseling tussen de verschillende betrokken hulpactoren, kunnen alle vormen van hulpverlening op elkaar afgestemd worden. Dit zou voor de chronisch gehospitaliseerde patiënt het grootse voordeel bieden. Er zal door de uitgebreidere informatieoverdracht tussen eerste- en tweedelijnszorg betere en meer aangepaste hulp geboden kan worden. | 75 | De Koepel samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisaties (actieafhankelijk). | Als eerste zullen de zorgverleners, die in het ziekenhuis in contact komen met de chronisch zieke, een grote rol spelen in het organiseren van een MDO. Naast de sociale dienst, die het MDO voornamelijk zal organiseren, zullen de behandelende arts, de verpleegkundige die de chronisch zieke verzorgt, kinesitherapeut, logopedist, diëtist, ergotherapeut, interne liaison, enz. gevraagd worden om aan te sluiten bij het MDO. | 250
WP4 Uitwerking ontslagformulier | FARMACEUTISCHE ONTSLAGBEGELEIDING | [5 empty] | Chronisch zieken met multimorbiditeit en complexe zorg en/of polyfarmacie | 750 | De Koepel samen met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatise (actieafhankelijk). | Als eerste zullen de zorgverleners die in het ziekenhuis in contact komen met de chronisch zieke een grote rol spelen bij het opmaken van een informatief ontslagformulier. Naast de verpleegkundige die het ontslagformulier voornamelijk zal opmaken, zullen de behandelende arts, de sociale dienst, kinesitherapeut, logopedist, diëtist, ergotherapeut, interne liaison, gezinszorg, enz. gevraagd worden om relevante informatie door te geven. | 200
WP5 Inventarisatie en expertisedeling kennisbronnen, met bijzondere aandacht voor kwetsbaren | project Zipster | [5 empty] | Huisartsen, uitbreidbaar naar andere hulpverleners op termijn | 2500 | De Koepel samen een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | Huisartsenkring, SIBE in nauwe samenwerking met ELZ Oostende-Bredene en Westkust-Polder ism HealthEndeauvour | 500
WP5 De bevolking wordt geïnformeerd | Chatbot integratie website | [5 empty] | Chronisch zieken en hun omgeving | 5000 | De Koepel samen een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | De Koepel samen met een ICT bedrijf | Stuurgroep betreffende opmaak opleidingsplan met vertegenwoordigers uit de diverse verplichte partners.
WP5 De persoon met een zorgnood krijgt toegang tot een zorg ID | [6 empty] | Operationele doelgroep van de Koepel, ook specifieke aandacht voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden, anderstaligen, mensen met een groot welzijns- en gezondheidsrisico. | 2500 | De Koepel, werkgroep inclusie en intake, werkgroep communicatie met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | Verpleegkundigen, actoren uit de gezinszorg, dienst maatschappelijk werk. Via een bepaald beslissingssysteem, afhankelijk van de zorgactoren die al een rol spelen in de zorg van de kandidaat, zal deze actie toegekend worden aan een bepaalde zorgprofessional. | 500
WP5 Vormingen omtrent zorgcoördinatie | [6 empty] | Operationele doelgroep, specifiek mensen met minimaal een groot welzijns- en gezondheidsrisico Chronisch zieke die op de BelRAI screener een score behalen waarbij aangewezen wordt om een volledige BelRAI af te nemen | meerdere, multiplicator effect : train the trainer methodie | De Koepel , werkgroep zorgcoördinatie met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | In eerste plaats wordt gekeken in hoeverre de chronisch zieke in aanmerking komt voor het ZP3 project in onze regio. Indien hij/zij voldoet aan de inclusiecriteria wordt de patiënt doorverwezen naar het ZP3 project. Indien de zieke niet voldoet aan de inclusie criteria (bv leeftijdsgrens,…) wordt de zorgcoördinatie opgenomen door een lid van het zorgteam. (zie nota hierboven) Stuurgroep bestaande uit mutualiteiten, verpleegkundigen, mantelzorgers, patiëntenvertegenwoordiging, experts doelgerichte zorg ism UGent. | 150
WP5 Permanente vorming professionele zorgverleners | [6 empty] | Alle zorgactoren uit regio de Koepel | meerdere, multiplicator effect : train the trainer methodie | De Koepel, werkgroep inclusie en intake, werkgroep communicatie met een specifiek verantwoordelijke projectmedewerker uit de betrokken organisatie (actieafhankelijk). | De Koepel in samenwerking met ICT specialist en partnerorganisaties uit ons consortium. | 500
WP5 Poule case managers | Voorlopig on hold: de ZP3 projecten in de regio werden verlengd
WP5 Vormings en intervisiemomenten voor casemanagers | Voorlopig on hold: de ZP3 projecten in de regio werden verlengd
WP6 Gegevensdeling (chronisch zieke centraal) | zie actie cursus selfmanagement met aandacht voor gegevensdeling
WP6 Creëren van een centrale website | [6 empty] | Volledige bevolking met extra aandacht voor chronisch zieken in kwetsbaarheid en hun omgeving | 5000 | werkgroep communicatie | De Koepel samen met diverse partners zoals hogescholen, mantelzorgverenigingen, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, (huis)artsen, verenigingen gespecialiseerd in toegankelijke informatie, partners gespecialiseerd in kwetsbaarheid, extern communicatiebureau. | 500

## De Koepel_inhoud
Globalement: Actions déjà approuvées: il y a des modifications parmi la plupart des actions, pertinentes, bien décrites, répondant aux conditions du cadre annexe 7. Extension du groupes cibles kwesbaren groepen mantelzorgers méthodologies d'exécution des actions, élargies Nouvelles actions: 4 nouvelles actions, répondent aux conditions du cadre de l'annexe 7 et sont pertinentes. Pour 2 nouvelles actions, la description n'est pas finalisée. Le projet souhaite avoir le feu vert sur la logique de l'action pour continuer plus loin dans leur demarche (ligne 11 et 22)
De Koepel |  |  |  | Annexe 7 |  |  |  | Annexe 6
Reeds goedgekeurde acties (2019) |  | Uitbreiding/Nieuwe acties (2021) |  | Alle acties in het kader van bijlage 7 dienen voldoende duidelijk beschreven en gemotiveerd te zijn | Voorwaarden met betrekking tot de bevoegdheden van de deelstaten | Voorwaarden met betrekking tot projectniveau, populatieniveau | Indien deTerugbetaling/vergoedingen van investeringen is voldaan aan de voorwaarden van de kaderdocument | Vergoeding van de actoren: prestatie, forfaitair bedrag, houdt rekening met bestaande tarieven. | Persoonlijke bijdrage aan de rechthebbende, houdt rekening met verhoogde tegemoetkoming | Voldoen aan de huidige wetgeving | Dubbelfinanciering van actoren
Hoofdactielijn (dossier) | Onderdeel van de actie | Wijziging van bestaande acties | Gebruikte methodiek
Werkpakket 1: Personen met zorgnood en zijn mantelzorger | Ondersteunen door preventie en educatie: verschillende methodieken: huiskamergesprekken (Des experts expérimentés (formés par l'organisation partenaire) sont déployés à différents endroits pour prendre contact avec la personne malade chronique et son aidant proche afin de fournir des informations sur mesure sur différents thèmes.) | Wijziging in methodiek, doelstelling blijft identiek plus focus sur la communication, + doelgroep: specifiek aandacht voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden | communicatie kwetsbare groepen | OK Communicatiecampagne in kader van secundaire preventie rond COVID-19 (en belang van vaccineren) bij kwetsbare chronisch zieken om opnames te vermijden (filmpjes, persoonlijke aanpak, …) focus op kwetsbaren, kansarmoede, anderstaligen en mensen zonder RRN. | NA |  | NA
|  |  | griepvaccinatie | OK Pilootproject geïntegreerde samenwerking in kader van griepvaccinatie bij kwetsbare chronisch 65+ zieken met een verhoogde tegemoetkoming met gebruikmaking van IMA data, ism mutualiteiten. Dit door een doorgedreven geïntegreerde samenwerking tussen huisartsen, thuisverpleegkundigen, lokale besturen, ELZ en mutualiteiten. Op het moment van toediening krijgt zieke ook info over COVID en vaccinatie. | NA |  | NA
|  |  | VR brillen (virtual reality) | ok Project rond het gebruik van VR brillen om de impact van dementie duidelijk te maken aan mantelzorgers, dit gebeurt samen met thuiszorgdiensten, mantelzorgverenigingen en hogescholen. Doelstelling is om de zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers te optimaliseren. | NA |  | NA
|  |  | Ontmoeting | ok Ruimte maken voor ontmoeting, creëren van een ontmoetingsplaats: Om lotgenoten te ontmoeten op regelmatige basis verplaatst men zich geen vele kilometers, dit moet dicht in de buurt kunnen. Deze ontmoetingsplaats is idealiter open voor iedereen, en het is zelfs beter dat deze ontmoetingsplaats geen “exclusieve” plaats wordt. Om deze inclusie waar te maken moet de ontmoetingsplaats gedurende een voldoende aantal uur per week toegankelijk dienen te zijn, liefst ook buiten de werkuren en is een aparte “ontmoetingsruimte” nodig. De ontmoetingsfunctie zal zoveel mogelijk “consumer-run” georganiseerd te zijn. Dit wil zeggen dat gebruikers initiatieven nemen tot activiteiten die open staan voor hun collega’s. | NA |  | NA
| Ondersteunen door preventie en educatie: verschillende methodieken: bootcamp (doelgroep: Mantelzorgers van een chronisch zieke) | verdergezet onder zelfde modaliteiten
| Ondersteunen door preventie en educatie: verschillende methodieken: Cursus selfmanagement | Wijziging in methodiek, doelstelling blijft identiek (+ Doelgroep:Kwetsbare groepen) |  | Het idee van cursus selfmanagement blijft behouden, maar wordt verder uitgebreid naar andere thema's en doelgroepen. |  |  | NA
|  |  | Sibe ambassadeurs (gezondheidsprogramma) | Ok • Wat? :Opleiden van SIBE ambassadeurs rond modulaire thema's zoals onboarden van mijn gezondheid, belang van netwerk in kaart brengen (sibepas), wat is verschil tussen gebruik spoed en huisarts,…. Deze ambassadeurs gaan dan on tour (outreachend werken) binnen onze regio en bieden deze opleiding aan binnen kleine groep in een mini lessenreeks. we focussen op de kwetsbaren en evt. anderstaligen met een chronische ziekte binnen onze regio. • Hoe?: Starten met een onderzoek: wat zijn de echte noden van de doelgroep, waar zitten de pijnpunten en hoe willen de mensen dat hier iets mee gebeurt. Maar we luisteren ook naar de vragen van professionals. Zij die dagelijks in contact komen met de mensen in de gezondheidszorg, we in tweede instantie gaan we op zoek naar ambassadeurs. We werken outreachend en onderzoeken wat de noden van de doelgroep zijn en bouwen hierop verder. De ambassadeurs worden opgeleid rond verschillende thema’s. |  |  | NA
| nieuwe actie Activeren door participeren: telemonitoring |  |  | La description n'est pas finalisée. Le projet souhaite avoir le feu vert sur la logique de l'action pour continuer plus loin dans leur démarche. Opstarten van een systeem van telemonitoring, Nauwe betrokkenheid van arts-specialisten in samenwerking met thuiszorg en huisartsen. Doelstelling om een budgetmodel uit te werken samen met diverse stakeholders. Bedoeling om binnen een beperkt pilootproject de meerwaarde van een telemonitoring systeem te analyseren op vlak van efficiëntie. | ok | OK | NA | C'est pas une prestation. Paiement pour le ICT ontwikkelaar
Werkpakket 2: Sociale participatie en buurtwerking | Project Bonjour WERK- RE-INTEGRATIE VAN CHRONISCH ZIEKEN | Wijziging in methodiek, doelstelling blijft identiek |  | ok We willen inzetten om zowel de (professionele) omgeving als de chronisch zieke zelf klaar te maken voor reintegratie in het professionele leven. Kwartier maken staat voor initiatieven waarbij men in diverse sectoren een klimaat probeert te bevorderen waarin men mogelijkheden biedt voor mensen die in de marge staan om mee te doen, naar eigen wens en mogelijkheden, aan sociale integratie en maatschappelijke participatie. Via kwartier maken poogt men sectoren zoals vrijetijdsorganisaties, sportclubs, vormingsorganisaties en zelfs ondernemingen te sensibiliseren om mensen met een (psychische ) kwetsbaarheid welkom te heten. Met dit project willen we met tal van partners inactieve mensen met een latente arbeidswens en hinder omwille van een arbeidsbeperking of gezondheid bereiken en stappen verkennen richting de arbeidsmarkt. Het gaat om mensen waar ons bestaande aanbod (en dat van andere organisaties) ontoereikend is. • drempelverlagend en maken we actief verbinding. • aan de slag met klanten: we geven infomomenten over werk, workshops met ervaringsdeskundigen en zoeken samen rond wat wil, kan en is nodig om stappen naar werk te zetten. • verstevigen onze netwerken. Door deelname aan hun dossierbesprekingen & overleg alsook door het duiden van ‘werk ’ zetten we stappen om het brede netwerk aan zorg- en welzijnspartners te overtuigen van het nut om ‘werk’ al van in den beginne in ieders hoofd en hart te beitelen.
| nieuwe actie De bevolking wordt geïnformeerd: chatbot integratie IN SIBE WEBSITE |  |  | OK Het ontwikkelen van een chatbot die zal dienen als eerste triage met routering naar eventuele FAQs/instructievideo’s. De chatbot geeft een aantal opties weer die voorgeprogrammeerd zijn en die de vragen van de bezoeker kanaliseert en kort beantwoordt, met als uiteindelijk doel een doorverwijzing naar een relevante FAQ pagina of online leeromgeving. De chatbot wordt opgemaakt binnen de Zoho-omgeving SalesIQ. Zoho biedt de mogelijkheid om een chatbot (met daaraan gekoppeld eventueel een live chat-functie) op een website te integreren. De chat-transcripts kunnen worden bijgehouden en doorgestuurd worden naar specifieke mailadressen. Deze chatbot dient gezien te worden als een beslissingsboom die de mensen helpt om tot bij de juiste info te komen. Meestal zal het einde van de chatbot een kort antwoord met correcte link naar een website of online leeromgeving zijn. Om een goede chatbot op te stellen zal het belangrijk zijn om heel duidelijk te weten welke vragen en antwoorden in de chatbot dienen te komen. | ok | ok | NA | NA Ce n'est pas une prestation. Paiement pour le ICT ontwikkelaar
Werkpakket 3: Optimaliseren medicatie | VOS/Individuele medicatievoorbereiding | verdergezet onder zelfde modaliteiten | [5 empty] | identiek goedgekeurde bijlage
| VOS (medicatieschema)/Individuele medicatievoorbereiding |  | gemeente op schema (inclusie sibe ambassadeurs) | ok We bekijken de uitrol van het gekende concept Gemeente op Schema, ter bekendmaking van het medicatieschema bij de burgers in Stad Diksmuide, dit in samenwerking met huisartsen, apothekers en de lokale dienstencentra. Hier is een link met de actie Sibe Ambassadeurs.
| Ondersteuning van chronisch zieken bij het goed gebruik van geneesmiddelen: begeleidingsgesprek | verdergezet onder zelfde modaliteiten | [5 empty] | identiek goedgekeurde bijlage
|  | doelgroep uitbreiding naar prfessionals, mantelzorges | duurzame methodiek combigebruik | ok Digitale ontwikkeling van leermateriaal + bijeenkomsten voor zowel chronisch zieken, mantelzorgers als professionals en dit ter ondersteuning van preventie, betere detectie en een meer procesmatige opvolging van combigebruik. Vaak wordt combigebruik laattijdig gedetecteerd. Bij patiënten waarvan het duidelijk is dat ze middelen combineren, is de aanpak vaak versnipperd/fragmentarisch wat ten koste is van de patiënt. Finaliteit van ons project is een duurzame aanpak voor combigebruik binnen de kwetsbare groep gaande van een betere preventie met sensibilisering, goede detectie tot meer continuïteit in de opvolging.
Werkpakket 4: Overbodige ziekenhuis(her)opnames vermijden | De persoon met zorgnood krijgt toegang tot een zorgID | verdergezet onder zelfde modaliteiten met extra focus voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden, anderstaligen, | Toegankelijk zorgID | ok Er is grote vraag naar het zorgID (zeker in COVIDtijden waarbij het netwerk in kaart brengen ikv contactonderzoek essentieel is.) We merken dat er nood is aan een meer toegankelijk zorgID ook bruikbaar binnen kwetsbare F20 zoals anderstaligen, mensen met analfabetisme, blinden,…. We willen dan ook inzetten op de aanmaak van een nieuw toegankelijk ZorgID, dit aangepast aan de noden van de individuele burger, maar ook aangepast aan de huidige gezondheidscrisis. |  |  |  | identiek goedgekeurde bijlage
| Crisisteam | Voorlopig on hold: de ZP3 projecten in de regio werden verlengd
| Poule casemanagers | Voorlopig on hold: de ZP3 projecten in de regio werden verlengd
| Vorming en intervisie casemanagers | Voorlopig on hold: de ZP3 projecten in de regio werden verlengd
| nieuwe actie Geïntegreerd ontslagdocument: farmaceutische ontslagzorg GEKOPPELD MET PROJECT DE GROENE ENVELOPPE |  |  | Description n'est pas finalisée. Le projet souhaite avoir le feu vert sur la logique de l'action pour continuer plus loin dans leur démarche. De voorbereiding van het ontslag van een chronisch zieke structureel verbeteren door een overdracht formulier aan te bieden met up-to-date en relevante informatie voor de eerstelijnszorgactoren, hieraan willen we de gekende actie Groene Enveloppe mee uitrollen. We bekijken in hoeverre er nood is aan het aanstellen van een brugfiguur om de transfer zo goed mogelijk te laten verlopen op logistiek en administratief vlak. (link IMV) Idealiter koppelen we hier de invoering van de Groene Enveloppe aan vast binnen 1 of meerdere afdeling binnen 1 of meerdere ziekenhuizen binnen onze regio. |  |  | NA
Werkpakket 5 Zorgondersteuning en samenwerking / zorgcoördinatie en case-management | Permanente vorming voor professionele zorgverleners: verschillende methodieken | Toevoegen van methodiek methodiek, doelstelling blijft identiek | Digitaal leerplatform | OK Omwille van de huidige gezondheidscrisis willen we volop inzetten op het ontwikkelen van digitaal leermateriaal. We bekijken met diverse partners om een gemeenschappelijk vehikel uit te bouwen om duurzame digitale vormingen te geven en te bewaren. Hierover is overleg bezig met KBS, VIVEL, ziekenhuizen, .... Tevens wordt hierbij de component businessmodel betrokken.
| ZP3/Vormingen omtrent zorgcoördinatie | Wijziging in methodiek, doelstelling blijft identiek | Doelgerichte zorg | ok We richten ons met deze actie zowel tot chronisch zieken, mantelzorgers EN professionals. Met dit project wensen we doelgerichte, geïntegreerde zorg te ontwikkelen door een bruikbare tool rond doelgerichte zorg (Zorg-Esperanto) breder bekend te maken en op een duurzame wijze te implementeren bij zorgvragers, mantelzorgers en professionelen via infosessies, vormingsmomenten, reflectie- en besluitvormingsmomenten. Op deze wijze dragen we bij aan het optimaliseren van de bestaande zorg door excellente en kwaliteitsvolle geïntegreerde zorg te bieden aan een zeer brede doelgroep: van patiënten met chronische aandoeningen tot burgers met complexe psychosociale problemen. Deze actie is een samenwerkingsinitiatief op hoog niveau en betrokkenheid van vele partners. De finaliteit bestaat uit de effectieve uitrol van meer doelgerichte zorg binnen onze regio. De koppeling met een digitale tool wordt meegenomen binnen dit project. Een HAIO (ICHO) werkt haar masterproef uit rond deze thematiek.
| nieuwe actie Inventarisatie en expertisedeling kennisbronnen met bijzondere aandacht voor kwetsbaren: project Zipster |  |  | ok Dit project zal in een eerste stap de huisartsen ondersteunen bij het gestructureerd doorverwijzen van kwetsbare chronisch zieken naar het lokale zorg- en welzijnsnetwerk. Het lokale netwerk van gezondheidswerkers en welzijnswerkers zal op deze manier haar rol optimaler spelen bij het wetenschappelijk onderbouwd detecteren, monitoren en evalueren van de psychosociale impact van COVID-19 en van de maatregelen die daarbij horen. Er is overleg om de applicatie verder te fine tunen op de doestellingen van de chroniccare projecten en lopende acties zoals: zorgteam in kaart brengen, doorverwijzen voor intakegesprek, mogelijkheid tot doorverwijzen educatiegesprek.... Ook hier wordt een businessmodel besproken. | NA | ok | NA | C'est pas une prestation. Paiement pour le ICT ontwikkelaar