## 3C4H
Project Name | 3C4H - Chronicopôle
Project Manager/Coordinator | Céline Hoerner
Project Actor(s) | See list
Start Date | 2018-01-01
End Date | Vendredi 31 décembre 2021
[6 empty] | 18 | [11 empty] | 19 | [11 empty] | 20 | [11 empty] | 21 | [11 empty] | 22
Tâches | Responsable(s) (plan d'action) | Début de l'action initialement prévu | Début de l'action | Fin de l'action | Statut | Jan | Feb | Ma | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Ma | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Ma | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Ma | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Ma | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
Objectif stratégique 1 : Organiser une structure centrale de concertation et de coordination du Chronicopôle
Objectif opérationnel 1.1 : Rassembler les acteurs pertinents d’aide et de soins dans une structure centrale
ACTION 1.1.1 : Déterminer une infrastructure centrale | La coordination 3C4H + Le CA et son bureau + Le GLS-SISD | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-06-01 | clôturé
ACTION 1.1.2 : Rassembler les partenaires autour voire dans cette structure centrale | La coordination 3C4H + Le CA et son bureau + Le GLS-SISD | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2019-09-01 | clôturé
ACTION 1.1.3 : Identifier continuellement d'éventuels nouveaux partenaires à rassembler au sein ou autour de cette structure | Pôle communication et les "relais" | 2018-09-01 | 2018-07-01 | 2021-12-01 | Rencontre régulière de partenaires potentiels
Objectif opérationnel 1.2 : Structurer le travail en réseau
ACTION 1.2.1 : Définir les missions et rôles au sein du réseau des partenaires | La coordination 3C4H + le CA + le bureau du CA et les partenaires | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | Création des groupes de travail opérationnels et/ou thématiques
ACTION 1.2.2 : Désigner des "relais" | Le CA + Les partenaires volontaires | 2018-09-01 | 2018-04-01 | 2021-12-31 | La répondante assure le rôle de relais (création du profil de la répondante: avril 2018, engagement en juillet 2018)
ACTION 1.2.3 : Diffuser un annuaire des ressources disponibles sur notre zone | La coordination 3C4H + RéLIAN + le pôle communication + la Province de Liège, les PCS, les CPAS et les communes de la zone d'action | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Tenue d'un registre des ressources disponibles par la répondante de la ligne "Relais Maladies Chroniques"
ACTION 1.2.4 : Déterminer des outils communs pour l'évaluation et la priorisation des besoins individuels des patients | L'équipe de veille de partenaires volontaires + La coordination 3C4H + CA | 2018-06-01 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | Reporté à 2020 (BelRAI)
ACTION 1.2.5 : Assurer la formation continuée des partenaires aux soins intégrés | Le CA + Les partenaires + les experts des associations de patients + Uliège | 2018-05-01 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | Reporté à 2020
Objectif opérationnel 1.3 : Offrir une réponse adaptée aux difficultés exprimées et aux besoins objectivés
ACTION 1.3.1 : Recueillir les demandes des patients et de leurs aidants proches | La coordination 3C4H + Le CA | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 2021-12-01 | Ligne téléphonique (ouverture aux professionnels 01-09-2018 et ouverture officielle aux patients 01-01-2019
ACTION 1.3.2 : Evaluer et prioriser les demandes et besoins individuels des patients du groupe-cible | Cellule de coordination centrale du Pôle Aides et Soins | 2018-09-01 |  |  | Action basée sur TETRYS qui n'est plus d'actualité - action supprimée
Objectif stratégique 2 : Agir sur l’empowerment et les déterminants de la santé influençant la qualité de vie de la population et en particulier du patient malade chronique et son entourage
Strate 0 : Population générale et/ou à risques
Objectif opérationnel 2.1 : Favoriser la mise en place d’un programme spécifique et individuel de prévention à destination de la population générale et des populations à risque.
ACTION 2.1.1 : Aider à la mise en place de la campagne TipTop et en informer les partenaires et les communes | La coordination 3C4H + le CA + le pôle communication | 2018-01-01 | 2019-01-01 |  | Contacts avec la Province de Liège à partir de 2019. Possibilités de travail en collaboration avec le CLPS de Huy-Waremme et l'action TipTop Kids
ACTION 2.1.2 : Favoriser l’organisation d’animation de prévention en milieu scolaire | La coordination 3C4H + Le CLPS Huy-Waremme | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2021-12-01 | Collaboration CLPS Liège et Huy-Waremme
ACTION 2.1.3 : S’inscrire dans une pratique Smart Healthcare valorisant des nouvelles technologies pertinentes dans le domaine de la promotion de la santé | CA + Cellule innovation | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | En cours - pôle scientifique
Objectif opérationnel 2.2 : Soutenir et favoriser l’utilisation des structures qui peuvent avoir un impact sur la santé et la qualité de vie des citoyens
ACTION 2.2.1 : Cartographier les structures sportives et de développement de lien sociaux ainsi que les agriculteurs/coopératives permettant la vente aux particuliers (sans pesticides, produits bios, etc.) | La coordination 3C4H | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Tenue d'un registre des ressources disponibles par la répondante de la ligne "Relais Maladies Chroniques"
ACTION 2.2.2 : Favoriser la mise en place d’actions œuvrant dans le sens d'une prévention à destination de la population générale (adoption d’une alimentation équilibrée, sport, etc.) | La coordination 3C4H + CLPS Huy-Waremme & le département santé de la Province de Liège via leur Campagne TipTop notamment | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 2021-12-01 | Collaboration CLPS Liège et Huy-Waremme (mars 2019) + sport sur ordonnance Aywaille (sepembre 2018)
ACTION 2.2.3 : Accompagner les patient rachialgique de manière interdisciplinaire au CSA en vue d’éviter le développement de douleurs chroniques | Intervenants du CSA + Médecins généralistes + Kinésithérapeutes + Psychologue + Infirmière spécialisée en éducation thérapeutique | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2021-12-01 | en cours - quick win
Strate 1 : Patients du groupe cible avec des situations peu complexes
Objectif opérationnel 2.3 : Etablir un programme spécifique et individuel de prévention à destination des patients du groupe cible
ACTION 2.3.1 : Mettre en place une cellule de coaching | La coordination 3C4H en lien avec son CA et son bureau | 2019-03-01 | 2019-07-01 | 2021-12-01 | en lien avec action 2.11.1 (case-manager) 1er GT en juillet 2019
ACTION 2.3.2 : Organiser des temps d’échanges/ un accompagnement avec des patients experts en maladies chronique | La coordination 3C4H en lien avec son CA et son bureau | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | Collaboration avec la LUSS début 2020
ACTION 2.3.3 : Assurer la formation des patients experts | Laurence Remacle – IGl + CLPS Huy-Waremme + Philippe Burette | 2018-04-01 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | Collaboration avec la LUSS début 2020
Objectif opérationnel 2.4 : Mettre en place des incitants à la collaboration avec les structures identifiées préalablement pour en favoriser l'accessibilité
ACTION 2.4.1 : Développer des collaborations avec les structures identifiées préalablement pour en favoriser l’accessibilité | La coordination 3C4H soutenu par le CA | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | Reporté en 2020
ACTION 2.4.2 : Créer un label de qualité pour les associations partenaires | La coordination 3C4H soutenu par le CA | 2018-09-01 | 2019-03-01 | 2021-12-01 | En cours - 1er GT activité physique adaptée en mars 2019
Objectif opérationnel 2.5 : Utiliser et développer de nouveaux contenus et outils en réponse aux besoins identifiés
ACTION 2.5.1: Mise en place d'une veille numérique | CA + WeLL | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2021-12-01 | en cours
ACTION 2.5.2 : dépister les patients atteint de Syndrome d’Apnée Obstructive du Sommeil et appareillage par CPAP | Centre de Santé de l'Amblève | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2021-12-01 | en cours
Objectif opérationnel 2.6 : Développer les échanges et la communication avec les patients & les aidants proches et valoriser leur participation au sein du projet pilote
ACTION 2.6.1 : Aider à la création d’une antenne de l’ASBL Aidants Proches sur Liège | La coordination 3C4H + ASBL Aidants Proches | 2018-09-01 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | action reportée à 2020
ACTION 2.6.2 : Valoriser et collaborer avec les associations de patients et les associations de type self help | La LUSS + Pôle central de concertation et de coordination + Pôle communication | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | En cours - redirection de patients vers des associations via la ligne "Relais Maladies Chroniques"
ACTION 2.6.3 : Fédérer les associations de patients chroniques hors pathologies spécifique | LUSS + associations de patients | 2018-09-01 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | Reporté en 2020
ACTION 2.6.4 : Créer une newletter pour les patients et les aidants proches (papier et/ou version numérique) | Pôle communication | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | Planifié en 2020 dans le plan d'action (voir site web)
ACTION 2.6.5 : Organiser des réunions de vulgarisation, donner l’information via une application mobile, création de guidelines Evidence-based à destination des patients et des aidants proches | La coordination 3C4H soutenu par le CA + Pôle communication | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Développement de l'application SEP
Objectif opérationnel 2.7 : Favoriser la mobilité des patients et aidants proches
ACTION 2.7.1 : Collecter et diffuser les informations relatives aux ressources concernant la mobilité existantes sur la zone | La coordination 3C4H + Pôle communication | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Tenue d'un registre des ressources disponibles par la répondante de la ligne "Relais Maladies Chroniques"
ACTION 2.7.2 : Travailler sur un plan de mobilité alternatif et intégré | La coordination 3C4H soutenu par le CA | 2019-04-01 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | Reporté à 2020
ACTION 2.7.3 : Proposer un plan de mobilité alternatif et intégré |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | Action initialement prévue en 2020
Objectif opérationnel 2.8 : Favoriser la vie active par la réinsertion ainsi que le maintien de la vie socio-professionnelle et/ou sociale
ACTION 2.8.1 : Cartographier l’ensemble des structures/initiatives travaillant dans ce domaine | La coordination 3C4H | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Tenue d'un registre des ressources disponibles par la répondante de la ligne "Relais Maladies Chroniques"
ACTION 2.8.2 : Accompagner les patients en réinsertion professionnelle via le réseau TRIO | La coordination 3C4H | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | action reportée à 2020
ACTION 2.8.3 : Adhérer au programme IMBA | Manon Gobin : ergothérapeute formée au programme | 2019-01-01 | / | / | Action annulée
ACTION 2.8.4 : Favoriser la prise en compte des aspects d’ergonomie au sens large sur le lieu de travail | LECIT + Gaël Delrue : neuropsychologue actif dans le domaine de l’ergonomie cognitive | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | action reportée à 2020
ACTION 2.8.5 : Travailler à l’adaptation des horaires de travail des patients selon leurs besoins de soins | La coordination 3C4H + les partenaires | 2019-09-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | action reportée à 2020
ACTION 2.8.6 : Favoriser l’implication et le travail des patients chroniques au niveau des réseaux du projet 3C4H | La Ligue SEP + La coordination 3C4H en lien avec son CA et son bureau | 2018-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | action reportée à 2020
Objectif opérationnel 2.9 : Lutter contre la polymédication et favoriser l’adhérence au traitement
ACTION 2.9.1 : Mise en place des outils STOPP/START, continuité médicamenteuse et cascade médicamenteuse via le travail entre les médecins généralistes et pharmaciens | DUMG : assureront les formations relatives à cet outil | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 2021-12-01 | en cours – quick win
ACTION 2.9.2 : Utilisation d’outils favorisant l’adhérence au traitement | MEDIMIND : par la mise à disposition du POSOMIND + P-Health | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | action reportée à 2020
Strate 2 : situation de complexité moyenne
Objectif opérationnel 2.10 : Favoriser le maintien au domicile
ACTION 2.10.1 : Mettre en place des prises en charge et des surveillances au niveau du domicile | CHU de Liège et les médecins généralistes partenaires | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2021-12-01 | Action annulée
ACTION 2.10.2 : Faciliter l’accès aux structures de répit et les rendre accessibles à tous | CNRF | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2021-12-01 | en cours – partenaire
ACTION 2.10.3 : Créer un centre de soins de jour accessible à tous les patients, peu importe leur pathologie et leur âge | CNRF | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2021-12-01 | en cours – partenaire
ACTION 2.10.4 : Revoir le financement et la formation des gardes à domicile | ASBL Aidants Proches + CSD + ASD | 2019-09-01 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | reporté à janvier 2020
Strate 3 : situation de haute complexité
Objectif opérationnel 2.11 : Proposer une gestion individuelle aux patients présentant les problématiques les plus complexes
ACTION 2.11.1 : Faciliter l’orientation vers les case-manager(s) | GT case-manager | 2019-01-01 | 2019-07-01 | 2021-12-01 | 1er GT case-manager en juillet 2019
ACTION 2.11.2: Mise en place de la fonction de liaison entre l'hôpital et le domicile | CHU NDB | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2021-12-01 | En cours
Objectif stratégique 3 : Structurer la communication au sein du Chronicopôle
Objectif opérationnel 3.1 : Instaurer une culture de communication
ACTION 3.1.1 : Créer un pôle communication et définir ses missions | La coordination 3C4H en lien avec son CA | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Action clôturée - pôle communication créé
ACTION 3.1.2 : Cartographier les outils existants au sein du consortium et identifier les possibilités en communication des partenaires | Le pôle communication + La coordination 3C4H | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2021-12-01 | Action lancée par le GT comm. Mise à jour continue
Objectif opérationnel 3.2 : Développer la communication interne (pour tous les acteurs : patients, aidants proches et professionnels)
ACTION 3.2.1 : Implémenter la plateforme TETRYS | La coordination 3C4H + Le pôle communication | 2018-07-01 |  |  | TETRYS n'est plus d'actualité - action supprimée
ACTION 3.2.2 : Favoriser les rencontres physiques et/ou via vidéoconférences en vue d’optimiser le travail en réseau | La coordination 3C4H en lien avec son CA + Le pôle communication | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Action lancée par le GT comm - Vidéoconférences sécurisées
Objectif opérationnel 3.3 : Développer/utiliser des outils de communication externe
ACTION 3.3.1 : Créer un site internet et une page facebook pour le projet pilote | Pôle communication + La coordination 3C4H en lien avec son CA | 2018-05-01 | 2019-04-01 | 2021-12-01 | 1er GT sur le site web en avril 2019 - site prévu début 2020 pages Facebook et Twitter créés en juin 2019 Présence sur le Guide Social depuis septembre 2019
ACTION 3.3.2 : Promotion du Chronicopôle dans les journaux gratuits | Pôle communication + La coordination 3C4H en lien avec son CA | 2018-09-01 | 2019-04-01 | 2021-12-01 | Parution d'articles sur le Chronicopôle dans divers journaux gratuits
ACTION 3.3.3 : Création de newsletters | Pôle communication + La coordination du projet pilote en lien avec son CA + Le WeLL | 2018-09-01 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | Reporté en 2020 (voir site web)
ACTION 3.3.4 : Création d’un dépliant disponible chez nos partenaires | Le pôle communication | 2019-01-01 | 2018-03-01 | 2019-03-01 | Folder de présentation de la ligne "Relais Maladies Chroniques" Version professionnels (septembre 2018) et version patients (mars 2019). Réflexion en GT depuis mars 2018
ACTION 3.3.5 : Création de publicités radio et/ou TV | Le pôle communication + Le coordinateur 3C4H | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2021-01-01 | Action initialement prévue en 2020
ACTION 3.3.6 : Promouvoir l'utilisation et le développement de la littératie en santé | Le DUMG et le Dr. Gilles Henrard : travailleront à la mise en œuvre de cette action et sur les liens avec notre propre communication externe + Le CLPS Huy-Waremme | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2021-12-01 | En cours
Objectif stratégique 4 : Mettre en place une culture de recherche scientifique ouverte à toutes les disciplines impliquées dans la prise en charge des malades chroniques
Objectif opérationnel 4.1 : Promouvoir la recherche via la création d’un pôle scientifique
ACTION 4.1.1 : Créer une cellule innovation au sein du Chronicopôle permettant d’aider à la création et à la mise en route de recherches | Le WeLL : sera à la base de la récolte des besoins et des projets+ La coordination du projet 3C4H en lien avec son CA : pour les contacts à prendre avec les acteurs de cette cellule, la définition plus exhaustive de ses missions, la création effective de celle-ci et l’organisation des réunions | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | Création d'un GT "pôle scientifique"
ACTION 4.1.2 : Créer des indicateurs de qualité | La cellule innovation + La coordination 3C4H en lien avec le CA | 2018-10-01 | 2019-04-01 | 2021-12-01 | Recrutement du coordinateur quantitatif en avril 2019
ACTION 4.1.3 : Assurer le financement des projets | Une équipe de veille à constituer composée de partenaires volontaires (notamment Pascal Doto + le groupe de travail financement) + la coordination 3C4H. Validation par le CA. | 2018-10-01 | 2018-06-01 | 2021-12-01 | Veille par le pôle scientifique
Objectif opérationnel 4.2 : Créer une synergie entre le Chronicopôle, le monde académique et les partenaires du consortium dans le but de développer, promouvoir et diffuser les bonnes pratiques
ACTION 4.2.1 : Proposer des collaborations pour un soutien scientifique avec différents départements pertinents dans la prise en charge des patients chroniques | La coordination 3C4H en lien avec son CA | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | GT pôle scientifique
ACTION 4.2.2 : Mettre en place un Living Lab au sein du Chronicopôle | Le WeLL + La coordination 3C4H en lien avec son CA | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2021-12-01 | GT pôle scientifique sous la forme d'un living lab
ACTION 4.2.3 : Collaborer avec l’Observatoire de la Santé en Province de Liège et avec le Département de la Santé de la Province de Liège pour mener notament des analyses épidémiologies, statistiques. | Le coordinateur quantitatif | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | Reporté en 2020
Objectif stratégique 5 : Proposer un modèle de financement global à l’ensemble de la ligne de soins (bundled payment, shared saving, capitation).
Objectif opérationnel 5.1 : Proposer un modèle virtuel de calcul d’ajustement des risques et de standardisation des dépenses de l’assurance-maladie.
Action 5.1.1 Travailler dans le cadre du modèle bundled payment | Le coordinateur quantitatif + IMA/INAMI + Equipes de recherches universitaires + ISP + E-healthdata. | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2021-12-01 | La réflexion sur le bundled payment a été entamée (notamment pour l'action SAOS) mais toujours en négociation (le bundled payment n'est pas prévu dans les arrêtés d'application)
Action 5.1.2 Travailler dans le cadre de l’épargne partagée (shared saving) | Le coordinateur quantitatif + IMA/INAMI + Equipes de recherches universitaires + ISP + E-healthdata. | 2019-01-01 | 2019-10-01 | 2021-12-01 | Prévu au moment de la réception des gains d'efficience
Action 5.1.3 Travailler dans le cadre d’une capitation 1ère/2ème ligne | Le coordinateur quantitatif + IMA/INAMI + Equipes de recherches universitaires + ISP + E-healthdata. | 2018-10-01 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | Reporté en 2020
Objectif opérationnel 5.2 : Choisir une méthodologie de redistribution des gains d’efficience
Action 5.2.1 Travailler dans le cadre du modèle bundled payment | Calcule des gains par l’INAMI ; répartition de ceux-ci par la gouvernance du consortium. | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Planifié en 2020 dans le plan d'action
Action 5.2.2 Travailler dans le cadre de l’épargne partagée (shared saving) | Calcule des gains par l’INAMI ; répartition de ceux-ci par la gouvernance du consortium. | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Planifié en 2021 dans le plan d'action
Action 5.2.3 Travailler dans le cadre d’une capitation 1ère/2ème ligne | Calcule des gains par l’INAMI ; répartition de ceux-ci par la gouvernance du consortium. | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | Planifié en 2021 dans le plan d'action
Légende
Action en cours/terminée
Action suspendue/annulée
Action reportée
Retard
Action prévue plus tard dans le plan d'action