## Gantt avril 2022
| Actions | Objectifs 2022 | RESPONSABLE(S) DE L'ACTION | TIMING DES ACTIONS
Nouvelle nomenclature / numérotation |  |  |  | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | REMARQUES | TIMING par rapport au Gantt initial
Nouvelle nomenclature / numérotation |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Légendes: | [21 empty] | Préparation | [5 empty] | Réalisation | [5 empty] | En attente |  |  |  | A l'arrêt
1.1 Les bénéficiaires de soins en cumul de fragilités seront identifiés
6 | 1.1.1 évaluer sa fragilité selon la grille SEGA adaptée https://resinam.be/docs/Actions/6.pdf | - Stratification des risques; - Favoriser une approche de case management, et de concertation multidisciplinaire - Evaluation de l’aidant-proche; - Mise en place d’un plan d’actions individualisé grâce au volet C de la grille SEGA; - Favoriser l’empowerment car patients et aidants-proches pourront définir avec le soignant les actions à mettre en place. | CHU (services de gériatrie), RGN, Beauvallon (service psychogériatrie) | [60 empty] | Grille SEGA adaptée disponible - Choix de stopper cette action au profit du BelraÏ. | Action arrêtée | bar: 2018 1 to 2020 12
7 | 1.1.2 évaluer le patient selon le Bel-RAI screener https://resinam.be/docs/Actions/7.pdf | Formation d'une case manager à l'utilisation du Bel Rai. Généralisation de son utilisation au sein de l'équipe de case managers pour les patients pris en charge dans le courant de l'année 2022. Coordination de l'utilisation avec les services de soins à domicile (en priorité avec les coordinations). | Case managers, Coordination de Résinam ASD | [60 empty] | une case manager de Résinam suit actuellement la formation Bel Rai (fin de la formation en juin). | en retard Situation régularisée dans le courant de l'année 2022 | bar: 2022 1 to 2022 12
1.2 L’accès aux soins multidisciplinaires leur sera facilité
8 | 1.2.1 Établir un trajet multidisciplinaire ou output bel rai https://resinam.be/docs/Actions/8.pdf | Diagnostic des besoins du patient et des réponses possibles au sein du réseau. Mise en place d'un trajet de soins efficient et coordonné qui permet de répondre aux aspirations du patient. | Hennalux, ASD, CPAS de Namur, Relais Santé, Médecins du Monde, case managers | [60 empty] | Prototype de trajet multidisciplinaire imaginé au sein du GT case manager ainsi qu'au sein du GT "grande précarité" (avec le CPAS de Namur). Mise en place d'indicateurs de suvi via un tableau de reporting. | à temps | bar: 2020 1 to 2022 12
1 | 1.2.2 Promouvoir les notions d’accessibilité, d’aide à la mobilité, d’aide au logement adéquat et d’information sur les aides sociales et psychologiques https://resinam.be/docs/Actions/1.pdf | Cibler le réseau de la Grande Précarité et le rendre plus efficient à travers une prise en charge par l'équipe de case managers Collaboration avec le dispositif Psynam | CPAS Namur + coordinateur RESINAM + Service de cohésion sociale de la Ville de Namur+ case managers | [60 empty] | Permanence des case managers au CPAS de Namur ainsi qu'une collaboration étroite avec l'initiative "gardons le contact" de la Ville de Namur + diffusion du guide du maintien à domicile + engagement d'une case manager issue du réseau de la Grande précarité pour soutenir davantage la thématique | à temps | bar: 2019 4 to 2022 12
1.3 Ils seront davantage autonomes, acteurs et décideurs
2 | 1.3.1.Impliquer davantage le patient dans sa propre prise en charge via l'utilisation du carnet patient https://resinam.be/docs/Actions/2.pdf | Empowerment: patient se réapproprie ses données, son histoire, ses points de repère, son suivi : ses données de santé | LUSS | [60 empty] | Carnet distribué par les case managers à destination de leurs patients. A l'avenir, le carnet sera également distribué à la Clinique du Sport. Le carnet à été adapté pour répondre aux besoins des patients pris en charge pour le "pré-trajet de soins diabète de type 2". | à temps
3 | 1.3.2.encourager le patient à réfléchir à son projet de vie https://resinam.be/docs/Actions/3.pdf | Généraliser l' utilisation de la carte réseau et du plan individuel concerté au sein de l'équipe de case managers Utilisation de l'outil ELADEB Collaboration avec une étudiante certificat "éducation du patient" ==> cibler les outils adéquats pour les patients pris en charge par les case managers | coordinateur résinam + GT case manager | [60 empty] | Utilisation par les case managers des outils "carte réseau" et "plan individuel concerté" issus du Réseau Santé Namur. Ces derniers sont remplis avec le patient et permettent de définir les objectifs de vie du patient. | à temps | bar: 2019 1 to 2022 12
1.4 La participation sociale sera stimulée
4 | 1.4.1. stimuler la participation sociale des patients https://resinam.be/docs/Actions/4.pdf | Créer un trajet d'activité physique adaptée: permanence d'une case manager à la CSN et redirection par la suite vers des initiatives extérieures (Ex: Altéo) Assurer la pérennité des ateliers manger-bouger Ateliers de sensibilisation à la E-Santé au sein des structures du CPAS de Namur (avec une valorisation de volontaires); Inclure des associations de patients lors du forum des associations de patients le 23 juin; Mise en place de chèques santé pour les patients insuffisants cardiaques | Clinique du Sport Namuroise, Altéo + LUSS + Province de Namur + Ville de Namur + Maison Médicale de La Plante + Centre de revalidation cardiaque de l'hôpital Saint-Luc | [60 empty] | Activités physiques adaptées débutées en janvier 2020 et qui rencontre un franc succès (collaboration avec des spécialistes et médecins généralistes). Les ateliers manger-bouger au sein de maisons de quartiers de la Ville permettent également de susciter la partipation sociale (exemple de collaboration multi institutionnelle: Province, Ville de Namur, maisons de quartier, Diététiciennes). Belle perspective de collaboration avec le centre de revalidation cardiaque de l'hôpital Saint-Luc | à temps avec une intensification d'initiatives durant l'année 2022 | bar: 2019 1 to 2022 12
1.5 Les aidants-proches seront eux-mêmes soutenus
5 | 1.5.1. Encourager à Évaluer, informer, former et accompagner les aidants-proches https://resinam.be/docs/Actions/5.pdf | Implication de l'ASBL "Aidants proches" au sein du forum des associations de patients puis initier une nouvelle action commune | ASBL Aidants proches + coordinateur + LUSS | [60 empty] | Formation à destination des professionnels . Promotion de la ligne helpdesk de l'ASBL Aidants proches dans le carnet patient + newsletter du projet. | en retard | bar: 2018 8 to 2019 12; 2020 9 to 2021 12; 2022 4 to 2022 12
2.1 La coordination au profit du patient sera améliorée
9 | 2.1.1.organiser la concertation multidisciplinaire autour d’un projet de soins https://resinam.be/docs/Actions/9.pdf | Opérationnaliser la création du SISD sur notre zone d'action Intensifier les perspectives de collaboration avec Psynam | Province | [60 empty] | Un SISD à été créé sur Namur (en attente de financement). • Membres : RGN, ASD, CSD, VAD, URPPN, AXXON, infi indépendant (via une personne physique faute d'association), Province (pour ses services de santé mentale), PSYNAM • Objectif : créer un SISD afin de financer la concertation pluridisciplinaire sur le territoire du RGN (Namur, Profondeville, Andenne) • Les questions d'amélioration de l'accompagnement des personnes souffrant de difficultés psychologiques / troubles psychiatriques sont au cœur du projet | à temps | bar: 2020 9 to 2021 6; 2022 6 to 2022 12
12 | 2.1.2. établir un projet thérapeutique /échelle de niveaux de soins https://resinam.be/docs/Actions/12.pdf | - Expérience patient et aidants proches - Plus de valeur avec les moyens disponibles, impact financier - EQUITÉ: même démarche pour tous, démarche éthique. - Satisfaction professionnelle | 3 hôpitaux + coordinateur RESINAM | [60 empty] | GT 10/12/2018 accrédité a abouti à un document commun entre la 1è et 2e ligne de soins pour s'entendre sur les niveaux de soins. Dans le contexte Covid, le document fut diffusé à toutes les directions et médecins coordinateurs de l'ensemble des Maisons de Repos et MRSoins + directions hospitalières, services de gériatrie et directions médicales. | En retard | bar: 2018 9 to 2020 3
10 | 2.1.3. organiser un casemanagement https://resinam.be/docs/Actions/10.pdf | Valorisation du case management au sein du réseau "Grande précarité" Collaboration avec le service de cohésion sociale de la Ville de Namur dans le cadre de l'initiative "Gardons le contact". Etablissement d'une offre de soins plus conséquente en lien avec le réseau historique (médecins généralistes + coordinations de soins à domicile + hôpitaux) Généraliser l'utilisation du Bel Rai screener et Bel Rai au sein de l'équope | ASD + Hénallux + CPAS de Namur + Médecins du Monde + Relais santé Namur | [60 empty] | GT Case Management a établi un descriptif de fonction + et à permis d'étblir des perspectives claires de collaboration avec les différentes structures de soins à domicile. Durant l'année 2021, une collaboration a été formalisée avec le CPAS de Namur (permanences le vendredi), le relais santé Namur et Médecins du Monde. Vu les demandes du réseau, deux case managers supplémentaires ont été engagées (une grande précarité en charge du réseau CPAS-Relais Santé-Médecins du monde) et une autre en charge de l'isolement social (collaboration exclusive avec le service de cohésion sociale de la Ville de Namur et l'initiative "Gardons le contact". | équipe actuelle de 4 Case managers et fonction pivot au sein du projet. | bar: 2019 3 to 2022 12
2.2 La communication sera améliorée via les nouvelles technologies
11 | 2.2.1. Promouvoir l'utilisation des outils ESanté pour les patients et professionnels en utilisant entre autre le RSW. Ancienne action : Le RSW devient le principal outil de partage des données voire de communication https://resinam.be/docs/Actions/11.pdf | Séances d'information à des lieux stratégiques de Namur Formation des volontaires par le CRETH (Déceler les besoins du patient en terme de matériel adapté) Accompagner une fileactive de 5 patients dans l'utilisation de ce matériel | Maison médicale de La Plante Province de Namur CRETH Volontaires | [60 empty] | Création d'un groupe de volontaire (soutien par la maison médicale de La Plante, la Province de Namur et le CRETH) qui propose des séances d'information et un accompagnement individuel. Séances d'information: le but est de promouvoir l'utilisation des applications E-santé (installation de ITSME et description des applications) Accompagnement individuel: réduire la fracture numérique en proposant en location du matériel adapté à la situation du patient | à temps, en cours d'intensification | bar: 2019 10 to 2021 4; 2021 9 to 2022 12
3.1. Les dépenses d’hospitalisation et de consultations aux services d’urgence
13 | 3.1.1. fast track: protocole accéléré d’intervention spécialisée https://resinam.be/docs/Actions/13.pdf |  Patients et proches : évite une hospitalisation/passage aux urgences ;  Financier : diminution des hospitalisations et passages aux urgences ;  Santé de la population : éducation des patients et des médecins aux alternatives au recours aux soins d’urgence et aux hospitalisations ;  Equité : tous les bénéficiaires et tous les généralistes/infirmiers peuvent en profiter ;  Qualité de vie des prestataires : spécialistes du service, MG, infirmiers à domicile,… | CHR + SLBO + RGN | [60 empty] | L'action dépend des hôpitaux puisque l'idée est de généraliser/encourager le fast track. Un courrier reprenant la procédure du fast track et ses critères de réussite a été envoyé aux directions médicales des hôpitaux, et un travail a été réalisé par les pilotes des différents hôpitaux dans le courant de l'année 2019. Depuis le COVID, cette action est en pause. | en retard | bar: 2018 11 to 2020 4; 2022 9 to 2022 12
14 | 3.1.2. Anticiper l'évolution ou les complications en élaborant des critères d’hospitalisation et de maintien à domicile et en organisant un intégrateur des soins entre les différentes lignes | Revoir la stratégie de gestion du projet: proposer des actions concrètes au sein des hôpitaux (ex: chèques santé) ==> faire un retour de la prise en charge du patient ==> réfléchir aux critères de prise en charge pour des pathologies définies | 3 hôpitaux + RGN | [60 empty] | Des ateliers mutlidisciplinaires autour des soins transmuraux furent réalisés les 15 et 20/05 2019. Une réflexion a également été entamée début 2020 pour la mise en place d'un intégrateur de soins. Action mise "en attente" par l'indisponibilité des acteurs liés à la crise Covid. | en retard mais ciblage de prestataires au sein des hôpitaux et possibilité de réactiver cette thématique en 2022 via des initiatives concrètes (chèques santé et clinique de la fragilité) | bar: 2019 1 to 2020 5; 2022 4 to 2022 12
15 | 3.1.3. Suivre et s’interroger en pluridisciplinaire sur les causes de réhospitalisation | Optimaliser les relations entre les MR/MRS et les structures hospitalières en favorisant les rencontres et en connaissant mieux les offres de services proposés aux personnes dépendantes réduisant les temps d'hospitalisation | 3 hôpitaux + RGN | [60 empty] | Un important travail fut réalisé autour des MR/MRS et des institutions hospitalières partenaires afin de permettre d'optimaliser les échanges et de manière décloisonnée. Cela s'est concrêtisé par différentes réunions conjointes de manière transmurale entre les MR/MRS institutions hospitalières à différentes reprises. L'actualité Covid est venue stopper ces rencontres bien "trop à risque". Néanmoins la meilleure connaissance des réseaux personnes âgées fut utilisée dans l'actualité Covid. Ces rencontres ont repris en mars 2021 (visioconférence) | en retard | bar: 2019 5 to 2019 9; 2020 1 to 2020 3; 2021 3 to 2021 5
3.2. Les dépenses médicamenteuses
16 | 3.2.1.Réaliser une éducation thérapeutique multidisciplinaire du patient sur base du schéma thérapeutique https://resinam.be/docs/Actions/16.pdf | Dupliquer les zones test Stimuler les CMP via un coach action | URPPN + OPHACO/MULTIPHARMA+RGN+ SPPF | [60 empty] | GT rassemblant des médecins et pharmaciens très actif dans la 1ere moitié 2021: validation d'un schéma de révision de la médication + revue du schéma d'indemnités + mise en place d'un plan de communication (flyer + document à destination des prestataires) + simplification des démarches administratives. Organisation d'une CMP le 25 octobre Deuxième zone test à La Plante Collaboration avec un pilote action | à temps | bar: 2019 10 to 2022 12
17 | 3.2.2. Rationnaliser le traitement par l’utilisation de l’outil STOPP & START, et la pharmacie clinique | ACTION 17 FUSIONNEE AVEC L'ACTION 16 | [61 empty] | Confusion dans les actions 16 et 17. Il fut décidé de fusionner les deux actions. | Action 17 fusionnée avec l'action 16 | bar: 2020 1 to 2020 12
4.1. Produire et diffuser de nouvelles connaissances sur les pratiques de soins intégrés en faveur de patients en cumul de fragilités/des malades chroniques
18 | 4.1.1. Prendre part à et stimuler la recherche et la formation en soins intégrés Formation grande précarité : https://services.henallux.be/fors/paramedical/formation.php?idf=984&longue=1 Formation Patate Chaude : https://resinam.be/docs/Actions/18a.pdf | Formation grande précarité - D’identifier, de comprendre et d’articuler les logiques d’action des acteurs concernés (usagers, professionnels et organisations/institutions). - lire et comprendre la complexité des pratiques et des dispositifs ; - analyser les cadres de référence et réponses macro-sociales actuelles afin d’en dégager les pertinences et limites. - projeter de nouvelles modalités d’action politique, de dispositifs ou de pratiques de terrain, - développer un regard et retour réflexif sur sa propre pratique et posture d’intervention. Formation Patate chaude Mutualiser les ressources des professionnels, à tisser des réseaux de sorte à ce que l’accompagnement des personnes vulnérables soit plus efficace, à rendre un pouvoir d’agir aux personnes en situation de détresses multiples. Rencontre des acteurs de la 1ere ligne d'aide et de soins Recueillir les avis et besoins des prestataires de la 1ere ligne d'aide et de soins Proposer des initiatives en lien avec ces besoins Assurer la visibilité de Résinam | Province, Henallux, HEPN | [60 empty] | Certificat grande précarité a été reporté suite au COVID. Le module est effectif actuellement et se termine en avril. La formation "patate chaude" s'est terminée en janvier (Voir évaluation rapport d'activité). Rencontre d'acteurs de la 1er ligne d'aide et de soins en mars/avril/mai/septembre: récolter les besoins des prestataires de terrain dans le cadre de l'intégration des soins | à temps | bar: 2020 2 to 2022 9
19 | 4.1.2. réfléchir à une nouvelle vision intégrée des soins de santé Rencontre des acteurs de la 1ere ligne d'aide et de soins + forum des associations de patients | Comprendre l'organisation de la 1ere ligne d'aide et de soins de Namur Resituer la zone de Namur par rapport aux objectifs de soins intégrés Inclure les associations de patients dans la réflexion sur les soins intégrés | GT 1ere ligne + LUSS | [60 empty] | Collaboration avec de nombreux partenaires de la 1ere ligne (URPPN, OPHACO, RGN, ASD, CSD, VAD, RML, SPAF, Mutualité Chrétienne, RSUN, Réseau santé Namur, Relais santé Namur) Soutien par Be Hive, le ressort et le CLPS pour l'animation, la récolte et l'analyse des données | à temps | bar: 2020 9 to 2022 6
20 | Programme accompagnement Bien être Diabète de type 2 https://resinam.be/docs/Actions/20.pdf |  | Solidaris | [60 empty] | Adhérence du patient, accueil, suivi, dans l'accompagnement de la prise en charge diabétique et des patients "les plus fragiles". Suivi dans les consultations et des relations avec les spécialistes / patients. | à temps | bar: 2021 5 to 2022 12
Nouvelles actions
21 | Chèques santé | Mise en place du chèque santé en collaboration avec le centre de revalidation ciblage des besoins spécifique des patients à la sortie du module Ciblage d'initiatives extérieures | Clinique Saint-Luc | [60 empty] | Proposer des chèques santé à destination des patients insuffisants cardiaques. La prise en charge se ferait au sein du Centre de revalidation cardiaque de l'hôpital Saint-Luc. L'offre de soins: suivi diététique, activitié physique adaptée, suivi psychologique | à temps | bar: 2022 4 to 2022 12
22 | Campagne de dépistage du diabète de type II en officine (dans la continuité de l'action "santé bien-être" diabète de type II) | Mise en place d'un comité de pilotage pour réfléchir à l'opérationnalisation de ce type d'initiative (membres à cibler: URPPN, OPHACO, laboratoire médical, RGN, Représentant des diététiciennes, RML) | Coordinateur de Résinam avec mise en place d'un coach action si l'initiative est opérationnelle | [60 empty] | Les perspectives opérationnelles dépendent de la prolongation du financement du projet pilote) | à temps | bar: 2022 5 to 2022 10