## Gantt nov 19
| ETAPE PROJET | RESPONSABLE(S) DE L'ACTION | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | REMARQUES | TIMING par rapport au Gantt initial
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Recopiez les actions (violet) et les étapes à franchir pour réaliser l'action (blanc) de '4. Plan d'action'. |  | 2018 1: Timing de chacune des actions. Code couleurs: Bleu: Actions prioritaires; hachuré = début progressif; dégradé = réunions préparatoires urgentes. Bleu foncé: Actions à avoir largement mis en place pour alors. Mauve: Actions non prioritaires car besoin de moyens et d'intersectoriel. Violet: actions à poursuivre sous conditions
1. Pour 2021, la quasi-totalité des malades chroniques du Grand Namur en cumul de fragilités seront identifiés et aidés
1.1 Les bénéficiaires de soins en cumul de fragilités seront identifiés
| 1.1.1 évaluer sa fragilité selon la grille SEGA adaptée | CHU (services de gériatrie), RGN, Beauvallon (service psychogériatrie) | [48 empty] | Grille SEGA adaptée disponible - retard dans l'utilisation par les partenaires au quotidien | en retard
| 1.1.2 évaluer le patient selon le Bel-RAI screener | AIIN (association des infirmiers indépendants Namur) + 3 centres de coordination | [48 empty] | Reportée à 2020 car formations TTT en cours; CCSAD en cours de formation au Bel RAI Screener | en retard | bar: 2018 9 to 2021 12
1.2 L’accès aux soins multidisciplinaires leur sera facilité
| 1.2.1 Établir un trajet multidisciplinaire ou output bel rai | [49 empty] | Reporté à 2020 - dépendant de l'action BelRAI | en retard | bar: 2020 1 to 2021 12
| 1.2.2 Promouvoir les notions d’accessibilité, d’aide à la mobilité, d’aide au logement adéquat et d’information sur les aides sociales et psychologiques | CPAS Namur + coordinateur RESINAM | [49 empty] | à temps | bar: 2018 10 to 2021 12
1.3 Ils seront davantage autonomes, acteurs et décideurs
| 1.3.1.Impliquer davantage le patient dans sa propre prise en charge via carnet | LUSS | [48 empty] | carnet validé et disponible (version évolutive sur 4 ans) | à temps
| 1.3.2.encourager le patient à réfléchir à son projet de vie | MRS Clair Séjour, Centre Education du Patient | [48 empty] | rédcation projet de vie en cours + design en cours d'un entretien d'accompagnement à la rédaction du projet de vie | en retard | bar: 2018 10 to 2021 12
1.4 La participation sociale sera stimulée
| 1.4.1. stimuler la participation sociale des patients | Clinique du Sport Namuroise, Altéo + coordinateur RESINAM | [48 empty] | Activités physiques adaptées débuteront janvier 2020 | à temps | bar: 2019 1 to 2021 12
1.5 Les aidants-proches seront eux-mêmes soutenus
| 1.5.1. Encourager à Évaluer, informer, former et accompagner les aidants-proches | ASBL Aidants proches | [48 empty] | formation à destination des professionnels en octobre 2019 | à temps | bar: 2018 8 to 2021 12
2. Pour 2021, les soignants (prestataires de soins), réussiront ensemble le projet de réseau de santé autour du patient
2.1 La coordination au profit du patient sera améliorée
| 2.1.1.organiser la concertation multidisciplinaire autour d’un projet de soins | Province | [48 empty] | Les discussions sur la création d'un SISD à Namur (permettant l'utilisation d'une nomenclature pour la concertation multidisciplinaire rémunérée) ont débuté début janvier 2019. | en retard | bar: 2019 1 to 2021 12
| 2.1.2. établir un projet thérapeutique /échelle de niveaux de soins | CHR + coordinateur RESINAM | [48 empty] | GT 10/12/2018 accrédité a abouti à un document commun entre la 1è et 2e ligne de soins pour s'entendre sur les niveaux de soins. Il s'agira de diffuser le document pendant les 3 années restantes (services hopsitaliers, glem, dodécagroupes,…) | à temps | bar: 2018 9 to 2021 12
| 2.1.3. organiser un casemanagement | ASD + Hénallux | [48 empty] | GT Case Management a établi un descriptif de fonction + recrutement de Case managers a début fin août 2019 | en retard | bar: 2019 3 to 2021 12
2.2 La communication sera améliorée, ea par les nouvelles technologies
| 2.2.1. Le RSW devient le principal outil de partage des données voire de communication | RGN | [48 empty] | pilote action désigné en octobre 19; objectif: relier les soft métiers pharmaciens au RSW pour le shcéma de médication | en retard | bar: 2019 10 to 2021 12
3. FINANCIER : D’ici 2021, les dépenses inopportunes seront réduites
3.1. Les dépenses d’hospitalisation et de consultations aux services d’urgence
| 3.1.1. fast track: protocole accéléré d’intervention spécialisée | CHR + SLBO + RGN | [48 empty] | L'action dépend du bon vouloir du plan stratégique des hôpitaux puisque l'idée est de généraliser/encourager le fast track. Un courrier reprenant la procédure du fast track et ses critères de réussite a été envoyé aux directions médicales des 5 H. Un répertoire a été débuté reprenant les 2 fast track actuellement organisés => effet de stimulation mutuelle entre les hôpitaux. Diffuser le répertoire aux acteurs de 1ère ligne. | à temps | bar: 2018 11 to 2021 12
| 3.1.2. Anticiper l'évolution ou les complications en élaborant des critères d’hospitalisation et de maintien à domicile et en organisant un case management hospitalier | CHR + SLBO + RGN | [48 empty] | ateliers mutlidisciplinaires 15 et 20/05 2019 soins transmuraux | en retard | bar: 2019 5 to 2021 12
| 3.1.3. Suivre et s’interroger en pluridisciplinaire sur les causes de réhospitalisation | CHR + SLBO + RGN | [48 empty] | ateliers mutlidisciplinaires 15 et 20/05 2019 soins transmuraux | en retzrd | bar: 2019 5 to 2021 12
3.2. Les dépenses médicamenteuses
| 3.2.1.Réaliser une éducation thérapeutique multidisciplinaire du patient sur base du schéma thérapeutique | URPPN + OPHACO+RGN | [48 empty] | OPHACO membre effectif RESINAM; création parcours adhérence thérapeutique; en attente de validation du financement par le CA de RESINAM | en retard | bar: 2019 3 to 2021 12
| 3.2.2. Rationnaliser le traitement par l’utilisation de l’outil STOPP & START, et la pharmacie clinique | RGN | [48 empty] | ateliers mutlidisciplinaires 15 et 20/05 2019 soins transmuraux | en retard | bar: 2019 5 to 2021 12
4. SOCIETE: D’ici 2021, mais surtout au-delà, le projet, enrichi de son expérience auprès des plus fragiles, apportera un autre regard sur la société
4.1. Produire et diffuser de nouvelles connaissances sur les pratiques de soins intégrés en faveur de patients en cumul de fragilités/des malades chroniques
| 4.1.1. Prendre part à et stimuler la recherche et la formation en soins intégrés | Province | [48 empty] | 2 soirées multidisciplinaires d'information (13/09/18 : vignette clinique ; 13/12/18 : présentation du carnet patient finalisé); formation Education thérapeutique du Patient le 20/11/19; sujets TFE pour assistants en MG proposés par RESINAM; | à temps | bar: 2018 10 to 2021 12
| 4.1.2. Tester de nouveaux modèles d’utilisation de l’enveloppe de soins et réfléchir à une nouvelle vision intégrée des soins de santé | Province | [49 empty] | en retard | bar: 2020 1 to 2021 12