## grote plan
HET GROTE PLAN zoals ingediend
2018-2021
| Ervaring Patiënt | Meer waarde met beschikbare middelen | Gezondheid bevokling | Equity | Jobtevredenheid zorgactoren | Empowerment van de patiënt | Ondersteuning mantelzorgers | Case-management | Werkbehoud, reïntegratie | Preventie | Overleg en coördinatie | Zorgcontinuïteit | Ervaring patiënten- en fam organisaties, ziekenfondsen | Geïntegreerd patiëntdossier | Multidisciplinaire guidelines | Kwaliteitscultuur | Financieringssysteem | Stratificatie risico's - cartografie | Change management | verantwoordelijke | 2017 | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
[21 empty] | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1
Kansarmoede en chronische aandoeningen: de cirkel doorbreken: Focus op kwetsbare zwangerschappen en kansarme gezinnen
[34 empty] | Kleurcode | Ontwikkeling
OPERATIONELE DOELSTELLING 1: Verhogen van toegankelijkheid voor voorzieningen | [34 empty] | Implementatie pilot
1.1.1 Kwetsbare gezinnen Verbeteren detectie, verbreden van doelgroep en aanbod, en betrekken van vaders: focus op kwetsbare zwangerschappen en gezinnen met jonge kinderen | x | x | x | x |  | x | [13 empty] | Perinataal netwerk | [14 empty] | Implementatie en uitrol
1.1.2 Door betere detectie en signalisatie komen tot een betere toeleiding en maximalisatie van sociale grondrechten | x | x | x |  | x | x | [12 empty] | x | Huis van het kind | [14 empty] | Evaluatie en bijsturing
1.1.3 Een professionele re-integratie voor chronisch zieken | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  | x | HAK
OPERATIONELE DOELSTELLING 2: Op naar een gezondere (fysisch en psychisch) levensstijl
1.2.4 Het verbeteren van preventieve tandzorg | [16 empty] | x
1.2.4a Mondzorg voor personen (en vooral kinderen met een lage SES | x | x | x |  |  | x | [13 empty] | Tandartsen / UCLL
1.2.4b Mondzorg en kinderen | x |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | UCLL
1.2.4c Mondzorg voor ouderen en chronisch zieken | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | LMN / UCLL
1.2.5. Obesitas: Doordachte gezondheidsbevordering en verhinderen van stigmatisering bij kinderen en jongeren met overgewicht | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | Kenniscentrum eetexpert en WGC
1.2.6. Implementeren van een quadruple preventieplan voor mentaal welzijn | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  | x |  |  | Reg netwerkcom art. 107
1.2.7 Ontwikkeling en implementatie van een transitioneel zorgmodel tussen ziekenhuis en thuiszorg | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | RZ Tienen
STRATEGISCHE DOELSTELLING 2
Kansarmoede en chronische aandoeningen: de cirkel doorbreken: Focus op kwetsbare ouderen | x
OPERATIONELE DOELSTELLING 1: Een pathway voor kwetsbare ouderen
2.1.1 Pathway voor preventie van kwetsbaarheid bij ouderen | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | OCMW / CAW / RZ
2.1.2 Aanbieden van 24 uur op 24 zorg aan huis waar nodig | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  |  | LDC / Solid voor het gezin
2.1.3 Zorgprogramma Levenseinde (Hospice, vroegtijdige zorgplanning en zorgpad palliatieve zorg) | x
2.1.3a Vroegtijdige zorgplanning | x |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | Begeleidingscommissie
2.1.3b Zorgpad palliatieve zorg (te ontwikkelen) | x
2.1.3c Thuisvervangend verblijf - Hospice | x |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | Alexianen Zorggroep Tienen
OPERATIONELE DOELSTELLING 2: Op naar een gezondere (fysiek en psychisch) levensstijl
2.2.1 Laagdrempelige toeleiding van risicogroepen naar levensstijlinitiatieven en gezondheidsbevorderende methodieken (Risicogroepen werken aan een gezondere levensstijl) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | LOGO / LMN
2.2.2 Zorgprogramma Gezond Hart | x |  | x |  |  | x |  |  | x | x | [9 empty] | LOGO / LMN
Groepssessies kinesitherapie in de 1ste lijn | x | x | x | x | x | [11 empty] | x |  |  | Kring kinesitherapeuten
2.2.3 Minder medicatiegerelateerde problemen door een zorgpad medicatiebegeleiding | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2.3a Rationeel medicatiebeleid en medicatieveiligheid voor kwetsbare chronisch zieken. | x |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | BAF
2.2.3b Apotheekoptimalisatie |  | x |  |  | x | [14 empty] | BAF | bar: 2018 Q2 to 2020 Q4
2.2.3c Rationeel geneesmiddelengebruik in het WZC | x |  |  | x | [12 empty] | x |  |  | Apotheker / huisarts
2.2.3d Een persoonlijk medisch assistent - ICT | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x | x |  |  | x |  |  | ACHG
2.2.4 Chronische pijn: aanpakken van overmedicalisering door interprofessionele samenwerking rond een patient centred zorgpad | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | LMN / werkgroep chronische pijn
2.2.5 Implementeren van een quadruple preventieplan voor mentaal welzijn | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  | x |  |  | Reg netwerkcom art. 107
2.2.6 Ontwikkeling en implementatie van een transitioneel zorgmodel tussen ziekenhuis en thuiszorg | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | RZ Tienen
STRATEGISCHE DOELSTELLING 3
Samen aan zet: Succesvolle symbiose tss chronische zorg en wijkwerking
OPERATIONELE DOELSTELLING 1: Werken aan maximale regie voor de patiënt
3.1.1 Opleiden hulpverleners in het 'werken met netwerken' en opleiden 'eigen kracht' coördinatoren | x |  |  |  | x | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | CAW en Steunpunt AW | bar: 2019 Q1 to 2020 Q4
3.1.2 Laagdrempelige toeleiding van risicogroepen naar levensstijlinitiatieven en gezondheidsbevorderende methodieken | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | LOGO / LMN
OPERATIONELE DOELSTELLING 2: Op weg naar de actief zorgzame buurt
3.2 Cocreatie betrekken van het informele netwerk/Het informele netwerk ondersteunt/ mantelzorg | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [7 empty] | Ons Zorgnetwerk
x.x.x = strategische doelstelling.operationele doelstelling.actie.subactie

## medicatie
We beschrijven elke actie in een fiche. De fiches dienen om richting te geven. Het zijn werkdocumenten.
FICHES VAN DE WERKGROEP MEDICATIE
ACTIES 2018
ALGEMENE DOELSTELLING VOOR 2018: MINDER MEDICATIEGERELATEERDE PROBLEMEN | [12 empty] | legende: | X | mijlpaal
rustig
tussenin
nummer actie | S2 O2 A3a | [13 empty] | druk
naam actie | Rationeel medicatiebeleid en medicatieveiligheid voor kwetsbare chronisch zieken. Een eerste stap naar buurtgerichte eerstelijnsnetwerken
trekker | BAF, HAZOH, LMN, verpleging
peter, meter | Tom Willems
Team: | werkgroep medicatie CC TL, BAF, LMN, HAK, geriater en apotheker ZH AZT
Budget: | personeelsmiddelen opleiding en andere (moderator, zaal, catering)
Doel: | rationeel medicatiebeleid, opzetten van samenwerking in clusters ifv gegevensdeling en samenwerking rond medicatieschema
Acties: (objectieven en deadline, tijdslijn) | MFO over rollen en samenwerken, clustervorming, workshops medicatieschema voor clusters, medicatienazicht bij gepolymediceerde ouderen
KPI's: | er is een kleinschalige test in teams van enkele apotheken, huisartspraktijken en verpleegkundigen op buurt niveau, er vind evaluatie plaats, oprichten van enkele wijkteams in stedelijk gebied, enkele wijkteams in landelijk gebied
aantal medicatiereviews door wijkteam
Afhankelijkheden andere projecten: | gepland na medicatie review in wzc
Tijdslijn: | JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC
MFO | bar: gepland na medicatie review in wzc JUL to gepland na medicatie review in wzc DEC
pilot
>> educatie en instructie rond inclusie | bar: gepland na medicatie review in wzc SEP to gepland na medicatie review in wzc DEC
>> wijkclusters rond medicatienazicht | bar: gepland na medicatie review in wzc NOV to gepland na medicatie review in wzc DEC
>> evaluatie 2019 | bar: gepland na medicatie review in wzc DEC
nummer actie | gepland na medicatie review in wzc JAN: S2 O2 A3.b
naam actie | gepland na medicatie review in wzc JAN: Apotheekoptimalisatie: actie tegen medicatieverspilling
trekker | gepland na medicatie review in wzc JAN: BAF
peter, meter
Team: | gepland na medicatie review in wzc JAN: werkgroep medicatie CC TL, BAF, KUL (2 masterproefstudenten farmacie)
Budget: | gepland na medicatie review in wzc JAN: 1000 (betaald door BAF)
Doel: | gepland na medicatie review in wzc JAN: burger bewust maken om zorgvuldig om te gaan met medicatie, meer medicatieveiligheid
Acties: (objectieven en deadline, tijdslijn) | gepland na medicatie review in wzc JAN: stadsbrede campagne gevoerd in de apotheken van Leuven en Tienen
KPI's: | gepland na medicatie review in wzc JAN: er is een campagne, er vond evaluatie plaats (bevraging apothekers, bevraging burgers)
Afhankelijkheden andere projecten: | gepland na medicatie review in wzc JAN: geen
Tijdslijn: | JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC
campagne | bar: geen JAN to geen FEB
evaluatie | bar: geen FEB to geen MRT
nummer actie | geen JAN: S2 O2 A4.c
naam actie | geen JAN: Rationeel geneesmiddelengebruik in het WZC
trekker | geen JAN: BAF
peter, meter: | geen JAN: Johan Wuyts
Team: | geen JAN: WZC (Tweepoorten, Alexius, Hugardis), CRA WG(Michel Dewitte), Huisartsenkring HAZOH en BAF
Budget: | geen JAN: geen
Doel: | geen JAN: MFO tijdens MDO (huisarts, CRA, zorgteam, familie en pt)
Acties: (objectieven en deadline, tijdslijn) | geen JAN: 3/10 wordt er een grootschalig MFO georganiseerd door CRA's en apothekers : impact v Come-on, belang van review, visiebepaling. Testen van medicatiereview met verschil in participatie van familie en eigen huisarts.
structureel medicatieveiligheid bespreken tijdens het multidisciplinair overleg met een actieve rol van de WZC apotheek
KPI's: | geen JAN: 3 medicatiereviewpilots in WZC Hugardis, Hugardis en Alexius: 80% vd MDO's komt tot een medicatiereview, opvolging statines, neuroleptica en benzo's
Afhankelijkheden andere projecten: | geen JAN: geen
Tijdslijn: | JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC
financiering MFO | bar: geen AUG to geen SEP
MFO come-on, visie, educatie | bar: geen JUL to geen DEC
review in wzc door CRA, HA en apoth | bar: geen OKT to geen DEC
auto evaluatie MD thesis | bar: geen AUG
evaluatie 2019

## Hospice
nummer actie | S2 O1 A3c
naam actie | Zorgprogramma Levenseinde: Hospice | [11 empty] | legende: | X | mijlpaal
rustig
trekker: | AZT, AZT, HAZOH | [13 empty] | tussenin
Sponsor: | serviceclubs | [13 empty] | druk
Team: | AZT, RZ Tienen, HAZOH, PANAL, 1e lijn verder te betrekken na pilot
Budget: | inzet van eigen middelen
Doel: | Middlecare levenseinde zorg verbeteren door een geïntegreerde aanpak van de stakeholders
Acties: (objectieven en deadline, tijdslijn) | Oneigenlijke opnames van palliatieve ptn in rz verminderen door: 1) Outreach vanuit algemeen zh naar een medium care faciliteit. 2) Transmurale indicatiestelling. 3) Kennisbevorderend en drempelverlagend werken naar palliatieve zorgen: palliatieve cultuur versterken in zorgregio en intramuraal en intradisciplinair
KPI's: | aantal overlijdens van patienten in ZH met DNR groter of gelijk aan 1 en zorgplanning comfortzorg
Afhankelijkheden andere projecten: | zorgpad, pall, VZP
Tijdslijn: | JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC
opname palliatieve ptn van 'thuis'/wzc/zh in Hospice
> pilot uitvoeren | bar: zorgpad, pall, VZP JAN to zorgpad, pall, VZP AUG
> pilot bijsturen | bar: zorgpad, pall, VZP SEP to zorgpad, pall, VZP OKT
> pilot evaluatie
>>tussentijds | bar: zorgpad, pall, VZP FEB to zorgpad, pall, VZP SEP
>>na 1 jaar | bar: zorgpad, pall, VZP FEB to zorgpad, pall, VZP DEC
Palliatieve cultuur versterken
> in zorgregio/intramuraal/intradisciplinair
>>overleg met 1e lijnspartners afspraken rond transmurale zorgplanning | bar: zorgpad, pall, VZP JUN to zorgpad, pall, VZP SEP
Skills bevordering HA-kring
Bijscholing via LOK's: palliatie en sedatie
Pool palliatieve huisartsen verbonden aan Hospice | bar: zorgpad, pall, VZP DEC