## 2021 Gantt Chart
| WAT? | TIMING 2021 |  |  |  | STATUS? | VOOR WIE? |  | DOOR WIE? |  | WAAROM? | De 14 componenten | Empowerment van de patiënt | Ervaring patiënten- en fam organisaties, ziekenfondsen
| Beschrijving actie (min. 150 karakters) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  | Beschrijving van de doelgroep Uit deze beschrijving moet duidelijk zijn of het gaat om een actie op populatie- of microniveau. | N (aantal) personen die deelnemen aan de actie | Beschrijving profiel zorg- en hulpverleners die betrokken zijn | N (aantal) individuele zorg- en hulpverleners betrokken bij de actie | De ‘evidence’ waarop de actie is gebaseerd (14 componenten + 5aim) |  | Ondersteuning mantelzorgers | Geïntegreerd patiëntdossier
|  | Niveau van implementatie? |  |  |  | Status uitrol actie in 2021? | [6 empty] | Case-management | Multidisciplinaire guidelines
|  | C = conceptueel |  |  |  | Op schema | [6 empty] | Werkbehoud, reïntegratie | Kwaliteitscultuur
|  | O = ontwerp |  |  |  | Vertraagd | [6 empty] | Preventie | Financieringssysteem
|  | P = piloot |  |  |  | Uitgesteld (nog niet opgestart) / Vervangen | [6 empty] | Overleg en coördinatie | Stratificatie risico's - cartografie
|  | S = opschaling |  |  |  | Gestopt | [6 empty] | Zorgcontinuïteit | Change management
Zorgpad kwetsbare ouderen
Het ouderenexpertiseteam stelt expertise ter beschikking aan een oudere, zorgbehoevende persoon, en zijn naasten, maar ook aan professionele zorg- en hulpverleners, en dit op verschillende domeinen. De werking richt zich vooral op tijdelijke expertise-ondersteuning: de mensen uit het vertrouwde netwerk blijven aan zet, maar krijgen ondersteuning op maat, vertrekkende vanuit de vragen en de noden van de oudere en zijn netwerk. | OuderenExpertiseTeam | S | S | S | S | Op schema | Ouderen, mantelzorgers, informeel en professioneel netwerk. | 500-700 | Partners uit 1ste en 2de lijn vanuit bestaande initiatieven - Palliatief supportteam - Zorg24 - Mobiel team ouderen GGZ ikv artikel 107 - Psycholoog WZC - Eerstelijnspsychologen | 20 | 1. Ondersteuning mantelzorg 2. Casemanagement 3. Preventie 4. Overleg en coördinatie 5. Zorgcontinuïteit 6. Kwalitetscultuur | Quintuple aim | A. Verbeteren van gezondheidstoestand op bevolkingsniveau
Doel is de vroegtijdige detectie van noden op vlak van zorg en welzijn, met het oog op het zo vroeg mogelijk inschakelen van gepaste zorg en ondersteuning. Via een bestaande methodiek krijgen we zicht op de (noden van) kwetsbare ouderen | Antennes voor detectie kwetsbare ouderen | O | O | O | O | Vertraagd | 60-plussers binnen de populatie | ca 3500 gebeld/huisbezoeken via stad | De mensen die de detectie voor hun rekening nemen kunnen zeer divers zijn op vlak van profiel. Vaak zijn dit maatschappelijk werkers, vrijwilligers,… | 2 verantwoordelijken dienst ouderenzorg | 1. Stratificatie risico's - cartografie 2. Preventie 3. Ervaring patiënten en hun mantelzorgers 4. Overleg en coördinatie
B. Realiseren van 'meer-waarde' (value-based)
Het doel van de Het zorgpad en de academie palliatieve zorg is het onderbouwd en multidisciplinair verbeteren van de levenseindezorg in de regio. Dit betekent dat we werken met een zorgleefplan waarbij alle partners binnen ZOH een transmurale zorgbenadering nastreven waarin de wensen van de patiënt centraal staan. De partners zijn thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, hospice De Klaproos, huisartsen en cardiologen, de eerstelijnszone, het psychiatrische en het algemeen ziekenhuis te Tienen | Academie Palliatief zorgpad | S | S | S | S | Op schema | [6 empty] | C. Equity
| Hospice De Klaproos | S | S | S | S | Op schema | Patiënten die zich in een palliatieve situatie bevinden en waar het voor de mantelzorgers onmogelijk is om de zorg thuis te blijven bieden. & voor mensen waarbij er geen medische reden is voor ziekenhuisopname en patiënt en zijn omgeving hebben aangegeven dat er een voorkeur is om niet in het ziekenhuis te sterven. | 18 | Uitvoer door (hoofd)verpleegkundigen en verzorgenden, alsook team van vrijwilligers, de pastor, sociale verpleegkundigen/sociale dienst. Ziekenhuispersoneel (specialisten, verpleegkundigen, sociale dienst,...), moeilijk in te schatten hoeveel mensen op die manier betrokken zijn | 30 | 1. Ondersteuning mantelzorgers 2. Zorgcontinuïteit 3. Multidisciplinaire guidelines 4. Kwaliteitscultuur |  | D. Meerwaarde voor professionals
Er wordt vorming georganiseerd rond palliatieve thematieken voor het brede netwerk: begrippenkader, communicatievaardigheden, betrekken patiënt en familie, vraagverheldering, gebruik zorgleefplan en vroegtijdige zorgplanning, omgaan met levenseindevragen | Academie | S | S | S | S | Op schema | Vorming is bedoeld voor het hele netwerk: eerste- en tweedelijnsactoren, burgers, patiënten, mantelzorgers; ter bevordering van het welbevinden en betere (levenseinde)zorg voor iedereen | 50 (vpk) & 10-tal vrijwilligers | Iedere expert (ook best practices uitwisselen van binnen het netwerk, van binnen de Hospice,…), alle actoren (1e, 2e lijn, vrijwilligers,...) binnen het netwerk en externe experts | 3 personen gaven vorming | 1.Kwaliteitscultuur 2.Change Management 3. Empowerment van de patiënt en de mantelzorger |  | E. Verbeter van zorg zoals die door individu wordt ervaren
Interventie bij zorgpersoneel ter bevordering van mondzorg bij ouderen | Mondgezondheid | S | S | S | S | Op schema | Vorming is in de eerste plaats gericht op de woonzorgcentra & de zorgverleners (vpk, verzorgenden, zorgkundigen) met als doelgroep ouderen het algemeen (met bijzondere aandacht voor ouderen met dementie) | 25 | focus op personeel (verzorgenden en verpleegkundigen) binnen de woonzorgcentra | 25 | 1. Preventie 2. Kwaliteitscultuur
Medicatiebegeleiding
Het doel van de acties in het kader van de transmurale medicatiebegeleiding is om de transmurale informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de officia-apotheek te faciliteren. | Transmurale medicatiebegeleiding
| Medicatie reconciliatie AZ | S | S | S | S | Op schema | Medicatie reconciliatie bij mensen die terugkeren naar huis vanuit algemeen ziekenhuis. | 98 | Apothekers, ziekenhuispersoneel (artsen, verpleegkundigen van de deelnemende afdelingen) | 45 | 1. Preventie 2. Overleg en coördinatie 3. Zorgcontinuïteit 4. Geïntegreerd patiëntendossier 5. Multidisciplinaire guidelines 6. Kwaliteitscultuur 7. Financieringssysteem 8. Change management
| Medicatie reconciliatie PsyZ | O | O | P | P | Op schema | Medicatie reconciliatie bij mensen die terugkeren naar huis vanuit psychiatrische kliniek. | 15 | Apothekers, ziekenhuispersoneel (artsen, verpleegkundigen van de deelnemende afdelingen) | 20 | 1. Preventie 2. Overleg en coördinatie 3. Zorgcontinuïteit 4. Geïntegreerd patiëntendossier 5. Multidisciplinaire guidelines 6. Kwaliteitscultuur 7. Financieringssysteem 8. Change management
Het doel van de acties medicatie in de eerste lijn is inzetten op een goed en veiliger medicatiegebruik | Rationeel en veilig medicatiegebruik in de eerstelijn
Verpleegkundigen in de woonzorgcentra handvatten aanreiken zodat ze mee kunnen waken over veilig en rationeel medicatiegebruik | Rationeel medicatiegebruik in woonzorgcentra (Come On) | P | P | P | P | Vertraagd | Opleiding voor verpleegkundigen in de woonzorgcentra (doelgroep: bewoners in wzc) | 0 | Verpleegkundigen binnen de woonzorgcentra, CRA's en apothekers | 4 | 1. Preventie. 2. Overleg en coördinatie. 3. Zorgcontinuïteit. 4. Geïntegreerd patiëntendossier. 5. Multidisciplinaire guidelines. 6. Kwaliteitscultuur. 7. Financieringssysteem. 8. Change management.
Thuisverpleegkundigen handvatten aanreiken om te waken over veiligheid van medicatiegebruik | Veilig en goed gebruik van medicatie in de eerstelijn | O | O | P | P | Vertraagd | Opleiding voor thuisverpleegkundigen (doelgroep: mensen met thuisverpleging) | 0 | Thuisverpleegkundigen, apothekers en huisartsen | 4 | 1. Preventie. 2. Overleg en coördinatie. 3. Zorgcontinuïteit. 4. Geïntegreerd patiëntendossier. 5. Multidisciplinaire guidelines. 6. Kwaliteitscultuur. 7. Financieringssysteem. 8. Change management.
Kwetsbare zwangerschap en kansarme gezinnen
Een perinatale coach gaat met ouders op zoek naar de gepaste zorg of ondersteuning. De perinatale coach zorgt ervoor dat er afstemming is tussen de bestaande zorgactoren. Daarnaast bewaakt de coach mee de continuïteit. | Perinatale coaching | S | S | S | S | Op schema | Mensen die in Tienen wonen, werken of zullen bevallen en die omwille van hun specifieke situatie extra ondersteuning kunnen gebruiken & ouders van kinderen jonger dan 3 die omwille van hun specifieke situatie extra ondersteuning nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan: tienerzwangerschappen, vrouwen in (kans)armoede, anderstaligen en zwangeren vanuit diverse culturele achtergronden | 63 | perinatale coach (maatschappelijk werker) medewerker sociaal verpleegkundige (algemeen ziekenhuis), medewerker Huis van het Kind, verschillende verpleegkundigen en vroedvrouwen, diensten voor gezinszorg, kraamhulp, mutualiteiten, huisartsen, gynaecologen, de hoofdverpleegkundige van materniteit,… | 5 | 1. Preventie 2. Kwaliteitscultuur 3. Overleg en coördinatie 4. Zorgcontinuïteit 5. Case management
Samenwerking in de regio van Perinti, huisartsen, gynaecologen en vroedvrouwen die thuis begeleiden en opvolgen. Gezien de problematiek van kansarmoede zijn CAW, OCMW, CLB, … betrokken partner.
Uitbouw van een geïntegreerde laagdrempelige samenwerking tussen vroedvrouwen en huisartsenpraktijken met als doel zwangere vrouwen met een laag-risicozwangerschap op te volgen in de eerste lijn en toe te leiden inzake lifestyle, met extra aandacht voor kwetsbare gezinnen | Zorgpad geïntegreerde perinatale zorg | S | S | S | S | Op schema | Zwangere vrouwen met een laag-risicozwangerschap op te volgen in de eerste lijn en toe te leiden inzake lifestyle, met extra aandacht voor kwetsbare gezinnen | 10 | Huisarts, vroedvrouw, gynaecoloog, perinatale coach, maatschappelijk werker (sociale dienst, lokaal bestuur, mutualiteit) | 40 | 1. Overleg en coördinatie 2. Zorgcontinuïteit 3. Multidisciplinaire guidelines 4. Empowerment van de patiënt
Actieve, zorgzame buurt
Efficiënter personeelsbeleid en Afstemming en zorgcoördinatie op buurtniveau in een samenwerking tussen diensten | Buurtzorg - WGK lande(n)lijk | O | O | O | O | Vertraagd | Mensen met een langdurige zorg- en ondersteuningsnood in een buurt binnen de ZOHrg-regio | 0 | diensten gezinszorg (FERM en Familiehulp), WGK en de zelfstandige verpleegkundigen (als initiatiefnemers) in samenwerking met het buurtteam (lokale zorgactoren zoals huisarts, apotheker, verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten ism lokale diensten (bv burenhulp), diensten maatschappelijk werk, GBO... ) dat detectie en zorgafstemming uitvoert | 8 | 1. Empowerment van de patiënt en de mantelzorg. 2. Ondersteuning mantelzorg. 3. Casemanagement. 4. Werkbehoud, re-integratie. 5. Preventie. 6. Overleg en coördinatie. 7. Ervaring patiënten en hun mantelzorgers. 8. Kwaliteitscultuur. 9. Stratificatie risico's - cartografie
Het buurtteam staat in voor de detectie van zorgnoden en de afstemming tussen actoren om aan de noden te voldoen. Binnen het buurtteam gebeurt ook zorgafstemming waarbij actief gekeken wordt naar de aanwezige krachten (buurtzorg, informeel netwerk, diensten en zorgaanbod) om zo betere taakafspraken te maken in het kader van zorg voor mensen met complexe zorgnoden (bvb psychische kwetsbaarheid, ouderen). | Buurtzorg - Populatie | O | O | P | P | Op schema | Mensen met een zorgnood in bepaalde buurt binnen de ZOHrg-regio | ca 100 | Het buurtteam (lokale zorgactoren zoals huisarts, apotheker, verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten ism lokale diensten (bv burenhulp) )/ dat detectie en zorgafstemming uitvoert | ca 45 | 1. Empowerment van de patiënt en de mantelzorg. 2. Ondersteuning mantelzorg. 3. Casemanagement. 4. Werkbehoud, re-integratie. 5. Preventie. 6. Overleg en coördinatie. 7. Ervaring patiënten en hun mantelzorgers. 8. Kwaliteitscultuur. 9. Stratificatie risico's - cartografie
Het netwerk ondersteund/t
Doel van deze actie is een zorgplanning te ontwikkelen die afgestemd is met de PZON en waarbij er een duidelijke rolverdeling onder de mantelzorgers voorzien en dit adhv van gesprekken met mantelzorggroepen adhv De Keuzewijzer | Krachtgericht - Keuzewijzer | O | O | P | P | Op schema | Doelgroep zijn personen met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en hun informeel netwerk, waarin de mantelzorgers zeker tot de kern behoren. Mantelzorggroepen, patiëntenvertegenwoordigers en professionele partners ontwikkelen een methodiek die geïmplementeerd wordt via het professionele netwerk. | 14 (2022) | De begeleiding wordt opgenomen door mensen met een verpleegkundige achtergrond. Allerhande logisitieke helpende handen niet mee in rekening gebracht. | 4 | 1. Empowerment van de patiënt en de mantelzorg. 2. Ondersteuning mantelzorg. 3. Casemanagement. 4. Werkbehoud, re-integratie. 5. Preventie. 6. Overleg en coördinatie. 7. Ervaring patiënten en hun mantelzorgers. 8. Kwaliteitscultuur. 9. Stratificatie risico's - cartografie
1) komen tot een gedeelde visie m.b.t. gedeelde zorg door het bieden van een overzicht van en verhogen van kennis over de verschillende methodieken |  | P | P | P | S | Op schema | Iedereen (burger, cliënt, patiënt, mantelzorger, ervaringsdeskundige, vrijwilliger, professional,…) | 0 | vermaatschappelijkte GGZ (Hestia), Begeleid Wonen, CAW, Overhoophuis (ervaringsdeskundigen GGZ) | 9 | 1. Empowerment van de patiënt en de mantelzorg. 2. Ondersteuning mantelzorg. 3. Casemanagement. 4. Werkbehoud, re-integratie. 5. Preventie. 6. Overleg en coördinatie. 7. Ervaring patiënten en hun mantelzorgers. 8. Kwaliteitscultuur. 9. Stratificatie risico's - cartografie
Chronisch zieken
Het samenleggen en afstemmen van de verschillende visies om te komen tot in duidelijke taakafspraken tussen huisarts, kinesitherapeut, psycholoog, pijnspecialist en anderen in de opvolging van mensen met chronische pijnklachten | Zorgpad chronische pijn | O | O | O | O |  | Volwassenen met > 3 maanden pijn : specifiek met nek- en lage rugpijn | 2 | Psychologen(kring PsyZOH), Huis voor de Veerkracht, vereniging voor mensen met chronische pijn “De Maretak”, Tiense Kine Kring, Huisartsen(kring HAZOH), diverse specialisten en medewerkers van RZ Tienen | 30 | 1. Empowerment van de patiënt. 2. Overleg en coördinatie. 3. Zorgcontinuïteit. 4. Geïntegreerd patiëntendossier. 5. Multidisciplinaire guidelines.
| Zorgpad ontwikkeling | O | O | O | O | Op schema
| Professionele re-integratie | O | O | O | O | Op schema
Doel is een communicatie en overlegmodel en structuur uitbouwen tussen TRIO huisarts, arbeidsgeneesheer en adviserend geneesheer ziekenfonds | Professionele re-integratie
| TRIO-model | C | C | C | C | Uitgesteld/Vervangen | Voor iedere meerderjarige en in het bijzonder: kwetsbare mensen met een chronische ziekte | NVT | Huisartsen ( kring), arbeidsgeneesheren en adviserende geneesheren werkzaam in de regio, specialisten ZH, kinesisten, klinisch psychologen, maatschappelijk werk vanuit verscheidene organisaties ( mutualiteit, ziekenhuis, WGC, OCMW, sociale werkplaatsen, vrijwilligersorganisaties, partners die reeds actief bezig zijn met trajecten van re-integratie, … Op termijn: werkgevers, KMO ‘s, kleine zelfstandigen, VDAB en jobcoaches | NVT | 1. Empowerment van de patiënt. 2. Overleg en coördinatie. 3. Casemanagement. 4. Change management.
| ikv Zorgpad chronische pijn (zie zorgpad Chronische pijn) | O | O | O | O | Op schema | Patiënten met >3 maanden nek- en lage rugpijn (ikv zorgpad chronische pijn)
Levenstijl interventies en populatiemanagement vanuit de HA praktijken, in bijzonder ook de ontwikkeling van groepsessies kiné | Zorgprogramma Gezond Hart | C | C | O | O | Uitgesteld/Vervangen | Personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, uit de leeftijdsgroep van 40 tot 75 jaar (met lage gezondheidsvaardigheden) | NVT | Huisartsen, cardiologen, kinesisten, educatoren ed | NVT | 1. Empowerment van de patiënt. 2. Overleg en coördinatie. 3. Casemanagement. 4. Change management.
integratie in het zorgpad Levenseinde (zie zorgpad levenseinde)
Kwetsbaarheid bij jongeren en gezinnen
Doel is met alle omstaanders van jongeren thuis, in onderwijs, in de gezondheidszorg, op de welzijnsvloer op één lijn te zitten mbt gezondheidsboodschappen rond eten, gewicht en overgewicht | Destigmatisering overgewicht | S | S | S | S | Op schema | Alle ZOHrg-kinderen, jongeren, hun ouders en (gezondheids)professionals | > 100 | Professionele zorgverleners die werken rond eetstoornissen. Bereik van zorgprofessionals 1ste lijn, informele netwerken, vertegenwoordigers patiënten.Jongeren, medewerkers van scholen, zorgprofessionals (psychologen, (CLB-)artsen, verpleegkundigen | 65 | 1. Empowerment van de patiënt. 2. Overleg en coördinatie. 3. Change management. 4. Preventie. 5. Kwaliteitscultuur.
Doel is vroegtijdige en betere toegang tot GGZ ; door 1) het versterken van de eerstelijnsprofessionals ter voorkoming, ondersteuning, en verwijzing van ggz problemen in kwetsbare gezinnen en 2) het uitbouwen van een nieuw intersectoraal en interdisciplinair zorgaanbod dat afgestemd is op psychische noden van ouders uit kwetsbare gezinnen | Zorgprogramma mentaal welzijn | P | P | P | P | Op schema | 1) deskundigheidsbevordering van huisartsen en eerstelijnsmedewerker 2) Psychisch kwetsbare personen en gezinnen | 1000 afspraken | GGZ-netwerk Diletti, Aexianen zorggroep Tienen( Supportteam, Mobiel Team, Team Activering, Beschut Wonen, residentiële zorg), CAW ism Similes, WGC Vierkappes, Gezinshulp, Familiehulp, HAZOH, WGK, PAAZ, MSOC ed | 3 vaste psychologen | 1. Empowerment van de patiënt. 2. Overleg en coördinatie. 3. Casemanagement. 4. Change management. 5. Preventie. 6. Kwaliteitscultuur.
Ontwikkelen en implementeren van een transisioneel zorgmodel tussen de 1ste en de 2de lijn met als doel om oneigenlijke ziekenhuisopnames te vermijden en heropname van kwetsbare personen te voorkomen. | Transitioneel model | P | P | P | P | Op schema | Kwetsbare personen - die zich aanbieden op spoedgevallen, maar waar geen medische indicatie is voor een ziekenhuisopname, - die ontslagen worden uit het ziekenhuis, maar waar nood is aan casemanagement, begeleiding en organisatie van zorg in de thuissituatie omdat anders de kans op een snelle heropnamen reëel is, - die in een crisissituatie terecht komen thuis (vb. omwille van wegvallen mantelzorg) en waarbij casemanagement en organisatie van zorg een opname in het ziekenhuis of een residentiële setting kunnen voorkomen. | 5 | Zorgpartners uit de 1ste en 2de lijn. Zorgverleners uit welzijn en gezondheidszorg. Ziekenhuizen en WZC. - artsen - verpleegkundigen - maatschappelijk werkers - ergotherapeuten - kinesitherapeuten - psychologen - apothekers - mutualiteiten - ... | 10 | 1. Ondersteuning van de manelzorger en het thuiszorgteam. 2. Casemanagement. 3. Preventie. 4. Overleg en coördinatie. 5. Zorgcontinuïteit. 6. Change management.
Note on K9: Chronic Care: zorgkundigen & verpleegkundigen Neurologen (waaronder een diensthoofd), geriaters, psychiaters, sociaal verpleegkundigen & psychologen
Note on G11: Chronic Care: Geen (passende) kandidaten gevonden. Actie wordt bijgesteld: opleiding vrijwilligers ter detectie. Actie ism ELZOH
Note on J14: Chronic Care: In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd: een geriater, psychiater, 2xhuisarts/CRA, medewerker(s) van de sociale dienst RZTienen, psychologen, vertegenwoordigers vanuit Panal, de directeur Zorg RZ Tienen, (hoofd)verpleegkundigen, sociaal verpleegkundigen, pastor
Note on G17: Chronic Care: Ten opzichte van start is er al een herwerking geweest rond mondgezondheid. In 2022 wordt getracht een deel van de initiële mondzorgacties weer op te starten. Er is daartoe contact geweest met de tandarts die mee aan de wieg van de oorspronkelijke actie stond. Het mondzorgproject van UCLL heeft ook een verandering gekend sinds de start en dit omwille van corona en de setting van de actie, nl, woonzorgcentra
Note on G24: Chronic Care: COVID impact op woonzorgcentra Concrete opstart in aantal wzc gepland in voorjaar 2022
Note on K24: Chronic Care: Voorbereiding actie
Note on G25: Chronic Care: COVID impact (zorg verlenen en/of vaccinatie) van cruciale partners in 2022 grote pilottest van de opleiding; opleiding gepland april en mei 2022
Note on K25: Chronic Care: Voorbereiding actie & Pilot Vl-Brabant met 100tal thuisvpk
Note on K30: Chronic Care: Afdeling gynacologie & materniteit Huisartsen Vroedvrouwen aanverwante diensten waar we geen zicht op hebben
Note on G33: Chronic Care: COVID impact: uitvoerders van actie ingezet ikv zorgverlening dan wel vaccinatie. Opstart in min. 3 buurten in voorjaar 2022
Note on K33: Chronic Care: de initiatiefnemers
Note on I35: Chronic Care: via vrijwilligers & door buurtbevraging bereikt
Note on K35: Chronic Care: Actief in de stuurgroep, dan wel op het terrein (van buren, buurtcomité, vrijwilligers, tal van actoren zorg en welzijn en uit andere sectoren) Waarschijnlijk nog een heel deel waar we slechts beperkt zicht op hebben
Note on I38: Chronic Care: Bekendmaking van het initiatief naar 21.000 leden; bijeenkomst in Kortenaken, maar geen kandidaten voor begeleiding, dus geen opstart kunnen doen. In 2022 worden minstens 12 mantelzorggroepen opgestart, er zijn jnmiddels een 3-tal begeleidingen gestartt
Note on K40: Chronic Care: 6 medewerkers UCLL, zorg-achtergrond oa sociaal verpleegkundige in GGZ 4 betrokkenen vanuit het netwerk (CAW, Begeleid Wonen, vermaatschappelijkte GGZ)
Note on I43: Chronic Care: Twee patiëntenvertegenwoordigers Bereik van patiënten via de opleiding ikv Herstelacademie (opkomst (nog) niet bekend)
Note on K43: Chronic Care: Moellijk een aantal op te kleven: een aantal mensen zijn actief binnen de stuurgroep en de werkgroepen; zij stemmen zelf echter ook af met collega's, waardoor je al snel aan een 20 tot 50-tal collega's per persoon kan raken die op die manier ook hun inbreng hebben Er worden ook afspraken gemaakt met actoren binnen de eerstelijn. Zij hebben op hun beurt contacten met hun collega's of anderen die mee instaan voor de opvolging van bepaalde patiënten
Note on B45: Chronic Care: Component ingebracht die een aanzet vormt voor de actie Professionele re-integratie
Note on G48: Chronic Care: De eerste aanzet hiertoe is opgenomen binnen het Zorgpad Chronische pijn
Note on G51: Chronic Care: Integratie met het Zorgpad Levenseinde
Note on B52: Chronic Care: Het zorgpad Gezond Hart staat al een tijd on hold. We hebben er daarom voor gekozen om een aantal aspecten te integreren in het kader van het Zorgpad Levenseinde. Concreet wil dit zeggen: dat relevante partners voor het zorgpad hartfalen en palliatieve zorg samengebracht worden en dat vorming zal worden georganiseerd (door experten) rond hartfalen, vroeginterventie, zorgpaden en comfortbehandeling
Note on I55: Chronic Care: Bereik via professionals: moeilijk in te schatten hoeveel jongeren bereikt worden
Note on I57: Chronic Care: Groot bereik bij zorgverleners & bij jongeren
Note on K57: Chronic Care: 3 vaste psychologen bijgestaan door zelfstandige psychologen en een team van vrijwilligers (studenten)

## 2022_Gantt Chart
| Uitbreiding | WAT? | TIMING 2022 |  |  |  | VOOR WIE? |  | DOOR WIE? |  | WAAROM? | De 14 componenten | Empowerment van de patiënt | Ervaring patiënten- en fam organisaties, ziekenfondsen
|  | Beschrijving actie (min. 150 karakters) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Beschrijving van de doelgroep Uit deze beschrijving moet duidelijk zijn of het gaat om een actie op populatie- of microniveau. | N (aantal) personen die deelnemen aan de actie | Beschrijving profiel zorg- en hulpverleners die betrokken zijn | N (aantal) individuele zorg- en hulpverleners betrokken bij de actie | De ‘evidence’ waarop de actie is gebaseerd (14 componenten + 5aim) |  | Ondersteuning mantelzorgers | Geïntegreerd patiëntdossier
|  |  | Niveau van implementatie? | [9 empty] | Case-management | Multidisciplinaire guidelines
|  |  | C = conceptueel | [9 empty] | Werkbehoud, reïntegratie | Kwaliteitscultuur
|  |  | O = ontwerp | [9 empty] | Preventie | Financieringssysteem
|  |  | P = piloot | [9 empty] | Overleg en coördinatie | Stratificatie risico's - cartografie
|  |  | S = opschaling | [9 empty] | Zorgcontinuïteit | Change management
Zorgpad kwetsbare ouderen
Het ouderenexpertiseteam stelt expertise ter beschikking aan een oudere, zorgbehoevende persoon, en zijn naasten, maar ook aan professionele zorg- en hulpverleners, en dit op verschillende domeinen. De werking richt zich vooral op tijdelijke expertise-ondersteuning: de mensen uit het vertrouwde netwerk blijven aan zet, maar krijgen ondersteuning op maat, vertrekkende vanuit de vragen en de noden van de oudere en zijn netwerk. | + 300 via mantelzorgnetwerk, detectie | OuderenExpertiseTeam | S | S | S | S | Ouderen, mantelzorgers, informeel en professioneel netwerk. |  | Partners uit 1ste en 2de lijn vanuit bestaande initiatieven - Palliatief supportteam - Zorg24 - Mobiel team ouderen GGZ ikv artikel 107 - Psycholoog WZC - Eerstelijnspsychologen |  | 1. Ondersteuning mantelzorg 2. Casemanagement 3. Preventie 4. Overleg en coördinatie 5. Zorgcontinuïteit 6. Kwalitetscultuur | Quintuple aim | A. Verbeteren van gezondheidstoestand op bevolkingsniveau
Doel is de vroegtijdige detectie van noden op vlak van zorg en welzijn, met het oog op het zo vroeg mogelijk inschakelen van gepaste zorg en ondersteuning. Via een bestaande methodiek krijgen we zicht op de (noden van) kwetsbare ouderen | + 1000 | Antennes voor detectie kwetsbare ouderen | O | O | O | O | 60-plussers binnen de populatie |  | De mensen die de detectie voor hun rekening nemen kunnen zeer divers zijn op vlak van profiel. Vaak zijn dit maatschappelijk werkers, vrijwilligers,… |  | 1. Stratificatie risico's - cartografie 2. Preventie 3. Ervaring patiënten en hun mantelzorgers 4. Overleg en coördinatie
B. Realiseren van 'meer-waarde' (value-based)
Het doel van de Het zorgpad en de academie palliatieve zorg is het onderbouwd en multidisciplinair verbeteren van de levenseindezorg in de regio. Dit betekent dat we werken met een zorgleefplan waarbij alle partners binnen ZOH een transmurale zorgbenadering nastreven waarin de wensen van de patiënt centraal staan. De partners zijn thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, hospice De Klaproos, huisartsen en cardiologen, de eerstelijnszone, het psychiatrische en het algemeen ziekenhuis te Tienen |  | Academie Palliatief zorgpad | S | S | S | S | [6 empty] | C. Equity
| stabiel | Hospice De Klaproos | S | S | S | S | Patiënten die zich in een palliatieve situatie bevinden en waar het voor de mantelzorgers onmogelijk is om de zorg thuis te blijven bieden. & voor mensen waarbij er geen medische reden is voor ziekenhuisopname en patiënt en zijn omgeving hebben aangegeven dat er een voorkeur is om niet in het ziekenhuis te sterven. |  | Uitvoer door (hoofd)verpleegkundigen en verzorgenden, alsook team van vrijwilligers, de pastor, sociale verpleegkundigen/sociale dienst. Ziekenhuispersoneel (specialisten, verpleegkundigen, sociale dienst,...), moeilijk in te schatten hoeveel mensen op die manier betrokken zijn |  | 1. Ondersteuning mantelzorgers 2. Zorgcontinuïteit 3. Multidisciplinaire guidelines 4. Kwaliteitscultuur |  | D. Meerwaarde voor professionals
Er wordt vorming georganiseerd rond palliatieve thematieken voor het brede netwerk: begrippenkader, communicatievaardigheden, betrekken patiënt en familie, vraagverheldering, gebruik zorgleefplan en vroegtijdige zorgplanning, omgaan met levenseindevragen | + 150 | Academie | S | S | S | S | Vorming is bedoeld voor het hele netwerk: eerste- en tweedelijnsactoren, burgers, patiënten, mantelzorgers; ter bevordering van het welbevinden en betere (levenseinde)zorg voor iedereen |  | Iedere expert (ook best practices uitwisselen van binnen het netwerk, van binnen de Hospice,…), alle actoren (1e, 2e lijn, vrijwilligers,...) binnen het netwerk en externe experts |  | 1.Kwaliteitscultuur 2.Change Management 3. Empowerment van de patiënt en de mantelzorger |  | E. Verbeter van zorg zoals die door individu wordt ervaren
Interventie bij zorgpersoneel ter bevordering van mondzorg bij ouderen | + 50 | Mondgezondheid | S | S | S | S | Vorming is in de eerste plaats gericht op de woonzorgcentra & de zorgverleners (vpk, verzorgenden, zorgkundigen) met als doelgroep ouderen het algemeen (met bijzondere aandacht voor ouderen met dementie) |  | focus op personeel (verzorgenden en verpleegkundigen) binnen de woonzorgcentra |  | 1. Preventie 2. Kwaliteitscultuur
Medicatiebegeleiding
Het doel van de acties in het kader van de transmurale medicatiebegeleiding is om de transmurale informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de officia-apotheek te faciliteren. |  | Transmurale medicatiebegeleiding
| +40 | Medicatie reconciliatie AZ | S | S | S | S | Medicatie reconciliatie bij mensen die terugkeren naar huis vanuit algemeen ziekenhuis. |  | Apothekers, ziekenhuispersoneel (artsen, verpleegkundigen van de deelnemende afdelingen) |  | 1. Preventie 2. Overleg en coördinatie 3. Zorgcontinuïteit 4. Geïntegreerd patiëntendossier 5. Multidisciplinaire guidelines 6. Kwaliteitscultuur 7. Financieringssysteem 8. Change management
| +20 | Medicatie reconciliatie PsyZ | P | P | S | S | Medicatie reconciliatie bij mensen die terugkeren naar huis vanuit psychiatrische kliniek. |  | Apothekers, ziekenhuispersoneel (artsen, verpleegkundigen van de deelnemende afdelingen) |  | 1. Preventie 2. Overleg en coördinatie 3. Zorgcontinuïteit 4. Geïntegreerd patiëntendossier 5. Multidisciplinaire guidelines 6. Kwaliteitscultuur 7. Financieringssysteem 8. Change management
Het doel van de acties medicatie in de eerste lijn is inzetten op een goed en veiliger medicatiegebruik |  | Rationeel en veilig medicatiegebruik in de eerstelijn
Verpleegkundigen in de woonzorgcentra handvatten aanreiken zodat ze mee kunnen waken over veilig en rationeel medicatiegebruik | +20 vpk | Rationeel medicatiegebruik in woonzorgcentra (Come On) | P | P | S | S | Opleiding voor verpleegkundigen in de woonzorgcentra (doelgroep: bewoners in wzc) |  | Verpleegkundigen binnen de woonzorgcentra, CRA's en apothekers |  | 1. Preventie. 2. Overleg en coördinatie. 3. Zorgcontinuïteit. 4. Geïntegreerd patiëntendossier. 5. Multidisciplinaire guidelines. 6. Kwaliteitscultuur. 7. Financieringssysteem. 8. Change management.
Thuisverpleegkundigen handvatten aanreiken om te waken over veiligheid van medicatiegebruik | +150 vpk | Veilig en goed gebruik van medicatie in de eerstelijn | O | P | S | S | Opleiding voor thuisverpleegkundigen (doelgroep: mensen met thuisverpleging) |  | Thuisverpleegkundigen, apothekers en huisartsen |  | 1. Preventie. 2. Overleg en coördinatie. 3. Zorgcontinuïteit. 4. Geïntegreerd patiëntendossier. 5. Multidisciplinaire guidelines. 6. Kwaliteitscultuur. 7. Financieringssysteem. 8. Change management.
Kwetsbare zwangerschap en kansarme gezinnen
Een perinatale coach gaat met ouders op zoek naar de gepaste zorg of ondersteuning. De perinatale coach zorgt ervoor dat er afstemming is tussen de bestaande zorgactoren. Daarnaast bewaakt de coach mee de continuïteit. | stabiel (+4) | Perinatale coaching | S | S | S | S | Mensen die in Tienen wonen, werken of zullen bevallen en die omwille van hun specifieke situatie extra ondersteuning kunnen gebruiken & ouders van kinderen jonger dan 3 die omwille van hun specifieke situatie extra ondersteuning nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan: tienerzwangerschappen, vrouwen in (kans)armoede, anderstaligen en zwangeren vanuit diverse culturele achtergronden |  | perinatale coach (maatschappelijk werker) medewerker sociaal verpleegkundige (algemeen ziekenhuis), medewerker Huis van het Kind, verschillende verpleegkundigen en vroedvrouwen, diensten voor gezinszorg, kraamhulp, mutualiteiten, huisartsen, gynaecologen, de hoofdverpleegkundige van materniteit,… |  | 1. Preventie 2. Kwaliteitscultuur 3. Overleg en coördinatie 4. Zorgcontinuïteit 5. Case management
Samenwerking in de regio van Perinti, huisartsen, gynaecologen en vroedvrouwen die thuis begeleiden en opvolgen. Gezien de problematiek van kansarmoede zijn CAW, OCMW, CLB, … betrokken partner.
Uitbouw van een geïntegreerde laagdrempelige samenwerking tussen vroedvrouwen en huisartsenpraktijken met als doel zwangere vrouwen met een laag-risicozwangerschap op te volgen in de eerste lijn en toe te leiden inzake lifestyle, met extra aandacht voor kwetsbare gezinnen | +20 | Zorgpad geïntegreerde perinatale zorg | S | S | S | S | Zwangere vrouwen met een laag-risicozwangerschap op te volgen in de eerste lijn en toe te leiden inzake lifestyle, met extra aandacht voor kwetsbare gezinnen |  | Huisarts, vroedvrouw, gynaecoloog, perinatale coach, maatschappelijk werker (sociale dienst, lokaal bestuur, mutualiteit) |  | 1. Overleg en coördinatie 2. Zorgcontinuïteit 3. Multidisciplinaire guidelines 4. Empowerment van de patiënt
Actieve, zorgzame buurt
Efficiënter personeelsbeleid en Afstemming en zorgcoördinatie op buurtniveau in een samenwerking tussen diensten | +150 | Buurtzorg - WGK lande(n)lijk | O | P | P | S | Mensen met een langdurige zorg- en ondersteuningsnood in een buurt binnen de ZOHrg-regio |  | diensten gezinszorg (FERM en Familiehulp), WGK en de zelfstandige verpleegkundigen (als initiatiefnemers) in samenwerking met het buurtteam (lokale zorgactoren zoals huisarts, apotheker, verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten ism lokale diensten (bv burenhulp), diensten maatschappelijk werk, GBO... ) dat detectie en zorgafstemming uitvoert |  | 1. Empowerment van de patiënt en de mantelzorg. 2. Ondersteuning mantelzorg. 3. Casemanagement. 4. Werkbehoud, re-integratie. 5. Preventie. 6. Overleg en coördinatie. 7. Ervaring patiënten en hun mantelzorgers. 8. Kwaliteitscultuur. 9. Stratificatie risico's - cartografie
Het buurtteam staat in voor de detectie van zorgnoden en de afstemming tussen actoren om aan de noden te voldoen. Binnen het buurtteam gebeurt ook zorgafstemming waarbij actief gekeken wordt naar de aanwezige krachten (buurtzorg, informeel netwerk, diensten en zorgaanbod) om zo betere taakafspraken te maken in het kader van zorg voor mensen met complexe zorgnoden (bvb psychische kwetsbaarheid, ouderen). | +150 | Buurtzorg - Populatie | P | P | S | S | Mensen met een zorgnood in bepaalde buurt binnen de ZOHrg-regio |  | Het buurtteam (lokale zorgactoren zoals huisarts, apotheker, verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten ism lokale diensten (bv burenhulp) )/ dat detectie en zorgafstemming uitvoert |  | 1. Empowerment van de patiënt en de mantelzorg. 2. Ondersteuning mantelzorg. 3. Casemanagement. 4. Werkbehoud, re-integratie. 5. Preventie. 6. Overleg en coördinatie. 7. Ervaring patiënten en hun mantelzorgers. 8. Kwaliteitscultuur. 9. Stratificatie risico's - cartografie
Het netwerk ondersteund/t
Doel van deze actie is een zorgplanning te ontwikkelen die afgestemd is met de PZON en waarbij er een duidelijke rolverdeling onder de mantelzorgers voorzien en dit adhv van gesprekken met mantelzorggroepen adhv De Keuzewijzer | +10 groepen (ca 5 personen per groep) | Krachtgericht - Keuzewijzer | P | S | S | S | Doelgroep zijn personen met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en hun informeel netwerk, waarin de mantelzorgers zeker tot de kern behoren. Mantelzorggroepen, patiëntenvertegenwoordigers en professionele partners ontwikkelen een methodiek die geïmplementeerd wordt via het professionele netwerk. |  | De begeleiding wordt opgenomen door mensen met een verpleegkundige achtergrond. Allerhande logisitieke helpende handen niet mee in rekening gebracht. |  | 1. Empowerment van de patiënt en de mantelzorg. 2. Ondersteuning mantelzorg. 3. Casemanagement. 4. Werkbehoud, re-integratie. 5. Preventie. 6. Overleg en coördinatie. 7. Ervaring patiënten en hun mantelzorgers. 8. Kwaliteitscultuur. 9. Stratificatie risico's - cartografie
1) komen tot een gedeelde visie m.b.t. gedeelde zorg door het bieden van een overzicht van en verhogen van kennis over de verschillende methodieken | +75 professionals & +25 burger/ervaringsdesk/ptn | Krachtgericht - Vormingstraject Gedeelde zorg | P | P | S | S | Iedereen (burger, cliënt, patiënt, mantelzorger, ervaringsdeskundige, vrijwilliger, professional,…) |  | vermaatschappelijkte GGZ (Hestia), Begeleid Wonen, CAW, Overhoophuis (ervaringsdeskundigen GGZ) |  | 1. Empowerment van de patiënt en de mantelzorg. 2. Ondersteuning mantelzorg. 3. Casemanagement. 4. Werkbehoud, re-integratie. 5. Preventie. 6. Overleg en coördinatie. 7. Ervaring patiënten en hun mantelzorgers. 8. Kwaliteitscultuur. 9. Stratificatie risico's - cartografie
Chronisch zieken
Het samenleggen en afstemmen van de verschillende visies om te komen tot in duidelijke taakafspraken tussen huisarts, kinesitherapeut, psycholoog, pijnspecialist en anderen in de opvolging van mensen met chronische pijnklachten | +20 | Zorgpad chronische pijn | P | P | S | S | Volwassenen met > 3 maanden pijn : specifiek met nek- en lage rugpijn |  | Psychologen(kring PsyZOH), Huis voor de Veerkracht, vereniging voor mensen met chronische pijn “De Maretak”, Tiense Kine Kring, Huisartsen(kring HAZOH), diverse specialisten en medewerkers van RZ Tienen |  | 1. Empowerment van de patiënt. 2. Overleg en coördinatie. 3. Zorgcontinuïteit. 4. Geïntegreerd patiëntendossier. 5. Multidisciplinaire guidelines.
|  | Zorgpad ontwikkeling | P | P | S | S
|  | Professionele re-integratie | P | P | S | S
Doel is een communicatie en overlegmodel en structuur uitbouwen tussen TRIO huisarts, arbeidsgeneesheer en adviserend geneesheer ziekenfonds | +20 huisartsen betrekken | Professionele re-integratie
|  | TRIO-model | C | O | P | P | Voor iedere meerderjarige en in het bijzonder: kwetsbare mensen met een chronische ziekte |  | Huisartsen ( kring), arbeidsgeneesheren en adviserende geneesheren werkzaam in de regio, specialisten ZH, kinesisten, klinisch psychologen, maatschappelijk werk vanuit verscheidene organisaties ( mutualiteit, ziekenhuis, WGC, OCMW, sociale werkplaatsen, vrijwilligersorganisaties, partners die reeds actief bezig zijn met trajecten van re-integratie, … Op termijn: werkgevers, KMO ‘s, kleine zelfstandigen, VDAB en jobcoaches |  | 1. Empowerment van de patiënt. 2. Overleg en coördinatie. 3. Casemanagement. 4. Change management.
|  | ikv Zorgpad chronische pijn (zie zorgpad Chronische pijn) | P | P | S | S | Patiënten met >3 maanden nek- en lage rugpijn (ikv zorgpad chronische pijn)
Levenstijl interventies en populatiemanagement vanuit de HA praktijken, in bijzonder ook de ontwikkeling van groepsessies kiné | NVT | Zorgprogramma Gezond Hart | C | C | O | O | Personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, uit de leeftijdsgroep van 40 tot 75 jaar (met lage gezondheidsvaardigheden) |  | Huisartsen, cardiologen, kinesisten, educatoren ed |  | 1. Empowerment van de patiënt. 2. Overleg en coördinatie. 3. Casemanagement. 4. Change management.
|  | integratie in het zorgpad Levenseinde (zie zorgpad levenseinde) | O | O | P | P
Kwetsbaarheid bij jongeren en gezinnen
Doel is met alle omstaanders van jongeren thuis, in onderwijs, in de gezondheidszorg, op de welzijnsvloer op één lijn te zitten mbt gezondheidsboodschappen rond eten, gewicht en overgewicht | +30 jongeren | Destigmatisering overgewicht | S | S | S | S | Alle ZOHrg-kinderen, jongeren, hun ouders en (gezondheids)professionals |  | Professionele zorgverleners die werken rond eetstoornissen. Bereik van zorgprofessionals 1ste lijn, informele netwerken, vertegenwoordigers patiënten.Jongeren, medewerkers van scholen, zorgprofessionals (psychologen, (CLB-)artsen, verpleegkundigen |  | 1. Empowerment van de patiënt. 2. Overleg en coördinatie. 3. Change management. 4. Preventie. 5. Kwaliteitscultuur.
Doel is vroegtijdige en betere toegang tot GGZ ; door 1) het versterken van de eerstelijnsprofessionals ter voorkoming, ondersteuning, en verwijzing van ggz problemen in kwetsbare gezinnen en 2) het uitbouwen van een nieuw intersectoraal en interdisciplinair zorgaanbod dat afgestemd is op psychische noden van ouders uit kwetsbare gezinnen | +35 jongeren | Zorgprogramma mentaal welzijn | P | S | S | S | 1) deskundigheidsbevordering van huisartsen en eerstelijnsmedewerker 2) Psychisch kwetsbare personen en gezinnen |  | GGZ-netwerk Diletti, Aexianen zorggroep Tienen( Supportteam, Mobiel Team, Team Activering, Beschut Wonen, residentiële zorg), CAW ism Similes, WGC Vierkappes, Gezinshulp, Familiehulp, HAZOH, WGK, PAAZ, MSOC ed |  | 1. Empowerment van de patiënt. 2. Overleg en coördinatie. 3. Casemanagement. 4. Change management. 5. Preventie. 6. Kwaliteitscultuur.
Ontwikkelen en implementeren van een transisioneel zorgmodel tussen de 1ste en de 2de lijn met als doel om oneigenlijke ziekenhuisopnames te vermijden en heropname van kwetsbare personen te voorkomen. | +15 patiënten | Transitioneel model | P | P | S | S | Kwetsbare personen - die zich aanbieden op spoedgevallen, maar waar geen medische indicatie is voor een ziekenhuisopname, - die ontslagen worden uit het ziekenhuis, maar waar nood is aan casemanagement, begeleiding en organisatie van zorg in de thuissituatie omdat anders de kans op een snelle heropnamen reëel is, - die in een crisissituatie terecht komen thuis (vb. omwille van wegvallen mantelzorg) en waarbij casemanagement en organisatie van zorg een opname in het ziekenhuis of een residentiële setting kunnen voorkomen. |  | Zorgpartners uit de 1ste en 2de lijn. Zorgverleners uit welzijn en gezondheidszorg. Ziekenhuizen en WZC. - artsen - verpleegkundigen - maatschappelijk werkers - ergotherapeuten - kinesitherapeuten - psychologen - apothekers - mutualiteiten - ... |  | 1. Ondersteuning van de manelzorger en het thuiszorgteam. 2. Casemanagement. 3. Preventie. 4. Overleg en coördinatie. 5. Zorgcontinuïteit. 6. Change management.
Note on K9: Chronic Care: zorgkundigen & verpleegkundigen Neurologen (waaronder een diensthoofd), geriaters, psychiaters, sociaal verpleegkundigen & psychologen
Note on J14: Chronic Care: In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd: een geriater, psychiater, 2xhuisarts/CRA, medewerker(s) van de sociale dienst RZTienen, psychologen, vertegenwoordigers vanuit Panal, de directeur Zorg RZ Tienen, (hoofd)verpleegkundigen, sociaal verpleegkundigen, pastor
Note on K33: Chronic Care: de initiatiefnemers
Note on I35: Chronic Care: via vrijwilligers & door buurtbevraging bereikt
Note on K35: Chronic Care: Actief in de stuurgroep, dan wel op het terrein (van buren, buurtcomité, vrijwilligers, tal van actoren zorg en welzijn en uit andere sectoren) Waarschijnlijk nog een heel deel waar we slechts beperkt zicht op hebben
Note on I38: Chronic Care: Bekendmaking van het initiatief naar 21.000 leden; bijeenkomst in Kortenaken, maar geen kandidaten voor begeleiding, dus geen opstart kunnen doen. In 2022 worden minstens 12 mantelzorggroepen opgestart, er zijn jnmiddels een 3-tal begeleidingen gestartt
Note on K40: Chronic Care: 6 medewerkers UCLL, zorg-achtergrond oa sociaal verpleegkundige in GGZ 4 betrokkenen vanuit het netwerk (CAW, Begeleid Wonen, vermaatschappelijkte GGZ)
Note on I43: Chronic Care: Twee patiëntenvertegenwoordigers Bereik van patiënten via de opleiding ikv Herstelacademie (opkomst (nog) niet bekend)
Note on K43: Chronic Care: Moellijk een aantal op te kleven: een aantal mensen zijn actief binnen de stuurgroep en de werkgroepen; zij stemmen zelf echter ook af met collega's, waardoor je al snel aan een 20 tot 50-tal collega's per persoon kan raken die op die manier ook hun inbreng hebben Er worden ook afspraken gemaakt met actoren binnen de eerstelijn. Zij hebben op hun beurt contacten met hun collega's of anderen die mee instaan voor de opvolging van bepaalde patiënten
Note on C45: Chronic Care: Component ingebracht die een aanzet vormt voor de actie Professionele re-integratie
Note on C52: Chronic Care: Het zorgpad Gezond Hart staat al een tijd on hold. We hebben er daarom voor gekozen om een aantal aspecten te integreren in het kader van het Zorgpad Levenseinde. Concreet wil dit zeggen: dat relevante partners voor het zorgpad hartfalen en palliatieve zorg samengebracht worden en dat vorming zal worden georganiseerd (door experten) rond hartfalen, vroeginterventie, zorgpaden en comfortbehandeling

## Plan_Bereik
Opschalen van acties en uitbreiden van het bereik
In 2022 worden volgende opschalingsacties gepland (wat zich - zo verwachten we - zal vertalen in een groter bereik)
Grotere bekendheid realiseren voor de OET- aanmelding. We doen dit onder andere door gerichte campagnes vanuit ELZOH en toelichting aan huisartsen via LOKs en HAZOH.
Daarnaast wordt ook de verbinding gelegd tussen de aanmeldcoach en de begeleiders van de Keuzewijzer (voor beide is betere toeleiding wenselijk).
Verkenning of expertise binnen OET verruimd kan worden (Dispatch - tafel)
We leiden vrijwilligers op om kwetsbare ouderen op te sporen.
We maken afspraken met GBO (lokale besturen, CAW, DMWmut) om deze mensen verder te helpen
Via het realiseren van een hogere detectiegraad van mensen in kwetsbaarheid en daaraan gekoppeld een toeleiding naar diensten zoals diensten maatschappelijk werk van mutualiteiten, al dan niet via GBO, of naar OET kunnen we niet alleen het bereik vergroten, maar ook vroegtijdig tussenkomen.
Tal van vormingen en netwerkmomenten worden georganiseerd in het kader van het zorgpad Levenseinde: deze zijn gericht op het versterken van de deskundigheid over levenseinde-thematieken en methodieken zoals (vroegtijdige) zorgplanning. We beogen hiermee de eerstelijnsactoren in onze regio meer te kunnen bereiken.
Daarnaast zetten we in op de integratie van acties in het kader van kwetsbare zwangerschappen en kansarme gezinnen. We zetten in op een betere opvolging van kwetsbare post-partum en gaan samenwerken met andere actoren (apothekers, kinesisten). In 2022 starten we ook verschillende buurten op en breiden we de acties in de buurt uit met het oog op een groter bereik, bv: medicatie, - leefstijl: (beweging, voeding, rookstop), diabetes, COPD.
Om het bereik van de medicatie acties (transmuraal & eerstelijn) te verhogen, zullen we binnen de huisartspraktijken een campagne voeren voor het huisapothekerschap. De huisarts kan patiënten die daarvoor in aanmerking komen, erop aanspreken. Dit laat een betere farmaceutische opvolging toe, zeker voor mensen die een hoog risico hebben op hospitalisatie. We trachten hiermee het belang van medicatie nazicht te onderstrepen en hopen zo een hogere return te realiseren voor enveloppen (veel enveloppen worden niet ingeleverd)
Het organiseren van MFO’s in het kader van de medicatie acties: zowel vanuit het transmuraal perspectief als specifiek voor medicatiegebruik in de thuissetting.
We zullen nauwer samenwerken met het Overhoophuis (crisiskaart) en de Herstelacademie. We zullen suggesties doen voor hun aanbod & hun activiteiten blijven promoten. Waar mogelijk organiseren we de activiteiten op buurtniveau (ikv buurtacties)
Eigenlijk bereiken we al een hele groep mensen via het aanbod van de Herstelacademie en het Overhoophuis. Afspraken zijn nodig om dit bereik beter in kaart te brengen.
Netwerkbijeenkomst om het Zorgpad Chronische pijn te lanceren. Tal van vormingen en netwerkmomenten worden georganiseerd in het kader van het zorgpad Levenseinde: deze zijn gericht op het versterken van de deskundigheid over levenseinde-thematieken en methodieken zoals (vroegtijdige) zorgplanning. We beogen hiermee de eerstelijnsactoren in onze regio meer te kunnen bereiken. Daarnaast staat de opleiding ‘gedeelde zorg’ gepland in het voorjaar 2022, met hopelijk een vervolg in het najaar. Voorts zal er nauwer worden samengewerkt met het Overhoophuis (crisiskaart) en de Herstelacademie.
De opleiding ‘gedeelde zorg’ staat gepland in het voorjaar 2022, en kent in het najaar 2022 hopelijk een vervolg.
Er staan een aantal activiteiten gepland in het kader van de buurtacties: levensstijl, medicatie, thema's voor mensen met somatische en/of geestelijke klachten, uitleg over crisiskaart ed
Om het bereik van kansarme gezinnen en jongeren, oa in het kader van mentaal welzijn, te verhogen, zullen we in de buurtactie initiatieven nemen opdat we deze doelgroep beter bereiken. We werken hiervoor samen met het OverkopHuis en de LDC’s of andere initiatieven in de buurt.
We richten ons met acties rond destigmatisering naar overgewicht naar jeugdverenigingen en sportclubs, in bepaalde buurten
Verdere afstemming huisartsenkring & apothekerskring: zowel voor de buurtacties, medicatie acties als in het kader van het pad voor kwetsbare zwangerschappen (bij voorkeur vanaf het moment dat er een kinderwens is).
We plannen afstemming met kinesisten om hun betrokkenheid te verhogen in het zorgpad chronische pijn, alsook om afspraken te maken over een aanbod voor zwangeren en mama’s die pas bevallen zijn.
Participatietraject
In 2022 willen we graag een netwerkmoment organiseren waarop we mensen die als "gebruiker" (patiënt, cliënt, ervaringsdeskundige, bewoner,...) vertegenwoordigd zijn in allerhande participatiestructuren (bewoners, patiënten, ervaringsdeskundigen etc). samen te brengen. Daarnaast zoeken we een format, cfr het patiëntenpanel van RZ Tienen, dat voor specifieke acties dan wel projectbreed zowel meebeslist en creëert, alsook mogelijke ‘evaluatie’trajecten opzet.
We zoeken nog naar een format, cfr het patiëntenpanel van RZ Tienen, waarin burgers, patiënen zowel ikv specifieke acties, dan wel projectbreed kunnen: meebeslissen en/of co-creëren, en eventueel deel willen uitmaken van een ‘evaluatie’traject
We beogen het aantal geïncludeerden uit te breiden door een betere administratieve opvolging van de inclusie.

## Databasis vr Uitbreiding
Potentieel voor uitbreiding in onze regio - uitgesplitst op gemeente
| 60+ jaar | 75+ jaar | totaal aantal inwoners volgens rijksregister |  | Tienen | Kortenaken | Zoutleeuw | Hoegaarden | Geetbets | Linter | Glabbeek | Landen | Boutersem
Tienen | 10170 | 3768 | 35610 | Kleuteronderwijs - naar woonplaats van de leerling
Kortenaken | 2363 | 885 | 7901 | leerlingen kleuteronderwijs met een laag opgeleide moeder | 332 | 23 | 49 | 23 | 26 | 27 | 12 | 67 | 23
Zoutleeuw | 2551 | 907 | 8652 | leerlingen kleuteronderwijs die een schooltoelage ontvangen | 658 | 61 | 98 | 52 | 60 | 74 | 41 | 180 | 70
Hoegaarden | 1706 | 589 | 6857 | leerlingen kleuteronderwijs die thuis geen Nederlands spreken | 339 | 17 | 32 | 31 | 17 | 16 | 18 | 112 | 34
Geetbets | 1713 | 620 | 6198 | leerlingen kleuteronderwijs die in een buurt met verhoogde schoolse vertraging wonen | 566 | x | x | x | x | x | 20 | 48 | 89
Linter | 2053 | 756 | 7264 | Lager onderwijs - naar woonplaats van de leerling
Glabbeek | 1530 | 541 | 5349 | leerlingen lager onderwijs met een laag opgeleide moeder | 492 | 34 | 63 | 38 | 54 | 42 | 32 | 127 | 45
Landen | 4585 | 1551 | 16057 | leerlingen lager onderwijs die een schooltoelage ontvangen | 1049 | 130 | 170 | 102 | 115 | 123 | 93 | 381 | 121
Boutersem | 2116 | 733 | 8257 | leerlingen lager onderwijs die thuis geen Nederlands spreken | 532 | 34 | 35 | 55 | 24 | 39 | 15 | 170 | 43
Bron: Provincie in Cijfers over het jaar 2021 |  |  |  | leerlingen lager onderwijs die in een buurt met verhoogde schoolse vertraging wonen | 851 | 5 | 6 | x | x | 8 | 20 | 108 | 135
Secundair onderwijs - naar woonplaats van de leerling
|  |  |  | leerlingen secundair onderwijs met een laag opgeleide moeder | 631 | 49 | 111 | 51 | 75 | 59 | 40 | 183 | 53
|  |  |  | leerlingen secundair onderwijs die een schooltoelage ontvangen | 1110 | 143 | 206 | 133 | 159 | 134 | 103 | 459 | 133
|  |  |  | leerlingen secundair onderwijs die thuis geen Nederlands spreken | 517 | 21 | 71 | 49 | 32 | 29 | 23 | 179 | 36
|  |  |  | leerlingen secundair onderwijs die in een buurt met verhoogde schoolse vertraging wonen | 1073 | x | 19 | 6 | x | 6 | 33 | 180 | 169
Buitengewoon onderwijs
|  |  |  | leerlingen buitengewoon kleuteronderwijs | 10 | x | x | x | x | x | 0 | 7 | x
|  |  |  | leerlingen buitengewoon lager onderwijs | 243 | 16 | 44 | 30 | 29 | 33 | 11 | 47 | 25
|  |  |  | leerlingen BuSO | 144 | 17 | 30 | 24 | 20 | 24 | 18 | 59 | 22
|  |  |  | vroegtijdige schoolverlaters - [2020] | 43 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 13 | 8
|  |  |  | Totaal aantal inwoners 2021 | 35610 | 7901 | 8652 | 6857 | 6198 | 7264 | 5349 | 16057 | 8257
|  |  |  | statuut chronische aandoeningen (t.o.v. personen in de ziekteverzekering) [%] [2018] | 13.3% | 12.9% | 14.1% | 10.1% | 14.2% | 11.5% | 11.1% | 12.9% | 9.8%
|  |  |  | personen met verhoogde tegemoetkoming [aantal] [2020] | 5981 | 1006 | 1210 | 600 | 857 | 771 | 519 | 2073 | 623
|  |  |  | 0-24 jaar met verhoogde tegemoetkoming [aantal] [2020] | 1833 | 116 | 221 | 155 | 140 | 153 | 88 | 539 | 130
|  |  |  | 25-64 jaar met verhoogde tegemoetkoming [aantal] [2020] | 2306 | 247 | 350 | 213 | 276 | 192 | 121 | 735 | 184
|  |  |  | 65+ jaar met verhoogde tegemoetkoming [aantal] [2020] | 1842 | 643 | 639 | 232 | 441 | 426 | 310 | 799 | 309
|  |  |  | prevalentie diabetes per 1.000 personen in de ziekteverzekering [‰] [2018] | 65 | 59 | 59 | 57 | 59 | 54 | 51 | 64 | 46
|  |  |  | kansarmoede-index [%] [2020] | 19.9% | 2.6% | 8.2% | 9.3% | 6.5% | 4.6% | 0.8% | 11.9% | 2.6%
|  |  |  | ongehuwd samenwonend paar met minstens 1 minderjarig (LIPRO) kind [aantal] [2021] | 998 | 264 | 247 | 209 | 200 | 231 | 160 | 486 | 271
|  |  |  | gehuwd paar met minstens 1 minderjarig (LIPRO) kind [aantal] [2021] | 1960 | 452 | 486 | 437 | 368 | 418 | 331 | 933 | 548
|  |  |  | eenoudergezin met minstens 1 minderjarig (LIPRO) kind [aantal] [2021] | 733 | 80 | 143 | 115 | 95 | 98 | 65 | 341 | 128
|  |  |  | personen in collectieve schuldenregeling [aantal] [2021] | 403 | 29 | 61 | 43 | 39 | 37 | 25 | 134 | 32
|  |  |  | Cijfers IMA - 2018 | Tienen | Kortenaken | Zoutleeuw | Hoegaarden | Geetbets | Linter | Glabbeek | Landen | Boutersem
|  |  |  | Arbeidsongeschiktheidsuitkering leidend tot invaliditeit | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.39% | 0.8% | 0.42% | 0.55% | 0.65% | 0.38%
|  |  |  | Langdurige arbeidsongeschiktheidsuitkering | 3.77% | 3.1% | 4.89% | 2.63% | 4.55% | 3.35% | 3.01% | 3.57% | 2.12%
|  |  |  | Statuut chronische aandoening | 13.31% | 12.88% | 14.07% | 10.13% | 14.23% | 11.48% | 11.11% | 12.92% | 9.83%
|  |  |  | MAF-gezinnen | 13.01% | 13.15% | 13.57% | 10.31% | 14.68% | 12.02% | 13.29% | 12.64% | 10.55%
|  |  |  | Rechthebbenden sociale MAF | 2.78% | 2.92% | 2.99% | 1.4% | 3.2% | 2.57% | 2.64% | 2.99% | 1.58%
|  |  |  | Rechthebbenden inkomens-MAF | 8.87% | 8.44% | 8.86% | 7.08% | 8.8% | 7.77% | 8.74% | 8.06% | 7.33%
|  |  |  | Rechthebbenden MAF chronische zieken | 7.23% | 7.6% | 7.71% | 5.63% | 8.26% | 6.19% | 7.59% | 7.32% | 5.05%