## SWOT région
analyse interne (évaluation) | Analyse externe (analyse environnement)
Points forts | Opportunités
Encodez ici vos points forts | Encodez ici les opportunités
Points faibles | Menaces
Encodez ici vos points faibles | Encodez ici les menaces potentielles
Astuce :
alt+return = passe à la ligne dans la même cellule

## DESTEP (hidden)
++
+
0
-
--
Voorbeelden | Demografisch | Ecologisch | Voorbeelden
Leeftijdsopbouw van de bevolking (bijvoorbeeld ontgroening of vergrijzing) Groei en omvang van de bevolking Grootte van de huishoudens Mate van urbanisatie (verhouding stad-platteland) Diversiteit (bijvoorbeeld verhouding man-vrouw, allochtoon-autochtoon) |  |  | Klimaat Het weer Natuur en landschap Energiebronnen Zorg om leefmilieu Duurzaam en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen
Voorbeelden | Sociaal | Technologisch | Voorbeelden
Dominante waarden en normen Opleidingsniveau Geloofsovertuiging Levensstijl Sociale netwerken Invloed media Individualisering Mondigheid burgers Invloed vakbonden en ondernemingsraden |  |  | Informatietechnologie (beschikbaarheid van informatie, toegang tot informatie) Communicatiemogelijkheden Biotechnologie Milieutechnologie Internationale regelgeving Nieuwe productiemethoden Nieuwe gereedschappen Nieuwe c.q. verbeterde producten Automatisering Mate van acceptatie technologische mogelijkheden
Voorbeelden | Economisch | Politiek | Voorbeelden
Conjunctuur van een regio of land (bijvoorbeeld het BNP) Koopkracht (hoogte modale inkomen) Marktvormen Inkomensverdeling Import-export Werkgelegenheid Arbeidsmarkt Internationale economische ontwikkelingen nternationalisering van markten Globalisering |  |  | Wetgeving (nationaal en internationaal) Overheidsbeleid (binnenlands en buitenlands beleid) Invloed van belangenorganisaties Mate van scheiding tussen kerk en staat Mate van godsdienstvrijheid Invloed van overheid op bedrijfsleven Mate van interventie in economie door de overheid Mate van invloed van burgers op overheidsbeleid Vertouwen burgers in politiek
Tip:
alt+return = verspringen van lijn binnen zelfde vak

## SWOT-Confrontatiematrix (hidden)
++
+
0
-
--
|  |  | STERKTES |  |  |  |  | ZWAKTES
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Invullen als volgt:
Zeer bedreigend: --
Bedreigend: -
Neutraal: 0
Kansrijk: +
| Zeer kansrijk: ++ | [11 empty] | Totaal
[13 empty] | positief | negatief
KANSEN | 1. |  | ++ | + | 0 | - | 0 | + | ++ | + | ++ | 0 | 9 | 1
| 2. |  | STERKTES 1.: ++; STERKTES 2.: +; STERKTES 3.: --; STERKTES 4.: -; STERKTES 5.: -- | 3 | 5
| 3. |  | STERKTES 1.: ++; STERKTES 2.: 0 | 2 | 0
| 4. | [11 empty] | 0 | 0
| 5. | [11 empty] | 0 | 0
BEDREIGING | 1. | [11 empty] | 0 | 0
| 2. | [11 empty] | 0 | 0
| 3. | [11 empty] | 0 | 0
| 4. | [11 empty] | 0 | 0
| 5. | [11 empty] | 0 | 0
| Totaal | positief | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0
|  | negatief | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2. Coverstory (hidden)
mogelijke oefening die kan gebruikt worden door de pilootprojecten
WAT
De coverstory-methode is een methodiek om input voor visie te verzamelen.
BEDOELING
Stel dat in 2020 uw pilootregio in het kader van een zeer succesvol/geslaagd project op de cover van een tijdschrift staat. Wat zou er dan op die cover moeten staan?
OPDRACHT
Bepaal volgende zaken: Titel van het artikel De succesfactoren van het project Wat maakte het project succesvol Vaak voorkomende adjectieven in het artikel Doelstelling van het project (Voorgeschiedenis van het project) De partners die meewerkten aan het project ...
WERKWIJZE
1) Organiseer een werksessie Cover Story (max 90min) Toelichting van de opdracht, met korte presentatie 2) Bepaal de cover Voorzie de cover van tekst Ga er vanuit dat het een themanummer over onze organisatie betreft Welk project komt op de cover? Maak een krachtige Titel Vb. "Project X enorm succes", "Y onder de indruk van project X", "XXX valt op met project X", "Wegens groot Z breidt XXX project X uit" … Bedenk een 3-tal randverhalen die bij het project horen Vb. "externe partner Y vertelt over zijn samenwerking met XXX", "Impact van project X op Y is een voorbeeld voor..." Voorzie de cover van een bijpassen beeld Bedenk ook waarom dat beeld passend is, waarom zou onze organisatie in de toekomst met dat beeld verbonden worden? Voorzie min. 20 minuten voor cover Goed structureren vervolg zie hieronder
WERKWIJZE (vervolg)
3) Beschrijf wat in het centrale artikel zou moeten staan’ (30 min) Titel: ‘ (adjectief) XXX maakt indruk met (project X) Tussentitels: XXX krijgt felicitaties van Y voor hun (adjectief) aanpak --> Vrij te verzinnen Inhoud van het artikel (selectie maken, te beschrijven in bullets, moet niet uitgeschreven worden) --> Welke elementen eigen aan ons pilootproject maakten het project een succes? Wat maakt onze pilootproject uniek in haar aanpak? --> Welke werkwijze werd door XXX gevolgd, welke stappen werden genomen. Voorgeschiedenis van het project? Waarom werd het project opgestart? Hoe verliep het project --> Met welke partners werd samengewerkt? --> Waarom is het project een succes? --> Beschrijf welke adjectieven vaak zouden moeten terugkeren in het artikel.

## Tips vision
Checklist développement de la vision
la vision donne-t-elle une direction claire, les objectifs et le temps nécessaire?
La vision complète-t-elle vraiment les objectifs?
La vision est-elle parfaitement alignée sur les objectifs?
Toutes les activités peuvent-elles être répertoriées sous un des objectifs?
La vision invite-t-elle à la prise d'action pour la réalisation des objectifs?
La vision est-elle orientée vers l'avenir, ce qui sera différent dans quatre ans est-il clair?
La vision ne définit-elle pas les changements sur base de suppositions?
La vision est-elle chargée d'une émotion positive?
La vision est-elle claire pour chacune des personnes concernées?
Le langage utilisé est-il clair et n'utilise-t-il pas de termes à la mode ou du jargon?
la vision laisse-t-elle suffisamment d'espace à la créativité libérée au cours du processus?

## Vision et objectifs
VISION
Améliorer l'intégration et l’autonomie des patients chroniques, des soignants, et de la population de la région du centre pour rallentir et diminuer le déficit lié à la maladie chronique
| OBJECTIFS |  | Triple Aim |  |  |  |  | Composante sur laquelle l'objectif a un impact (x)
| OBECTIF STRATEGIQUE | OBJECTIF OPERATIONNEL | Expérience patient | Plus de valeur avec les moyens disponibles | Santé population | Equité | Satisfaction professionnelle acteurs de soins | Empowerment du patient | Soutien aidants-proches | Case-management | Maintien au travail, réintégration | Prévention | Concertation et coordination | Continuité des soins | Expérience organisations de patients, de familles et des mutuelles | Dossier patient intégré | Guidelines multidisciplinaires | Culture de qualité | Les systèmes de financement | Stratification des risques et cartographie | Gestion du changement | Timing (période) | Indicateur | Responsable
1 | Intégrer la prévention et soutenir l'empowerment
1.1 |  | Adapter l'offre |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
1.2 |  | Soutenir l'insertion et la prévention |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
1.3 |  | Soutenir l'intégration dans le milieu de vie | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  | x
2 | faciliter le suivi du traitement pour les soignants
2.1 |  | Stimuler et consolider le travail de réseau du PACT |  |  |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x
2.2 |  | S’appuyer sur des outils de communication facilitant l’intégration |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x
2.3 |  | Avoir un DPI
3 | garantir la qualité des soins
3.1 |  | intégrer l'évaluation du dispositif par les patients | x |  |  |  |  | x | x | [8 empty] | x
3.2 |  | avoir un outil de suivi des trajets patients |  |  |  |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x
3.3 |  | mieux intégrer l'offre existante |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x
|  | publier des articles à caractère scientifique, renforcer son expertise |  |  |  |  | x | [10 empty] | x |  |  | x
4 | garantir l'équité et consolider le financement
4.1 |  | suivre l’impact financier des trajets de soins pour le patient |  | x |  | x | [12 empty] | x | x
4.2 |  | suivre les coûts réels engagés et à venir du nouveau dispositif |  | x | [14 empty] | x
4.3 |  | utiliser les bénéfices d'efficience pour soutenir des initiatives innovantes |  |  |  | x | [12 empty] | x |  | x
5 | concevoir un outil de gouvernance participatif et émancipateur pour la région
5.1 |  | définir une structure juridique de gouvernance qui réponde aux besoins du plan de développement |  |  |  |  | x | [10 empty] | x |  |  | x
5.2 |  | garantir le suivi de la mise en œuvre, les adaptations et les nouvelles actions |  |  |  |  | x | [13 empty] | x

## Checklijst missie (hidden)
Checklijst Missieontwikkeling
c | Dwingt de missie tot nadenken over fundamenten: wat is essentieel en richtinggevend?
c | Geeft de missie identiteit aan de organisatie, afdeling of discipline?
c | Werkt de missie motiverend?
c | Werkt de missie richtinggevend?
c | Helpt de missie te focussen op de kernactiviteiten?
c | Helpt de missie bij externe verantwoording en een gewenste profilering?
c | De missie is niet tijdsgebonden.
c | De missie is duurzaam.
c | De missie is onderscheidend, kenmerkend.
c | De missie wordt gedragen door de leidinggevenden van de organisatie, afdeling of discipline.
c | De missie is duidelijk.

## GANTT
| ETAPE PROJET |  | RESULTATS | DEPENDANCES
Le timing de chacune des actions sera donné en appliquant une couleur aux champs
| préparation de l'action- action en attente (financement, ressources, …) |  | Indiquez, par étape, le résultat de chaque étape | Faut-il tenir compte de certaines dépendances (ex. Disponibilité de certaines informations, législation qui doit être adaptée, …)
| Action- étapes encadrées |  |  |  | année 1 | [11 empty] | année 2 | [11 empty] | année 3 | [11 empty] | année 4
| Evaluation / mise à jour |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | intégrer la prévention et soutenir l'empowerment
1.1. | adapter l'offre d'accompagnement
1 | Proposer dans le PACT les aspects d'empowerment et prévention : '- qualité alimentaire - mobilités, offres loisirs, sports,… |  | 1) documentation et cadastre 2) travail sur la communication et la simplification de l'information 3) intégration et diffusion | lien avec les actions 2,6,12
2 | Créer un réseau local unique et coordoné sur le transport |  | 1) cadastre de l'offre 2) financement d'un call-center ou solution centralisée | lien avec l'action 1 | année 1 8: recherche de financement call-center
3 | Prescrire des séances de well-ness adapté |  | 1)promotion du service 2) activités adaptées à Morlanwez 3) amélioration de la prévention de proximité ! )batiment en construction, fin des travaux prévu automne 2018 | lien avec l'action 1 | année 1 1: batiment en construction; année 1 11: phase de lancement
4 | Proposer dans le PACT des séances d’Activité Physique adaptée (APA) |  | 1) organisation de séances APA dans différents lieux du territoire | lien avec les actions 5 et 6
5 | Former les coachs sportifs pour un encadrement adapté dans les centres sportifs |  | 1) création du partenarait et module de formation 2) formation de coachs 3) lancement d'activité 4) consolidation et nouveau cycle de formation | lien avec l'action 4 | année 1 1: phase 1; année 1 12: phase 2; année 3 1: phase 3; année 4 1: phase 2 bis
6 | Mettre à disposition un Pass donnant accès privilégié aux dispositif publics, matériel adapté (ex- vélo tricycle, vélo éléctrique, …) et réseau de coachs |  | 1) augmentation de l'accessibilité et la visisbilité des activités organisées 2) organisation d'activités adaptées et accessibles financièrement | lien avec 1, 4, 5 | année 1 4: récapitulatif des activités existantes actuellement et concertation avec les communes afin de définir d'une approche concertée; année 2 7: lancement d'actions et services offerts
1.2 | Soutenir l'insertion et la prévention
7 | Organiser des tables-rondes autour de la remise au travail des malades de longue durée |  | mobilisation des employeurs publics et privés sur le territoire | bar: année 1 1 to année 4 7
8 | Organiser des formation pour les travailleurs PTP sur la relation d'aide et assertivité |  | améliorer les compétences des moins qualifiés dans le secteur de service | lien avec 5, 6 | bar: année 1 1 to année 4 7
| Former un réseau de bénévoles job & student coach |  | pas de pilote, action en réserve | dépend de 10 et 11
9 | Envisager un référent Handicap |  | disposer d'une personne de contact par commune | lien avec 12
10 | Introduire le module de prévention lors des consultations chez le MG |  | amélioration des comportenement de prévention des patients intégration systématique de la prévention via le MG | lien avec 1, 15, 16
11 | concevoir un plan de prévention intégré et communiquer sur les activités de prévention et les campagnes existantes |  | communication syntéhtique de la prévention vers les professionnels | lien avec 1, 9, 12,14,
1.3 | Soutenir l'intégration dans le milieu de vie
12 | Action mobilité- handicap friendly |  | 1) travail sur le PCM- Plan Communal de Mobilité 2) Charte Communale de l’Intégration de la Personne Handicapée 3) adhésion des établissement de santé 4) audit des TEC 5) création d'une APP'S | lien avec 1,9,14 | année 1 1: phase 1; année 1 12: phase 2; année 3 1: phase 3; année 4 1: phase 4
13 | Mise en place d’un module de formation par les associations de patients à destination des professionnels |  | 1) formations des associations 2) échanges avec les professionnels | lien avec 20 | année 1 8: recrutement; année 2 9: formations
14 | Assurer l'égalité des chances dans le cadre des communes |  | diffusion de l'ensemble des informations concernant les ressources locales et le fonctionnement du projet | lien avec 6, 9, 12
15 | Concevoir un modèle de convention patient-soignants-aidants proche |  | contrat du Pact renforcement empowerment et AP | lien avec 17,18,19, | année 1 1: mise en place au lancement du projet
16 | Organiser des séances collectives d'éducation à la santé |  | seances collectives sur des thématiques à définir en collaboration avec les patients | lien avec 1, 11,19, 20 | année 1 1: création d'un groupe de travail
17 | Former les professionnels du domicile au dépistage de l'épuisement des aidants et l'orientation vers l'accompagnement adéquat |  | repérer l'épuisement de l'AP prévention et accompagnement | lien avec 18, 19, 20 | bar: année 1 2; année 2 7 to année 4 11
18 | Lieu de paroles aidants-proches |  | mise en place de lieux de paroles pour les aidants proches | lien avec 17, 19, 20 | bar: année 2 7 to année 4 12
2 | Faciliter le suivi du traitement pour les soignants
2.1 | Stimuler et consolider le travail de réseau du PACT
19 | Informer sur les MC, sur les conditions d'inclusion, le diagnostic précoce et l'offre intégrée dans la région du centre | 2018 | connaissance des conditions d'inclusion | lien avec 15 et plan de communication
20 | Diffuser une méthodologie pour aider les soignants à intégrer l'empowerment et la prévention dans le PACT | 2018 | connaissance des conditions d'inclusion | lien avec 1,15 et plan de communication
21 | Former des référents-patients | 2019 | 1) définir un programme de formation 2) organiser 4 modules multidisciplinaires par an 3) diffuser la méthodologique PACT | lien avec 17 | année 1 1: préparation modules
22 | Stimuler l'installation de médecins généralistes dans la région du Centre | 2019 | susciter des vocations | lien avec 29, 35, 37 et plan de communication
2.2 | S’appuyer sur des outils de communication facilitant l’intégration
23 | Organiser des réunions de concertation dématérialisées (mode d'emploi) | 2018 | faciliter la concertation | lien avec 19, 20 et 21
24 | Concevoir un carnet de bord patient | 2018 | disposer d'un outil partagé | lien avec 19, 20 et 21 | année 1 1: en cours
25 | Evaluer les outils diagnostiques communs aux infirmiers à domicile | belrai
2.3 | Disposer d'un DPI (dossier patient informatisé)
| Faire un état des lieux des outils utilisés par les membres du consortium | 2018 | TETRYS | En attente SPF
| Participer a une concertation wallone inter-consortia pour définir une approche transversale | 2018 | intégration E-health et RSW | convocation du RSW | année 1 1: en continu sur nvitation du RSW
3 | Garantir la qualité des soins
3.1 | Intégrer l'évaluation par les patients
26 | Intégrer une échelle de qualité de vie à l'inclusion du patient et évaluation semestrielle |  | avoir des outils d'objectivation de la satisfaction | lien avec OS 1 | année 1 7: dès l'inclusion des patients et en continu
27 | Evaluation par focus groupe de la qualité du dispositif intégré et suggestions |  | évaluation qualitative tous les 6 mois implication des patients dans l'évolution du projet | lien avec Faith | année 1 1: préparation; année 1 4: animation et analyse résultats; année 1 9: préparation; année 1 12: animation et analyse résultats; année 2 5: préparation; année 2 8: animation et analyse résultats; année 3 1: préparation; année 3 4: animation et analyse résultats; année 3 9: préparation; année 3 12: animation et analyse résultats; année 4 5: préparation; année 4 8: animation et analyse résultats
3.2 | suivre les trajets patients
28 | Evaluation de la dépendance (BELRAI s) |  | faciliter l'évaluation, la communication et le diagnostic partagé | formation SPF?
29 | Réaliser des enquêtes en ligne auprès des MG et soignants pour rencontrer les attentes et besoins |  | 1) réaliser une enquête 2) identifier les besoins et attentes 3)communiquer sur le PACT | lien avec 23 | année 1 1: conception enquête; année 1 7: mise en ligne; année 1 10: analyse des résultats; année 2 6: concertation pour propositions d'actions; année 3 1: conception enquête; année 3 7: mise en ligne; année 3 10: analyse des résultats; année 4 6: concertation pour propositions d'actions
30 | Réaliser une enquête sur les comportement de prévention (déterminants de la santé) |  |  | suite de l'action 10 "introduire le module de prévention lors des consultations chez le MG" | année 1 7: conception enquête; année 2 1: phase test; année 2 7: aménagement; année 3 1: enquête et rapport; année 3 7: aménagement; année 4 1: enquête et rapport; année 4 7: rapport final
31 | Mettre en place d'un système d'alerte des évènements indésirables (PACT) |  | amélioration continue de la qualité
3.3 | mieux utiliser et intégrer l'offre existante (NDLR : au lieu de KPI)
32 | Créer un protocole de prise en charge spécifique en vue d'éviter les hospistalisation de longue durée |  | Eviter l'institutionnalisation | lien avec 33 | année 1 1: création du protocole et promotion du service
33 | Augmenter l' utilisation de dispositifs de répit |  | 1) communication vers les partenaires 2) mise à disposition du service 3) évaluation sur la qualité de la vie | lien avec 32 | année 1 1: promotion du service
Faciliter et développer l'HAD
3.4 | renforcer son expertise
34 | Revue des guidelines liés aux trajets de soins et communication des best practices vers les soignants |  | alimenter le consortium régulièrement pour isnpirer les bonnes pratiques | lien avec 19, 35, 36, 37 | année 1 1: publication semestrielle d'une revue de la littérature
35 | Organiser des séminaires et des formations ( multidisciplinarité, soins chroniques, ..) |  | assurer la formation continue et la sensibilisation aux MC | lien avec 19,20,22 | année 1 1: consultation, identification des besoins; année 1 11: séminaires trimsetriels et ou colloque annuel; année 3 8: préparation colloque régionnal
36 | Former les pharmaciens en vue d'améliorer le suivi de la médication (start & stop) |  | sensibiliser, former et renforcer le rôle préventif du pharmacien | ien avec 19,20 | année 1 2: 2 soirées par an et publications dans les revues dédiées
37 | Echanger et communiquer les bonnes pratiques du consortium en collaboration avec les autres réseaux du territoire |  | renforcer l'attractivité du territoire | ien avec 19,20,22 | année 1 1: consultation, identification des besoins; année 1 11: séminaires trimestriels et ou colloque annuel; année 3 8: préparation colloque régionnal
4 | Garantir l'équité et consolider le financement (plan financier)
| suivi financier intégré dans le projet du patient |  | suivi étude solidaris | évaluation | bar: année 1 1; année 1 4; année 1 7; année 1 10; année 2 1; année 2 4; année 2 6 to année 2 7; année 2 10; année 3 1; année 3 4; année 3 6 to année 3 7; année 3 10; année 4 1; année 4 4; année 4 6 to année 4 7; année 4 10 to année 4 12
5 | Concevoir un outil de gouvernance participatif et émancipateur pour la région
5.1 | définir une structure juridique de gouvernance qui réponde aux besoins du plan de développement
| constituer la structure juridique |  | une structure qui est représentative des acteurs | gouvernance | bar: année 1 1 to année 1 5
| CONVENTION entre les membres et rôle des différents organes de gouvernance |  | une calrification des rôles de chacun | plan de communication
| Procédure d'inclusion de nouveaux membres dans la structure de gouvernance |  | une procédure claire | plan de communication
5.2 | garantir le suivi de la mise en œuvre, les adaptations et les nouvelles actions
| suivi du plan par l'autorité (comité de pilotage) , rythme , communication et adaptation |  | 1) suivi trimestriel 2) communication publique annuelle | gouvernance | bar: année 1 1; année 1 4; année 1 7; année 1 10; année 2 1; année 2 4; année 2 6 to année 2 7; année 2 10; année 3 1; année 3 4; année 3 6 to année 3 7; année 3 10; année 4 1; année 4 4; année 4 6 to année 4 7; année 4 10 to année 4 12
38 | recherches de financements |  | suivi trimestriel 1) rédaction de dossiers 2) recherche de sponsors 3) partenariats | bar: année 1 1; année 1 4; année 1 7; année 1 10; année 2 1; année 2 4; année 2 6 to année 2 7; année 2 10; année 3 1; année 3 4; année 3 6 to année 3 7; année 3 10; année 4 1; année 4 4; année 4 6 to année 4 7; année 4 10 to année 4 12

## GANTT 11-2019
| ETAPE PROJET | qui réalise l'action ? |  | description | DEPENDANCES | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Le timing de chacune des actions sera donné en appliquant une couleur aux champs | Evaluation / mise à jour |  | Indiquez, par étape, le résultat de chaque étape | Faut-il tenir compte de certaines dépendances (ex. Disponibilité de certaines informations, législation qui doit être adaptée, …)
| préparation de l'action- action en attente (financement, ressources, …) | Action- étapes encadrées
1 | intégrer la prévention et soutenir l'empowerment
1.1. | adapter l'offre d'accompagnement |  | commentaire
1 | Proposer dans le PACT les aspects d'empowerment et de prévention : '- qualité alimentaire - mobilités, offres loisirs, sports,… | le GT com, l'agence de COM et le GT prévention | Financement GE | travail avec une agence pour booster la com patient : flyer, carnet de bord, site internet | actions Communication
1 bis | BILAN Multidisciplinaire UTIL | CHU TIVOLI, RLM, Gymsana, Kine, ergo, diététicien | Financement GE | bilan multidisciplinaire par un kine, ergo, médecin réadapateur, éducateur physique, infirmière sociale + réalisation du Belrai screener | 300 patients | bar: 2020 1 to 2021 4
| Suivi et éducation diététique individualisé |  | Financement GE | 2 séances de 1 heure/ an | 200 patients | bar: 2020 1 to 2020 12
| Revalidation pluridisciplinaire | CHU TIVOLI, | Financement GE | 2 séance / semaine/ 6 mois | 7, 5 patients | bar: 2020 1 to 2020 12
2 | Créer un réseau local unique et coordoné sur le transport | IDEA, ville de la louvière, solidaris, mut chrétiennes, … | timing màJ - action en accélération | 1) cadastre de l'offre 2) financement d'un call-center ou solution centralisée | lien avec l'action 1 | [6 empty] | intégration dans le plan FAST RW- intégration dans l'AG de la Centrale Régionale de Mobilité et attente de financement | [13 empty] | en attente Gvnmnt Wallon
3 | Prescrire des séances de well-ness adapté | il s'agit d'un prestataire privé | gestionnaire privé du wel-ness et pas de financement | 1)promotion du service 2) activités adaptées à Morlanwez 3) amélioration de la prévention de proximité ! )batiment en construction, fin des travaux prévu automne 2018 | lien avec l'action 1 | batiment en construction | [9 empty] | phase de lancement
4 | Proposer dans le PACT des séances d’Activité Physique adaptée (APA) | ergothérapeute de gymsana | Financement GE | L’APA s’adresse aux patients inclus et sera recommandée suite à une évaluation soit dans l’UTIL, soit via un certificat d’aptitude du médecin traitant ou du spécialiste, soit à l’issue d’un bilan kiné demandé par le médecin traitant ou le spécialiste. Le patient recevra via le carnet de bord un support d’auto-évaluation et de motivation. Un rendez-vous sera alors pris pour une activité physique adaptée dans le cadre d’une activité de groupe. Cette action est réalisée en partenariat avec l’asbl Gymsana et les opérateurs locaux qui auront conclu un accord et une convention de qualité avec le PACT. La maison de Mariemont met à disposition gracieusement une salle de sport. Le suivi du patient sera réalisé via les tests d’évaluation, le carnet d’accompagnement et le dialogue constant avec les autres acteurs dont le premier, le médecin. Il s’agit de groupe de 10 à 15 patients qui réalisent une activité une à deux fois par semaine. Le but est d’organiser de l’activité physique adaptée de groupe. Si le patient le souhaite il pourra également réaliser ses activités seul ou en privé, dans ce cas, l’activité est à sa charge et sous sa responsabilité. L’objectif est de mettre en place une pratique régulière. Celle-ci sera accompagnée pendant 6 mois minimum. Le patient recevra une carte qui lui permettra d’avoir accès à l’activité. Tous les aspects pratiques seront à préciser avec le prestataire. La personne participante, éduquée et motivée, continue l’AP dans une structure locale (clubs et associations sportives validées) et pratique également des exercices/sorties depuis/chez elle. Les lieux où seront organisées les séances devront être suffisamment sécuritaires pour le public visé par cette action. | 200 patients | bar: 2020 1 to 2020 10
5 | Former les coachs sportifs pour un encadrement adapté dans les centres sportifs | LBSP | action en attente, pas de financement | 1) création du partenarait et module de formation 2) formation de coachs 3) lancement d'activité 4) consolidation et nouveau cycle de formation | lien avec l'action 4 | phase 1 : non entamée en 07/2019 | [10 empty] | action en suspend (LBPS)
6 | Mettre à disposition un Pass donnant accès privilégié aux dispositif publics, matériel adapté (ex- vélo tricycle, vélo éléctrique, …) et réseau de coachs | les communes | action en attente, pas de financement | 1) augmentation de l'accessibilité et la visisbilité des activités organisées 2) organisation d'activités adaptées et accessibles financièrement | lien avec 1, 4, 5 |  |  |  | récapitulatif des activités existantes actuellement et concertation avec les communes afin de définir d'une approche concertée | [13 empty] | ACTION EN SUSPEND
1.2 | Soutenir l'insertion et la prévention
7 | Organiser des tables-rondes autour de la remise au travail des malades de longue durée | Alba, Idea, Solidaris | lancement du GT en sept 2019 | mobilisation des employeurs publics et privés sur le territoire | bar: 2020 1 to 2020 10
8 | Organiser des formation pour les travailleurs PTP sur la relation d'aide et assertivité |  | action supprimée | améliorer les compétences des moins qualifiés dans le secteur de service | lien avec 5, 6 | bar: 2020 1 to 2021 7
| Former un réseau de bénévoles job & student coach |  | action supprimée | pas de pilote, action en réserve | dépend de 10 et 11
9 | Envisager un référent Handicap | les communes |  | disposer d'une personne de contact par commune | lien avec 12
10 | Introduire le module de prévention lors des consultations chez le MG | RLM, OSH | Action en cours : réalisation de Focus groupes avec les MG | amélioration des comportenement de prévention des patients intégration systématique de la prévention via le MG | lien avec 1, 15, 16 | bar: 2020 1 to 2020 8
11 | concevoir un plan de prévention intégré et communiquer sur les activités de prévention et les campagnes existantes | CLPS, OSH | concertation CLPS-OSH | communication syntéhtique de la prévention vers les professionnels | lien avec 1, 9, 12,14,
1.3 | Soutenir l'intégration dans le milieu de vie
12 | Action mobilité- handicap friendly | les communes | action en attente | 1) travail sur le PCM- Plan Communal de Mobilité 2) Charte Communale de l’Intégration de la Personne Handicapée 3) adhésion des établissement de santé 4) audit des TEC 5) création d'une APP'S | lien avec 1,9,14 | phase 1 | [10 empty] | phase 2 | [12 empty] | 2020 1: phase 3; 2021 1: phase 4
13 | Mise en place d’un module de formation par les associations de patients à destination des professionnels | LUSS : recrutement de patients | action va débuter en septembre 2019 | 1) formations des associations 2) échanges avec les professionnels | lien avec 20 | [7 empty] | problème de RH à la LUSS pour lancer l'action | [12 empty] | réunions préparatoires- recrutement de patients |  |  |  | 2020 1: formations mais à Namur : difficulté de mobilité et d'accessibilité!
14 | Assurer l'égalité des chances dans le cadre des communes | les communes |  | diffusion de l'ensemble des informations concernant les ressources locales et le fonctionnement du projet | lien avec 6, 9, 12
15 | Concevoir un modèle de convention patient-soignants-aidants proche | asbl AP, RLM, coordination PACT | action reportée gant màj | contrat du Pact renforcement empowerment et AP | lien avec 17,18,19,
16 | Organiser des séances collectives d'éducation à la santé | CHU tivoli, Solidaris, ASD, LUSS, RLM, SISD, réseau Mosaïque | 18 mai et 29 novembre 2019 | seances collectives sur des thématiques à définir en collaboration avec les patients- | lien avec 1, 11,19, 20 | [9 empty] | création d'un groupe de travail : présentation des associations et activités ludiques pour la journée du 18 mai | [10 empty] | 28 novembre soirée patient | bar: 2020 6; 2020 12; 2021 6
| Education thérapeutique du patient et de l'aidant proche | CHU tivoli et prestataires infi (en cours de mise en place) | Financement GE | Ateliers collectifs sur un thème choisi avec le groupe animé par un(e) infirmier(e) ou diétététicien(ne) ou éducateur(trice) en éducation thérapeutique ou psychologue (séance de 2 h) | 200 à 300 patients infirmier/ diététicien/ éducation thérapeutique | bar: 2020 1 to 2020 12; 2021 6
17 | Former les professionnels du domicile au dépistage de l'épuisement des aidants et l'orientation vers l'accompagnement adéquat | SISD et asbl AP | réalisée | repérer l'épuisement de l'AP prévention et accompagnement | lien avec 18, 19, 20
18 | Lieu de paroles aidants-proches | espace seniors/ chu Tivoli | existe | mise en place de lieux de paroles pour les aidants proches : valorisation des groupes de parole existants via le GT com et les relais patients | lien avec 17, 19, 20
2 | Faciliter le suivi du traitement pour les soignants
2.1 | Stimuler et consolider le travail de réseau du PACT
19 | Informer sur les MC, sur les conditions d'inclusion, le diagnostic précoce et l'offre intégrée dans la région du centre | coordination et GT | définitions en GT et par profession | connaissance des conditions d'inclusion | lien avec 15 et plan de communication
20 | Diffuser une méthodologie pour aider les soignants à intégrer l'empowerment et la prévention dans le PACT | coordination et GT | outils de com vers groupements professionnels (glem, pharmaciens, …) | connaissance des conditions d'inclusion | lien avec 1,15 et plan de communication
21 | Former des référents-patients | RLM, SISD, Coordination clinique et coordination générale | mis en place du GPS et ensuite formations action adaptée | 1) définir un programme de formation 2) organiser 4 modules multidisciplinaires par an 3) diffuser la méthodologique PACT | lien avec 17 | bar: 2020 1 to 2020 7
22 | Stimuler l'installation de médecins généralistes dans la région du Centre | FMGCB | pas d'action spécifique | susciter des vocations | lien avec 29, 35, 37 et plan de communication
2.2 | S’appuyer sur des outils de communication facilitant l’intégration
23 | Organiser des réunions de concertation dématérialisées (mode d'emploi) | SISD et RLM | 2018 | faciliter la concertation | lien avec 19, 20 et 21
24 | Concevoir un carnet de bord patient | GT COM | 2018 | disposer d'un outil partagé | lien avec 19, 20 et 21 | première version | [17 empty] | évaluation |  |  |  |  | nouvelle édition
25 | Evaluer les outils diagnostiques communs aux infirmiers à domicile | RLM | belrai
2.3 | Disposer d'un DPI (dossier patient informatisé)
| Faire un état des lieux des outils utilisés par les membres du consortium |  | 2018 |  | En attente SPF
| Participer a une concertation wallone inter-consortia pour définir une approche transversale |  | 2018 | intégration E-health et RSW | en attente du RSW | en continu sur nvitation du RSW
3 | Garantir la qualité des soins
3.1 | Intégrer l'évaluation par les patients
26 | Intégrer une échelle de qualité de vie à l'inclusion du patient et évaluation semestrielle | FAITH + GPS |  | avoir des outils d'objectivation de la satisfaction | lien avec OS 1 | [6 empty] | dès l'inclusion des patients et en continu
27 | Evaluation par focus groupe de la qualité du dispositif intégré et suggestions | FAITH |  | évaluation qualitative tous les 6 mois implication des patients dans l'évolution du projet | lien avec Faith
3.2 | suivre les trajets patients
28 | Evaluation de la dépendance (BELRAI s) | RLM (GPS) |  | faciliter l'évaluation, la communication et le diagnostic partagé | formation SPF?
29 | Réaliser des enquêtes en ligne auprès des MG et soignants pour rencontrer les attentes et besoins | coordination générale et Be hive | inclusion en 2018 et évaluation en 2019- action adaptée- Gantt màj | 1) réaliser une enquête 2) identifier les besoins et attentes 3)communiquer sur le PACT | lien avec 23 | conception procédure d'inclusion et information | [5 empty] | communication et démarrage de l'inclusion via les MG | [10 empty] | lancement évaluation | [6 empty] | 2020 1: conception enquête; 2020 7: mise en ligne; 2020 10: analyse des résultats; 2021 6: concertation pour propositions d'actions
30 | Réaliser une enquête sur les comportement de prévention (déterminants de la santé) | OSH et RLM | démarrera à l'issue de l'action 10 |  | suite de l'action 10 "introduire le module de prévention lors des consultations chez le MG"
31 | Mettre en place d'un système d'alerte des évènements indésirables (PACT) | coordination générale | actuellement via les GT | amélioration continue de la qualité
3.3 | mieux utiliser et intégrer l'offre existante (NDLR : au lieu de KPI)
32 | Créer un protocole de prise en charge spécifique en vue d'éviter les hospistalisation de longue durée | Maison de Mariemont | report (indisponibilité du pilote) | Eviter l'institutionnalisation | lien avec 33 | création du protocole et promotion du service
33 | Augmenter l' utilisation de dispositifs de répit | Maison de Maremont | report (indisponibilité du pilote) | 1) communication vers les partenaires 2) mise à disposition du service 3) évaluation sur la qualité de la vie | lien avec 32 | promotion du service
3.4 | renforcer son expertise
34 | Revue des guidelines liés aux trajets de soins et communication des best practices vers les soignants | coordination clinique |  | alimenter le consortium régulièrement pour isnpirer les bonnes pratiques | lien avec 19, 35, 36, 37 | publication semestrielle d'une revue de la littérature
35 | Organiser des séminaires et des formations ( multidisciplinarité, soins chroniques, ..) | coordination et partenaires |  | assurer la formation continue et la sensibilisation aux MC | lien avec 19,20,22 | consultation, identification des besoins | [17 empty] | santé et participation conférence -4 décembre - débat et suivi | [5 empty] | 2020 8: préparation colloque régionnal
| Former les pharmaciens en vue d'améliorer le suivi de la médication (start & stop) | UPHOC et OPHACO | Financement GE | formation en octobre, novembre 2019 et janvier 2020 | 67 pharmacies sur la zone | [20 empty] | formation 1 | formation 1 | formation 2 | formation 2 | 2020 3: formation 3; 2020 4: formation 3
36 bis | révision médicamenteuse | les pharmaciens partenaires | Financement GE | Révision médicamenteuse réalisée par le pharmacien et communiquée au médecin généraliste La réconciliation thérapeutique est estimée à 45 minutes. Il est prévu de réaliser deux réconciliations par an. | 270 patients visés | bar: 2020 1 to 2020 9
37 | Echanger et communiquer les bonnes pratiques du consortium en collaboration avec les autres réseaux du territoire | mosaïque, p3 et Pact | rencontre via les GT avec Protocole 3 | renforcer l'attractivité du territoire | ien avec 19,20,22 | consultation, identification des besoins
4 | Garantir l'équité et consolider le financement (plan financier)
| suivi financier intégré dans le projet du patient |  |  | suivi étude solidaris | évaluation | bar: 2020 1; 2020 4; 2020 6 to 2020 7; 2020 10; 2021 1; 2021 4; 2021 6 to 2021 7; 2021 10 to 2021 12
5 | Concevoir un outil de gouvernance participatif et émancipateur pour la région
5.1 | définir une structure juridique de gouvernance qui réponde aux besoins du plan de développement
| constituer la structure juridique | coordination générale |  | une structure qui est représentative des acteurs | gouvernance
| CONVENTION entre les membres et rôle des différents organes de gouvernance | coordination générale |  | une calrification des rôles de chacun | plan de communication
| Procédure d'inclusion de nouveaux membres dans la structure de gouvernance | coordination générale |  | une procédure claire | plan de communication
5.2 | garantir le suivi de la mise en œuvre, les adaptations et les nouvelles actions
| suivi du plan par l'autorité (comité de pilotage) , rythme , communication et adaptation | coordination générale |  | constitution ASBL conseil d'administration 4* an AG 1*an | gouvernance | bar: 2020 1; 2020 4; 2020 6 to 2020 7; 2020 10; 2021 1; 2021 4; 2021 6 to 2021 7; 2021 10 to 2021 12
38 | recherches de financements | coordination générale | CLM + servier | suivi trimestriel 1) rédaction de dossiers 2) recherche de sponsors 3) partenariats | bar: 2020 1; 2020 4; 2020 6 to 2020 7; 2020 10; 2021 1; 2021 4; 2021 6 to 2021 7; 2021 10 to 2021 12
Note on AR9: araedema: dépendra du financement des gains d'effiscience
Note on AC13: araedema: cette action est réalisée actuellement par la LBPS pour les patients LBPS (financement privé)
Note on AP18: araedema: objectif de créer un évent en septembre 2020
Note on AE23: araedema: à évaluer avec les partenaires et le GT prévention
Note on AE28: araedema: manque de ressource- à évaluer dans le GT prévention
Note on AE30: araedema: en cours de préparation
Note on AE31: araedema: formations sem 2= CPAS aides-familiales : 16 personnes. Infirmiers indépendants : 2 Educatrice RLM : 1 CSD : aides-familiales : 24 COSEDI : coordinatrices : 2
Note on AE37: araedema: démarrage de l'action en 2020
Note on AG49: araedema: à définir par FAITH
Note on AE53: araedema: A évaluer avec le Gt prévention
Note on AD63: araedema: soirée du 28 novembre en collaboration avec le réseau Mosaïue

## Sheet1 (hidden)
Indicator
Procesindicator
Outcome indicator
Patiënt ervaring

## Stakeholders (hidden)
INVLOED
|  | Hoog | Laag
BELANG | Hoog | Typ hier uw stakeholders met hoge invloed en hoog belang | Typ hier uw stakeholders met lage invloed maar met hoog belang
| Laag | Typ hier uw stakeholders met hoge invloed maar met laag belang | Typ hier uw stakeholders met lage invloed en met laag belang
Overeenkomende strategie:
Kort op de bal spelen
Geïnformeerde houden
Tevreden houden
Monitoren (beperkte inspanning)
Tip:
alt+return = verspringen van lijn binnen zelfde vak

## Samenwerkingsverbanden (hidden)
dit luik nog verder aan te vullen obv aanpak rond 'governance'
Partner | Beschrijving | Op welke wijze samenwerken?
Tip:
alt+return = verspringen van lijn binnen zelfde vak