## GANTT
préparation de l'action- action en attente (financement, ressources, …)
Action- étapes encadrées
[6 empty] | Evaluation / mise à jour | priorisation des actions année 1
| PLAN D'ACTIONS | ETAPE PROJET |  |  | DESCRIPTION ET REMARQUES SUR LES ACTIONS 2018 | INDICATEURS | DEPENDANCES | année 1 | [11 empty] | année 2 | [11 empty] | année 3 | [11 empty] | année 4
|  | priorisation des actions année 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | intégrer la prévention et soutenir l'empowerment
1.1. | adapter l'offre d'accompagnement |  | Pilote | Collaborant
1 | Proposer dans le PACT les aspects d'empowerment et prévention : '- qualité alimentaire - mobilités, offres loisirs, sports,… | 2018 | Service promotion santé: solidaris | CLPS,CPAS, LUSS, OSH, CSD, Collegium,RLM | - l'action a été accélérée par le travail de la GPS (RLM) - Un focus groupe va être organisée en date du XXX Une rencontre patient organisée en vue d'identifier les attentes premier cadastre en ligne prévu pour début juillet | 1) documentation et cadastre : nombre d'acteurs répértoriés 2) travail sur la communication et la simplification de l'information : Nombre de réunions, structuration des données, Focus groupe, consultation des patients 3) intégration et diffusion sur le site internet : nombre de consultations des catégories | lien avec les actions 2,6,12
1B | offrir un coaching individuel à l'inclusion du PACT | si gains d'efficience? | A définir | A définir | en vue de renforcer l'empowerment, nous souhaitons offrir un coaching individualisé sous forme d'un bilan de santé intégré à chaque patient en vue d'améliorer sa santé au quotidien (alimentation, mobilité, sports, loisirs, bien être, …)
2 | Créer un réseau local unique et coordoné sur le transport | action retravaillée | Association Parkinson | mutuelles, CPAS, CCPH, ASPH, IDEA | l'action a été réécrite et est évaluée sur une durée de 4 ans. Actuellement des bonnes pratiques existent dans le Brabant wallon (un seul call-center) dans le hainaut, l'asbl commune - solidaris et MC- vient d'être dissoute. La MC va organiser un CCenter pour ses propres services. Cette action va peut être à l'encontre de la stratégie locale et risque de rencntrer des difficultés. | 1) cadastre de l'offre actuelle : couverture de l'offre accessible via le site 2) implication des principaux acteurs et définition des objectifs de gouvernance : participation aux réunions de conception du CC, réalisation d'accords partenarials 2) financement d'un call-center ou solution centralisée | lien avec l'action 1 | 7: cadastre de l'offre et concertation des acteurs; 1: mise à disposition d'un répertoire centralisé en ligne; 1: périmètre de mutualisation pour le call- center; 7: budget , logiciel, accords, recherche de financement; 1: call-center
3 | Prescrire des séances de well-ness adapté | en attente d'un nouveau pilote | En redéfinition | En redéfinition | les actions 3 à 5 nécessitent de trouver un pilote "transversal". L'action 3 est un service qui sera développé par la Maison de Mariemont | 1)promotion du service 2) activités adaptées à Morlanwez 3) amélioration de la prévention de proximité ! )batiment en construction, fin des travaux prévu automne 2018 | lien avec l'action 1 | 1: batiment en construction; 11: phase de lancement
4 | Proposer dans le PACT des séances d’Activité Physique adaptée (APA) | en attente d'un nouveau pilote | En redéfinition | En redéfinition | les actions 3 à 5 nécessitent de trouver un pilote "transversal". | 1) organisation de séances APA dans différents lieux du territoire | lien avec les actions 5 et 6
5 | Former les coachs sportifs pour un encadrement adapté dans les centres sportifs | en attente d'un nouveau pilote | En redéfinition | En redéfinition | les actions 3 à 5 nécessitent de trouver un pilote "transversal". | 1) création du partenarait et module de formation 2) formation de coachs 3) lancement d'activité 4) consolidation et nouveau cycle de formation | lien avec l'action 4 | 1: phase 1; 12: phase 2; 1: phase 3; 1: phase 2 bis
6 | Mettre à disposition un Pass donnant accès privilégié aux dispositif publics, matériel adapté (ex- vélo tricycle, vélo éléctrique, …) et réseau de coachs | 2018-2021 | communes, CPAS | A définir | Des réunions entre les communes vont être organisées : actions 6, 14. Les actions en lien avec les autorités locales restent fragiles faute de moyens financiers de celles-ci. + élections communales en 2018 | 1) augmentation de l'accessibilité et la visisbilité des activités organisées 2) organisation d'activités adaptées et accessibles financièrement | lien avec 1, 4, 5 | 4: récapitulatif des activités existantes actuellement et concertation avec les communes afin de définir d'une approche concertée; 7: lancement d'actions et services offerts
1.2 | Soutenir l'insertion et la prévention
7 | Organiser des tables-rondes autour de la remise au travail des malades de longue durée | 2019 | asbl Alizées- CRF ALBA | IDEA, Aviq, EFE, Forem, Mutuelles, ASPH, communes | Cette action sera élargie au Cœur du Haianut | mobilisation des employeurs publics et privés sur le territoire | bar: 1 to 7
8 | Organiser des formation pour les travailleurs PTP sur la relation d'aide et assertivité | action arrêtée |  |  | le statut du travailleur PTP a été supprimé par la région wallone. | améliorer les compétences des moins qualifiés dans le secteur de service | lien avec 5, 6
| Former un réseau de bénévoles job & student coach |  |  |  | pas de pilote, action en réserve |  | dépend de 10 et 11
9 | Envisager un référent Handicap | 2018 | Communes | En redéfinition : agent handicontact | disposer d'une personne de contact par commune pour l'aide aux personnes handicapées. Actuellement, il n'existe plus de Handi-contact sur Morlanwelz. | disposer d'une personne de contact par commune : diffusion des personnes AVIQ via le site PACT | lien avec 1 et la 12
10 | Introduire le module de prévention lors des consultations chez le MG | 2018 | OSH, RML | FMGCB | l'OSH va travailler en collaboration avec un médecin généraliste pour concervoir un module adapté : amélioration des comportenement de prévention des patients intégration systématique de la prévention via le MG difficulté de recruter le médecin généraliste partenaire | à identifier | lien avec 1, 15, 16
11 | concevoir un plan de prévention intégré et communiquer sur les activités de prévention et les campagnes existantes | 2018-2021 | OSH, CLPS | CPAS, Tivoli, mutuelles | communication syntéhtique de la prévention vers les professionnels |  | lien avec 1, 9, 12,14,
1.3 | Soutenir l'intégration dans le milieu de vie
12 | Action mobilité- handicap friendly | 2018 | ASPH | Communes, conseil consultatif de la personne handicapée de la Ville de La Louvière, ABMM | première réunion prévue en juin 1) travail sur le PCM- Plan Communal de Mobilité 2) Charte Communale de l’Intégration de la Personne Handicapée 3) adhésion des établissement de santé 4) audit des TEC 5) création d'une APP'S |  | lien avec 1,9,14 | 7: phase 1; 12: phase 2; 1: phase 3; 1: phase 4
13 | Mise en place d’un module de formation par les associations de patients à destination des professionnels | en attente agenda LUSS | LUSS | associations de patients, CLPS, ABMM, Mutuelles, ASBL aidant proche | en attente d'une formation organisée par la LUSS. Action prématurée car peu de patients sur 2018 | 1) formations des associations 2) échanges avec les professionnels | lien avec 20 | 8: recrutement; 9: formations
14 | Assurer l'égalité des chances dans le cadre des communes | 2018-2021 | communes : définir représentant pour la ville de Binche | consortium | des réunions entre les communes vont être organisées : actions 6, 14 | diffusion de l'ensemble des informations concernant les ressources locales et le fonctionnement du projet | lien avec 6, 9, 12
15 | Concevoir un modèle de convention patient-soignants-aidants proche | en suspend | RML | LUSS, asbl AP | La priorité a été donnée à l'action 24 - le carnet de bord du patient. Pratiquement, l'AP est impliqué à la demande du patient et participe au projet de santé. Cependant, il n'y a pas de convention supllémentaire, vu la lourduer de l'inclusion administrative actuelle ( explication PSI, consentement éclaire, MCN, Belrai, ...) et la volonté d'intégrer les outils existants ( carnet des coordination de soins, carnet infirmier, ...) |  | lien avec 24, 17,18
16 | Organiser des séances collectives d'éducation à la santé | 2018-2021 | CHU Tivoli | SISD, CLPS, La Luss, RLM, service promotion de la santé : solidaris | En 2018 1) des journées de sensibilisation au bien-être sont organisées 2* par an (Tivoli, A.Paré, LBSP). Une présentation du Pact est réalisée par le RLM la video est diffusée 2) nous participons à l'initiative VITAVILLE organisé par la ville de La Louvière au mois de mai : Il s'agit d'une information tout public. Un quizz a été conçu en collaboration avec l'ABMM | 1) dates : 18/05/2018 nombre de participants : 2) date : 16/09/2018 nombre de participants : | lien avec 1, 11,19, 20 | 6: réalisée
17 | Former les professionnels du domicile au dépistage de l'épuisement des aidants et l'orientation vers l'accompagnement adéquat | 2019 | asbl AP | SISD, AVIQ, R107, CSD, Collégium | manque de ressources au niveau de l'asbl Aidants-proches en 2018 | repérer l'épuisement de l'AP prévention et accompagnement | lien avec 18, 19, 20
18 | Lieu de paroles aidants-proches | 2019 | asbl AP | Communes, R 107, CLPS, Espaces seniors, ASBL SEP MOVE, centres de coord. | manque de ressources au niveau de l'asbl Aidants-rorches en 2019 | mise en place de lieux de paroles pour les aidants proches | lien avec 17, 19, 20
2 | Faciliter le suivi du traitement pour les soignants
2.1 | Stimuler et consolider le travail de réseau du PACT
19 | Informer sur les MC, sur les conditions d'inclusion, le diagnostic précoce et l'offre intégrée dans la région du centre | 2018 | RML | R 107, cellule com |  | travail transversal : via les groupes de travail, le plan de communication, la publication du flyer, connaissance des conditions d'inclusion | lien avec 15 et plan de communication
20 | Diffuser une méthodologie pour aider les soignants à intégrer l'empowerment et la prévention dans le PACT | 2018 | RML | R 107, cellule com |  | connaissance des conditions d'inclusion | lien avec 1,15 et plan de communication
21 | Former des référents-patients en "santé positive" (intégrer la prévention et le PACT) | 2019 | SISD et RLM | CSM Alba, CHU Tivoli | objectif : élargir la réalisation de bilan de santé aux partenaires du domicile et les former à réaliser un plan de santé intégré NB : le timing est serré pour 2018 + problématique de la concertation SISD | 1) définir un programme de formation 2) organiser 4 modules multidisciplinaires par an 3) diffuser la méthodologique PACT | lien avec 17 | 2: préparation modules; 8: organisation d'un premier module : recrutement, formation, évaluation; 2: nouveaux groupes de formation; 5: formation, encadrement, suivi évaluation; 11: nouveaux groupes de formation; 2: formation, encadrement, suivi évaluation; 8: nouveaux groupes de formation; 9: formation, encadrement, suivi évaluation
22 | Stimuler l'installation de médecins généralistes dans la région du Centre | en continu | FMGCB | AVIQ, SPF, OSH | être un territoire attractif pour la pratique du médecin généraliste : 1) contact avec les nouveaux MG 2) diffuser les pratiques existantes et proposer le PACT 3) offrir un réseau multidisciplinaire | nombre de médecins démarrant une pratique et impliqués dans le PACT | lien avec 29, 35, 37 et plan de communication
2.2 | S’appuyer sur des outils de communication facilitant l’intégration
23 | Organiser des réunions de concertation dématérialisées (mode d'emploi) | 2018 | SISD- RML | Centres de coordination, cellulle com | conception du trajet et du Plan de Santé intégré, diffusion des procédures communication via le GPS: nécessite de changer de pilote car c'est plutôt le rôle du GPS | nombre de procédures d'inclusion dématérialisées | lien avec 19, 20 et 21
24 | Concevoir un carnet de bord patient | 2018 | CHU TIVOLI | FMGCB, CSD, Collégium, SISD, La LUSS | disposer d'un outil partagé qui appartient au patient et le suit lors de ses visistes chez le spécialistes et le médecin généraliste : 1) réaliser un cadastre des outils existants 2) aboutir à un accord entre les différents prestataires du domicile sur le contenu carnet Pact 3) création du carnet 4) diffusion | nombre de carnets imprimés et distribués | lien avec 19, 20 et 21 | 1: récolte des outils , compilation, concertation
25 | Evaluer les outils diagnostiques communs aux infirmiers à domicile : nouvelle formulation => appropriation du BELRAI | 2018 | Collegium | CSD, ASD, | diffuser la méthodologie belrai : actuellement le belrai est en cours d'appropriation via les formations organisées pour les prestatires. Néanmoins l'échelle de Katz reste encore utilisée. IL est convenu de diffuser les résultats du BELRAI auprès des équipes multidisciplinaires au moment de l'inclusion et de convenir du rythme d'évaluation. |  |  | 1: phase d'appropriaton en collaboration avec les centres de coordination
2.3 | Disposer d'un DPI (dossier patient informatisé)
| Faire un état des lieux des outils utilisés par les membres du consortium | 2018 |  |  | TETRYS | En attente SPF
| Participer a une concertation wallone inter-consortia pour définir une approche transversale | 2018 |  |  | des réunions sont organisées avec l'AVIQ et la représentante du cabinet afin de pouvoir coordonner l'approche promotionnée en RW (IWEPS, RSW, CLPS …) | intégration E-health et RSW | convocation du RSW | 1: en continu sur nvitation du RSW
3 | Garantir la qualité des soins
3.1 | Intégrer l'évaluation par les patients
26 | Intégrer une échelle de qualité de vie à l'inclusion du patient et évaluation semestrielle | 2018 | Intégrateur de soin RML | SISD, centres de coordination, protocole 3, Faith | il s'agit d'une action qui s'articule avec FAITH | avoir des outils d'objectivation de la satisfaction | lien avec OS 1 | 7: dès l'inclusion des patients et en continu
27 | Evaluation par focus groupe de la qualité du dispositif intégré et suggestions | 2018 | LUSS | FAITH, associations de patients | actuellement 2 FG ont été organisé dans le cadre de l'action 1 Il est prévu de diversifier l'approche et d'être flexible. Entretien individuel (non centré sur le projet spécifique du patient), focus groupes, enquêtes, …. implication des patients dans l'évolution du projet | nombre d'activité d'implication des patients rélisées par an, nombre de patients participants | lien avec Faith | 1: préparation; 4: animation et analyse résultats; 9: préparation; 12: animation et analyse résultats; 5: préparation; 8: animation et analyse résultats; 1: préparation; 4: animation et analyse résultats; 9: préparation; 12: animation et analyse résultats; 5: préparation; 8: animation et analyse résultats
3.2 | suivre les trajets patients
28 | Evaluation de la dépendance (BELRAI s) | 2018 | SISD/ RML | FMGCB, centres de coordination | pilote à redéfinir + actuellement en attente du nouveau Belrai et procédures à suivre | faciliter l'évaluation, la communication et le diagnostic partagé | formation SPF?
29 | Réaliser des enquêtes en ligne auprès des MG et soignants pour rencontrer les attentes et besoins | 2018 | RML | cellulle com, coordination |  | 1) réaliser une enquête 2) identifier les besoins et attentes 3)communiquer sur le PACT | lien avec 23 | 1: conception enquête; 7: mise en ligne; 10: analyse des résultats; 6: concertation pour propositions d'actions; 1: conception enquête; 7: mise en ligne; 10: analyse des résultats; 6: concertation pour propositions d'actions
30 | Réaliser une enquête sur les comportement de prévention (déterminants de la santé) | 2019 | OSH | RML |  |  | suite de l'action 10 "introduire le module de prévention lors des consultations chez le MG" | 7: conception enquête; 1: phase test; 7: aménagement; 1: enquête et rapport; 7: aménagement; 1: enquête et rapport; 7: rapport final
31 | Mettre en place d'un système d'alerte des évènements indésirables (PACT) | en continu | SISD/RML | MM, CHU TIVOLI | pilote : coordination et GPS amélioration continue de la qualité : une inclusion progressive des patient doit nous permettre d'améliorer le processus.
3.3 | mieux utiliser et intégrer l'offre existante (NDLR : au lieu de KPI)
32 | Créer un protocole de prise en charge spécifique en vue d'éviter les hospitalisations de longue durée | 2019 | Mariemont | CHU Tivoli, CSD, médecins conseils des mutuelles, mutuelles, | Eviter l'institutionnalisation | 1) inclusion de procédures validées et utilisation par les soigants, 2)nombre de MRS impliquées sur le territoire, 3) nombre de contacts entre l'hopital et le GPS pour préparation de la sortie | lien avec 33 | 1: création du protocole et promotion du service
33 | Augmenter l' utilisation de dispositifs de répit | 2019 | Mariemont | CHU Tivoli, CSD, médecins conseils des mutuelles, mutuelles, | 1) communication vers les partenaires 2) mise à disposition du service 3) évaluation sur la qualité de la vie |  | lien avec 32 | 1: promotion du service
3.4 | renforcer son expertise
34 | Revue des guidelines liés aux trajets de soins et communication des best practices vers les soignants | 2019 | CHU Tivoli | Association des ergothérapeutes, OSH, CSD, SISD | alimenter le consortium régulièrement pour inspirer les bonnes pratiques. Actuellement, il s'agit des réflexions qui sont développées dans le cadre manque de temps en 2018 |  | lien avec 19, 35, 36, 37
35 | Organiser des séminaires et des formations ( multidisciplinarité, soins chroniques, ..) | 2019 | RML | SISD, CSD | en fonction des besoins qui vont émeger de la pratique : projet sur l'empowerment du patient pilotage à redéfinir | assurer la formation continue et la sensibilisation aux MC | lien avec 19,20,22 | 2: consultation, identification des besoins, identification d'un thématique prioritaire; 9: préparation et réalisation d'un évènement de formation continue; 8: consultation, identification des besoins, identification d'un thématique prioritaire; 3: préparation et réalisation d'un évènement de formation continue
36 | Former les pharmaciens en vue d'améliorer le suivi de la médication (start & stop) | action retravaillée | UPHOC |  | sensibiliser, former et renforcer le rôle préventif du pharmacien en 2018 : nous incluons dans la procédure le pharmacien de référence et le schéma de médication | nombre de Pact avec Pharmacien de référence dans l'équipe MD | ien avec 19,20 | 2: 2 soirées par an et publications dans les revues dédiées
37 | Echanger et communiquer les bonnes pratiques du consortium en collaboration avec les autres réseaux du territoire | en continu | Manager d'intégration | R 107, P3, IDEA, comité de pilotage, RLM | L'objectif est d'avoir des échanges méthodologiques et de renforcer une offre réciproque et intégrée. en 2018, nous avons récolté des outils de concertation réalisés par le R107 etavons organisé une rencontre avec les P3. Au cas par cas nous contacterons les membres du réseau en fonction des besoins spécifique de nos patients. 2018 = visite du 107 du service neuro de TIVOLI, échanges sur la concertation patient | nombre de demande des professionnels 107 pour des patients pact, nombre de patients pact en contact ou contactés par des services 107 | ien avec 19,20,22 | 1: consultation, identification des besoins; 11: séminaires trimestriels et ou colloque annuel; 8: préparation colloque régionnal
4 | Garantir l'équité et consolider le financement (plan financier)
| suivi financier intégré dans le projet du patient |  |  |  | en lien avec le trajet de santé |  | évaluation | bar: 1; 4; 7; 10; 1; 4; 6 to 7; 10; 1; 4; 6 to 7; 10; 1; 4; 6 to 7; 10 to 12
5 | Concevoir un outil de gouvernance participatif et émancipateur pour la région
5.1 | définir une structure juridique de gouvernance qui réponde aux besoins du plan de développement
| constituer la structure juridique | 2018 |  |  | une structure qui est représentative des acteurs | création asbl | gouvernance | bar: 1 to 5
| CONVENTION entre les membres et rôle des différents organes de gouvernance | 2018 |  |  | une clarification des rôles de chacun | conventions horizontales | plan de communication
| Procédure d'inclusion de nouveaux membres dans la structure de gouvernance | 2018 |  |  | une procédure claire et une adhésion au plan d'actions |  | plan de communication
5.2 | garantir le suivi de la mise en œuvre, les adaptations et les nouvelles actions
| suivi du plan par l'autorité (comité de pilotage) , rythme , communication et adaptation | en continu |  |  | 1) suivi trimestriel (news lettre ou plénière) 2) communication publique annuelle | réunion de bureau, comité de pilotage, plénières, news letter, …. | gouvernance | bar: 1; 4; 7; 10; 1; 4; 6 to 7; 10; 1; 4; 6 to 7; 10; 1; 4; 6 to 7; 10 to 12
38 | trouver des financements | en continu | RML et coordinateur Pact | consortium | en 2018 : partenariat RLM 1 ETP Pact concertation avec la RW pour renforcer les CLPS travail avec la fabrique d'innovation sociale (SPF) | 1) rédaction de dossiers 2) recherche de sponsors 3) partenariats | bar: 1; 4; 7; 10; 1; 4; 6 to 7; 10; 1; 4; 6 to 7; 10; 1; 4; 6 to 7; 10 to 12