## GANTT 2021
Project PACT
préparation
réalisation
en attente
| Actions 2021 | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc
1 | Informer sur les MC, sur les conditions d'inclusion, le diagnostic précoce et l'offre intégrée dans la région du centre (visite de délégués) | mars: terminé
2 | BILAN UTIL | bar: janv to mai
3 | Suivi et éducation thérapeutique individuelle
4 | Education thérapeutique du patient et de l’aidant proche - séance de deux heures | bar: janv to mai
5 | Programme d’éducation thérapeutique de groupe patient et aidant proches (12 séances de 2 heures) | bar: janv to févr
6 | Activité physique adaptée | bar: janv to févr
7 | Révision médicamenteuse
8 | Réconciliation médicamenteuse transmurale "enveloppe" (pharmaciens) | bar: janv to févr
9 | Réconciliation médicamenteuse MG | bar: janv to mai
10 | Réconciliation médicamenteuse infi | bar: janv to mai
11 | Liaison transmurale- Pharmacien clinicien hospitalier | bar: janv to avr
12 | Pharmacien coach actions PACT
13 | Stimuler des concertation médico-pharmaceutique autour de la prise en charge du patient chronique | bar: janv to avr; juil to août
14 | Case manager PACT | bar: janv
15 | Revalidation pluridisciplinaire | bar: sept to déc
16 | Campagne de dépistage rétinopathie diabétique- RLM | bar: janv to févr
17 | Campagne de dépistage du diabète via l'officine | bar: mars to avr; sept to oct
18 | Formation à la révision médicamenteuse | août: formation 3
19 | Formation à entretien motivationnel | bar: janv; avr
20 | Formation à l'activité physique adaptée | bar: janv to mars