# Procedurebeschrijving - Wijzigingen aan de overeenkomst aanvragen

**Elk pilootproject kan wijzigingen aan de overeenkomst aanvragen. Hieronder een samenvatting van deze wijzigingen en de modaliteiten.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Welke wijziging?**  | **Hoe aanvragen?**  | **Wanneer aanvragen?**  | **Wanneer in werking?**  |
| Bijlage 1: contactgegevens | Schriftelijk bij RIZIV - Directie VerzorgingsinstellingenIAC Geïntegreerde ZorgTervurenlaan 2111150 Brussel | Gans het jaar mogelijk | Onmiddellijk  |
| Bijlage 1: consortium | * Indien geen weerslag op continuïteit project
* Indien weerslag op continuïteit project
 | 1x/jaar in jaarrapport (situatie op 31/12 van dat jaar)Schriftelijk binnen 30d (art 2 §2) | Beslissing door permanente werkgroep (art 16 §5) |
| Bijlage 1: geografische regio | Analyse bij permanente werkgroep Goedkeuring bij Verzekeringscomité  | voor 31/10/jaar x-1 (bij voorkeur 30/09)  | Wijziging in werking op 01/01/jaar x[[1]](#footnote-1) |
| Bijlage 2: gantt chart  | Gantt wordt gepubliceerd op [www.integreo.be](http://www.integreo.be/) en kan constant bijgewerkt worden (minstens 1x/jaar verplicht n.a.v. jaarverslag)  |
| Bijlage 4a: administratieve doelgroep + prestatiegroepen | Analyse bij permanente werkgroep Goedkeuring bij Verzekeringscomité  | voor 31/10/jaar x-1 (bij voorkeur 30/09) | Wijziging in werking op 01/01/jaar x1 |
| Bijlage 4b: operationele doelgroep en inclusieprocedure  | Analyse bij permanente werkgroep Goedkeuring bij Verzekeringscomité  | Gans het jaar mogelijk | De permanente werkgroep voorziet om 4 keer per jaar aanvragen te analyseren.[[2]](#footnote-2) |
| Bijlage 5: integratiemanagement  | Analyse bij permanente werkgroep Goedkeuring bij Verzekeringscomité  | Gans het jaar mogelijk | De permanente werkgroep voorziet om 4 keer per jaar aanvragen te analyseren.2  |
| Bijlage 6: alternatieve verstrekkingen [[3]](#footnote-3) | Analyse bij permanente werkgroep Goedkeuring bij Verzekeringscomité  | 2x/jaar mogelijk* 31/10/jaar x-1
* 30/04/jaar x
 | Wijziging in werking op * 01/01/jaar x
* 01/07/jaar x
 |
| Bijlage 7: aanwending efficiëntiewinst  | Analyse bij permanente werkgroep Goedkeuring bij Verzekeringscomité  | Gans het jaar mogelijk  | Goedkeuring nodig op het moment van aanwending efficiëntiewinsten. Min. 2 maanden rekenen voor goedkeuringsprocedure. Voorbeeld: * Informatie over reële en verwachte kosten = beschikbaar 30/09/jaar x
* Efficiëntiewinsten aanwenden in januari jaar x+1 = ten laatste 31/10/jaar x de aanvraag indienen
 |
| Het project wenst overeenkomst stop te zetten | Schriftelijke mededeling bij RIZIV - Directie VerzorgingsinstellingenIAC Geïntegreerde ZorgTervurenlaan 2111150 Brussel | Gans het jaar mogelijk | Einde overeenkomst : 1ste dag van de 3de maand die volgt op de mededeling. |

**Als ondersteuning voor eventuele wijzigingen van administratieve doelgroep en/of prestatiegroepen kunnen projecten bijkomende cijfergegevens vragen aan het RIZIV.**

*Hoe?*

1. Stap 1: gemotiveerde aanvraag besproken met de Interadministratieve Cel
2. Stap 2: de IAC gaat na bij IMA (werklast) en formuleert een advies aan de permanente WG
3. Stap 3: beslissing van de permanente WG, RIZIV, administratie
4. Stap 4: uitvoering van de berekeningen door IMA en oplevering van de gegevens

*Wanneer?*

Deze stappen vragen tijd, zowel de haalbaarheid van de aanvragen analyseren alsook het uitvoeren van de berekeningen en de simulaties. Indien deze berekeningen nodig zijn om een wijziging aan te vragen voor 31/10, moet het project de cijfers uiterlijk tegen 30/9 hebben. Daarom moet een aanvraag voor een simulatie zo snel mogelijk ingediend worden; bij voorkeur voor eind mei (eventueel juni). Indien de aanvraag later komt, is er geen garantie dat jullie de resultaten zullen ontvangen voor de 30ste september.

1. De berekening van de budgetgarantie is gebaseerd op deze drie parameters: de administratieve doelgroep, de regio en de prestatiegroepen. Op deze parameters worden de verwachte kosten van een jaar x berekend en vervolgens de werkelijke kosten van dit jaar x. Deze berekening bepaalt het bedrag aan efficiëntiewinsten dat aan uw project overgemaakt zal worden. Daarom kunnen deze parameters enkel gewijzigd worden op 1 januari. [↑](#footnote-ref-1)
2. Er worden geen exacte data vastgelegd op voorhand. De data om aanvragen te behandelen worden bepaald in functie van het aantal aanvragen er ingediend worden (er wordt geschat dat dit vier keer per jaar zal zijn). Het is de bedoeling om hierover af te stemmen tussen IAC en de pilootprojecten. [↑](#footnote-ref-2)
3. Een project kan wel op elk moment een wijzigingsclausule vragen om een innovatieve verstrekking op te nemen waar de permanente werkgroep zijn goedkeuring al gaf (voor een ander project). [↑](#footnote-ref-3)