## Gantt Novembre 2020
Nouvelle nomenclature / numérotation | Actions | RESPONSABLE(S) DE L'ACTION | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | REMARQUES | Objectifs visés | TIMING par rapport au Gantt initial | Nombre de patients
Nouvelle nomenclature / numérotation |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Recopiez les actions (violet) et les étapes à franchir pour réaliser l'action (blanc) de '4. Plan d'action'. |  | 2018 1: Timing de chacune des actions. Légende : les couleurs ont laissé place à des hachures. A droite des hachures, l'action est en cours de réalisation. Version 16 novembre 2020 en cours de validation
1. Pour 2021, la quasi-totalité des malades chroniques du Grand Namur en cumul de fragilités seront identifiés et aidés
1.1 Les bénéficiaires de soins en cumul de fragilités seront identifiés
6 | 1.1.1 évaluer sa fragilité selon la grille SEGA adaptée https://resinam.be/docs/Actions/6.pdf | CHU (services de gériatrie), RGN, Beauvallon (service psychogériatrie) | [48 empty] | Grille SEGA adaptée disponible - Choix de stopper cette action au profit du BelraÏ. | - Stratification des risques; - Favoriser une approche de case management, et de concertation multidisciplinaire - Evaluation de l’aidant-proche; - Mise en place d’un plan d’actions individualisé grâce au volet C de la grille SEGA; - Favoriser l’empowerment car patients et aidants-proches pourront définir avec le soignant les actions à mettre en place. | Action arrêtée | 0
7 | 1.1.2 évaluer le patient selon le Bel-RAI screener https://resinam.be/docs/Actions/7.pdf | Hennalux & ASD | [48 empty] | Les Centres de coordination formés à l'utilisation du Belraï incluent les patients qui répondent au public cible du projet. | - évaluation structurée de la situation du patient et de ses besoins - prise en charge davantage structurée : (point de départ pour un plan d’actions coordonné => bénéfice aussi pour les prestataires) - objectivation des problèmes de santé réels et/ou potentiels afin que les prestataires puissent s’accorder sur les interventions à mettre en œuvre. | en retard | 50 / an | bar: 2018 9 to 2021 12
8 | 1.2 L’accès aux soins multidisciplinaires leur sera facilité
8 | 1.2.1 Établir un trajet multidisciplinaire ou output bel rai https://resinam.be/docs/Actions/8.pdf | Hennalux & ASD | [48 empty] | Lorsque les évaluations Belraï sont réalisées, le professionnel de santé des coordinations peut inviter le case manager de RESINAM à reprendre contact avec le patient (avec son accord) afin de poursuivre l'accompagnement en fonction des besoins identifiés. | Pour les patients et aidants-proches, approche structurée et structurante : le patient est écouté dans la réalité de ses difficultés quotidiennes et sait à qui on l’adresse pour y répondre. Un trajet prédéterminé permet d'éviter les gaspillages d'un trajet mal défini et rendra la prise en charge plus claire pour tous, et mieux coordonnée. Le coût de cette étape est inclus soit dans l’acte du soignant, soit dans la foulée du case management. Il est demandé que le surcoût en temps soit reconnu | en retard | - | bar: 2020 2 to 2021 12
1 | 1.2.2 Promouvoir les notions d’accessibilité, d’aide à la mobilité, d’aide au logement adéquat et d’information sur les aides sociales et psychologiques https://resinam.be/docs/Actions/1.pdf | CPAS Namur + coordinateur RESINAM + Service de cohésion sociale de la Ville de Namur | [48 empty] | Guide du maintien à domicile (répertoire des services psycho-médico-sociaux) diffusé. Vu le succès de cette publication, elle pourrait s'amplifier et se transformer en un outil partagé "en ligne". | - Répond aux préoccupations des patients et des professionnels. - Facilite la diffusion des informations disponibles : meilleure coordination de l'offre d'aides existantes. - Améliore efficience des aides grâce à la dynamique de réseau transversal. | à temps | - | bar: 2018 10 to 2021 12
1.3 Ils seront davantage autonomes, acteurs et décideurs
2 | 1.3.1.Impliquer davantage le patient dans sa propre prise en charge via l'utilisation du carnet patient https://resinam.be/docs/Actions/2.pdf | LUSS | [48 empty] | Carnet validé et disponible sur le site web et en papier (version évolutive sur 4 ans). Le carnet fut réédité en 150 exemplaires mi 2020 comme second tirage avec ajout des intercallaires. Diffusion via les centres de coordinations, maisons médicales, partenaires professionnels voire sur demande patient. Il va également être proposé au sein du "geronam" pour accélérer sa diffusion | Empowerment: patient se réapproprie ses données, son histoire, ses points de repère, son suivi : ses données de santé | à temps | 250
3 | 1.3.2.encourager le patient à réfléchir à son projet de vie https://resinam.be/docs/Actions/3.pdf | MRS Clair Séjour, Centre Education du Patient | [48 empty] | L'action fut travaillée et programmée pour 2020 afin de permettre aux patients de pouvoir bénéficier d'une aide à l'élaboration de leurs projets de vie. Notre partenaire qui envisageait d'accompagner les patients dans l'émergence de leurs projets de vie n'étant plus disponible, nous envisageons de former les case managers de RESINAM et de communiquer sur cette formation auprès des professionnels de la santé du territoire. | - Amélioration de la continuité et de la coordination des soins entre les patients et les institutions et les institutions entre elles. - Satisfaction bénéficiaire. - Satisfaction du prestataire qui sait ce que le patient souhaite pour lui-même - Évitement d’hospitalisations | en retard | 50 / an | bar: 2018 10 to 2021 12
4 | 1.4 La participation sociale sera stimulée
4 | 1.4.1. stimuler la participation sociale des patients https://resinam.be/docs/Actions/4.pdf | Clinique du Sport Namuroise, Altéo + coordinateur RESINAM | [48 empty] | Activités physiques adaptées débutées en janvier 2020 et qui rencontrent un franc succès. | -La fragilité touche les plus isolés; il importe de sortir ces patients de leur isolement délétère qui s'ajoute à et aggrave la maladie, les plongeant ainsi dans un cercle vicieux. L'activité physique adaptée est l'un des éléments réfléchis par les membres de cette action 2021 : perspectives : - Poursuite activité APA "classique" comme 2020, - se rapprocher des consultations cardiologues // endocrinologues, - proposer des "stages" pour les "jeunes/enfants" en 2021 | à temps avec une montée en charge et le développement de nouvelles initiatives 2020-2021 | 75-200 / an | bar: 2019 1 to 2021 12
5 | 1.5 Les aidants-proches seront eux-mêmes soutenus
5 | 1.5.1. Encourager à Évaluer, informer, former et accompagner les aidants-proches https://resinam.be/docs/Actions/5.pdf | ASBL Aidants proches + coordinateur | [48 empty] | Formation à destination des professionnels . Promotion de la ligne helpdesk de l'ASBL Aidants proches dans le carnet patient + newsletter du projet. | - Soutien des aidants-proches ; - Qualité de vie des prestataires améliorée. | à temps | bar: 2018 8 to 2021 12
2. Pour 2021, les soignants (prestataires de soins), réussiront ensemble le projet de réseau de santé autour du patient
2.1 La coordination au profit du patient sera améliorée
9 | 2.1.1.organiser la concertation multidisciplinaire autour d’un projet de soins https://resinam.be/docs/Actions/9.pdf | Province | [48 empty] | Les discussions sur la création d'un SISD à Namur ont débuté début janvier 2019. • Membres : RGN, ASD, CSD, VAD, URPPN, AXXON, infi indépendant (via une personne physique faute d'association), Province (pour ses services de santé mentale) • Objectif : créer un SISD afin de financer la concertation pluridisciplinaire sur le territoire du RGN (Namur, Profondeville, Andenne) • Les questions d'amélioration de l'accompagnement des personnes souffrant de difficultés psychologiques / troubles psychiatriques sont au cœur du projet • Calendrier : ASBL constituée, statuts déposés. démarche en cours auprès de l'AVIQ pour demander la reconnaissance ouvrant les droits à une subsidiation. Objectif : opérationnel dans le courant de l'année 2021 | Amélioration de la qualité des soins diminution des hospitalisations Diminution du Nombre de personnes avec une consultation au service d'urgences | à temps. Démarrage en 2021 (collaboration étroite avec RESINAM) | bar: 2019 1 to 2021 12
12 | 2.1.2. établir un projet thérapeutique /échelle de niveaux de soins https://resinam.be/docs/Actions/12.pdf | 3 hôpitaux + coordinateur RESINAM | [48 empty] | GT 10/12/2018 accrédité a abouti à un document commun entre la 1è et 2e ligne de soins pour s'entendre sur les niveaux de soins. Dans le contexte Covid, le document fut diffusé à toutes les directions et médecins coordinateurs de l'ensemble des Maisons de Repos et MRSoins + directions hospitalières, services de gériatrie et directions médicales. | - Expérience patient et aidants proches - Plus de valeur avec les moyens disponibles, impact financier - EQUITÉ: même démarche pour tous, démarche éthique. - Satisfaction professionnelle | à temps et promotion de l'échelle niveau de soins avec pertinence pendant la période Covid | bar: 2018 9 to 2021 12
10 | 2.1.3. organiser un casemanagement https://resinam.be/docs/Actions/10.pdf | ASD + Hénallux | [48 empty] | GT Case Management a établi un descriptif de fonction + recrutement de Case managers débuté fin août 2019; entrée en fonction mi janvier & février 2020. Découverte du réseau Namurois, explication de la fonction et du champ d'action puis pour cause de covid réajustement auprès du numéro unique de la première ligne de soutien Namurois de manière ponctuelle puis soutien facilitateur auprès des acteurs de la première ligne patients/professionnels avant de "passer la main". Recrutement en cours pour remplacer une CM en arrêt maladie et renforcement de la fonction/équipe CM | Bases pour eléborer une formation/spécialisation case manager pour infirmiers - Valorisation du self-management. - d’équité : adaptation à la situation individuelle du patient - l’amélioration de la qualité de vie et de l’autonomie des patients & aidants proches - qualité de vie des prestataires - diminution du nombre de journées d’hospitalisation | 2 Case managers recrutés janv. Fev. 2020 et fonction pivot au sein du projet. | 25/CM/an | bar: 2019 3 to 2021 12
2.2 La communication sera améliorée, ea par les nouvelles technologies
11 | 2.2.1. Promouvoir l'utilisation des outils ESanté pour les patients et professionnels en utilisant entre autre le RSW. Ancienne action : Le RSW devient le principal outil de partage des données voire de communication https://resinam.be/docs/Actions/11.pdf | LUSS et Province de Namur | [48 empty] | objectif: relier les logiciels métiers MG-=Pharmaciens au RSW pour le schéma de médication. Les différentes parties prenantes furent conviées en février de cette année afin de pouvoir faire un état des lieux des possibilités offertes concernant le RSW. L'intégration depuis les softs métiers des MG semble déjà avancée, mais quasi rien du côté des pharmaciens et infirmiers. Le Dr Jungen du RSW et EHealth a pu présenter aux parties prenantes les différentes options, le plan B fut retenu à savoir travailler via le journal patient pour le partage d'information entre les professionnels de santé. Cette action est actuellement en cours de travail afin de s'orienter auprès des patients en leur proposant de s'enregistrer, s'approprier l'outil RSW et le faire évoluer au regard de l'évolution de leur santé. | Action revisitée en cours d'année 2020 - Le patient décide d’autoriser la diffusion d’informations qui concernent sa santé, il peut déposer une note, fait une expérience concrète de ses droits - Les soignants ne partiront plus d’une page de dossier quasi blanche, et gagneront du temps - Des examens complémentaires redondants pourront être évités - La continuité des soins sera améliorée, des incidents peuvent être évités (comme des allergies), des hospitalisations pourraient être évitées également - Les soins gagneront ainsi en efficience | en retard mais action retravaillée avec patients et aidants proches! | 50-100 / an | bar: 2019 10 to 2021 12
3. FINANCIER : D’ici 2021, les dépenses inopportunes seront réduites
13 | 3.1. Les dépenses d’hospitalisation et de consultations aux services d’urgence
13 | 3.1.1. fast track: protocole accéléré d’intervention spécialisée https://resinam.be/docs/Actions/13.pdf | CHR + SLBO + RGN | [48 empty] | L'action dépend des hôpitaux puisque l'idée est de généraliser/encourager le fast track. Un courrier reprenant la procédure du fast track et ses critères de réussite a été envoyé aux directions médicales des hôpitaux, et un travail a été réalisé par les pilotes des différents hôpitaux. Les numéros commencent à circuler, mais pour le moment exclusivement auprès des MG de la première ligne. Nous poursuivons le travail engagé avec un répertoire intermédiaire et plus approprié pour "plus d'acteurs". |  Patients et proches : évite une hospitalisation/passage aux urgences ;  Financier : diminution des hospitalisations et passages aux urgences ;  Santé de la population : éducation des patients et des médecins aux alternatives au recours aux soins d’urgence et aux hospitalisations ;  Equité : tous les bénéficiaires et tous les généralistes/infirmiers peuvent en profiter ;  Qualité de vie des prestataires : spécialistes du service, MG, infirmiers à domicile,… | à temps, et en cours de déploiement | bar: 2018 11 to 2021 12
14 | 3.1.2. Anticiper l'évolution ou les complications en élaborant des critères d’hospitalisation et de maintien à domicile et en organisant un intégrateur des soins entre les différentes lignes | 3 hôpitaux + RGN | [48 empty] | Des ateliers mutlidisciplinaires autour des soins transmuraux furent réalisés les 15 et 20/05 2019. L'action est en train d'évoluer vers la mise en place d'une interface d'intégration des soins entre les différentes lignes. Action mise "en attente" par l'indisponibilité des acteurs liés à la crise Covid. Mais action qui reprendra dès la charge hospitalière moins lourde. En revanche est proposé de démarrer cette action uniquement via l'intégrateur de soins première ligne, au regard de l'articulation entre les MR/MRS et les structures hospitalières. | Action en cours de de réécriture mais impacté par l'indisponibilité de certains acteurs de soins (Covid) - Rapprocher les différentes lignes de soins via un intégrateur par hôpital, SBLO, CHR, CHU mais également un intégrateur au niveau de la première Ligne. En cette période Covid, il serait pertinent de débuter l'action de cet intégrateur aussi auprès des MRS. | en retard mais réajustée au regard des besoins. | 50 / mois | bar: 2019 5 to 2021 12
15 | 3.1.3. Suivre et s’interroger en pluridisciplinaire sur les causes de réhospitalisation | 3 hôpitaux + RGN | [48 empty] | Un important travail fut réalisé autour des MR/MRS et des institutions hospitalières partenaires afin de permettre d'optimaliser les échanges et de manière décloisonnée. Cela s'est concrêtisé par différentes réunions conjointes de manière transmurale entre les MR/MRS institutions hospitalières à différentes reprises. L'actualité Covid est venue stopper ces rencontres bien "trop à risque". Néanmoins la meilleure connaissance des réseaux personnes âgées fut utilisée dans l'actualité Covid. Ces rencontres ont repris en mars 2021 (visioconférence) | Optimaliser les relations entre les MR/MRS et les structures hospitalières en favorisant les rencontres et en connaissant mieux les offres de services proposés aux personnes dépendantes réduisant les temps d'hospitalisation | Action engagée en 2019, mais interrompue par le contexte Covid. A repris en mars 2021 (visioconférence). Le but est de rencontrer des acteurs en Individuelle pour préparer une réunion présentielle en groupe lorsque les mesures le permettrons. | bar: 2019 5 to 2020 3; 2020 12 to 2021 12
16 | 3.2. Les dépenses médicamenteuses
16 | 3.2.1.Réaliser une éducation thérapeutique multidisciplinaire du patient sur base du schéma thérapeutique https://resinam.be/docs/Actions/16.pdf | URPPN + OPHACO/MULTIPHARMA+RGN | [48 empty] | fin 2019-début 2020 création de l'action sur le parcours adhérence thérapeutique au profit des patients en utilisant le RSW. Annexes 6 et 7 validées, test 6 octobre 2020 puis communication grande échelle. En raison de l'actualité sanitaire, le test lancé le 6 octobre ne sera évaluer qu'au 1er décembre avant de communiquer à plus grande échelle sur le territoire. Déjà de nombreux contacts pharmaciens-médecins généralistes et quelques patients inclus. A convenir avec les partenaires et les structures hospitalières de la possibilité de promouvoir la réconciliation médicamenteuse. | L’objectif est d’assurer des traitements plus sûrs (identification des différents PLM) et une adhésion thérapeutique plus importante. | en retard mais (très) prometteuse | 200 | bar: 2019 3 to 2021 12
17 | 3.2.2. Rationnaliser le traitement par l’utilisation de l’outil STOPP & START, et la pharmacie clinique | SLBO? | [48 empty] | Confusion dans les actions 16 et 17. Il fut décidé de fusionner les deux actions. |  | Action 17 fusionnée avec l'action 16 | 0 | bar: 2019 5 to 2021 12
4. SOCIETE: D’ici 2021, mais surtout au-delà, le projet, enrichi de son expérience auprès des plus fragiles, apportera un autre regard sur la société
18 | 4.1. Produire et diffuser de nouvelles connaissances sur les pratiques de soins intégrés en faveur de patients en cumul de fragilités/des malades chroniques
18 | 4.1.1. Prendre part à et stimuler la recherche et la formation en soins intégrés Formation grande précarité : https://services.henallux.be/fors/paramedical/formation.php?idf=984&longue=1 Formation Patate Chaude : https://resinam.be/docs/Actions/18a.pdf | Province | [48 empty] | 2 soirées multidisciplinaires d'information (13/09/18 : vignette clinique ; 13/12/18 : présentation du carnet patient finalisé); formation Education thérapeutique du Patient le 20/11/19; sujets TFE pour assistants en MG proposés par RESINAM à l'été 2019; appel à projet en cours de rédaction par la Province à destination des Hautes Ecoles puis proposition de formation à destination des professionnels de santé sur l'accompagnement des patients touchés par une pathologie chronique. Soutien d'une formation pour les professionnels sur l'accompagnement en matière de grande précarité en lien avec les pathologies chronique et naturellement l'actualité Covid fragilisant un peu plus ce public. | Formation grande précarité - D’identifier, de comprendre et d’articuler les logiques d’action des acteurs concernés (usagers, professionnels et organisations/institutions). - lire et comprendre la complexité des pratiques et des dispositifs ; - analyser les cadres de référence et réponses macro-sociales actuelles afin d’en dégager les pertinences et limites. - projeter de nouvelles modalités d’action politique, de dispositifs ou de pratiques de terrain, - développer un regard et retour réflexif sur sa propre pratique et posture d’intervention. Formation Patate chaude Mutualiser les ressources des professionnels, à tisser des réseaux de sorte à ce que l’accompagnement des personnes vulnérables soit plus efficace, à rendre un pouvoir d’agir aux personnes en situation de détresses multiples. | à temps | bar: 2018 10 to 2021 12
19 | 4.1.2. Tester de nouveaux modèles d’utilisation de l’enveloppe de soins et réfléchir à une nouvelle vision intégrée des soins de santé https://resinam.be/docs/Actions/19a.pdf (Atelier diététique) https://resinam.be/docs/Actions/19b.pdf (Atelier bouger) | Province | [48 empty] | Action 0-5-30, achevée par la Province, les CPAS de Namur et Profondeville ainsi que les maisons de quartier, fiche action + budget validés par le CA. Action inscrite dans les annexes 6 et 7 avec les GE 2017 pour débuter début 2021. | Créer du lien social Apporter et accompagner dans l'appropriation les principes fontamentaux d'une alimentation équilibrée Apporter et accompagner dans le suivi d'un activité physique régulière | Actions prêtes en attente du GTP | 60 | bar: 2020 1 to 2021 12
NOUVELLES ACTIONS 2020-2021
20 | Programme accompagnement Bien être Diabète de type 2 https://resinam.be/docs/Actions/20.pdf | Solidaris | [48 empty] | Adhérence du patient, accueil, suivi, dans l'accompagnement de la prise en charge diabétique et des patients "les plus fragiles". Suivi dans les consultations et des relations avec les spécialistes / patients. |  | Nouvelle action | 50 | bar: 2020 11 to 2021 12
21 | Suivi Sport Santé https://resinam.be/docs/Actions/4SSS.pdf | [49 empty] | Activités Marche nordique adaptée et en piscine. Proposer au long cours un accompagnement individuel et spécifique au-delà des séances activité physique adaptée. | Promouvoir l'activité physique adaptée au-delà des séances APA classiques, mais de l'inscrire dans la durée. | Nouvelle action | 200 patients, mais en théorie, pas de limite technique | bar: 2020 11 to 2021 12