|  |  |
| --- | --- |
| **Legende** | |
|  | Conceptualisatie |
|  | Design |
|  | Pilot a: testfase |
|  | Pilot b: implementatie |
|  | Scale-up |
|  | On hold |

Corona acties 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | | | | | | | | | | | | | **2019** | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | | **2021** | | | | | | | | **2022** | | | | |
|  | **Q1** | | **Q2** | | | | **Q3** | | | **Q4** | | | **Q1** | | | **Q2** | | | | **Q3** | | | | **Q4** | | | **Q1** | | | | **Q2** | | | **Q3** | | | **Q4** | | | **Q1** | | **Q2** | | **Q3** | | **Q4** | | Q1 | Q2 | Q3 | | Q4 |
| Palliatief changemanagement |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | |  |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | |
| 1. Hospice |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 1.1 Werking |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 1.2 Academy |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| Patiënten: Klankbord met doelgroep, mantelzorgverenigingen, vrijwilligersorganisaties,… |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| Vrijwilligers |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| Professionals: LOKs,… |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 2. Vroegtijdige zorgplanning |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 2.1 Intermediairen (2e en 1e lijn) |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| *Actie voorstellen:* |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| Symposium Hospice | x | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| DNR beleid en VZP |  | |  | | | |  | | | x | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 2.2 Burgers – ism Zorgzaamleuven |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 3. PICT-traject VZP |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| Optimaliseren medicatie |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 1. Medicatie reconciliatie (Enveloppe-actie) |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 2.A Come-on studie implementatie in WZC: e-learning |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 2.1 Villa Hugardis |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 2.2 Tweepoorten |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 2.3 Alexius |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 2.4 Huize Nazareth |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 2.5 Park Passionisten |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 2.6 Resterende wzc in ZOH |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 2.B Come-on studie implementatie ‘thuis’: e-learning |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| Thuisvpk |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| *Actie voorstellen:* |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| MFO |  | |  | | | | x | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | x | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| netwerkmoment ZH-netwerk OostBrabant &wzc |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | x | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 3. Come-on studie implementatie: tevredenheid MDO’s |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 3.1 Villa Hugardis |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 3.2 Tweepoorten |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 3.3 Alexius |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| Rationeel medicatiebeleid kwetsbare chr zieken, GGG |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| Apotheekoptimalisatie |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | | 2021**2020** | | | |
|  | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |
| Kwetsbare zwangeren en kansarme gezinnen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perinatale coaching |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toeleiding naar laagdrempelige activiteiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actieve toeleiding naar leefstijlinterventies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERINTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verpleegkundige-huisarts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detectie kinderarmoede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zorgpad zwangerschap (liaison) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | |  | **2022** | | | |
| **Q1** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |  | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |
| Buurtwerking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mantelzorggroepen:  methodiek tot betere zorgplanning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Methodiek ontwikkeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Opleiding zorgverleners |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Implementatie methodiek Keuzewijzer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ontwikkelen van of verdere uitbouw  van buurtnetwerken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. min. drie pilot-buurten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Park Passionisten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 Hoegaarden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 Goetsenhoven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 Overige |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Oprichting gezondheidsraden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Buurten in kaart brengen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Hittekaarten – hitteplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corona crisis aanpak |  |  |  |  |
| 3.2 Samenwerking politiediensten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Intersectorale *vertrouwens*kaart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Werken met netwerken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitwerken verschillende trajecten/scenario’s (x=introductiemoment) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corona crisis aanpak |  |  |  |  |
| Vormingstraject |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. vrijwilligers in thuiszorg KOTK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Palliatieve opvang in de buurt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wijk Kappendaal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2018** | | | | | | | **2019** | | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | **2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **2022** | | | | | | | | |
|  | | **Q1** | **Q2** | | **Q3** | | **Q4** | | | | **Q1** | | **Q2** | | | | **Q3** | | | **Q4** | | | **Q1** | | | | **Q2** | | | **Q3** | | | **Q4** | | | | | | **Q1** | | | **Q2** | | | | **Q3** | | | | **Q4** | | | | |  | | **Q1** | | **Q2** | | | **Q3** | | **Q4** | |
| **OuderenExpertiseTeam** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fase 1: Opstart van OET met beperkte partners, integratie van bestaande initiatieven of initiatieven in de pipeline |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | x | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | Netwerk-moment | |  | |  | | |  | |  | |
| Fase2: Uitbreiding OET met andere netwerkpartners (detectie kwetsbare ouderen) |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | Corona crisis aanpak | |  | |  | | |  | |  | |
| Fase 3: Opstart dispatch-tafel |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | Corona crisis aanpak | |  | |  | | |  | |  | | |
| **Transitioneel model** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | Corona crisis aanpak | |  | | |  | |  | |  | | |
| **24u op 24u zorg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | x | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  |  | | |
| **Chronische pijn** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voorbereiding zorgtraject | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  |  | | |
| Netwerkmomenten | |  | | x | |  | |  | | | |  | | | x | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  |  | | |
| **Professionele re-integratie v chronisch zieken** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRIO | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **Gezond hart** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CV risicobeheer door de HA | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | In afwachting v nieuwe domus richtlijn | |  | | |  | |  | |  | |
| Actieve toeleiding naar leefstijlinterventies | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | Corona crisis aanpak | |  | | |  | |  | |  | |
| Zorgpad Hartfalen ism Zorgzaam Leuven | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **Zorgprogramma Mentaal Welzijn** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vroegtijdige zorg bij beginnend psychisch lijden | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | Corona crisis aanpak | |  | | |  | |  | |  | |
| Versterken 1e lijn zorgprofessionals:  omgaan met probleemgedrag | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | x | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| Intersectorale crisiskaart | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| Chronisch zieken met psychische comorbiditeit | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | Corona crisis aanpak | |  | | |  | |  | |  | |
| Casemanagement bij ernstig en complex lijden | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | MOTO, 2a ZOH, Corona | |  | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | |  | 202**2022** | | | |
|  | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |  | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |
| **Gezondheidsbevordering & destigm. overgewicht** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Good practices verzamelen & verspreiden |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coaching |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vroegdetectiepad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitbreiden v gezondheidsverleidend aanbod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mondzorg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ouderen met dementie (wzc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onderdeel van perinatale coaching |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | On hold: |  |  |  |  |
| Kinderen uit lage SES-gezinnen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mondhygiënisten |  |  |  |  |
| Jonge gezinnen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | opleiden |  |  |  |  |
| Campagne jaarlijks tandartsbezoek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | |  | **2022** | | | |
|  | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |  | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |
| **Netwerkstrategie** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transmuraal meldpunt incidenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patiënt empowerment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*RAP\*RZTienen \*Patiëntenraad AZTienen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Netwerkende professionals |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Netwerkende ptnvertegenwoordigers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Patientenparticipatie RZTienen (x=netwerkmoment) |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Synchronisatie ZOHrg met ELZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corona crisis aanapk |  |  |  |  |
| **Integrator** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaal communicatieplatform geïntegreerde zorg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaal communiceren in zorgteam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Ikv kwetsbare zwangerschappen en kwetsbare ouderen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Lokale dashboarding en gegevensdeling* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corona crisis aanpak |  |  |  |  |
| *Tool multidisciplinaire opvolging* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Ikv piloot transmurale gegevensdeling  mijnWGK en Mynexuz  (Wondzorg, Zorgteam,Zorgpadwerking) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | |  |
|  | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** |  |
| **CORONA - crisis** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRO ACTIEVE CRISISCEL WZC Thuiszorg  - competentiebevordering en outreach ZH hygiëniste  - evaluatie on site cohorte afdeling / plannen  - techn ondersteuning gemeenten/techn dienst zH  - ondersteuning artsen, (cohorte) vpk, materiaal  - vrijwilligerswerking: coördinatie + mankracht ism mutualiteit  - mentale ondersteuning zorgteam wzc ism KBS  - outreach (OET) geriater in aangedaan WZC ikv opname beleid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  | 18 instellingen wv 2 voor personen met handicap werden tijdens crisis meermaals per week gecontacteerd (cra + directie) waar noden met oplossingen werden verbonden |
| Centraal georganiseerde SKILLS LABS ikv PBM en hygiëne maatregelen voor wzc, thuiszorg, welzijnswerkers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  | Kennis rond goed gebruik als PBM als primaire preventie |
| SCHAKELZORGAFDELING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vermijden van oneigenlijke opnames / capaciteitsbewaking in netwerk |
| Centraal georganiseerd MATERIAAL beleid ism 9 gemeenten en brandweer Tienen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strategische toebedeling op netwerkniveau |
| **CORONA – antwoord op 2e golf ?** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transsectoraal Noodplan ism zorg-welzijn- 9 gemeentens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  | Ikv pandemie, terrorisme, hitteplan |
| Schakelpunten psychosociaal welzijn in de wijk (OCMW, CAW in fragiele wijken, verbonden a WGC of HA praktijk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |
| Mobiel team ism agentschap  - accreditering/bijscholing WZC’s : hoe voorkomen?  - mobiel inzetbaar personeel (cfr schakelcentrum) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |
| Auto evaluatie: transmuraal dashboard (geriatrie RZT, 1e lijns baromater, dataset 18 WZC’s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |
| Vatbaarheid corona verminderen: toeleiden naar leefstijl initiatieven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |

































